Приложение к отчету по исполнению

Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения на территории городского округа Первоуральск»

2015 - 2020 годы» за 2016г.

**Отчет**

**по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)**

**за 2016 г.**

| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено финансирование** | **Выполненные мероприятия за отчетный период/****результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016 | 1 полугодие2016 | Причины неисполнения | 2016 | Причины неисполнения | План2017 | Отчетный период |
|  | **ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ для всех учреждений/организаций** |
| **1** | **Количество** действующих объектов, на которых в соответствии с дорожной картой за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, **ед.** |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 13 | 8 | Ремонт  | 13 | - | 13 | 307 973,00 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2015-2017 годы;Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2016-18г.г.», иные источники | Устройство пандуса, входной группы МБОУ ДО «ПДХШ» - 350 000 руб., оборудование санузла с поручнями - 20 000 рублей;Парк новой культуры: всесезонный туалетный павильон – 245675 руб. |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | Средства областного и местного бюджетов, средства организаций | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | Комплексная программа СО «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 10 | 7 | Несостоявшийся аукцион по причине ненадлежащего оформления документов участников -1 | 9 | Несостоявшийся аукцион по причине ненадлежащего оформления документов участников -1 | 7 | 222,5  | Постановление Правительства Свердловской области №1195-ПП от 24.12.15года, Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Свердловской области. Соглашение о выделении субсидий на капитальный ремонт здания поликлиники № 2 от 10.11.2016 № 04-389/16 | Ремонты в ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск», ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральск», ГАМУ СО «СП г. Первоуральск».См. отчет по мероприятиям, реализованным в 2016г. в разделе «Доступность объектов здравоохранения для инвалидов и МГН» |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 11 | 2 | Отсутствие финансирования  | 2 | Отсутствие финансирования  | 7 | 1755,7 | Региональная комплексная программа «Старшее поколение» | Организация и проведение ремонтных работ ГАУ «КЦСОН «Осень» на объекте, расположенном: 1. г. Первоуральск, ул., Ватутина, 38 (ремонт порогов) 2. г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с. Битимка, ул. Герцена, 12б, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46 (монтаж поручней входных групп)3. г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с. Битимка (монтаж поручней в коридорах, демонтаж порогов, монтаж кнопки вызова)5. г. Первоуральск, ул. Герцена, 12б,ул. Ватутина, 38,  п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46, г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с. Битимка (установка поручней) 6. Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, информационного киоска, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения7.г. Первоуральск, ул. Крылова, 98 (устройство уличной спортивной площадки) |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **34** | **17** | Отсутствие финансирования | **24** | Отсутствие финансирования | **30** | **309 951,2** | Муниципальные, региональные программы  | Ремонт в 24 учреждениях |
| **1а** | **Удельный вес** действующих объектов, на которых в соответствии с дорожной картой за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию за отчетный период), **%** |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 76 | 53 | Ремонт  | 76 | - | 76 | 307 973,00 | п.1 | п.1 |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 50 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 70 | 90 | - | 90 | - | 100 | 222,5 за счет средств 2016 года,95,0 в план на 2017 год | п.1 | п.1 |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 9 | Отсутствие финансирования  | 18 | Отсутствие финансирования | 100 | 0 | Региональная комплексная программа «Старшее поколение» | п.1g |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **30,7** | **19,0** | Отсутствие финансирования | **23,0** | Отсутствие финансирования | **40,9** | **309 951,2** | Муниципальные, региональные программы  | В 23% от всех учреждений – проведены ремонтные работы |
| **2** | **Количество объектов** на которых для **инвалидов по зрению** обеспечиваются, **ед.:**1. **дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации**, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 1 | 0 | Информация за 1 полугодие | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | Средства учреждений | - |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | Средства учреждений | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | Комплексная программа СО «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 5 | 4 | - | 5 | - | 0 | 3,0 | Средства учреждений здравоохранения | ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 2 | 2 | - | 5 | - | 8 | 0 | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда»- финансирование 2015г. | Дублирование информации, выполненной шрифтом Брайля |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | Голосовое объявление очередности |
| **Всего по учреждениям** | **9** | **7** | Информация за 1 полугодие | **12** | - | **14** | **3,0** | Средства ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»  | Показатель перевыполнен |
|  | 1. **размещение оборудования и носителей информации**, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 50,0 | Внебюджетные средства ОО | В МАОУ СОШ № 15 поддержка сайта для слабовидящих детей  |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 1 | 0 | Ремонт  | 0 | - | 1 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | Комплексная программа СО «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 6 | 5 | - | 6 | - | 0 | 3,0 | Средства учреждений здравоохранения | ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 2 | 2 | - | 6 | - | 8 | 0 | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда»- финансирование 2015г. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **10** | **8** | Информация за 1 полугодие | **13** | - | **12** | **53,0** | Средства ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»  | Показатель перевыполнен |
|  | 1. **наличие сотрудников, на которых административно-­распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам** по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 22 | 22  | - | 22 | - | 0 | 0 | - | В общеобразовательных организациях №№ 2, 3, 7, 10, 15, 26, 29, 32, 36, 40 изданы приказы о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам по зрению, по слуху, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 15 | 2 | Информация за 1 полугодие | 33 | - | 33 | 0 | - | На сотрудников административно-распорядительным актом организаций возложено оказание помощи инвалидам |
|  | Физическая культура и спорт | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 0 | - | Распоряжение |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | На сотрудника административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам |
|  | Учреждения здравоохранения | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | 0 | - | Распоряжение гл. врача учреждения здравоохранения |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 17 | 8 | Информация за 1 полугодие | 201 | - | 247 | 0 | - | На сотрудников административно-распорядительным актом организаций возложено оказание помощи инвалидам |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 22 | 0 | - | 22 | - | 0 | 0 | - | На сотрудников административно-распорядительным актом организаций возложено оказание помощи инвалидам |
| **Всего по учреждениям** | **91** | **47** | Информация за 1 полугодие | **293** | - | **295** | **0** | Административно-распорядительный акт на 293 сотрудника | Показатель перевыполнен |
|  | 1. **допуск тифлосурдопереводчика**, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 1 | - | Ремонт  | 0 | - | 1 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | Обеспечен допуск тифлосурдопереводчику |
|  | Учреждения здравоохранения | 5 | 5 | - | 5 | - | 3 | 0 | - | Обеспечен допуск тифлосурдопереводчику |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 19 | 8 | Информация за 1 полугодие | 10 | - | 11 | 0 | - | Обеспечен допуск тифлосурдопереводчику в 10 учреждениях |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **26** | **14** | Информация за 1 полугодие | **16** | Отсутствие финансирования | **15** | **0** | - | Обеспечен допуск тифлосурдопереводчику в 16 учреждениях |
|  | 1. **допуск собаки-проводника**, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | Обеспечен доступ с собакой-проводником |
|  | Учреждения здравоохранения | 5 | 5 | - | 6 | - | 0 | 0 | - | Обеспечен доступ с собакой-проводником |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 16 | 8 | Информация за 1 полугодие | 10 | - | 11 | 0 | - | Обеспечен доступ с собакой-проводником  |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **22** | **14** | Информация за 1 полугодие | **17** | Отсутствие финансирования | **11** | **0** | - | Обеспечен доступ с собакой-проводником в 17 учреждениях |
| **2а** | **Удельный вес** объектов на которых для **инвалидов по зрению** обеспечиваются, **%:**1. **дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации**, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля**, %**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 0,02 | 0,02 | Ремонт  | 0,02 | - | 10 | 0 | - | Отсутствие финансированя |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0  | 0 | - | 0 | - | 100  | 0 | Комплексная программа СО «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 12,9 | 40 | - | 50 | - | 0 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 100 | - | 250 | - | 100 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **14,1** | **17,5** | - | **37,5** | - | **38,7** | **0** | - | Показатель перевыполнен |
|  | 1. **размещение оборудования и носителей информации**, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам, **%**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 0,02 | 0,02 | Ремонт  | 0,02 | - | 10 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 100  | 0  | Комплексная программа СО «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 15,3 | 50 | - | 60 | - | 100 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 100 | - | 300 | - | 100 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | - | - | - | - | - | 100 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **14,4** | **18,8** | - | **45,0** | - | **51,2** | **0** | - | Показатель перевыполнен |
|  | 1. **наличие сотрудников, на которых административно-­распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам** по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций, **%**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 100  | 100  | - | 100 | - | 0 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 50 | 6 | - | 100 | - | 100 | 0 | - | - |
|  | Физическая культура и спорт | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 100  | 100  | - | 100 | - | 0 | 0  | - | Показатель выполнен |
|  | Учреждения здравоохранения | 30,7 | 100  | - | 100 | - | 100  | 0  | - | Показатель выполнен |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 47 | Информация за 1 полугодие | 100 | - | 100 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | 0 | - | 100 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **47,9** | **31,9** | Информация за 1 полугодие | **75,3** | - | **38,3** | **0** | - | Показатель перевыполнен |
|  | 1. **допуск тифлосурдопереводчика**, **%**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 0,02 | - | Ремонт  | 0 | - | 1 | 0 | - | - |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 100  | 100  | - | 100 | - | 0 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Учреждения здравоохранения | 12,9  | 50  | - | 50 | - | 100 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 42 | Информация за 1 полугодие | 53 | - | 58 | 0 | - | - |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **26,6** | **24,0** | Информация за 1 полугодие | **25,4** | Отсутствие финансирования | **19,9** | **0** | - | Созданы условия для работы тифлосурдопереводчика в 25,4 % учреждений |
|  | 1. **допуск собаки-проводника, %**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 100  | 100  | - | 100 | - | 0 | 0 | - | Обеспечен доступ с собакой-проводником |
|  | Учреждения здравоохранения | 15,3 | 60  | - | 60 | - | 100 | 0 | - | Обеспечен доступ с собакой-проводником |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 50 | Информация за 1 полугодие | 62 | - | 69 | 0 | - | Обеспечен доступ с собакой-проводником в 62% учреждений |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **26,9** | **26,3** | Информация за 1 полугодие | **27,8** | - | **21,1** | **0** | - | Показатель перевыполнен |
| **3** | **Количество** инфраструктурных объектов на которых для **инвалидов по слуху** обеспечиваются, **ед.**:1. **дублирование необходимой звуковой информации**, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | Комплексная программа СО «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 5 | 4 | - | 5 | - | 1 | 3,0 | Средства учреждений здравоохранения | ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 2 | 2 | - | 5 | - | 7 | 0 | Региональная комплексная программа «Старшее поколение» | Дублирование звуковой информации |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | Дублирование звуковой информации на мониторах |
| **Всего по учреждениям** | **8** | **6** | Информация за 1 полугодие | **11** | - | **9** | **3,0** | Средства ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Показатель перевыполнен |
|  | 1. **допуск сурдопереводчика**, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | Обеспечен допуск сурдопереводчику |
|  | Учреждения здравоохранения | 7 | 5 | - | 7 | - | 3 | 0 | - | - |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 19 | 8 | Информация за 1 полугодие | 10 | - | 10 | 0 | - | Обеспечен допуск сурдопереводчику |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **27** | **14** | Информация за 1 полугодие | **18** | Отсутствие финансирования | **13** | **0** | - | Созданы условия для работы сурдопереводчика в 18 учреждениях |
|  | 1. **размещение оборудования и носителей информации**, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 2 | 0 | Ремонт  | 0 | - | 2 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 5 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3,0 | Средства учреждений здравоохранения | ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 4 | 2 | Информация за 1 полугодие | 5 | - | 7 | 0 | Комплексная программа СО «Доступная среда» | Размещение оборудования и носителей информации |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **12** | **4** | Информация за 1 полугодие | **8** | Отсутствие финансирования | **14** | **3,0** | Средства ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Размещение оборудования и носителей информации в 8 учреждениях |
|  | 1. **наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху** в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 22 | 22 | - | 22 | - | 0 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 15 | 2 | -  | 33 | - | 33 | 0 | - | - |
|  | Физическая культура и спорт | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | Административно-распорядительный акт |
|  | Учреждения здравоохранения | 9 | 9 | - | 9 | - | 12 | 0 | - | Административно-распорядительный акт |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 16 | 8 | Информация за 1 полугодие | 201 | - | 201 | 0 | - | Административно-распорядительный акт |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 22 | 0 | - | 22 | - | 0 | 0 | - | Административно-распорядительный акт |
| **Всего по учреждениям** | **87** | **44** | Информация за 1 полугодие | **290** | - | **249** | **0** | Административно-распорядительный акт на 290 чел. | Показатель перевыполнен |
| **3а** | **Удельный вес** инфраструктурных объектов на которых для **инвалидов по слуху** обеспечиваются, **%**:1. **дублирование необходимой звуковой информации**, **%**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 0,02 | 0 | - | 0 | - | 0,02 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0  | 0  | - | 0 | - | 100  | 0 | Комплексная программа СО «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 10,3 | 40 | - | 40 | - | 60 | 3,0 | Средства учреждений здравоохранения | ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 100 | 0 | - | 100 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **26,3** | **17,5** | - | **30,0** | - | **37,1** | **3,0** | Средства ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»з | Показатель перевыполнен |
|  | 1. **допуск сурдопереводчика**, **%**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 0 | - | - |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 100  | 100  | - | 100 | - | 0 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Учреждения здравоохранения | 18 | 70 | - | 70 | - | 30 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 42 | Информация за 1 полугодие | 53 | - | 53 | 0 | - | - |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **39,8** | **26,5** | Информация за 1 полугодие | **40,4** | - | **22,9** | **0** | - | Показатель перевыполнен |
|  | 1. **размещение оборудования и носителей информации**, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам, **%**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 100 | - | Ремонт  | 0 | - | 10 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 100  | 0 | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 5,1 | 20 | - | 20 | - | 20 | 3,0 | Средства учреждений здравоохранения | ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 50 | Информация за 1 полугодие | 100 | - | 100 | 0 | Финансирование 2013-2015г.г. | Показатель выполнен |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 100 | 0 | - | 100 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **38,1** | **8,8** | Информация за 1 полугодие | **27,5** | - | **32,9** | **3,0** | Средства ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Размещение оборудования и носителей информации в 27,5 % учреждений |
|  | 1. **наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху** в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций, **%**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 50 | 6 | - | 100 | - | 100 | 0 | - | - |
|  | Физическая культура и спорт | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 100  | 100  | - | 100 | - | 0 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Учреждения здравоохранения | 23 | 15 | - | 15 | - | 100 | 0 | - | - |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 50 | Информация за 1 полугодие | 100 | - | 100 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 100 | 0 | - | 100 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **59,4** | **34,2** | Информация за 1 полугодие | **64,9** | - | **38,3** | 0 | - | Показатель перевыполнен |
| **4** | **Количество** инфраструктурных объектов, на которых для **инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата** обеспечиваются, **ед.**:1. **оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами** в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 2 | 2 | - | 253 | - | 0 | 10,0162,0711,2 | -Бюджетная роспись на 2016 год | МБОУ СОШ № 36, МАДОУ № 37 (филиалы д/с 16, 49, 55, 84) для инвалидов-колясочников приобретены таблички со знаком инвалида и установлены кнопки вызова перед входом в административным блоком, также были нанесены ограничительные полосы для слабовидящих на лестничных маршах на первой и последней ступеньке в ДОУ № 37. Приобретение приставных пандусов ОО №№ 3, 5, 6, 26, 40.Устройство входных групп с учетом мероприятий для маломобильных групп населения (ОО №№ 7,40,здание МКУ ЦХЭМО, Ватутина,17) |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 487,3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Первоуральск 2016-18г.г.» | Показатель выполнен |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 7 | 4 | Не состоявшийся аукцион по причине ненадлежащего оформления документов | 6 | - | 2 | 85,0 | Соглашение о выделении субсидий на капитальный ремонт здания поликлиники № 2 от 10.11.2016г. № 04-389/16 (средства обл. бюджета) | п.1 (АПО № 2) |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 13 | 2 | Информация за 1 полугодие | 8 | - | 11 | 0 | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда»- финансирование 2015г. | ГАУ «КЦСОН «Осень»,ГАУ «Первоуральский ПНИ»оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **31** | **16** | Информация за 1 полугодие | **33** | - | **26** | **886,2** | Средства Управления образования городского округа Первоуральск, ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Показатель перевыполнен |
|  | 1. **размещение оборудования и носителей информации**, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 8 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | Финансирование 2015г. |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0  | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | Комплексная программа СО «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 6 | 4 | - | 5 | Срок окончания работ 11.12.2016 | 1 | 10,0 | Соглашение о выделении субсидий на капитальный ремонт здания поликлиники № 2 от 10.11.2016г. № 04-389/16 (средства обл. бюджета) | п.1 (АПО № 2) |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 5 | 2 | Информация за 1 полугодие | 6 | - | 9 | 0 | Комплексная программа СО «Доступная среда» - финансирование 2015г. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **20** | **6** | Информация за 1 полугодие | **13** | - | **14** | **3,0** | Средства ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Размещено оборудование и носители информации в 13 учреждениях |
|  | 1. **наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата** в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций, **ед.**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 22 | - | 0 | 0 | - | Распоряжение директора |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 15 | 10 | - | 33 | - | 33 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Физическая культура и спорт | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 1  | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | На сотрудника административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам |
|  | Учреждения здравоохранения | 5 | 12 | - | 12 | - | 12 | 0 | - | Административно-распорядительный акт |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 18 | 26 | +8 | 219 | - | 220 | 0 | - | Показатель перевыполнен |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 22 | 0 | - | 22 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **63** | **51** | Информация за 1 полугодие | **311** | - | **267** | 0 | - | Показатель перевыполнен |
| **4а** | **Удельный вес** инфраструктурных объектов, на которых для **инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата** обеспечиваются, **%**:1. **оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами** в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски, **%**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 80 | 10 | - | 24,2 | - | 80 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 50 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 100  | 0 | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 18 | 60 | - | 60 | - | 100 | 3,0 | Средства учреждений здравоохранения | ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 15 | Информация за 1 полугодие | 61 | - | 87 | 0 | - | - |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 100 | 0 | - | 100 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **37,3** | **10,6** | Информация за 1 полугодие | **31,9** | - | **52,1** | **3,0** | Средства ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 31,9 % инфраструктурных объектов оснащены ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами |
|  | 1. **размещение оборудования и носителей информации**, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам, **%**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 100 | 0 | - | 24,2 | - | 100 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
|  | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 0 | 0 | - | 0 | - | 100  | 0 | Комплексная программа СО «Доступная среда» | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 15,3 | 50 | - | 50 | - | 100 | 3,0 | Средства учреждений здравоохранения | ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 40 | Информация за 1 полугодие | 100 | - | 100 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 100 | 0 | - | 100 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **39,4** | **11,3** | Информация за 1 полугодие | **34,3** | - | **50** | **3,0** | Средства ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»  | Размещено оборудование и носители информации в 34,3 % учреждений |
|  | 1. **наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата** в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций, **%**
 |
|  | Управление образования городского округа Первоуральск | 100  | 100  | - | 0 | - | 0 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Управление культуры городского округа Первоуральск | 100 | 6 | - | 100 | - | 100 | 0 | - | - |
|  | Физическая культура и спорт | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 | 0 | - | - |
|  | УЖКХиСгородского округа Первоуральск | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | - | - |
|  | ГКУ «Первоуральский ЦЗ» | 100  | 100  | - | 100 | - | 0 | 0 | - | Показатель выполнен |
|  | Учреждения здравоохранения | 30,8 | 15 | - | 15 | - | 100 | 3,0 | - | ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» |
|  | Учреждения социального обслуживания населения | 100 | 144 | +44 | 200 | - | 100 | 0 | - | Показатель перевыполнен |
|  | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 100 | 0 | - | 100 | - | 0 | 0 | - | - |
| **Всего по учреждениям** | **54,2** | **45,9** | Информация за 1 полугодие | **64,7** | - | **38,3** | **3,0** | Средства ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Показатель перевыполнен |
|  | **в сфере образования** |
| 1 | **Количество инвалидов**, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов, **ед.** | 136  | 139 | - | 152 | - | 130 | 0 | - | Показатель выполнен |
| 1а | **Удельный вес** инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов, **%** | 71,9 | 73,4 | - | 77,2 | - | 70 | 0 | - | Показатель выполнен |
| 2 | **Количество инвалидов**, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов, **ед.** | 7  | 4 | Трое учеников обучаются в общеобразовательных классах | 10 | - | 8 | 0 | - | Для детей, обучающихся в общеобразовательных классах, созданы условия для проведения коррекционно-развивающей работы |
| 2а | **Удельный вес** инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов, **%** | 3,7  | 2 | Трое учеников обучаются в общеобразовательных классах | 5,7 | - | 3 | 0 | - |
| 3 | **Количество педагогических работников** образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, **чел.** | 17 | 13 | Обучение по графику | 4 | - | 10 | 0 | - | Обучение осуществляется в соответствии с графиком повышения квалификации |
| 3а | **Доля** педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, **%** | 2,0  | 1,5 | - | 0,5 | - | 1,2 | 0 | - |
| 4 | **Количество образовательных организаций** (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций, ед. | 3  | 3 | - | 3 | 3 | 1УО планирует участие в 2017 году. | 0 | - | Показатель выполнен |
| 4а | **Доля** образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций, **%** | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | - | 4,2 | 0 | - | Показатель выполнен |
| 5 | **Количество** приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, **ед.** | 7 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | - | В бюджете 2016 года средства не предусмотрены |
| 5а | **Удельный вес** приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, **%** | 5,3  | 0 | - | - | - | 5,3 | 0 | - | В бюджете 2016 года средства не предусмотрены |
|  | **в сфере здравоохранения** |
| 1 | **Количество медицинских организаций**, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций, **ед.** | 2 | 2 | Отсутствие финансирования | 4 | - | 3 | 0 | Средства учреждений | Дополнительно выполнено (не запланированные мероприятия):- в рамках Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника г. Первоуральск», утв. от 11.01.2016г. приказ №1-п выделено 1,5 тыс. руб. на информационные таблички (улица), цветные обозначения стеклянных дверей (круг) для слабовидящих в здании по пр. Космонавтов, 9 |
| 1а | **Доля** медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций, **%** | 20  | 40  | Финансирование запланировано на 2 полугодие | 40  | - | 60 | Отчет по мероприятиям, реализованным в 2016г. «Доступность объектов здравоохранения для инвалидов и МГН» | Средства учреждений | Показатель перевыполнен |
|  | **в социальной сфере** |
| 7 | **Количество услуг**, предоставляемых в доступном для инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению)в том числе: | 23984/180195 | 23984/180195 | - | 172/172исходя из перечня видов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утверждённого Законом Свердловской области от 24.11.2016 N 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Свердловской области» | - | 172/172 | 0 | - | Показатель выполнен(с учетом изменений в законодательстве) |
| 7а | - для инвалидов с умственными нарушениями | 104 | 104 | - | 172 | - | 172 | 0 | - | Показатель выполнен |
| 7б | - для инвалидов по зрению | 1947 | 988 | Информация за 1 полугодие | 172 | - | 172 | 0 | - | Показатель выполнен |
| 7в | - для инвалидов по слуху | 1179 | 604 | Информация за 1 полугодие | 172 | - | 172 | 0 | - | Показатель выполнен |
| 7г | - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в т.ч.передвигающихся на колясках | 9743 | 4901 | Информация за 1 полугодие | 172 | - | 172 | 0 | - | - |
| 8 | **Количество услуг**, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения) | 110/125 | 79 | Информация за 1 полугодие | 172/172 | - | 172/172 | 0 | - | - |
| 9 | **Количество** работников организаций социального обслуживания, прошедших обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций, чел. | 221 | 145 | Информация за 1 полугодие | 450/542в т.ч. прошедшие инструктаж | - | 450/542 | 0 | - | Показатель перевыполнен |
| 10 | **Удельный вес** работников организаций социального обслуживания, прошедших обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций, **%** | 34 | 65 | +31(перевыполнение) | 83 | - | 83 | 0 | - | Показатель перевыполнен |
|  | **в сфере культуры** |
| 3 | **Количество** инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек, **ед.** | 47 | 84 | + 37 (перевыполнение) | 87 | - | 90 | 0 | - | Показатель перевыполнен |
| 3а | **Удельный вес** инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек, **%** | 0,10 | 0,3 | + 0,2 (перевыполнение) | 0,6 | - | 0,12 | 0 | - | Показатель перевыполнен |
| 4 | **Количество** документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда, **ед.** | 120 | 247 | + 127 (перевыполнение) | 283 | - | 290 | 4440,7 | ПФХД на 2016г. «Комплектование библиотечного фонда и приобретение периодических изданий» | Показатель перевыполнен |
| 4а | **Удельный вес** документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда, **%** | 0,3 | 0,06 | Основной фонд комплектуется из ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» из обменного фонда | 0,06 | - | 0,3 | 0 | - | - |
| 5 | **Количество** специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов, **чел.** | 15 | 2 | Информация за 1 полугодие | 33 | - | 33 | 0 | - | - |
| 5а | **Доля** специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов, **%** | 50 | 6 | Информация за 1 полугодие | 100 | - | 100 | 0 | - | - |
| 6 | **Количество мест** в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах, **ед.** | 10 | 0 | к\т «Восход» в 2016г. передан в ПМБУК «ЦКС» | 0 | - | 10 | 0 | - | Отсутствие финансирования в ЦКС |
| 6а | **Удельный вес** мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах, **%** | 1,9 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
|  | **в сфере физической культуры, спорта и туризма** |
| 1 | **Количество** гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, **ед.** | 0 | 1 гостиница «Астра» | + 1 (перевыполнение) | 1 | - | 2 | 0 | - | по результатам рекомендаций Совета по вопросам инвалидов Протокол № 10 от 03.11.2015г. |
| 1а | **Удельный вес** гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, **%** | 0 | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | 0 | - | - |
| 2 | **Количество** инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, **чел.** | 296 | 241 | Информация за 1 полугодие | 296 | - | 300 | 0 | - | - |
| 2а | **Доля** инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, **%** | 2  | 1,63 | Информация за 1 полугодие | 2 | - | 2,5 | 0 | - | - |
|  | **в сфере жилищно-коммунального хозяйства** |
| 1 | **Количество** инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, **ед.** | 75 нуждающихся | 74 | Единовременные выплаты (ЕДВ) на приобретение жилья либо жилые помещения предоставляет Фонд жилищного строительства | - | - | 74 | 778 194 руб. - 18 метров по 43 233 руб. (средней рыночной стоимости одного 1 м.кв. общей площади жилого помещения по Свердловской области на 1 квартал 2016г.) | Финансирование Фонда жилищного строительства | В 2016 г. предоставлено ЕДВ одному (1) инвалиду |
| 1а | **Доля** инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, **%** | 52,8  | 13,4 | - | 13,4 | - | 50,0 | Финансирование Фонда жилищного строительства | Единовременные выплаты (ЕДВ) на приобретение жилья либо жилые помещения предоставляет Фонд жилищного строительства | - |
| 2 | **Количество** инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, **ед.** | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 778 194 руб. - 18 метров по 43 233 руб. (средней рыночной стоимости одного 1 м.кв. общей площади жилого помещения по Свердловской области на 1 квартал 2016г.) | Финансирование Фонда жилищного строительства | - |
| 2а | **Доля** инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, **%** | 0,7 | 0,7 | - | 0,7 | - | 0,5 | 778 194 руб. - 18 метров по 43 233 руб. (средней рыночной стоимости одного 1 м.кв. общей площади жилого помещения по Свердловской области на 1 квартал 2016г.) | Финансирование Фонда жилищного строительства | - |
| 3 | **Количество** жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов, **ед.** | 400 | 400 | - | 404 |  | 406 | 0 | - | - |
| 3а | **Удельный вес** жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов, **%** | 23,7  | 23,7 | - | 23,9 |  | 24 | 0 | - | - |
| 4 | **Количество** принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов, **ед.** | 2 | 1 | Информация за 1 полугодие | 2 | - | 2 | 0 | - | - |
| 4а | **Удельный вес** принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов, **%** | 100 | 50 | Информация за 1 полугодие | 100 | - | 100 | 0 | - | - |
|  | **в сфере торговли** |
| 1 | **Количество** торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов, **ед.** | 150 | 150 | - | 150 | - | 160 | 0 | - | - |
| 1а | **Доля** торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов, **%** | 22,8 | 22,8 | - | 22,8 | - | 23 | 0 | - | - |
|  | **в сфере транспорта и связи** |
| 1 | **Количество транспортных средств**, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) в зависимости от стойких расстройств функций организма (соответственно: по зрению, по слуху, опорно-двигательного аппарата) от общего количества аналогичного транспорта, **ед.** | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | Отсутствует муниципальный транспорт, перевозчикам рекомендовано исполнять действующее российское законодательство |
| 1а | **Удельный вес** транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) в зависимости от стойких расстройств функций организма (соответственно: по зрению, по слуху, опорно-двигательного аппарата) от общего количества аналогичного транспорта, **%** | 0 | 0 | - | 0,7 | - | 0,7 | 0 | - | Отсутствует муниципальный транспорт, перевозчикам рекомендовано исполнять действующее российское законодательство |

**Отчет**

**по мероприятиям, реализованным в 2016г.**

**для достижения показателей доступности для инвалидовобъектов и услуг («дорожная карта»)**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Объем финансирования,** **тыс. руб.****(за отчетный период)** | **Выполненные мероприятия за отчетный период/****результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| Задача1: Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Первоуральск. |
| Оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и Администрации городского округа Первоуральск, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
| 1 | Проведение заседаний Совета по вопросам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | Администрация городского округа Первоуральск | 0 | Проведено 9 заседаний, рассмотрены вопросы:1. О реализации Комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП в городском округе Первоуральск по итогам 2015 года.
2. О работе «Школы пожилого возраста» на территории городского округа Первоуральск за 2015г.
3. О медицинской помощи и медицинской реабилитации инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, в том числе проведение диспансерного обследования инвалидов (диспансеризация).
4. О проведении мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов. Взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы.
5. Квотирование рабочих мест для инвалидов в соответствии с действующим законодательством.
6. Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части создания в 2015 году оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.
7. Принятые меры по устранению нарушений законодательства в отношении трудоустройства инвалидов.
8. Предоставление Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями;1. Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия и (или) оплаченные услуги и ежегодной компенсации расходов инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
2. Временное обеспечение техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.
3. Обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями.
4. О предоставлении специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах.
5. [Пенсионная система. Индексация и перерасчет пенсий.](http://www.pfrf.ru/press_center/~2015/12/25/104165)
6. Пенсионное обеспечение:

- по возрасту,- по инвалидности.1. О социальном обслуживании граждан, в т.ч. инвалидов. Социальные услуги, предоставляемые инвалидам поставщиками социальных услуг в городском округе Первоуральск и др.
 |
| 2 | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей городского округа Первоуральск | Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ и Свод правил – СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,Градостроительный кодекс Российской Федерации 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,Постановлениягосударственного Комитета Российской Федерациипо строительству и жилищно - коммунальному комплексу№ 74Министерства труда и социального развития Российской Федерации№ 51 от 22 декабря 1999 года«Об утверждении «Порядкареализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск | 2015-2020 г.г.в 2016г. – согласовано 3 проекта | Обеспечение доступности зданий и сооружений городского округа Первоуральск |
| 3 | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры города по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,ПриказМинистерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 25 декабря 2012 г. № 627«Об утверждении методики,позволяющей объективизировать и систематизироватьдоступность объектов и услуг в приоритетных сферахжизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учетарегиональной специфики» | Совет по вопросам инвалидов - выездные мероприятия по выявлению нарушений на предмет оборудования элементами доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Первоуральск  | 0 | Проведено 20 выездов в:1. ГБУЗ СО «Детская городская больница

г. Первоуральск»1. ГБУЗ СО «Городская больница

г. Первоуральск» АПО № 41. ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» (+хирургическое отделение)
2. ГБУЗ СО «Городская больница

г. Первоуральск» АПО № 21. ГБУЗ СО «Городская больница

г. Первоуральск» АПО № 32 здания ГАУ СОН Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска»1. Магазин «Продуктовый Рай»
2. Магазин «Монетка», ул. Вайнера, 15
3. 4 здания ГБУ СО «Многофункциональный центр» в г. Первоуральске (город, поселки)
4. Аптеки № 12, 13 аптечная сеть ООО «Радуга»

**Дополнительно** по обращениям граждан и предписаниям Прокуратуры г.Первоуральска, УСП по г. Первоуральску обследованы:1. Придомовая территория д. 79-а ул. Ватутина
2. Остановочные комплексы по ул. Ленина
3. ООО «СТ Практик»
4. Придомовая территория д. 23 ул. Ленина,
5. МАОУ СОШ № 3 и др.
 |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** |
| Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Первоуральск. |
| Создание условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. |
| 1 | Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании",Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) «Об утверждении Методологии создания транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта» от 31.12.2014г. (проект) | Управление ЖКХиСАдминистрации городского округа Первоуральск | 0 | ООО «Лира» имеет 5 низкопольных автобусов (маршруты: №№ 3, 23, пригород) – 3 % от общего количества автобусов (199 ед.), осуществляющих перевозку пассажиров.В 2016г. новые автобусы с пониженным уровнем пола не приобретались. |
| 2 | Обеспечение доступности светофорных объектов | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании",Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) «Об утверждении Методологии создания транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта» от 31.12.2014г.  | Управление ЖКХиСАдминистрации городского округа Первоуральск | 9 420,779  | Произведена модернизация 26 светофорных объектов, 25 из которых оборудованы звуковым сигналом. |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам****услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Первоуральск. |
|  | Создание условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. |
|  | УЧАСТИЕ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ |
| 1 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2015 - 2017 годы,Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на территории городского округа Первоуральск на 2015 - 2020 годы  | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 16,8 | 115 мероприятий с участием инвалидов (в т.ч. 3- областного уровня, 6 –городского).Всего присутствовало на мероприятиях более 6000 человек |
| 2 | Участие сборной команды городского округа Первоуральск в областных соревнованиях по видам спорта среди людей с ограниченными возможностями | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на территории городского округа Первоуральск на 2015 - 2020 годы  | ПМБУ ФКиС «Старт» | 13,8 | 9 мероприятий с участием 46 человек:1место - 26 чел. 2 место – 8 чел. 3 место – 6 чел. 4 место – 1 чел.5место - 4чел. 6 место – 1 чел.  |
| 3 | Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями (легкоатлетическое троеборье, армспорт, шашки, шахматы, лыжные гонки, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, легкая атлетика) спорткомплекс **«Уральский трубник»,** пр.Ильича 2в | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на территории городского округа Первоуральск на 2015 - 2020 годы  | ПМБУ ФКиС «Старт» | 19,4  | 9 мероприятий 320 чел. |
| 4 | Занятия в группах атлетической гимнастикой, пауэрлифтингомспорткомплекс **«Уральский трубник»,** пр.Ильича 2в | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0  | 134 тренировочных занятия – 20 чел. |
| 5 | Оздоровительное плавание для группы детей с физическими ограничениями  | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | ЧУ «ДВВС ОАО «ПНТЗ» | 42,0 | 15 чел (40 посещений) |
| 6 | Оздоровительное плавание для детей с физическими ограничениями  | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | ФОК ОАО «Динур» | 0 | 1 чел. – 2 тренировки в неделю  |
| 8 | Организация и проведение тренировочного процесса по виду спорта – армрестлинг | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на территории городского округа Первоуральск на 2015 - 2020 годы  | Спорткомплекс ОАО «Динур» | 0 | 5 чел. 3 тренировки в нед. по армспорту;1 чел. – 2 тренировки в нед. по тхэквондо  |
|  | ДОСТУПНОСТЬ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места | Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года», Постановление Правительства Свердловской Области от 15.02.2012 N 122-ПП (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 30.04.2014 № 353-ПП) | ГКУ «Первоуральский центр занятости», организации и предприятия всех форм собственности городского округа Первоуральск | 7,557 | Трудоустроен 1 инвалид на специально созданное рабочее место в рамках программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда СО. |
| 2 | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Закон Свердловской Области от 25 марта 2013 года N 23-ОЗ "О содействии занятости населения в Свердловской области".Постановление Правительства Свердловской области от 23.08.2013 N 1033-ПП "О реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года N 23-ОЗ "О содействии занятости населения в Свердловской области" (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 23.04.2014 N 315-ПП) | ГКУ «Первоуральский центр занятости», организации и предприятия всех форм собственности городского округа Первоуральск | 0 | Ежеквартально в ГКУ «Первоуральский ЦЗ» предоставляют сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов и о вакантных рабочих местах, выделенных для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты. Суммарный размер квоты по всем предприятиям составляет 275 человек. Работает инвалидов – 365 человек. Выделено вакансий в счет квоты – 81 единица.При содействии службы занятости трудоустроено 23 инвалида, в том числе 4 инвалида трудоустроены по направлению центра занятости, из них 3 человека трудоустроены на квотируемые рабочие места, 2 человека – на оснащенные в 2015 г. рабочие места в рамках мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оснащенные для них рабочие места в 2015 г. |
|  | ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск до 2020 года" | Управление образования городского округа Первоуральск | Управление образования планирует заявиться в 2016-17 гг. на получение субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (заявка подается по запросу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области) |
| 2 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования | Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования городского округа Первоуральск | **-** | - |
| 3 | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий, формирование заявок для обучения в ГБОУ СО ЦПСС «Ресурс» | Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | В 2015-2016 учебном году завершили обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в рамках дополнительного образования 25 детей-инвалидов, обучающихся на дому, из 11 общеобразовательных организаций №№ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 22, 26, 28, что составляет 56,8% от общего количества детей-инвалидов обучающихся на дому по общеобразовательным программам. Обучение организовано в ГБОУ СО «Центр ПМСС «Ресурс».Из 25 детей-инвалидов одна выпускница 11 класса МАОУ СОШ № 22 завершила обучение. |
| 4 | Установка пандуса и кнопки вызова "Инвалид" на базе МАОУ СОШ № 4г. Первоуральск, ул. Советская, 20 -В | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск до 2020 года",Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | В 2015 году установлен пандус (89,99 тыс. руб.), кнопка вызова в наличии |
| 5 | Установка пандуса, кнопки вызова «Инвалид». Реконструкция входной группы МАОУ СОШ № 7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Первоуральск, ул. Строителей, 9 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск до 2020 года",Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | В 2015 году установлен пандус (130,0 тыс. руб.), расширение входных проемов (109,7 тыс. руб.) |
| 6 | Реконструкция школьного крыльца МАОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметовг. Первоуральск, ул.Трубников, 64 -А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск до 2020 года",Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | Входная группа с поъемником выполнена с учетом всех мероприятий для маломобильных групп населения, установлена в ноябре 2015 года (425,68 тыс. руб.) |
| 7 | Установка пандуса, кнопки вызова «Инвалид». Реконструкция входной группы МАОУ СОШ № 12г. Первоуральск, ул. Карбышева, 1 «А» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск до 2020 года",Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | Составлена смета на установку пандуса (258,5 тыс. руб.), установлена кнопка вызова в 2015г. |
| 8 | Установка пандуса, кнопки вызова «Инвалид». Реконструкция входной группы МАОУ СОШ № 1г. Первоуральск, ул. Строителей, 7 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск до 2020 года",Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | В августе 2015 года установлен пандус, кнопка вызова персонала, обозначенная пиктограммой «Инвалид» |
| 9 | Установка пандуса, кнопки вызова «Инвалид». Реконструкция входной группы МАОУ СОШ № 22г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Красноармейская, 62 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск до 2020 года",Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление образования городского округа Первоуральск | 0 | Составлена смета на установку пандуса (1021,35 тыс. руб.) |
|  | ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Установка в парке культуры и отдых всесезонного туалетного павильона. Оснащенного оборудованием для обслуживания МГН | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 245 675 рублей (без учета затрат на установку и подключение) | Установлен всесезонный туалетный павильон |
| 2 | Устройство парковки для МГН - посетителей ПКиО со стороны пр. Ильича  | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | Запланировано на 2017г. приобретение: дорожного знака «Парковка для инвалидов», таблички трафарет, желтой краски – 10045 руб. |
| 3 | Оборудование мест в зрительных залах, для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в К\Т «Восход» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | В 2016г. К\Т «Восход» передан в ПМБУК «ЦКС» - мероприятия запланированы на 2017г. |
| 4 | Выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей, здание МБОУ ДОД «ПДШИ» ул. Чкалова, 23 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | Выполнено  |
| 5 | Организация санузла для маломобильных групп населения, здание МБОУ ДОД «ПДШИ» ул. Чкалова, 23 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2018г. |
| 6 | Организация санузла для маломобильных групп населения, здание МБОУ ДОД «ПДШИ» ул. Энгельса, 20 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2019г. |
| 7 | Организация санузла для маломобильных групп населения, здание МБОУ ДОД «ПДШИ» ул. Дзержинского, 1 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | Нет здания.Постановление Администрации ГО Первоуральск от 02.09.2015 г. № 1921 «О консервации нежилого здания музыкальной школы, расположенной по адресу: г. Первоуральск, ул. Дзержинского, д. 1, об отзыве муниципального имущества из оперативного управления МБОУ ДОД «ПДШИ» и передаче его УЖКХиС в оперативное управление | - |
| 8 | Установка в санузле кнопки вызова персонала, здание МБОУ ДОД «ПДШИ» ул. Чкалова, 23 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2019г. |
| 9 | Установка в санузле кнопки вызова персонала, здание МБОУ ДОД «ПДШИ» ул. Энгельса, 20 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2020г. |
| 10 | Установка в санузле кнопки вызова персонала, здание МБОУ ДОД «ПДШИ» ул. Дзержинского, 1 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | Нет здания.Постановление Администрации ГО Первоуральск от 02.09.2015 г. № 1921 «О консервации нежилого здания музыкальной школы, расположенной по адресу: г. Первоуральск, ул. Дзержинского, д. 1, об отзыве муниципального имущества из оперативного управления МБОУ ДОД «ПДШИ» и передаче его УЖКХиС в оперативное управление | - |
| 11 | Оснащение входа в санузел пиктограммой «Доступность всех категорий инвалидов»,здание МБОУ ДОД «ПДШИ» ул. Чкалова, 23 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2019г. |
| 12 | Оснащение входа в санузел пиктограммой «Доступность всех категорий инвалидов»,здание МБОУ ДОД «ПДШИ» ул. Энгельса, 20 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2020г. |
| 13 | Оснащение входа в санузел пиктограммой «Доступность всех категорий инвалидов»,здание МБОУ ДОД «ПДШИ» ул. Дзержинского, 1 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | Нет здания.Постановление Администрации ГО Первоуральск от 02.09.2015 г. № 1921 «О консервации нежилого здания музыкальной школы, расположенной по адресу: г. Первоуральск, ул. Дзержинского, д. 1, об отзыве муниципального имущества из оперативного управления МБОУ ДОД «ПДШИ» и передаче его УЖКХиС в оперативное управление | - |
| 14 | Устройство пандуса, входной группы. Организация санузла для МГН в ПМБУК «ЦБС»филиале № 1 (ул. Вайнера, 13-А) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181,Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2017г. |
| 15 | Устройство пандуса, входной группы. Организация санузла для МГН в ПМБУК «ЦБС»филиале № 2 (ул. Емлина, 2) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181,Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2017г. |
| 16 | Установка кнопок вызова персонала, в зданиях ПМБУК «ЦБС» (филиалы №№ 7, 8, 11, 12, 14, 15) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2017г. |
| 17 | Устройство пандуса, входной группы. Организация санузла для МГН в ПМБУК «ЦБС» филиале № 6 (ул. Трубников, 46-А) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181,Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2018г. |
| 18 | Устройство пандуса, входной группы. Организация санузла для МГН в ПМБУК «ЦБС»филиале № 17 (п. Билимбай,ул. Коммуны, 2) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181,Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 150,0 | Установлен пандус входной группы, организован санузел для МГН |
| 19 | Установка в санузле кнопки вызова персонала, здание МБОУ ДОД «ПДХШ», ул. Володарского, 20-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2017г. |
| 20 | Оснащение входа в санузел пиктограммой «Доступность всех категорий инвалидов»,здание МБОУ ДОД «ПДХШ» ул. Володарского, 20-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2017г. |
| 21 | Оснащение санузла держателями для трости и крючками для костылей, здание МБОУ ДОД «ПДХШ» ул. Володарского, 20-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2017г. |
| 22 | Установка в санузле поручня к раковине, здание МБОУ ДОД ПДХШ» ул. Володарского, 20-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 0 | 2017г. |
| 23 | Устройство санузлов для инвалидов ПМБУК «ЦКС»: - Центр досуга п. Новоуткинскп. Новоуткинск, ул. Клубная, д. 32; - ДК с. Битимкас. Битимка, ул. Заречная, д. 8; - Клуб п. Перескачка п. Перескачка, ул. Новая, д. 5 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181,Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 1 102,94 | Мероприятия выполнены в полном объеме в конце 2015 года  |
| 24 | Устройство пандусов для инвалидов (входная группа) ПМБУК «ЦКС»:- ЦД п. Новоуткинск п. Новоуткинск, ул. Клубная, д. 32; - ДК с. Битимкас. Битимка, ул. Заречная, д. 8; - ДК п. Кузино п. Кузино, ул. Д. Бедного, д.16;- ДК с. Новоалексеевскоес. Новоалексеевское, у. Буденного, д. 38;-Клуб с. Н.Селос. Н.Село, ул. Ленина, д. 47; -ДК с. Слобода с. Слобода, ул. Советская, д. 48. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181,Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2015 - 2017 годы | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 647,758 | Мероприятия выполнены в полном объеме в конце 2015 года |
|  | ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений физической культуры и спорта: **1.Спорткомплекс «Уральский трубник»**, пр. Ильича, 2, в т.ч.: | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 2 | Установка пиктограммы «Знак доступности для всех категорий инвалидов» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 3 | Установка пиктограммы «Кнопка вызова персонала» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 4 | Установка знаков «Направление движения» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0,9 | Установлено 6 знаков |
| 5 | Установка наклеек «Осторожно препятствие» на входных дверях для слабовидящих | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 1,5 | 10 наклеек |
| 6 | Установка контрастной ленты для маркировки ступеней и на входных дверях (для слабовидящих) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 7 | Установка световых маяков в зданиях | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 8 | Установка перекатного пандуса на различных препятствиях (лестницы, пороги) высотой более 10 см. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 9 | Установка панели-кнопки вызова (санузел) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 10 | Установка тактильно-звукового информатора НОТТ | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 11 | Установка тактильной пиктограммы «Туалет для инвалидов» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 12 | Установка индукционной системы  | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 13 | Установка универсальной панель - кнопки вызова персонала | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 14 | Установка вывески «Наименование учреждения» на входной группе для слабовидящих | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 15 | Установка извещателя | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 16 | Установка бегущей строки | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 17 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений физической культуры и спорта: **2.Спорткомплекс** **«Ледовый дворец спорта»**,пр. Ильича, 2б, в т.ч.: | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 18 | Модернизация пандуса входной группы  | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 19 | Установка пиктограммы «Знак доступности для всех категорий инвалидов» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 20 | Установка пиктограммы «Кнопка вызова персонала» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 21 | Установка наклеек «Осторожно препятствие» на входных дверях (для слабовидящих) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 1,5 | 10 наклеек |
| 22 | Установка контрастной ленты для маркировки ступеней и на входных дверях (для слабовидящих) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 23 | Установка панели-кнопки вызова (санузел) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 24 | Установка тактильно-звукового информатора НОТТ | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 25 | Установка тактильной пиктограммы «Туалет для инвалидов» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 26 | Установка индукционной системы  | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 27 | Установка универсальной панель - кнопки вызова персонала | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 28 | Установка вывески «Наименование учреждения» на входной группе (для слабовидящих) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 29 | Установка извещателя | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
|  | Установка ретраслянтораРепит | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 30 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений физической культуры и спорта: **3.Спорткомплекс «Хромпик»**, ул. Урицкого, 8, в т.ч.: | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 31 | Установка пиктограммы «Знак доступности для всех категорий инвалидов» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 32 | Установка пиктограммы «Кнопка вызова персонала» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 33 | Установка наклеек «Осторожно препятствие» на входных дверях (для слабовидящих) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0,6 | 4 наклейки |
| 34 | Установка контрастной ленты для маркировки ступеней и на входных дверях (для слабовидящих) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0,3 | Контрастная лента на ступени входной группы |
| 35 | Установка противоскользящей накладки на ступени | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 36 | Установка сотового грязезащитного покрытия на входной группе | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0,7 | Установлено сотовое грязезащитное покрытие на входной группе |
| 37 | Установка U-образного поручня откидного HS-018 c креплением к стене для туалета и умывальника | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 38 | Установка U-образного поручня откидного HS-014 c креплением к полу для туалета и умывальника | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 39 | Оборудование санитарной комнаты для МГН | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017г. |
| 40 | Установка тактильно-звукового информатора НОТТ | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 41 | Установка панели - кнопки вызова (санузел) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 42 | Установка перекатного пандуса | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 43 | Установка тактильной пиктограммы «Туалет для инвалидов» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 44 | Установка индукционной системы  | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 45 | Установка световых маяков | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 46 | Установка универсальной панель - кнопки вызова персонала | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 47 | Установка вывески «Наименование учреждения» на входной группе (для слабовидящих) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
| 48 | Установка извещателя | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0 | 2017 г. |
|  | ДОСТУПНОСТЬ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Обустройство тротуаров, лестничных пролетов, подходов к пешеходным переходам, остановочных пунктов и других объектов устройствами, обеспечивающими доступность среды маломобильным группам населения. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181,Муниципальная программа «Развитие и модернизация городского хозяйства городского округа Первоуральск до 2020 года» | УЖКХиС городского округа Первоуральск | 1038,1 | отремонтированы лестницы на улицах:* ул. Емлина 1а, 2, 17, 23, 20-б (1),
* пр. Космонавтов 3/2, 4-6, 6-8 (2 шт.), 7-9, 17,19-21 (4 шт.), 24(1), 24(2), 26, возле ТЦ «СОМ», ФНТЗ (правая сторона),
* ул. Ленина 13,
* ул. Ватутина 43,
* ул. Вайнера 21,
* ул. Строителей 6
 |
|  | ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Приобретение специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах | Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики по г. Первоуральску | 1,45 | Предоставлены технические средства реабилитации в количестве 4-х поручней одному заявителю (инвалиду-колясочнику) |
| 2 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск | Постановление ПравительстваСвердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП,Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 | Организации, учреждения городского округа Первоуральск | 0 | 196 |
| 3 | Проведение мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры | Распоряжение Правительства Свердловской области от 30.09.2011 г. № 1749-РП «О создании и внедрении автоматизированной системы «Доступная среда Свердловской области» по учету доступности социальных объектов для инвалидов и МГН» | Управление социальной политики по г.Первоуральску | 0 | 196Информация паспортов доступности ОСИ внесена УСП по г.Первоуральску в автоматизированную информационную систему «Доступная среда Свердловской области» в количестве 94-х, в том числе 23-х приоритетных объектов, находящихся в ведении органов местного самоуправления. За отчетный период в Управление предоставлены 19 паспортов ОСИ с изменившимся состоянием доступности объекта, в результате проведенных мероприятий, информация также обновлена в АИС ДССО. |
|  | ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Организация и проведение ремонтных работна объекте, расположенном по адресу:г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д.8а, д.8(оборудование входной группы и поручней, оборудование санитарной комнаты, оборудование зоны оказания услуг)Приобретение товаров:- подъемное вертикальное трансформируемое устройство для входной группы – 2шт.- бегущая светодиодная строка для помещения – 2 шт.- тактильные пиктограммы, наклейки- тактильные напольные полосы- портативные индукционные системы малого радиуса действия – 2 комплекта | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы» | Управление социальной политики по г. Первоуральску | 0 | Мероприятия в 2016 году МСП СО не финансировались |
| 2 | Организация и проведение ремонтных работна объекте, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, д.98(устройство искусственного покрытия спортивной площадки, дооборудование входов и выходов уличными поручнями, перилами, установка пандусов при стенных и откидного, устройство противоскользящих уличных порогов, замена дверных блоков на двери с реверсивным ходом открывания) | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы» | ГАУ СОН СО «Первоуральский психоневрологический интернат» | 1755,7 | Устройство уличной спортивной площадки Подготовлен и направлен запрос в МСП СО на выделение дополнительного финансирования. Составлены сметы на устройство спортивной площадки. |
| 3 | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: по адресу: 1. г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Карла Маркса, 68(нанесение ограничительной разметки пешеходных путей на проезжей частитерритории, установка в полотнах дверей на 1 входе (для МГН) в отделение панелей из прозрачного ударопрочного материала, установка поручней на лестницах и коридорах, установка вдоль всех лестниц поручней со второй стороны, установка в коридорах поручней со второй стороны(спальные корпуса №1,2,3,4), расширение дверного проема в санитарно-гигиенических комнатах в кабинах для МГН до 0,9, установка откидных поручней)2. г. Первоуральск, ул. Шахтерская,2(установка в полотнах дверей на 1 входе (для МГН) в отделение панелей из прозрачного ударопрочного материала; установка поручней на лестницах и коридорах) | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы» | ГАУ СОН СО «Билимбаевский психоневрологический интернат» | 0 | Мероприятия в 2016 году МСП СО не финансировались |
| 4 | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: 1. г. Первоуральск, ул. Герцена, 12б, ул. Ватутина, 38 (ремонт порогов, ремонт холла и коридора 1 этажа, ремонт лестничного марша, ремонт с заменой дверей, дверей входных групп)2. г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с. Битимка, ул. Герцена, 12б, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46 (монтаж входной группы, ремонт подъездов к спортивным площадкам и ремонт пешеходных путей к зданию столовой, ремонт асфальта, монтаж поручней входных групп)3. г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с. Битимка(монтаж и ремонт 2-х пандусов, поручней в коридорах, демонтаж порогов, монтаж кнопки вызова)4. п. Новоуткинск, ул. Партизан, 64а (расширение дверного проема в санитарной комнате); 5. г. Первоуральск, ул. Герцена, 12б,ул. Ватутина, 38,  п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46, г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с. Битимка(установк поручней, поручней для душа и туалета, расширение проходов, расширение санитарной комнаты, расширение дверных проемов в санитарной комнате) 6. Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, информационного киоска, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы» | ГАУ СОН СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» | 1 300,3  | 2015г.- финансирование, в 2016г. организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: 1. г. Первоуральск, ул., Ватутина, 38 (ремонт порогов) 2. г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с. Битимка, ул. Герцена, 12б, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46 (монтаж поручней входных групп)3. г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с. Битимка (монтаж поручней в коридорах, демонтаж порогов, монтаж кнопки вызова)4. г. Первоуральск, ул. Герцена, 12б,ул. Ватутина, 38,  п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46, г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с. Битимка (установка поручней) 5. Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, информационного киоска, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения |
| 5 | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: 1. г. Первоуральск, ул. Советская, 52. г. Первоуральск, ул. Трубников, д.54ВПриобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильныхмнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы» | ГАУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска» | 0 | Мероприятия в 2016 году МСП СО не финансировались |
| 6 | Модернизация входной группы, установка пандуса, поручнейг. Первоуральск, пр. Ильича, д.27 | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда на 2014-2020 годы» | ГКУ «Социально реабилитационный центр несовершеннолетних г. Первоуральска» | 5,0 иные средства  | Проложена тротуарная дорожка до входа в учреждение, приспособленное для инвалидов - колясочников |
|  | ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Замена входной группы в помещении ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральск», Прокатчиков, 16  | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы |  Главный врач ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральск» | 100,0 | Беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям |
| 2 | Установка контрастной ленты для маркировки ступеней на входных дверях (для слабовидящих) в поликлинике ГАМУ СО «СП г. Первоуральск» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГАМУ СО «СП г. Первоуральск» | 15,0 | Своевременное опознавание и реагирование на места и зоны риска |
| 3 | Установка информационного электронного табло (Поликлиника №1, ул. Гагарина, 38а) в ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»  | 0,5 | Использование инвалидами доступных средств информирования |
| 4 | Ремонт санитарных комнат (туалетов, душевых) в Поликлинике №1, ул. Гагарина, 38а, в ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»  | 6,5 | Возможность пользования местами обслуживания |
| 5 | Окраска сигнальных полос на ступенях (Поликлиника №1, ул. Гагарина, 38а; Поликлиника №2, ул. Строителей, 26а), в инфекционном отделении (ул. Металлургов,3А) в ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»  | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»  | 1,5 | Своевременное опознавание и реагирование на места и зоны риска |
| 6 | Оборудование санитарных комнат для посетителей (поручни: настенные, крючки для одежды и костылей, Поликлиника №1, ул. Гагарина, 38а) ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»  | 3,5 | Возможность пользования местами обслуживания |
| 7 | Устройство Кнопки вызова (Поликлиника №2, ул. Строителей, 26а) ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»  | 1,5 | Возможность получения государственных услуг и медицинской помощи |
| 8 | Установка опознавательных знаков, табличек, пиктограмм ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»  | 0,8 | Использование инвалидами доступных средств информирования |
| 9 | Создание модуля для слабовидящих пользователей на собственном сайте | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»  | 3,7 | Использование инвалидами доступных средств информирования, Возможность получения государственных услуг |
| 10 | Установка компьютерного оборудования для видеосвязи с сурдопереводчиком (по скайпу) в поликлинике №1 по ул. Гагарина, 38А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»  | 27,0 | Использование инвалидами доступных средств информирования, Возможность получения государственных услуг |
| 11 | Установка пандуса, кнопки вызова персонала, контрастной ленты в инфекционном отделении (ул. Металлургов,3А) в ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181;Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»  | 1,5 | Своевременное опознавание и реагирование на места и зоны риска. Беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям |
| 12 | Установка специального указателя «Стоянка автотранспорта для инвалидов» у административно-хозяйственного здания по адресу: ул. Ватутина, 15 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181;Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»  | 7,0 | Беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям, создание условий для получения медицинской помощи, государственных услуг |
| 13 | Установка пандуса, кнопки вызова персонала у молочно-раздаточного пункта по адресу: ул. Ватутина, 15 | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181;Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»  | 1,5 | Беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям, создание условий для получения медицинской помощи, государственных услуг |
| 14 | Пандус, входная группа для МГН ГБУЗ СО «Городская больница №1 г. Первоуральск» (поликлиника ул. Металлургов 3-а) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181;Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  | 1,5 | Беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям, создание условий для получения медицинской помощи, государственных услуг |
| 15 | Пандус для МГН, лифт ГБУЗ СО «Городская больница №1 г. Первоуральск» (хирургический корпус ул. Металлургов 3А) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181;Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  | 1,5 | Беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям, создание условий для получения медицинской помощи, государственных услуг |
| 16 | Оборудование санитарной комнаты для МГН в ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» (стационар ул. Мамина-Сибиряка, 2а, 2 этаж)  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  | 174,4 | Возможность пользования местами обслуживания |
| 17 | Оборудование санитарной комнаты для МГН в ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» (стационар ул.. Мамина-Сибиряка, 2а, 3 этаж)  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  | 263,4 | Возможность пользования местами обслуживания |
| 18 | Оборудование санитарной комнаты для МГН ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» (поликлиника ул. Емлина, 22, 6 этаж)  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  | 98,2 | Возможность пользования местами обслуживания |
| 19 | Оборудование санитарной комнаты для МГН ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» (поликлиника ул. Мамина-Сибиряка, 2а)  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  | 108,9 | Возможность пользования местами обслуживания |
| 20 | Капитальный ремонт (замена двери) санитарной комнаты для МГН в ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» (поликлиника ул. Емлина, 22, 1 этаж)  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  | 32,0 | Возможность пользования местами обслуживания |
| 21 | Установка тактильной плитки в ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» в здании стационара по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 2а  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  | 34,5 | Своевременное опознавание и реагирование на места и зоны риска, предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность. |
| 22 | Установка системы вызова персонала в ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» на входе в здании поликлиники по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 2а (I полугодие) | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  | 11,3 | Беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям, создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг |
| 23 | Капитальный ремонт в здании поликлиники с галереей по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, дом № 46. (установка и оборудование пандуса)  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  | 412,3 | Беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям, создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг |
| 24 | Капитальный ремонт по установке поручней на центральном входе здания поликлиники по адресу: г. Первоуральск, ул. Емлина, дом № 22  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы | Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» Шайдуров Н.Г. | 345,4 | Беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям, создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг |
| 25 | Укладка и наклеивание противоскользящей предупреждающей абразивной ленты у центрального входа в здание ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральск» | Положение о порядке оказания платных услуг юридическим лицам от 01.03.2013г. с изменениями от 01.11.2015г. | Главный врач ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральск» | 4,0план на 2017г. | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 26 | Установка знака «Парковка для инвалидов» у центрального входа в здание ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральск», согласованно с ОГИБДД ОМВД России | Положение о порядке оказания платных услуг юридическим лицам от 01.03.2013г. с изменениями от 01.11.2015г. | Главный врач ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральск» | 3,5план на 2017г. | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 27 | Оборудование пандуса и входной группы здания АПО №6 ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» (п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46)  | Областной бюджет (приказ от 30.05.2016 №856-п «О реализации комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» в 2016г.») | Главный врач ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» | 1000,0 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 28 | Установка поручней у здания АПО №2 ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» (ул. Емлина,22)  | Областной бюджет (приказ от 30.05.2016 №856-п «О реализации комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» в 2016г.») | Главный врач ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» | 110,0  | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 29 | Оборудование санитарной комнаты в здании АПО №1 ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» (ул.Металлургов,3-А)  | Областной бюджет (приказ от 30.05.2016 №856-п «О реализации комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» в 2016г.») | Главный врач ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» | 100,0 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 30 | Размещение информационных табличек на здании ГАМУ СП «СП г. Первоуральск», разметки (кругов) на дверях входной группы для слабовидящих (пр. Космонавтов, 9) | Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника г. Первоуральск», утв. от 11. 01.2016г. приказ №1-п | Главный врач ГАМУ СП «СП г. Первоуральск» | 1,5 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 31 | Обновление контрастных полос на лестничных пролетах (для слабовидящих) ГАМУ СП «СП г. Первоуральск», пр.Космонавтов, 9 | Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника г. Первоуральск», утв. от 11. 01.2016г. приказ №1-п | Главный врач ГАМУ СП «СП г. Первоуральск» |  | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 32 | Оборудование санитарной комнаты для маломобильных групп населения в здании ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск», ул. Гагарина,38-А | Постановление Правительства Свердловской области №1195-ПП от 24.12.15 о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО  | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 10,0 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 33 | Установка специальных указателей «Парковка для инвалидов» у здания ГБУЗ СО ДГБ г. Первоуральск», ул. Ватутина,15 | Положение о порядке организации платных услуг на 2016 год | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 7,0 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 34 | Установка пандуса, кнопки вызова ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»,Здание Молочно-раздаточного пункта г. Первоуральск, Ватутина,15 | Постановление Правительства Свердловской области №1195-ПП от 24.12.15 о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 2,7 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 35 | Окраска контрастным цветом краевых ступеней в здании поликлиники №1 ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск», (ул. Гагарина,38а), поликлиники №2 (ул.Строителей,26а), в здании инфекционного отделения (ул. Металлургов,3) |  Постановление Правительства Свердловской области №1195-ПП от 24,12.15 о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО  | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 1,5 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 36 | Установка компьютерного оборудования для видеосвязи с сурдопереводчиком (по скайпу) в ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»: в поликлинике №1 (ул. Гагарина,38а); в лечебно-диагностическом корпусе (ул. Гагарина,38а) | Постановление Правительства Свердловской области № 1195-ПП от 24.12.15 о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО  | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 27,0 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 37 | Размещение информационных знаков, табличек (для слабовидящих) в ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» по адресу: ул. Гагарина,38а, Поликлиника №2 ул.Стоителей,26а, инфекционное отделение ул. Металлургов,3 | Постановление Правительства Свердловской области о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО  | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 1,5 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 38 | Создание модуля для слабовидящих пользователей на сайте мед. организации ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Постановление Правительства Свердловской области о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО  | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 3,7 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 39 | Обустройство поликлиники №2 с учетом потребностей инвалидов и МГН (оборудование входной группы, устройство пандусов, перил, кнопки вызова для инвалидов) ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» ул. Строителей, 26-А | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на капитальный ремонт здания поликлиники № 2 от 10.11.2016 № 04-389/16 | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 95,0 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 40 | Предупредительное Тактильное покрытие, при наличии подъема и спуска в здании поликлиники №1 и №2 ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | Постановление Правительства Свердловской области о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 20,0 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 41 | Установка ограждений с поручнями у наружной лестницы и ремонт пандуса ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» (ул. Гагарина,38-А) | Постановление Правительства Свердловской области о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО  | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 70,0 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 42 | Приобретение и использование табличек со шрифтом Брайля, мнемосхемы, наклеек и пиктограмм ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» (ул. Гагарина,38-А) | Постановление Правительства Свердловской области о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО  | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 18,0 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 43 | Оборудование парковочного места для инвалидов у здания инфекционного отделения ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» (ул. Металлургов,3) | Постановление Правительства Свердловской области о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО  | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 7,5 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
| 44 | Ремонт пандуса у здания инфекционного отделения ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» (ул. Металлургов, 3) | Постановление Правительства Свердловской области о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в СО  | Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» | 12,0 | Создание условий для получения медицинской помощи и государственных услуг инвалидами и МГН |
|  | ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Установка в санузле кнопки вызова персонала, здание УПФР ул. Строителей, 16-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | Работы запланированы на 2018 год |
| 2 | Оснащение входа в санузел пиктограммой «Доступность всех категорий инвалидов»,здание УПФР ул. Строителей, 16-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | Работы запланированы на 2018 год |
| 3 | Оснащение санузла держателями для трости и крючками для костылей, здание УПФР ул. Строителей, 16-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | Работы запланированы на 2018 год |
| 4 | Установка в санузле поручня к раковине, здание УПФР ул. Строителей, 16-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | Работы запланированы на 2018 год |
| 5 | Установка вывести наименование учреждения на входной группе с тактильным покрытием, здание УПФР ул. Строителей, 16-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | Работы запланированы на 2017 год |
| 6 | Установка наклеек «Осторожно препятствие» на входных дверях, здание УПФР ул. Строителей, 16-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | УПФР в г.Первоуральске СО (межрайонное) | 0 | Работы запланированы на 2017 год |
|  | ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАЗОБЩЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Задача 3: Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. |
|  | Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечение создания эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе. |
| 1 | Размещение в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Пресс-служба Администрации городского округа Первоуральск, городские СМИ | 0 | 12 видеосюжетов, статей |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Пресс-служба Администрации городского округа Первоуральск, городские СМИ | 0 | 12 видеосюжетов, статей |
| 3 | Освещение на официальном сайте учреждения (организации) мероприятий по обеспечению доступности объектов  | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Руководители учреждений (организаций), расположенных на территории городского округа Первоуральск | 0 | 20 официальных сайтов учреждений, организаций |
| 3а | Создание на официальных сайтах подведомственных организаций Администрации городского округа Первоуральск альтернативных текстовых версий для инвалидов по зрению | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419 | Руководители учреждений (организаций), расположенных на территории городского округа Первоуральск | 0 | 38 учреждений (организаций), расположенных на территории городского округа Первоуральск |
| 3б | Администрация городского округа Первоуральск |  |  | 0 | На официальном сайте городского округа Первоуральск размещены баннеры:- «Дополняя друг друга»,- «Доступная среда»;в разделе «Социальная сфера» (новигация по разделам) размещена информация:-в разделе «Доступная среда»:- график проведения мероприятий по выявлению нарушений на предмет оборудования элементами доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Первоуральск,- План мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск» 2015 - 2020 годы,- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») городского округа Первоуральск на 2015 – 2020 годы,- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») городского округа Первоуральск на 2015 – 2020 годы,-методические рекомендации (пособия) по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН. |
| 3в | Учреждения социального обслуживания населения |  |  | 0 | - 26.01.2016 - обновленный Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области;- 28.01.2016 – в разделе «Новости» информации о доступности здания Администрации ГО Первоуральск для инвалидов-колясочников |
| 3г | УЖКХ и С городского округа Первоуральск  |  |  | 0 | На официальном сайте УЖКХ и С освещается ход модернизации светофорных объектов, ремонт лестниц и тротуаров |
| 4 | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов городского округа Первоуральск в автоматизированную систему учета «Доступная среда Свердловской области» | Распоряжение Правительства Свердловской области от 30.09.2011 г. № 1749-РП «О создании и внедрении автоматизированной системы «Доступная среда Свердловской области» по учету доступности социальных объектов для инвалидов и маломобильных граждан» | Управление социальной политики по г.Первоуральску | 0 | Информация паспортов доступности ОСИ внесена в автоматизированную информационную систему «Доступная среда Свердловской области» в количестве 94-х, в том числе 23-х приоритетных объектов, находящихся в ведении органов местного самоуправления. За отчетный период в Управление предоставлены 19 паспортов ОСИ с изменившимся состоянием доступности объекта, в результате проведенных мероприятий, информация также обновлена в АИС ДССО |
|  | ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА |
|  | Задача: Оказание поддержки общественным организациям инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных мероприятий |
| 1 | Предоставление субсидий из средств местного бюджета Администрации городского округа Первоуральск некоммерческим организациям инвалидов | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» (в действующей редакции) | Администрация городского округа Первоуральск | на 2016 год выделено 334 016,15 | 5 общественных организаций:1. ВОС (94 700),
2. ВОГ (54 220),
3. ВОИ (45 300),
4. Совет ветеранов и инвалидов (94 796, 15),
5. РКК (45 000)
 |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| Задача: Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами |
| 1 | Организация направления работников организации (учреждения) для участия в мероприятиях по повышению квалификации специалистов, работающих с инвалидами | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда», нормативный правовой акт (программа), иной документ Министерства социальной политики Свердловской области, профильного Министерства Свердловской области | Руководители организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории городского округа Первоуральск | 0 | Специалистами УСП по г.Первоуральску принято участие:1. в семинаре, проводимом в МСП СО «Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в регионе»;2. в областном Форуме «Доступная среда – наша жизнь. От теории к практике», проводимом МСП СО при участии СОО ВОС; 3. в семинаре, проводимом МСП СО при участии СРОО «Солнечные дети», «Создание доступной среды для людей с инвалидностью, учитывая принципы универсального дизайна» Проведены инструктажи специалистов (51 чел.) Управления, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг, с использованием «Методического пособия для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» |
| 2 | Обучение (инструктирование) специалистов, работающих с инвалидами в организациях (учреждениях) городского округа Первоуральск, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. | Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Фонд содействия научным исследованиям проблем инвалидности) | Руководители организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории городского округа Первоуральск | 0 | 60% |

Анисимова Н.Ю., 64-98-95