**Об исполнении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск» 2015 - 2020 годы»**

**Сводная информация за 2016 г.**

**На территории городского округа Первоуральск одним из приоритетных направлений работы** является социальная поддержка и создание условий для полноценной интеграции инвалидов в общество, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Во исполнение:**

- Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=2FFC10AAC440F2C4C02E3D84CD96A2EB2A38AAD3D51FEB950B4C4E014BVCq0J) от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,

- Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

- Постановления Правительства Свердловской области от 28 января 2015 года № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области»,

- Протокола совещания Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области по разработке дорожной карты и пролонгации Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года от 28 мая 2015 года № 167,

**Постановлением Администрации городского округа Первоуральск № 1614 от 28 июля 2015 года утверждены**:

- **План мероприятий** («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск» 2015 - 2020 годы»,

- **значения показателей** доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») городского округа Первоуральск на 2015 – 2020 годы,

- **перечень мероприятий**, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») городского округа Первоуральск на 2015 – 2020 годы,

- **руководителям учреждений, организаций всех форм собственности**, общественных объединений и иных институтов гражданского общества, расположенных на территории городского округа Первоуральск, занимающихся социальной защитой и формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Первоуральск **рекомендовано** использовать в работе основные нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, государственных стандартов, сводов, правил, строительных норм и правил, санитарных норм по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые предоставляются услуги.

**Дорожная карта является документом планирования** взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами Администрации городского округа Первоуральск, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

**В целях оптимизации деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам реабилитации инвалидов** с 2010 года на территории городского округа Первоуральск функционирует Совет по вопросам инвалидов, созданный при Администрации городского округа Первоуральск.

**В 2016 году проведено 12 заседаний, рассмотрены вопросы:**

1. О реализации Комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП в городском округе Первоуральск по итогам 2015 года.
2. О работе «Школы пожилого возраста» на территории городского округа Первоуральск по итогам 2015г.
3. О медицинской помощи и медицинской реабилитации инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов. Проведение диспансерного обследования инвалидов (диспансеризация).
4. О проведении мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов. Взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы.
5. Квотирование рабочих мест для инвалидов в соответствии с действующим законодательством.
6. Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части создания в 2015 году оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.
7. Принятые меры по устранению нарушений законодательства в отношении трудоустройства инвалидов.
8. Предоставление Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями;
9. Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия и (или) оплаченные услуги и ежегодной компенсации расходов инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
10. Временное обеспечение техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.
11. Обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями.
12. О предоставлении специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах.
13. [Пенсионная система. Индексация и перерасчет пенсий.](http://www.pfrf.ru/press_center/%7E2015/12/25/104165)
14. Пенсионное обеспечение:

- по возрасту,

- по инвалидности.

15) О социальном обслуживании граждан, в т.ч. инвалидов. Социальные услуги, предоставляемые инвалидам поставщиками социальных услуг в городском округе Первоуральск.

16) О социальной адаптации, социальной реабилитации, профессиональной ориентации и трудоустройстве инвалидов.

17) Обучение (инструктирование) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

18) Физическая и информационная доступность объектов спортивной инфраструктуры муниципального образования.

19) О подготовке к Международному Дню пожилых людей. О подготовке ко Дню пенсионера Свердловской области.

20) О работе с детьми-инвалидами, с семьями, имеющими детей-инвалидов.

21) О подготовке к Международному Дню инвалидов.

22) Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2015-2017 годы» (предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям).

23) О проведении ежегодного областного конкурса социальных проектов общественных объединений.

24) О создании условий доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов в городском округе Первоуральск.

25) О проведении ежегодных Дней милосердия.

26) Исполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск» 2015 - 2020 годы

**В рамках Совета также проводятся выездные мероприятия** по выявлению нарушений на предмет оборудования элементами доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Первоуральск.

В период с 2010 года проведено 260 выездных мероприятий на объекты социальной инфраструктуры: в 2010г. – 23, 2011г. – 51, 2012г. – 61, 2013г. – 37, 2014г. – 31, 2015г. –37, **в 2016г. проведено** – **20 обследований**:

1. ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск»,
2. ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» АПО № 4,
3. ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» (+хирургическое отделение),
4. ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» АПО № 2,
5. ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» АПО № 3,

## 2 здания ГАУ СОН Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска»,

1. Магазин «Продуктовый Рай»,
2. Магазин «Монетка», ул. Вайнера, 15,
3. 4 здания ГБУ СО «Многофункциональный центр» в г. Первоуральске (город, поселки),
4. Аптеки № 12, 13 аптечная сеть ООО «Радуга», **дополнительно** **по обращениям граждан и УСП по г. Первоуральску, предписаниям Прокуратуры г.Первоуральска, обследованы:**
5. придомовая территория д. 79-а ул. Ватутина,
6. остановочные комплексы по ул. Ленина,
7. 2-е стоматологические клиники ООО «СТ Практик»,
8. придомовая территория д. 23 ул. Ленина,
9. МАОУ СОШ № 3 и др.

**Состав Совета** формируется из представителей:

- Администрации городского округа Первоуральск,

-Территориального Управления социальной политики по городу Первоуральску,

- Государственного казенного учреждения «Первоуральский центр занятости»,

- **первоуральских общественных организаций инвалидов и ветеранов**,

- сельских территориальных управлений,

- Территориального отдела здравоохранения по Западному управленческому округу Министерства здравоохранения Свердловской области,

- Управления капитального строительства городского округа Первоуральск,

- Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск,

- Управления архитектуры и градостроительства городского округа Первоуральск,

- представителей органов местного самоуправления, а также, по согласованию, территориальных исполнительных органов государственной власти, общественных объединений, представителей Первоуральской городской Думы, других заинтересованных структур.

**При отсутствии созданных условий** безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах социальной инфраструктуры руководителям учреждений и организаций, собственникам помещений членами Совета **выдаются рекомендации о принятии соответствующих мер по устранению выявленных недочетов**.

Действующим з**аконодательством Российской Федерации закреплены объекты социальной, транспортной и инженерной  инфраструктур, подлежащие  оснащению специальными приспособлениями  и оборудованием для свободного передвижения  и доступа инвалидов и других маломобильных  групп населения, это:**

1.Жилые здания государственного и муниципального  жилищного фонда;

2.Административные здания и сооружения;

3.Объекты культуры и культурно-зрелищные  сооружения (театры, библиотеки,  музеи, места отправления религиозных  обрядов и т. д.);

4.Объекты и учреждения образования и  науки, здравоохранения и социальной  защиты населения;

5.Объекты торговли, общественного питания  и бытового обслуживания населения,  кредитные учреждения;

6.Гостиницы, отели, иные места временного  проживания;

7.Физкультурно-оздоровительные, спортивные  здания и сооружения, места отдыха,  парки, сады, лесопарки, пляжи и  находящиеся на их территории объекты  и сооружения оздоровительного и рекреационного  назначения, аллеи и пешеходные  дорожки;

8.Объекты промышленного назначения,  в производственном процессе которых  возможно участие инвалидов;

9.Станции и остановки всех видов городского  и пригородного транспорта;

10.Здания и сооружения связи и информации;

11.Производственные объекты, объекты  малого бизнеса и другие места приложения  труда;

12.Тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;

13.Прилегающие к вышеперечисленным  зданиям и сооружениям территории  и площади;

14.Объекты и сооружения транспортного  обслуживания населения, связи и информации;

**В перечень специальных приспособлений  и оборудования для оснащения объектов социальной,  транспортной и инженерной инфраструктур  включаются:**

* визуальная и звуковая информация (вывески,  таблички, радиосвязь);
* специальные указатели около строящихся  и ремонтируемых объектов;
* звуковая сигнализация светофоров;
* телефоны-автоматы или иные средства  связи, доступные для инвалидов;
* санитарно-гигиенические помещения;
* пандусы и поручни при входах в здания,  у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных  транспортных средств и мест посадки и  высадки пассажиров;
* пологие спуски у тротуаров в местах  наземных переходов улиц, дорог, магистралей  и остановок городского транспорта  общего пользования;
* специальные указатели переходов улиц  и маршрутов движения инвалидов по  территории вокзалов, городских парков  и других рекреационных зон;
* пандусы или подъемные устройства  у лестниц на лифтовых площадках, а  также при входах в наземные и подземные  переходы улиц, дорог и магистралей;
* специальные поручни, ручки или другие  приспособления для удобства нахождения  инвалидов в общественном транспорте  на отведенных для них местах;
* специальные указатели мест для бесплатной  парковки специальных автотранспортных  средств инвалидов на  автостоянках и в местах парковки транспортных  средств.

**Всего в городском округе Первоуральск на диспансерном учете состоит – 11 990 инвалидов.**

Диспансерное наблюдение инвалидов (взрослое население) осуществляется в **ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск».**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категории** | |
| Состоит на учете в ЛПУ (чел.) | **10056** |
| в т.ч. число инвалидов, наблюдающихся на дому | 902 |
| Инвалиды 3 группы (чел.)  Инвалиды 2 группы (чел.)  Инвалиды 1 группы (чел.) | 4285  4852  919 |

Диспансерное наблюдение **детей - инвалидов** **ГБУЗ СО «ДГБ Первоуральск».**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категории** | |
| Состоит на учете в ЛПУ (чел.) | 343 |
| В т.ч. число инвалидов, наблюдающихся на дому | 20 |

Всего в медицинских организациях в городском округе Первоуральск: ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» и ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» состоит **на диспансерном учете 451 ребенок, имеющих статус ребенок-инвалид**.

Общее число инвалидов, состоящих на учете в **ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 8»** на отчетный период - **1255**, из них взрослых:

-1128 (инвалиды 1 и 2 группы - 1012, инвалиды 3группы - 116).

Под наблюдением врача-психиатра находится 127 несовершеннолетних, с установленным статусом «ребенок-инвалид», из них детей до 14 лет - 98 (из них впервые -22), подростков - 29. Учащиеся СКОШ - 74 чел.

По данным **ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»** Филиал № 2 г. Первоуральск на учете состоят - **99** инвалида.

Наряду с инвалидами **к маломобильным группам населения** относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 46,7 % жителей городского округа Первоуральск относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры города.

**Работа по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на объектах социальной инфраструктуры в городском округе Первоуральск с 2015 года выстраивалась по следующим направлениям:**

- **определены ответственные** за организацию этой работы должностные лица (в ранге не ниже заместителя руководителя учреждения, предприятия, организации), а также во многих учреждениях созданы рабочие группы по разработке мероприятий;

- **проведены обследования** соответствия действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, а также порядок их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам (в том числе в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания и т.д.) сводам правил, строительным нормам и другим, принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам;

- **проведены проверки** проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений), проектов договоров о закупке оборудования и транспортных средств с последующим принятием решений по исключению случаев аренды, ввода в эксплуатацию новых объектов (транспортных средств), не соответствующих требованиям об их полном соответствии потребностям инвалидов;

- **определены** (приказом или распоряжением руководителя учреждения, предприятия, организации) **объемы и сроки проведения работ** по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов;

- **подготовлены расчеты потребности финансовых средств**, необходимых для выполнения указанных работ в рамках финансирования мероприятий, предусмотренных утвержденными планами развития учреждения (предприятия, организации);

- **определены сроки проведения работ** по поэтапному приведению объектов и порядков предоставления услуг в соответствие с условиями обеспечения их доступности для инвалидов с учетом утвержденных планов развития учреждения (предприятия, организации);

- **в организациях проводится инструктирование** (обучение) сотрудников, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах;

- **определен порядок предоставления услуг инвалидам** на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме);

- **административные регламенты** предоставления гражданам государственных услуг, положения, обеспечивающие соблюдение установленных законодательством условий их доступности для инвалидов приведены в соответствие действующему законодательству (муниципальные услуги - 100% в срок **до 30 июня 2016г**.).

**Разработанная и утвержденная муниципалитетом «Дорожная карта»** **позволит обеспечить на территории городского округа Первоуральск к началу 2021 года беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидам и другим маломобильным группам населения.**

**Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:**

**Задача 1.** Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Первоуральск.

**Реализация данной задачи позволит** оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и Администрации городского округа Первоуральск, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

**Задача 2.** Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Первоуральск.

**Реализация данной задачи будет** способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

**Задача 3.** Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

**Реализация данной задачи повысит** уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

**Задача 4.** Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета города.

**Реализация данной задачи позволит** поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных мероприятий.

**Решение представленного комплекса задач** по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов **позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.**

**Реализация мероприятий «Дорожной карты» рассчитана на 6 лет** с 2015 по 2020 годы и включает **три этапа:**

первый этап - 2015 год;

второй этап - 2016 - 2019 годы;

третий этап - 2020 год.

**На первом этапе:**

- проведена оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,

- выявлена и определена степень соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга,

- разработаны и утверждены нормативные правовые и информационные документы и материалы для проведения мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

**В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий проведена следующая работа:**

- **ежеквартально проводился мониторинг** предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в управление социальной политики города и информирование руководителей структурных подразделений Администрации города об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер (**проведена Паспортизация 196 объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск**, внесены данные паспортов доступности 94 социальных объектов городского округа Первоуральск в автоматизированную систему учета «Доступная среда Свердловской области»);

- **проведена 100% паспортизация** приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск:

1. МКУ СОШ № 3 (коррекционные классы),
2. МБУ СОШ № 6 (коррекционные классы),
3. МБУ СОШ № 9 (коррекционные классы),
4. МБУ СОШ № 28 (коррекционные классы),
5. МКУ СОШ № 11 (коррекционные классы),
6. МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» - группы для детей с задержкой психического развития, группы для умственно отсталых детей,
7. Филиал МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» - «Детский сад № 50 комбинированного вида», группы для детей с нарушениями речи,
8. МАДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями речи,
9. МАДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями речи,
10. Филиал МАДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» - «Детский сад № 11 комбинированного вида», группы оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией),
11. МАДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
12. МАДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» - группа для детей с нарушениями речи,
13. МАДОУ «Детский сад № 37 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями речи,
14. МАДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями речи,
15. Филиал МАДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида» - «Детский сад № 22 комбинированного вида», группы для детей с нарушением зрения,
16. Филиал МАДОУ «Детский сад № 70 комбинированного вида» - «Детский сад № 47 компенсирующего вида», группы для детей с нарушениями речи,
17. ПМКУ «Расчетно-кассовый центр»,
18. Центральная библиотека ПМБУК «ЦБС»,
19. Дом спорта и стадион «Уральский трубник»,
20. Дворец спорта с искусственным льдом, Ледовый дворец спорта,
21. Спорткомплекс «Хромпик»,
22. ДК им. Ленина,
23. Администрация городского округа Первоуральск.

**Второй этап** – **это реализация конкретных мероприятий** в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

**С 2016 по 2019 год на втором этапе** реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов (табл. – **отчет за 2016 год прилагается**).

**И на третьем этапе будет проведен анализ результатов** состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «Дорожной карты» на следующий период.

**В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий запланировано проведение мониторинга результатов** состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск.

**В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития городского округа Первоуральск**, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

**Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:**

- **увеличения уровня информированности инвалидов** и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- **преодоления социальной изоляции** и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- **информационных кампаний и акций** средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- **повышения уровня и качества услуг**, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- **доступности объектов социальной инфраструктуры** городского округа Первоуральск.

**Исполнение «Дорожной карты» в 2016 году на территории муниципалитета исполнителями Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск».**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.**

**Направление работы:**

1. **Приемка вновь вводимых и прошедших реконструкцию объектов.**

По состоянию на декабрь 2016 года в общеобразовательных организациях созданы следующие условия для обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образовательным организациям:

- в 11 образовательных организациях – ОО №№ 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 28, 32, 40 главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.);

- во всех образовательных организациях хорошо освещена зона входа в темное время суток;

- в 13 образовательных организациях – ОО №№ 1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 17,   
Л. 21, 32, МАОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД ЦДТ имеется переговорное устройство на входе (домофон), кнопка вызова персонала;

- в 15 образовательных организациях – ОО №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 16, Л. 21, 22, 28, 32, 36, 40 существует входная дверь легко открываемая, автоматическая раздвижная или распашная;

- в 19 образовательных организациях – ОО №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, Л. 21, 22, 28, 32, 36, 40 имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение инвалида);

- в 8 образовательных организациях – ОО №№ 1, 6, 7, 9, 11, 15, 32,МАОУ ДОД ДЮСШ обустроен безбарьерный вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске к месту оказания услуг;

- в МАОУ СОШ № 15 присутствует контрастная маркировка на имеющихся стеклянных дверях;

- в 20 образовательных организациях – ОО №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 32, 36, 40, МАОУ ДОД ЦДТ, МАОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДО на лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку;

- в 9 образовательных организациях – ОО №№ 2, 7, 15, 16, 17, 26, 28, 32, 40 вывешены указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении, путеводитель;

- в ОО №№ 15, 17 размещены пиктограммы для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать;

- в 6 образовательных организациях – ОО №№ 2, 15, 17, 28, 32, 40 имеется информация на видеотабло, надписи светящиеся или с подсветкой и т. п.;

- в МАОУ СОШ № 32 присутствует информация в виде телетекста (бегущая строка);

- в 4 образовательных организациях – ОО №№ 2, 7, 15, 28 оборудовано речевое оповещение, звуковые объявления;

- в МАОУ СОШ № 15 имеется система напольных тактильных направляющих для незрячих;

- в МАОУ СОШ № 7 обозначены помещения и указатели направления движения в рельефном исполнении;

- в ОО №№ 7, 17 имеются таблички обозначающие помещения и указатели шрифтом Брайля;

- в 9 образовательных организациях – ОО №№ 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 32, МАОУ ДОД ДЮСШ установлен пандус с поручнями, в МАОУ СОШ № 10 реконструировано школьное крыльцо и установлен автоматизированный подъемник;

- в МАОУ ДОД ЦДТ обеспечен беспрепятственный доступ к входу в здание на территории, оборудован в соответствии с СНиП 35-01-2001 вход для маломобильных граждан;

- в ОО № 11, МАОУ ДОД ЦДТ существует специальная парковка для инвалидов;

- в 18 общеобразовательных организациях – ОО №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 26, 28, 32, 36 имеется возможность парковки вблизи объекта;

- в МАОУ СОШ № 9 оборудован мобильный подъемник;

- в МАОУ СОШ № 15 имеется мужской и женский туалеты;

- в ОО № 9, 11, МАОУ ДОД ЦДТ имеются общие туалеты.

1. **Трудоустройство инвалидов.**

11 предприятий и организаций ГО Первоуральск при содействии ГКУ СЗН СО «Первоуральский центр занятости» создали рабочие места для инвалидов. В течение 2016 года несовершеннолетние категории «ребенок - инвалид» с целью трудоустройства в ПЦЗ не обращались. Информирование о предоставлении рабочих мест детям-инвалидам производится через МСЭ.

1. Увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления.

**Управлением образования предоставляется 7 муниципальных услуг:**

- выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;

- зачисление в общеобразовательное учреждение;

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

- предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях;

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в городском округе Первоуральск.

По состоянию на декабрь 2016 года внесены изменения в регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», касающиеся обеспечения условий доступности.

Во все регламенты муниципальных услуг внесены изменения по состоянию на декабрь 2016 года.

1. **Преодоление социальной изоляции и включенность инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества**, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные).

**Дети с ограниченными возможностями здоровья** (далее – ОВЗ), дети-инвалиды **обучаются в 19 общеобразовательных организациях**. Обучающиеся с ОВЗ привлекаются к участию в школьных, городских и классных мероприятиях. Через участие в мероприятиях происходит интеграция совместной деятельности детей с ограниченными возможностями и детей, не имеющих проблем со здоровьем. В ряде ОО проводятся индивидуальные консультации педагога-психолога семей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам адаптации детей в классном коллективе.

В 2016 году дети – инвалиды и дети с ОВЗ **принимали участие в городских мероприятиях**: фестиваль «Дети особой заботы», «С добром и улыбкой в Новый год», в выставке декоративно-прикладного искусства для детей с ОВЗ «Мир народной игрушки», «Пасха Красная», «День защиты детей», «Мир в радуге профессий».

В ОО №№ 3, 6, 9, 11, 15, 28 **работа по социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов реализуется через комплексное сопровождение**, организуемое психолого - педагогической службой. С данной категорией обучающихся работают такие специалисты как: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и педагог-организатор, оказывающие социальное, педагогическое и психологическое сопровождение.

**Основные задачи**, которые ставятся при этом перед специалистами **психолого-педагогической службы** это:

1. Развитие творческих способностей детей;

2. Организация досуговой деятельности и культурного воспитания;

3. Развитие коммуникабельности через коррекционно-развивающие занятия, игры, тренинги;

4. Коррекция речи через логопедические занятия (при необходимости);

5. Повышение адаптационных возможностей через самореализацию;

6. Организация консультационной помощи по вопросам социальной поддержки.

Для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции со здоровыми детьми используются возможности дополнительного образования и внеурочной деятельности.

1. **Предоставление обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов специальных условий для получения образования.**

**Специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются** на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), а для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПР).

В общеобразовательных организациях го Первоуральск в 2016/2017 учебном году **обучается 301 ребёнок** с ОВЗ, имеющий заключение ПМПК. Для 117 детей (90 % от общего количества, кому рекомендована в заключении ПМПК разработка специальной образовательной программы) разработаны адаптированные образовательные программы (далее – АОП), для 13 человек АОП находятся в стадии разработки. Для 250 человек (100% от рекомендуемого количества) созданы условия и проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия. Специальные условия, определенные ПМПК, созданы полностью в 11 общеобразовательных организациях (78,6% от общего количества школ, в которых обучаются дети с ОВЗ), в 3 школах (21,4%) – частично.

**В 16 общеобразовательных организациях го Первоуральск обучается 94 ребенка-инвалида, имеющих ИПР**. В 11 общеобразовательных организациях у детей-инвалидов в ИПР **определены специальные условия**, касающиеся реализации образовательной программы. В 9 школах специальные условия, определенные в ИПР, созданы полностью, в 2 ОО – частично. Для 23 детей-инвалидов (95,8% от рекомендуемого количества) разработаны АОП, для 36 детей данной категории (100% от рекомендуемого количества) проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия.

Полностью созданы условия доступа в здания общеобразовательной организации для инвалидов и маломобильных групп населения в трех общеобразовательных организациях №№ 9, 11, 15.

Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные организации, **составлены учебные планы «Индивидуального обучения детей на дому»**. Обучение на дому реализуется в образовательных организациях на основании статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства Свердловской области от 23.04.2015 года N 270-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области».

В 2015-2016 учебном году обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в рамках дополнительного образования завершили 25 детей-инвалидов, обучающихся на дому, из 11 общеобразовательных организаций №№ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 22, 26, 28, что составило 56,8% от общего количества детей-инвалидов обучающихся на дому по общеобразовательным программам. **Обучение организовано в ГБОУ СО «Центр ПМСС «Ресурс».**

С сентября 2016 года обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в рамках дополнительного образования продолжают 22 ребенка-инвалида, обучающихся на дому, из 10 общеобразовательных организаций (№№ 1, 2, 6, 7, 9, 11, 15, 22, 26, 28), что составляет 47,8% от общего количества детей-инвалидов обучающихся на дому. Всем желающим, которые не имеют медицинских противопоказаний работы за компьютером, создана возможность обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий через сотрудничество с ГБОУ СО «Центр ПМСС «Ресурс».

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.**

Мероприятия по первоочередному соблюдению требований к доступности услуг на спортивных объектах в 2016 году не проводились из-за отсутствия финансирования.

В 2016 году в сфере физической культуры и спорта проведена работа:

1. По квоте - количество инвалидов, трудоустраиваемых на специально созданных рабочих местах в ПМБУ ФКиС «Старт» - 6 человек, фактически в учреждении работает 7 человек.
2. Информация для людей с ограниченными возможностями размещена на сайте <http://pervostart.ru> (запланированные мероприятия и отчеты по ним. На сайте разработана версия для слабовидящих).
3. На территории городского округа Первоуральск ПМБУ физической культуры и спорта «Старт» за 2016 год **проведено 15 спортивно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Количество участников - 545 человек:**

- соревнования в рамках Спартакиады среди людей с ограниченными возможностями по видам спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, шахматы, дартс, настольный теннис, легкая атлетика, легкоатлетическое троеборье, армспорт, шашки;

- соревнования по игровым видам спорта среди людей с ограниченными возможностями;

- спортивные мероприятия посвященные «Декаде инвалидов» (игра в боулинг, перетягивание каната, комбинированная эстафета);

- оздоровительное плавание в рамках «Декады инвалидов».

Сборная команда городского округа Первоуральск приняла участие в 9 областных соревнованиях. **49 человек приняло участие в соревнованиях из них победителей и призеров - 40 человек.**

На спортивных сооружениях городского округа Первоуральск для людей с ограниченными возможностями проводятся **тренировочные занятия:**

- Стадион «Уральский трубник» ПМБУ ФКиС «Старт» - атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг - 20 человек,134 тренировочных занятия за год;

- ДВВС – оздоровительное плавание - 15 человек, 40 занятий за год;

- ФОК ОАО «Динур» - оздоровительное плавание - 1 человек, 2 тренировки в неделю в течение года;

- ФОК ОАО «Динур» - армрестлинг - 5 человек, 3 тренировки в неделю в течение года;

- Спорткомплекс ОАО «Динур» - тхэквондо - 1 человек, 2 тренировки в неделю в течение года.

Всего за 2016 год на проведение спортивных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями **израсходовано:**

бюджетных средств ПМБУ ФКиС «Старт» - 37,9 тысяч рублей;

внебюджетных средств ЧУ «ДВВС «ОАО «ПНТЗ» - 42,0 тысяч рублей (40 посещений детского бассейна для оздоровительного плавания детей с ограниченными возможностями).

5. В средствах массовой информации (газета «Вечерний Первоуральск») публиковались итоги проведения спортивных мероприятий среди людей с ограниченными возможностями.

6. В целях повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения в ПМБУ ФКиС «Старт» работают два инструктора-методиста по адаптивной физкультуре.

**На 2017 год в учреждениях ФКиС запланировано:**

- ПМБУ физической культуры и спорта - 13 спортивно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями; ряд мероприятий по улучшению доступности учреждения для инвалидов и маломобильных групп населения согласно плану «Дорожной карты».

- ОАО «Динур» - оборудование входных групп ФОКа и Спорткомплекса пандусами и поручнями.

**УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.**

В оперативном управлении муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «**Первоуральская детская школа искусств**» (МБОУ ДО «ПДШИ») находятся 2 здания по адресам: ул. Чкалова, 23, и ул. Энгельса, 20.

В 2016 году в рамках проводимых ремонтных работ был оборудован съезд ко входу в здание по ул. Чкалова 23, окрашены краевые ступени лестничных маршей.

В сети Интернет ведется сайт учреждения, снабженный версией для слабовидящих.

**В МБОУ ДО «ПДШИ» в 2015-2016 учебном году обучалось 3 ребенка-инвалида, в 2016-2017 учебном году обучается 5 детей-инвалидов**. В 2016 году организовано и проведено 5 мероприятий (3 концерта и 2 выставки), в которых были задействованы 3 ребенка-инвалида, обучающихся в школе.

Муниципальной программой «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», утвержденной постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 06.07.2015 № 1445, на подготовку творчески одаренных детей-инвалидов к участию в творческих конкурсах, фестивалях, выступлениях, в мероприятиях разного уровня в 2016 году предусмотрено 17,1 тыс. руб. Данные средства освоены в полном объеме. Также силами сотрудников и учащихся МБОУ ДО «ПДШИ» организуются концерты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории городского округа Первоуральск. **В 2016 году было проведено 19 мероприятий** в ГАУ КЦСОН «Осень», Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов войн, ГКОУ СО «Первоуральская школа». Информация о проведении данных мероприятий освещалась в городских средствах массовой информации.

В учреждении трудоустроены два сотрудника-инвалида по должности «преподаватель».

**ПМКУК «Парк новой культуры» в 2016 году проведена работа:**

1. Оборудование пандусов травмобезопасными, непрерывными двойными поручнями с 1 ригелем в количестве 8 штук (собственные средства) при входе в парк со стороны ул. Физкультурников.
2. Выделение цветом краевых ступеней лестничного марша пандусов (собственные средства).
3. Укладка тактильной плитки на входной группе в парк со стороны ул.Физкультурников (собственные средства).
4. Создание альтернативной текстовой версии сайта учреждения для инвалидов по зрению (собственные средства).
5. Всесезонный туалетный павильон приобретен. Ведутся работы по установке и подключению к инженерным сетям (электроснабжение, водоотведение и т.д.) Общая сумма – 245 675 рублей (бюджетные ассигнования).

**На 2017 год запланировано:**

1. Оборудование парковки для МГН со стороны пр. Ильича (приобретение: дорожный знак «Парковка для инвалидов», табличка трафарет, желтая краска - 10 045 руб., местный бюджет).
2. Монтаж кнопок вызова и устройства приема сигнала о помощи, приобретение и укладка тактильной плитки (10 956 руб., местный бюджет).
3. Запуск «бегущей строки» для МГН на электронном табло, расположенном со стороны ул.Физкультурников (собственные средства).
4. Открытие всесезонного туалетного павильона, проведение мероприятий по созданию безбарьерного доступа МГН на объект (собственные средства).

**ПМБУК «Централизованная библиотечная система»:**

**работа с читателями, имеющими физические ограничения здоровья,** с 2016 года ведется по разработанному проекту **Комплексной программы:** «Деятельность муниципальных библиотек по работе с инвалидами Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».

По результатам работы по программе можно отметить следующие **положительные моменты**:

- в рамках проведения исследовательской деятельности- проведены опросы по выявлению читательских интересов данной категории людей. Каждая библиотека выявила количество людей с ограниченными возможностями, посещающих учреждения по категориям: инвалиды по зрению, по слуху и другими отклонениями,

- разработана инструкциядля библиотекарей «При оказании ситуационной помощи инвалидам»,

- проведена работа по цветовому обозначению ступеней и входных дверей.

Основные формы работы с данной категорией посетителей: книгоношество (сельские библиотеки) – доставка книг инвалидам и МГН на дом по заявке, познавательно - развлекательные досуговые мероприятия, информирование населения перед показами к\ф в кинозалах города, участие в городских акциях совместно с Управлением культуры.

На сайте ПМБУК «ЦБС» установлена версия для слабовидящих.

**Для людей с ограниченными возможностями работают ЦОДы** (центры общественного доступа к интернет ресурсам), функционирующие при филиалах библиотечной системы, специалисты которых осуществляют:

- обучение информационной грамотности инвалидов и пенсионеров «ЦОД и сайт Госуслуги» (библиотека № 6). На сайте ПМБУК «ЦБС» к единому дню голосования был размещён буклет «Избирательные права инвалидов» **-**  118 просмотров, размещена информация об организациях города работающих с инвалидами - 99 просмотров, список сайтов, наиболее полезных для инвалидов по зрению - 99 просмотров;

- реализуется программа по работе с детьми с нарушением зрения «Впусти книгу в сердце». Основной ее целью является привлечение к чтению детей и подростков с нарушением зрения от 3 до 14 лет. Для успешной реализации программы работниками Центральной библиотеки налажена работа с двумя основными социальными партнерами, для которых проводится большая часть мероприятий, это: муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 22, в котором сформированы две группы детей с нарушением зрения и Центром социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска;

-в 2016 году Центральная библиотека наладила тесные партнерские отношения с театром-студией «Рассвет» (руководитель – А.А. Падьянов) Первоуральской местной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Между библиотекой и театром-студией были определены сферы взаимодействия, намечен совместный план работы;

- в октябре кафедра по работе с инвалидами отдела универсальных фондов Центральной библиотеки представила творческую программу коллектива на областном фестивале лучших социальных практик библиотек Свердловской области «Радуга добра»;

- на мероприятии, посвященном Дню инвалидов, проходившем 2 декабря в Центре детского творчества, были организованы информационные киоски организаций библиотечной системы, ведущих работу с данной категорией населения. Библиотекари знакомили всех желающих с журналом «Социальная работа», раздавали информационные буклеты с полезными телефонами и адресами социальных учреждений города, закладки с занимательным чтением для детей. Для слабовидящих людей были подготовлены информационные листы по профилактике простудных заболеваний, набранные шрифтом Брайля;

-С 2008 года при библиотеке № 6 города Первоуральска работает клуб «Оригами» (руководитель - Касьянова С.Ю.). Постоянные члены клуба – пенсионеры и инвалиды, которые занимаются в библиотеке 3 раза в неделю;

С целью включения в бюджет 2017 года финансовых средств на приобретение средств реабилитации для инвалидов - пользователей Центральной библиотеки, в Администрацию городского округа Первоуральск направлено письмо-обоснование необходимости приобретения современных технических средств, компенсирующих дефекты здоровья и расширяющих возможности приобщения к культурной и общественной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, а именно приобретения стационарного видеоувеличителя «Кристалл» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2016-17г.г..

- в 2016 г. библиотекарем **кафедры по работе с инвалидами производился обмен литературы в ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»** согласно договору от 22.04.2015 г. № 48 на организацию библиотечного пункта, обеспечивающего интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению всех социально-демографических групп городского округа Первоуральск.

Получено 95 наименований (231 экземпляр) книг, в том числе:

- 6 наименований (32 экземпляра) книг со шрифтом Брайля;

- 67 наименований (92 экземпляра) аудиокниг на CD дисках;

- 6 наименований (52 экземпляра) аудиокниг на флэш-картах;

- 10 наименований (49 экземпляров) говорящих книг на кассетах;

- 6 наименований (6 экземпляров) крупношрифтовых книг.

**На 2017 год запланировано:**

**в мероприятиях по повышению квалификации библиотечных работников запланировано** обучение библиотечных работников для получения сертификата по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья.

1. Установка кнопок вызова персонала, в зданиях ПМБУК «ЦБС» -

Библиотека № 7 п. Птицефабрика,

Библиотека № 8 СХПК,

Библиотека 11 п. Вересовка,

Библиотека 12 с. Крылосово,

Библиотека 14 с. Нижнее село,

Библиотека 15 п. Новоуткинск

1. В рамках Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2016 - 2017 годы:
2. устройство пандуса, входной группы. Организация санузла для МГН в ПМБУК «ЦБС» библиотека № 1 (ул. Вайнера 13а),
3. устройство пандуса, входной группы. Организация санузла для МГН в ПМБУК «ЦБС» библиотека № 2 (ул. Емлина, 2).

**ПМБУК «Централизованная клубная система»**

Проведение мероприятий по первоочередному соблюдению требований к доступности услуг на конкретных объектах, созданных для инвалидов и жизненно важных для обеспечения их жизнедеятельности в 2016 году, финансирование не предусмотрено.

**В 2015 году** клуб с.Нижнее село, Дом культуры им.В.И.Ленина, Дом культуры с.Новоалексеевское, Дом культуры с. Битимка, Дом культуры п.Кузино, Центр досуга п.Новоуткинск были **оборудованы пандусами**.

В 2015 году в клубе Перескачка, в Центре досуга п.Новоуткинск, в Доме культуры с. Битимка были **оборудованы санузлы для инвалидов**.

**С** **целью преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества**, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные и спортивные) в 2016 году в структурных подразделениях ПМБУК «ЦКС» на благотворительной основе **проведено 115** культурно-досуговых, конкурсных и развлекательных мероприятий для населения. Среди зрителей присутствовали лица с ограниченными возможностями здоровья (дети, и взрослые). **Всего в мероприятиях приняли участие более 6000 человек.**

По повышению уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения с февраля по май 2016 года проведена работа по обследованию объектов ПМБУК «ЦКС» (структурных подразделений) в сфере культуры в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.

В 2016 году оформлен паспорт доступности структурного подразделения ПМБУК «ЦКС» - кинотеатр «Восход». На остальные структурные подразделения ПМБУК «ЦКС» паспорта доступности оформлены в 2014 году.

С 12 февраля 2016 года кинотеатр «Восход» стал структурным подразделением ПМБУК «Централизованная клубная система», оборудование мест в зрительных залах для инвалидов с нарушением зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, запланировано на 2017-2020 г.г.

**МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа», в 2016г. проведена работа:**

- устройство пандуса, входной группы МБОУ ДО «ПДХШ», местный бюджет - 350 000 рублей,

- оборудование санузла с поручнями МБОУ ДО «ПДХШ», местный бюджет - 20 000 рублей.

В структуру Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Первоуральская детская художественная школа» вошло новое здание в п. Динас ул. Пушкина, 19-Б, в котором запланировано:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Объем финансирования, руб. | Примечание |
| 1 | Установка в санузле кнопки вызова персонала, здание МБОУ ДО «ПДХШ»  ул. Володарского, 20-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 800 | 2017 г. |
| 2 | Оснащение входа в санузел пиктограммой «Доступность всех категорий инвалидов»,  здание МБОУ ДО «ПДХШ» ул. Володарского, 20-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 100 | 2017г. |
| 3 | Оснащение санузла держателями для трости и крючками для костылей, здание МБОУ ДО «ПДХШ»  ул. Володарского, 20-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 1000 | 2017г. |
| 4 | Установка в санузле поручня к раковине, здание МБОУ ДО ПДХШ» ул. Володарского, 20-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 20000 | 2017г. |

Дополнительные мероприятия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Объем финансирования, руб. | Примечание |
| 1 | Установка уличной кнопки вызова персонала, здание МБОУ ДО «ПДХШ»  ул. Володарского, 20-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 700 | 2017г. |
| 2 | Оснащение санузла держателями для трости и крючками для костылей, здание МБОУ ДО «ПДХШ»  ул. Пушкина, 19-Б | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 1000 | 2017г. |
| 3 | Оснащение входа в санузел пиктограммой «Доступность всех категорий инвалидов»,  здание МБОУ ДО «ПДХШ» ул. Пушкина, 19-Б | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 100 | 2017 |
|  | Оснащение участков пола контрастными полосами около входа и на лестницах,  здание МБОУ ДО «ПДХШ» ул. Пушкина, 19-Б | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск | 200 | 2017г. |
|  | Оснащение участков пола контрастными полосами около входа и на лестницах,  здание МБОУ ДО «ПДХШ» Володарского, 20-А | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 | Управление культуры, физической культуры и спорта Второе полугодие 2016 года Администрации городского округа Первоуральск | 200 | 2017г. |

**В сфере УЖКХиС городского округа Первоуральск.**

На территории городского округа Первоуральск во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» **из имеющихся 26 светофорных объектов 25 оснащены звуковым сопровождением**. В 2016 год расходов на оборудование светофоров звуковым сопровождением не производилось.

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Социальная защита граждан городского округа Первоуральск на 2015 - 2017 годы» запланированные расходы на обустройство тротуаров, лестничных пролетов, подходов к пешеходным переходам, остановочных пунктов и других объектов устройствами, обеспечивающими доступность среды маломобильным группам населения не производились в связи с недостаточным объемом на выполнение работ на обустройству пандуса, в соответствии с установленными нормами. Бюджетные средства перераспределены на другие цели на заседании Первоуральской городской Думы.

В рамках исполнения **муниципальной программы «Развитие и модернизация городского хозяйства** городского округа Первоуральск до 2020 года» произведен ремонт лестничных пролетов, тротуаров на территории городского округа Первоуральск. Все ремонтные работы проводились с учетом обеспечения доступности среды маломобильным группам населения. На финансирование указанных  ремонтных работ **в 2016 году потрачено - 1038,1** **т.р., отремонтированы лестницы на улицах:**

* ул. Емлина 1а, 2, 17, 23, 20-б (1),
* пр. Космонавтов 3/2, 4-6, 6-8 (2 шт.), 7-9, 17,19-21 (4 шт.), 24(1), 24(2), 26, возле ТЦ «СОМ», ФНТЗ (правая сторона),
* ул. Ленина 13,
* ул. Ватутина 43,
* ул. Вайнера 21,
* ул. Строителей 6.

За 2016 год организациями, осуществляющими пассажирские перевозки на территории городского округа Первоуральск, автобусов с низкой платформой не приобреталось.

В муниципалитете только **ООО «Лира» имеет 5 низкопольных автобусов,** которые осуществляют перевозку пассажиров по маршрутам: №№ 3, 23, пригород – это составляет **3 % от общего количества автобусов** (199 ед.), осуществляющих перевозку пассажиров.

Также имеет место проблема доступности  инвалидов к информации в городском транспорте.

**Городской транспорт не оборудован таблом «бегущая  строка»** для информирования  слабослышащих граждан об остановках. Для слабовидящих граждан **не ведется дублирование информации** через звуковые динамики.

На 2017 год в бюджете городского округа Первоуральск в рамках муниципальной программы «Социальная защита граждан городского округа Первоуральск на 2015 - 2017 годы» планируется обустройство пандусов на пешеходной сети города Первоуральска в сумме 164,4 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация городского хозяйства городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы» планируются следующие мероприятия:

- оборудование тротуаров перед пешеходными пешеходами по пр. Космонавтов предупреждающими тактильными знаками (в количестве 4 штуки) – 43,2 тыс. руб.;

- оборудование тротуара ул. Ватутина - пр. Ильича тактильными полосами – 1013,6 тыс. руб.;

- оборудование лестницы по ул. Ватутина дом 73-А, 77-Б , 79-А пандусами – 200,0 т.р.;

- оборудование лесенки на аллее «Победы» пандусами – 100 т.р.;

- организация работы по обустройству подземных переходов пандусами – 100 т.р.;

-обустройство остановок элементами доступности для инвалидов 43,2 т.р.;

- ремонт лестниц 6179,75 тыс. руб.

Всего запланировано расходов в бюджете городского округа Первоуральск по ГРБС «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства» на 2017 год на выполнение мероприятий по исполнению Федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 7679,75 тыс. руб.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ по Западному управленческому округу Министерства здравоохранения Свердловской области.**

**ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск**» является учреждением социальной активности и интенсивного пользования. Для создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп в отчетном году в структурных подразделениях ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» **проведены мероприятия, обеспечивающие требования нормативных документов и повышение критериев доступности, безопасности и информативности:**

- устройство информационного табло в поликлинике на 240 посещений;

- установка оборудования в санитарных и туалетных комнатах (поручни, опоры, крючки);

- устройство сигнальных полос на путях передвижения;

- устройство пандусов, ремонт крыльца (у здания инфекционного отделения, у здания поликлиники на 240 посещений);

- устройство кнопок вызова.

При проведении капитальных ремонтов и разработке проектно- сметной документации учитываются мероприятия по созданию доступной среды.

Разработаны планы маршрутизации доступных путей передвижения МГН для зданий поликлиники на 240 посещений (по адресу: ул. Гагарина,38а), поликлиники №2 (по адресу: ул. Строителей, 26а), лечебно-диагностического корпуса детской многопрофильной больницы (по адресу: ул. Гагарина,38а).

В учреждении для информированности инвалидов установлена электронная информационная панель (с бегущей строкой), имеются указатели и пиктограммы, передаются данные для размещения информации на сайте «АИС Доступная среда»

Для повышения уровня и качества услуг осуществляются медицинские услуги детям – инвалидам на дому, в рамках оказания паллиативной помощи.

**ГАМУ СО «Стоматологическая поликлинника г. Первоуральск»** является объектом, полностью доступным для всех категорий граждан. Ведется прием следующих категорий инвалидов (по видам нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.

Путь следования к объекту осуществляется пассажирским транспортом, маршрутным такси, имеется адаптированный пассажирский транспорт для проезда к объекту. Расстояние от остановки общественного транспорта до объекта - 100 м.

Для инвалидов, передвигающихся на коляске, доступны специальные выделенные участки и помещения поликлиники, для остальных категорий граждан доступны все зоны и помещения.

Планом мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 год в ГАМУ СО «СП г. Первоуральск» были предусмотрены следующие работы:

* размещение информационных табличек (улица), I полугодие 2016 года;
* размещение кругов на дверях (для слабовидящих), I полугодие 2016 года; Обновление контрастной полосы выделения первой и последней ступени межэтажных пролетов (для слабовидящих), II полугодие 2016 года.

Мероприятия, запланированные на 2016 год, были выполнены в полном объеме.

На **2017 год** запланированы мероприятия (из собственных средств):

1. Оборудование тактильных схем эвакуационных путей в здании поликлиники по адресу: г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 9.
2. Приобретение и установка тактильных и визуальных средств отображения информации (тактильные пиктограммы, инфомат, «бегущая строка») в поликлинике по адресу: г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 9.
3. Введение ежемесячного инструктажа персонала ГАМУ СО «СП г. Первоуральск» по обеспечению доступности оказания услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения в поликлинике.

**ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск**»: финансирование работ по разумному приспособлению было запланировано в рамках областного бюджета (приказ от 30.05.2016 №856-п «О реализации комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» в 2016году»).

**Для повышения уровня доступности для инвалидов и маломобильных групп населения составлен план мероприятий на 2017 год:**

- обустройство поликлиники №2 с учетом потребностей инвалидов м МГН (оборудование входной группы, пандусов, перил, кнопки вызова, пиктограмм) ул. Строителей, 26а;

- установка ограждений с поручнями у наружной лестницы и ремонт пандуса поликлиники № 1 ул. Гагарина,38а;

- тактильное покрытие, предупреждающее при подъеме и спуске лечебно-диагностического корпуса и поликлиники по адресу ул. Гагарина,38а;

- ремонт пандуса в инфекционном отделении ул. Металлургов,3;

- приобретение мнемосхемы, наклеек и пиктограмм в поликлинике ул. Гагарина,38а;

Для обеспечения физической и информационной доступности учреждения **ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»** в рамках комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы и в рамках комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы **в 2016 году** были проведены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт санитарной комнаты нежилого здания стационара 3 этаж (литер АА1) по адресу г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 2а, в соответствии с требованиями СП 59.13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
2. Капитальный ремонт санитарной комнаты нежилого здания стационара 2 этаж (литер АА1) по адресу г.Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 2а, в соответствии с требованиями СП 59.13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
3. Капитальный ремонт санитарной комнаты на 6 этаже в здании поликлиники по адресу: г. Первоуральск, ул. Емлина, дом № 22, в соответствии с требованиями СП 59.13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
4. Капитальный ремонт санитарной комнаты в здании поликлиники по адресу: г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 2а, в соответствии с требованиями СП 59.13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
5. Капитальный ремонт санитарной комнаты (замена двери в соответствии с требованиями доступности для МНГ) на 1 этаже в здании поликлиники по адресу: г. Первоуральск, ул. Емлина, дом № 22, в соответствии с требованиями СП 59.13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
6. Капитальный ремонт напольного покрытия (укладка тактильной плитки) в здании стационара по адресу: г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 2а.
7. Приобретение и установка системы вызова помощника при входе в здание поликлиники по адресу: г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 2а.

**По состоянию на 08.12.2016 г. ведутся следующие мероприятия:**

1. Капитальный ремонт в здании поликлиники с галереей по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, дом № 46 (установка и оборудование пандуса). По состоянию на 08.12.2016 года работы выполнены, но идет согласование с проектной организацией в части изменения проекта.
2. Капитальный ремонт по установке поручней на центральном входе здания поликлиники по адресу: г. Первоуральск, ул. Емлина, дом № 22. Срок выполнения по контракту - 11.12.2016 года.
3. Капитальный ремонт по устройству и оборудованию пандуса и входной группы в здании поликлиники по адресу: г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 2а. Заказ размещен для участия в аукционе 22.11.2016 года. Аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что заявка участников не соответствовала требованиям проведения запроса котировок. Повторное размещение заказа внесено в план-график на декабрь 2016 года.

На **2017 год** запланированы следующие мероприятия

(при наличии финансирования из областного бюджета):

1. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт для обеспечения доступа МГН в здание поликлиники по адресу: г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, дом № 38.
2. Оборудование мнемосхемы здания хирургического корпуса по адресу: г. Первоуральск, ул. Металлургов, дом №3а.
3. Приобретение и установка тактильных и визуальных средств отображения информации (тактильные пиктограммы) в поликлинике по адресу: г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, 38, в здании хирургического корпуса, в здании терапевтического корпуса, в здании гинекологического отделения по адресу: г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3а, в здании поликлиники с галереей по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46.
4. Разработка и капитальный ремонт санитарной комнаты для МГН в здании поликлиники с галереей по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46.
5. Введение ежедневного инструктажа персонала по обеспечению доступности оказания услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения на объектах организации.
6. Капитальный ремонт по устройству и оборудованию пандуса и входной группы в здании поликлиники по адресу: г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 2а (II полугодие).

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ по г. Первоуральску (учреждения социальной сферы).**

**1.** В рамках проведения мероприятий по соблюдению требований к доступности услуг в Управлении и учреждениях социального обслуживания населения, расположенных на территории городского округа Первоуральск (ГАУ «Билимбаевский ПНИ», ГАУ «Первоуральский ПНИ», ГАУ КЦСОН «Осень», ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» г. Первоуральска», ГКУ «Социально реабилитационный центр несовершеннолетних г. Первоуральск»), в 2016 г. подготовлена и направлена **в Министерство социальной политики Свердловской области** информация (запросы):

- о потребностях в элементах доступности и специальных приспособлениях для инвалидов и маломобильных граждан для оборудования зданий и сооружений социальной инфраструктуры;

- реестр объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении Управления и организаций социального обслуживания, расположенных на курируемой территории, составленный по состоянию на 01.01.2016 на основании актуализированных паспортов доступности объектов, с учетом реализации мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов, также информация по количественному учету подведомственных объектов, на которые составлены паспорта доступности;

- заявка на реализацию в 2016 году мероприятий по обеспечению физической   
и информационной доступности зданий и услуг Управления и учреждений социальной политики Свердловской области;

- общие сведения о территориальной доступности услуг в сфере социального обслуживания для населения в Западном Управленческом округе.

**2.** **Организованы и проведены обследования объектов** в сфере социальной защиты в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов (ГАУ «Билимбаевский ПНИ», ГАУ «Первоуральский ПНИ», ГАУ КЦСОН «Осень», ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска», ГКУ «Социально реабилитационный центр несовершеннолетних г. Первоуральск»), подготовлено 21 заключение на 21 объект. Информация о результатах проведения мониторинга соблюдения норм Федерального закона от 01 декабря 2014 №419-ФЗ   
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в еженедельном режиме направлялась в Администрацию городского округа Первоуральск и МСП СО.

Специалисты Управления в отчетный период приняли участие в 7-ми выездных заседаниях Совета по вопросам инвалидов городского округа Первоуральск по направлению II «Проведение мероприятий по выявлению нарушений на предмет оборудования элементами доступной среды для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Первоуральск» в проведении плановых обследований объектов социальной инфраструктуры (обследовано 22 объекта).

Кроме того, участвовали в 10-ти выездных заседаниях Совета (14.01.2016, 03.03.2016, 04.03.2016, 23.03.2016, 24.03.2016, 14.04.2016, 03.06.2016, 08.06.2016, 30.06.2016, 27.07.2016) по требованию прокуратуры г. Первоуральска с подготовкой информации по обращениям Злоказова В.А. на предмет нарушения федерального законодательства по обеспечению свободного доступа инвалидов в отношении 18 объектов социальной инфраструктуры.

**3.** В отчетный период, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11 февраля 2014 г. №70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области», от учреждений и организаций, расположенных на территории муниципалитета, принято 196 паспортов ОСИ.

Информация паспортов доступности ОСИ внесена в автоматизированную информационную систему «Доступная среда Свердловской области» в количестве 94-х, в том числе 23-х приоритетных объектов, находящихся в ведении органов местного самоуправления. За отчетный период в Управление предоставлены 19 паспортов ОСИ с изменившимся состоянием доступности объекта, в результате проведенных мероприятий, информация также обновлена в АИС ДССО.

**4.** В отчетный период подготовлена и размещена на сайте Управления информация:

- 26.01.2016 - обновленный Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области;

-28.01.2016 – в разделе «Новости» информации о доступности здания Администрации городского округа Первоуральск для инвалидов-колясочников.

**5.** В отчетный период специалисты Управления приняли участие в 29-ти судебных заседаниях, по доверенности Управления в качестве третьего лица, по искам Прокурора г. Первоуральска в интересах РФ и неопределенного круга лиц об обязании проведения работ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

**6.** **С целью повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов** и других маломобильных групп населения, в Управлении и учреждениях социального обслуживания разработаны алгоритмы оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), приказом руководителя учреждения закреплены специалисты, ответственные за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при получении услуг.

Ежегодно **проводится обучение специалистов**, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата).

В октябре 2016г. педагог отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» **прошел обучение русскому жестовому языку** на курсах повышения квалификации по программе «Организация сурдокоммуникации».

**7.** Для преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе праздничные, досуговые, культурные и спортивные), специалистами учреждениях социального обслуживания **организуются и проводятся различные мероприятия**, так, например, специалистами ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» проводились:

- мероприятия в рамках Месячника Защитников Отечества: познавательные беседы, игры, спортивно-развлекательные программы, выставки детских работ, праздничное мероприятие «Бравые солдаты» (приняли участие 9 детей-инвалидов),

- праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому Дню «Праздник мамы» (приняли участие 11 детей-инвалидов),

- организация встречи родителей, воспитывающих детей-инвалидов, со специалистом Центра занятости на тему «Профориентация ребенка-инвалида» (приняли участие 10 человек),

- цикл мероприятий в рамках «Весенней недели добра»: познавательные мероприятия, культурно-массовые мероприятия, благотворительные акции, веселые старты (приняли участие 11 детей-инвалидов),

- праздничное мероприятие, посвященное Дню победы «Радость победы» (приняли участие 8 детей-инвалидов),

- праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Пусть всегда будет солнце» (приняли участие 12 детей-инвалидов),

- 20 семей, воспитывающих детей-инвалидов получили билеты на театрально-цирковую сказку «В поисках голубого алмаза» в ДК НТЗ, посвященную Дню защиты детей,

- праздничное мероприятие, посвященное Дню матери с чаепитием (приняли участие 11 детей-инвалидов и их мамы),

- праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний, для детей-инвалидов первоклассников с вручением подарочных наборов (приняли участие 10 детей-инвалидов),

- мероприятия в рамках Декады инвалидов: «Профориентация ребенка-инвалида» (организация встречи детей-инвалидов со специалистом ЦЗН), игровая программа театральной студии «Три апельсина» «Осторожно, Зима!», коррекционно-развивающее занятие в игровой форме «В гостях у зверят», кукольный спектакль «Заветных три желания», занятие по развитию речи в игровой форме «Лесное путешествие», трансляция мультипликационного фильма с тифлокомментарием для слабослышащих детей «Конек Горбунок», мастер-класс «Новогодняя игрушка», познавательно-игровая программа для детей «Оранжевое настроение», спортивный праздник «Юные олимпийцы!»,

- 11 семей, воспитывающих детей-инвалидов (с диагнозом ДЦП) каждую субботу бесплатно посещают бассейн,

- ежемесячно дети-инвалиды, проходящие реабилитацию в Центре, посещают тематические мероприятия в Детской городской библиотеке (Филиал №4) и посещают выставки и экскурсии в Музее истории ОАО ПНТЗ.

Кроме того, на базе отделения реабилитации ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» г. Первоуральска» **функционирует клуб «Солнышко», который посещают 11 семей, воспитывающих детей-инвалидов**. Основными направлениями деятельности клуба являются:

1. расширение контактов семьи, преодоление социальной изоляции, включение ее в общественную жизнь,
2. преодоление неконструктивных форм поведения родителей, таких как агрессивность, неконструктивность, необъективная оценка поведения ребенка, стремление уйти от трудностей,
3. переориентировка родителей с позиции бездействия на позицию деятельностного общения с ребенком, создание условий для активного участия родителей в воспитании и обучении,
4. формирование и поддержка позитивного взаимодействия с ребенком,
5. коррекция детско-родительских отношений,
6. информирование родителей об особенностях и проблемах ребенка и помощь в адекватной оценке как физических, так и психологических возможностях ребенка.

В ГКУ «Социально реабилитационный центр несовершеннолетних г.Первоуральск» **проживают 10 детей-инвалидов**. Из них ежегодно трудоустраиваются в летний период 2 ребенка. Все дети-инвалиды наравне со всеми детьми детского дома участвуют во всех культурных мероприятиях, получают образование в образовательных учреждениях города, где им предоставляются все услуги.

В здании **ГКУ «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» созданы условия для получения услуг и передвижения внутри здания и по прилегающей территории для всех групп инвалидов:**

- оборудовано место парковки автотранспортного средства инвалидов, проведена разметка, установлены табличка «Инвалид» и знак «Место для стоянки». Дорожный знак «Инвалид» продублирован краской на асфальте парковочного места;

- обеспечен беспрепятственный доступ в здание от парковки автомобиля (убраны все перепады бордюрного камня превышающие 2 см);

- установлен пандус лестничного марша входной группы;

- установлена кнопка вызова персонала;

- оборудована входная группа с заниженными порогами, установлены распашные дверные проемы;

- прием инвалидов и МГН организован на 1 этаже (зальная форма обслуживания);

- на сотрудника организации административно-распорядительным актом возложена ответственность за оказание ситуационной помощи инвалидам;

- для граждан с ограничениями по слуху возможен допуск тифлосурдопереводчика;

- возможен допуск собаки-проводника для слепых и слабовидящих;

- оборудовано санитарно-гигиеническое помещение (расширен дверной проем, демонтирован порог, установлены поручни);

- оборудован кабинет, в котором предоставляется государственная услуга (помещение расположено на 1 этаже, демонтирован порог);

- оборудован информационный зал распашными дверями;

- установлен информационный терминал (стойка) с необходимой информацией;

- установлены указатели, таблички, бегущая строка, упрощающие ориентацию инвалидов в помещении.

По состоянию на 01.12.2016 года в ГКУ «Первоуральский ЦЗ» обратилось 173 гражданина, имеющих группу инвалидности. Из них в качестве безработных зарегистрировано 120 человек (77 мужчин и 43 женщины).

По состоянию на 01.12.2016 года трудоустроено 63 инвалида.

**Квотирование рабочих мест для инвалидов**

В ГКУ «Первоуральский ЦЗ» предоставляют сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов и о вакантных рабочих местах, выделенных для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты 54 предприятия (организации) со среднесписочной численностью свыше 100 человек, из них:

- 32 организации выполняют установленную квоту;

- 22 организации не выполняют установленную квоту, но предоставляют вакансии.

**Ряд работодателей городского округа Первоуральск перевыполняют установленную квоту**. К их числу относятся ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Уральский трубный завод», ОАО «Первоуральский динасовый завод», ОАО «Первоуральское рудоуправление», ЗАО «Русский хром 1915», ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск», ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск», ГАСУ СОН СО «Билимбаевский психоневрологический интернат», ОАО «Птицефабрика «Первоуральская», ПМУП ПЖКУ п. Динас, ППМУП «Водоканал», ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в г. Первоуральск», ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника г. Первоуральск».

**Наибольшее количество инвалидов работает** в ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» - 57 человек (квота-13), ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 49 человек, (квота-18), ОАО «Первоуральский динасовый завод» - 34 человек (квота-10), ОАО «Уральский трубный завод» 25 человек (квота -18), ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» - 20 человек (квота-8).

**В 2016 году на рабочие места, выделенные в счет квоты, было направлено 26 человек. Из них трудоустроились – 3 чел.**

Суммарный размер квоты по всем предприятиям составляет 253 человека. Работает инвалидов - 368 человек. Выделено вакансий в счет квоты 75 ед.

**Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места**

В рамках Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Свердловской области в 2016 году в части мероприятия по возмещению работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество был трудоустроен 1 инвалид в ООО «Корпусгрупп Европа». На оплату труда наставника в процессе трудоустройства и адаптации на рабочем месте инвалида II группы в 2016 году затрачено - 7557,94 рубля бюджетных средств.

**ТОРГОВЛЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**

**в городском округе Первоуральск на 1 декабря 2016г. насчитывается 45 торговых сетей** различного уровня, в том числе: 16 торговых сетей федерального значения (имеется - 55 магазинов), 6 сетей регионального значения (25 магазинов), 23 торговых сетей местного уровня (95 магазинов). Всего предприятий торговли, к которым относятся: магазины, рынки, предприятия общественного питания, гостиницы, бани, учреждения бытового обслуживания и т.д. насчитывается около – 684, из **них только 490 – объектов, полностью или частично оборудованы элементами доступности для инвалидов** и МГН: оборудованы пандусы, кнопки вызова персонала при входных группах, стоянки для парковки автомобильного транспорта инвалидов и т.д.

**В 2016 году** Советом по вопросам инвалидов по графику проведения мероприятий по выявлению нарушений на предмет оборудования элементами доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Первоуральск осуществлен выезд в:

1. Магазин «Продуктовый Рай», пр. Ильича, 29;
2. Магазин «Монетка», ул. Вайнера, 15, собственникам учреждений даны рекомендации по устранению выявленных нарушений российского законодательства в отношении инвалидов.

Также,в целях проведения мониторинга соблюдения норм Федерального закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, **на территории муниципалитета проведено обследование объектов, расположенных на территории городского округа Первоуральск:**

1. торговли - 6,4% (33 из 508 учреждений),
2. общественного питания - 20,6% (12 из 58 учреждений),
3. бытового обслуживания - 12,7 %(15 из 118 учреждений).

Как правило, **крупные торговые сети** осуществляют свою деятельность с учетом требований Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ: «Меридиан», «Кировский», «Монетка» и т.д..

**В небольшом бизнесе**, организованном в арендуемых помещениях, или в помещениях, расположенных в жилых домах имеются проблемы с:

- оформлением автостоянки, выделением на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами,

- созданием условий для самостоятельного передвижения по территории объектов, на которых предоставляются услуги,

- не оказывается сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

- не размещено оборудование с носителями информации с учётом потребностей инвалидов,

- не ведётся дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля,

- не устроены входные группы с учётом потребностей инвалидов всех групп.

**АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.**

На территории городского округа Первоуральск **в 2016 г. введен в эксплуатацию жилой комплекс** из трех 16-ти этажных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой - 3 этап строительства: жилой дом (секция С1) по адресу: г. Первоуральск, ул. Ленина, 25-А, **дом оборудован** пандусом, грузовым лифтом, устроены парковки для маломобильных групп населения. Также 3-х этажный многоквартирный жилой дом по адресу: г.Первоуральск, ул. Ильича, 9, **дом оборудован** пандусом, устроены парковки для маломобильных групп населения.

**В здании Управления архитектуры** по адресу: г.Первоуральск, ул. Советская, 1 **построен пандус входной группы.**

**Большое внимание Администрацией городского округа Первоуральск уделяется взаимодействию  с общественными  организациями инвалидов, которым из бюджета города оказывается финансовая поддержка на проведение различных мероприятий.**

**Так в 2016 году на эти цели 5-и общественным организациям выделено: 334 016,15 тыс. рублей, субсидии получили:**

1. Первоуральское муниципальное объединение ВОС Всероссийское общество слепых (94700 т.р.),
2. Первоуральская первичная организация ВОГ всероссийского общества глухих (54220 т.р.),
3. Первоуральская городская организация Всероссийского общества инвалидов (45300 т.р.),
4. Первоуральский городской совет инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров (94796, 15 т.р.),
5. Первоуральское местное отделение «Российский красный крест» (45000 т.р.).

**Предоставление субсидий некоммерческим организациям осуществляется на:**

1) **финансирование расходов, возникающих при оказании услуг, связанных с выполнением мероприятий, проводимых НКО** в целях достижения уставных целей и задач в сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия,

2) **частичное финансирование расходов**, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций (оплата услуг связи и коммунальных услуг);

3) **предоставление единовременного вознаграждения** по результатам деятельности некоммерческих организаций или за выполнение отдельных функций либо мероприятий.

**Постоянно  освещаются проблемы инвалидов по городскому телевидению и радио, в городских газетах**. Стали традиционными  репортажи о мероприятиях с участием  инвалидов.

На сайтах учреждений и  Администрации муниципалитета размещена информация по вопросам доступности  для инвалидов.

**На официальном сайте городского округа Первоуральск размещены** баннеры:

- «Дополняя друг друга»,

- «Доступная среда»;

в разделе «Социальная сфера» (навигация по разделам) размещена информация:

- в разделе «Доступная среда»:

- график проведения мероприятий по выявлению нарушений на предмет оборудования элементами доступной для инвалидов среды жизнедеятельности

на территории городского округа Первоуральск,

- План мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск» 2015 - 2020 годы,

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») городского округа Первоуральск на 2015 – 2020 годы,

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») городского округа Первоуральск на 2015 – 2020 годы,

- [информация для руководителей̆ по исполнению 419-ФЗ,](http://www.prvadm.ru/engine/download.php?id=2235&area=static)

- [перечень нормативно-правовых актов по Доступной̆ среде для инвалидов](http://www.prvadm.ru/engine/download.php?id=2236&area=static),

- [методическое пособие 1 ч. по обеспечению доступности для инвалидов](http://www.prvadm.ru/engine/download.php?id=2246&area=static),

- [методическое пособие 2 ч. по обеспечению доступности для инвали](http://www.prvadm.ru/engine/download.php?id=2247&area=static)дов,

-[методическое пособие - доступность для инвалидов объектов и услуг 2016г.](http://www.prvadm.ru/engine/download.php?id=2587&area=static)

**На официальном сайте УЖКХ и С** освещается ход модернизации светофорных объектов, ремонт лестниц и тротуаров.

**Все официальные сайты подведомственных организаций Администрации городского округа Первоуральск, в т.ч. учреждений социальной сферы оснащены альтернативными текстовыми версиями для инвалидов по зрению.**

Специалистами органов социальной защиты  населения и ГУ УПФР в городе Первоуральске **проводятся консультации** по  социальным гарантиям и льготам, пенсионным выплатам, изменениям в российском законодательстве, публикуются  нормативные акты, вывешены информационные  стенды, используются новые формы  работы (так, например, в курируемые  поселки направляются «папки-передвижки» с обновленной информацией по льготам  и правам инвалидов), также организована  выездная работа междисциплинарных бригад. Организуется выход специалистов в общественные организации инвалидов и городской Совет ветеранов.

**Общественные объединения инвалидов**  вправе обращаться в исполнительные органы  местного самоуправления с предложениями  по обеспечению доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур  населенных пунктов для пользования  инвалидами и другими маломобильными  группами населения.

Представители общественных объединений  инвалидов привлекаются для подготовки и принятия  решений, затрагивающих интересы инвалидов  по их беспрепятственному передвижению  и адаптации к среде жизнедеятельности, входят в состав **Совета по вопросам инвалидов городского округа Первоуральск, принимают активное участие в:**

* совершенствовании нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН,
* организации проведения работ по обследованию объектов социальной инфраструктуры на предмет оборудования элементами доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Первоуральск,
* сборе и обработке сведений о результатах обследования объектов социальной и транспортной инфраструктуры организаций всех форм собственности,
* представлении сводных данных о результатах обследования объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории городского округа Первоуральск по запросу,
* проведении разъяснительной работы среди населения и руководителей организаций городского округа Первоуральск через средства массовой информации по направлениям деятельности Совета.

**Однако есть недочеты в работе отдельных руководителей организаций, учреждений, управлений** (в т.ч. негосударственных)**, в которых не приняты управленческие решения и действенные меры по организации поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов и МГН объектов и услуг в соответствии с требованием Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ:**

1. **Не определены ответственные** за организацию этой работы должностные лица, а также не созданы рабочие группы по реализации мероприятий (отсутствует административно-распорядительный акт);
2. **Не проведены обследования** соответствия действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, а также не разработан порядок их предоставления;
3. **Не проведены проверки** проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений), проектов договоров о закупке оборудования и транспортных средств с последующим принятием решений по исключению случаев аренды, ввода в эксплуатацию новых объектов (транспортных средств), не соответствующих требованиям об их полном соответствии потребностям инвалидов;
4. **Не определены** (приказом или распоряжением руководителя учреждения, предприятия, организации) **объемы и сроки проведения работ** по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов;
5. **Не произведены расчеты потребности финансовых средств**, необходимых для выполнения указанных работ в рамках финансирования мероприятий, предусмотренных утвержденными планами развития учреждения (предприятия, организации);
6. **Не определены сроки проведения работ** по поэтапному приведению объектов и порядков предоставления услуг в соответствие с условиями обеспечения их доступности для инвалидов с учетом утвержденных планов развития учреждения (предприятия, организации);
7. **Не проведено инструктирование** (обучение) сотрудников учреждения (предприятия, организации), предоставляющего услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах;
8. **Не определен порядок предоставления услуг инвалидам** на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта) путем обеспечения инвалидам доступа к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме;
9. **Городскими СМИ не достаточно информируется население о реализации «дорожной карты» учреждениями и организациями муниципалитета, лучших практиках обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН.**

исп. Анисимова Н.Ю., (3439)64-98-95, anisimova@prvadm.ru