|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Теряев«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ год |  | Приложение УТВЕРЖДЕНПостановлением Администрации городского округа Первоуральскот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

ПЛАН

основных мероприятий городского округа Первоуральск в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2019 год

г. Первоуральск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Отметка о выполнении |
| **Раздел I. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся городского округа Первоуральск** |
| 1 | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления  | октябрь | НЦУКС МЧС России; ГУ МЧС России; ИОГВ; ОМСУ; ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| 2 | Участие в Месячнике гражданской обороне  | 01 – 31 октября | ГУ МЧС России; ИОГВ; ОМСУ; ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| **Раздел II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся городского округа Первоуральск** |
| 3 | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | ежемесячно | НЦУКС МЧС России; ГУ МЧС России; ИОГВ; ОМСУ; ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| 4 | Участие в учении по плану федерального оперативного штаба | в течение года | НЦУКС МЧС России; ГУ МЧС России; ИОГВ; ОМСУ; ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| 5 | Участие в проведении работ по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской области | в течение года | УИТС МЧС России, ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 6 | Участие в проведении открытых уроков в образовательных организациях по основам безопасности жизнедеятельности, посвященных правилам действий в возможных чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения в бытовых условиях | в течение года | МЧС России,ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, ОМСУ |  |  |
| 7 | Участие в проведении в общеобразовательных организациях уроков мужества по теме «Спасатель-профессия героическая» | II квартал | МЧС России,ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, ОМСУ |  |  |
| 8 | Участие в вахте памяти, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель-май,сентябрь | МЧС России,ГУ МЧС России, ИОГВ, ОМСУ |  |  |
| 9 | Участие в XVI Всероссийских соревнованиях учащихся «Школа безопасности» | III квартал | Департамент гражданской защиты МЧС России,ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 10 | Участие в V Международных соревнованиях «Школа безопасности» | III квартал | Департамент гражданской защиты МЧС России, ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 11 | Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель» | III квартал | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 12 | Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный пожарный» | III квартал | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 13 | Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 87-й годовщины гражданской обороны Российской Федерации | октябрь | МЧС России,ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| **Раздел III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, в части касающейся городского округа Первоуральск** |
| 14 | Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и регионального характера | ежемесячно | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», органы местного самоуправления |  |  |
| 15 | Участие в комплексных тренировках с рабочей группой комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | ежеквартально | ГУ МЧС России, КЧС и ОПБ, ОМСУ |  |  |
| 16 | Участие в трансляции видеороликов по безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях через терминальные комплексы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения, а также технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей | в течение года | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ,ОМСУ |  |  |
| 17 | Участие в трансляции видеороликов и аудиоинформации по региональным теле- и радиоканалам Свердловской области и теле- и радиоканалам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях | в течение года | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ,ОМСУ |  |  |
| 18 | Участие в Месячнике обеспечения безопасности жизнедеятельности населения  | апрель | ГУ МЧС России, ИОГВ,ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 19 | Участие в инструктивно-методических занятиях по вопросам организации и проведения командно-штабных учений с органами управления, силами гражданской обороны и звеньев Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году | 16 мая, 22 августа, 31 октября | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», начальники штабов спасательных служб ГО |  |  |
| 20 | Участие в смотр-конкурсе на лучшую учебно-методическую базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации | апрель -сентябрь | ГУ МЧС России, ИОГВ,ОМСУ |  |  |
| 21 | Участие в сборе по подведению итогов деятельности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год | декабрь | ГУ МЧС России, представители ИОГВ, ОМСУ |  |  |
| **Раздел IV. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Свердловской области** |
| **Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 22 | Участие вподготовке ежегодного государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году» | до 25 января | ГУ МЧС России, ИОГВ,спасательные службы ГО, ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| 23 | Участие в подготовке ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в Свердловской области в 2018 году» (форма 2/ДУ) | до 1 февраля | ГУ МЧС России, ИОГВ,спасательные службы ГО, ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| 24 | Участие в уточнении (корректировке) плана гражданской обороны и защиты населения Свердловской области | до 1 февраля | ГУ МЧС России, ИОГВ,спасательные службы ГО, ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| 25 | Участие в заседании комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:- «О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года»;- «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2019 года» | 27 февраля | КЧС и ОПБ, главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |  |  |
| 26 | Участие в корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области | до 1 марта | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, спасательные службы ГО, ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| 27 | Участие в **з**аседании противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, входящих в состав Западного управленческого округа Свердловской области | 6 марта | Минприроды Свердловской области, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 28 | Участие в заседании аттестационной комиссии Правительства Свердловской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя | 25-29 марта, 24-28 июня, 23-27 сентября, 23-27 декабря | Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», члены комиссии |  |  |
| 29 | Участие в расширенном заседании комиссии Свердловской области по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное время с участием председателей комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное время (в режиме видеоконференцсвязи) | до 29 марта | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 30 | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу «Подготовка пунктов временного размещения и организация первоочередного жизнеобеспечения для пострадавшего населения в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона 2019 года» | до 29 марта | эвакуационнаякомиссияСвердловской области, Минбезопасности Свердловской области, ОМСУ |  |  |
| 31 | Участие в заседании комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:1. «О предварительных итогах прохождения отопительного периода 2018/2019 годов и задачах по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 годов»;
2. «Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов и обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2019 года»
 | 17 апреля | КЧС и ОПБ,главы муниципальныхобразований,расположенныхна территорииСвердловской области |  |  |
| 32 | Участие в заседании комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:1. «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2020 года»;
2. «Об обеспечении комплексной безопасности детей в период проведения оздоровительной компании»
 | 5 июня | КЧС и ОПБ, главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |  |  |
| 33 | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по результатам оказания методической и практической помощи эвакуационным и эвакоприемным комиссиям органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | до 31 июля | эвакуационнаякомиссияСвердловской области, Минбезопасности Свердловской области, ОМСУ |  |  |
| 34 | Участие в заседании Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:1. «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к безаварийному функционированию в отопительном периоде 2019/2020 годов»;
2. «О ходе деятельности администраций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации приоритетных направлений развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году»;
3. «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в зимний период 2019-2020 годов»
 | 4 сентября | КЧС и ОПБ, главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |  |  |
| 35 | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» | до 11 октября | эвакуационнаякомиссияСвердловской области, Минбезопасности Свердловской области, ОМСУ |  |  |
| 36 | Участие в заседании комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:1. «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению природных пожаров в течение пожароопасного сезона 2019 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года»;
2. «О состоянии пожарной безопасности в части обеспечения тушения пожаров в населенных пунктах»;
3. «Об итогах деятельности комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2019 году и задачах на 2020 год»
 | 13 ноября | КЧС и ОПБ,главы муниципальныхобразований,расположенныхна территорииСвердловской области |  |  |
| **Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения** |
| **Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** |
| 37 | Участие в проверке готовности системы оповещения исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, с передачей сигналов оповещения дежурным службамв том числе со сбором должностных лиц | ежеквартальноиюнь,сентябрь | ИОГВ,ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 38 | Участие в тактико-специальном учении по теме «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения, возникающих в результате неблагоприятных природных факторов. Организация взаимодействия дорожных и оперативных служб» | февраль | МинтрансСвердловской области, ГКУ «Управление автомобильных дорог», ОМСУ |  |  |
| 39 | Участие в штабной тренировке по теме «Приведение в готовность спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на транспорте и дорожной инфраструктуре муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведение первоочередных мероприятий по гражданской обороне» | март | МинтрансСвердловской области, ОМСУ |  |  |
| 40 | Участие в тренировке по связи и сбору информации с ответственными за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на семи паводкоопасных направлениях и председателями противопаводковых подкомиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по готовности к пропуску весеннего половодья | 20 марта | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 41 | Участие в командно-штабной тренировке со спасательными службами медицинского обеспечения гражданской обороны и управлению рисками опасных заболеваний людей в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (в режиме видеоконференцсвязи) | 11-12 апреля | МинздравСвердловской области, ОМСУ |  |  |
| 42 | Участие в уточнении состава, сил и средств спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на транспорте и дорожной инфраструктуре муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в виде заполнения форм в электронном виде | апрель | МинтрансСвердловской области, ОМСУ |  |  |
| 43 | Участие в уточнении данных о наличии автомобильной и специальной техники, планируемой для выполнения мероприятий по ликвидации лесных пожаров в пожароопасном сезоне 2019 года в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | апрель | Минтранс Свердловской области, ОМСУ |  |  |
| 44 | Участие в тренировке с председателями противопаводковых комиссий паводкоопасных направлений и председателями противопаводковых подкомиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по обеспечению устойчивости связи и их готовности к пропуску весеннего половодья | 4 апреля | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ»,ЕДДС |  |  |
| 45 | Участие в учебно-методическом семинаре со специалистами органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, критически важных и потенциально опасных объектов, расположенных на территории Свердловской области:в Западном управленческом округе Свердловской области | 16 мая | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, Уральское управление РОСТЕХНАДЗОРА, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 46 | Участие в радиотренировке в межведомственной системе оперативной связи Правительства Свердловской области:- с пунктами управления глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области- с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | в соответствии с планом проведения | ГУ МЧС России, начальники штабов спасательных службГО,начальник МСОС, ЕДДС муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |  |  |
| 47 | Участие в тематической мобилизационной тренировке с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и организациями под руководством Губернатора Свердловской области | сентябрь | ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 48 | Участие в командно-штабной тренировке спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в сфере строительства зданий и сооружений в Свердловской области по теме «Управление спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий в сфере строительства зданий и сооружений муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при переводе гражданской обороны с мирного на военное время» | 24 октября | МинстройСвердловской области, спасательные службы инженерного обеспечения ГО ОМСУ |  |  |
| 49 | Участие в учебно-методическом сборе с представителями органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (г. Екатеринбург) | 24 октября | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», представители ОМСУ |  |  |
| **Подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
| 50 | Участие в методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований и руководителям организаций, расположенных на территории Свердловской области, по вопросу создания, развития и эксплуатации локальных систем оповещения на опасных производственных объектах | в течение года | Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 51 | Участие в аттестации на присвоение, подтверждение и повышение классной квалификации личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно­спасательных формирований в Свердловской области: поисково-спасательного отряда муниципального бюджетного учреждения «Первоуральская городская служба спасения» | 20 марта,29 мая,08 августа | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| 52 | Участие в занятиях с начальниками штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборонеи управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в Свердловской области | март,ноябрь | Минбезопасности Свердловской области,ГКУ «ТЦМ»,начальники штабовспасательных служб ГО |  |  |
| 53 | Участие в методической помощи начальникам штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в Свердловской области в разработке и корректировке графических документов к планам обеспечения мероприятий по гражданской обороне и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в Свердловской области:- спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в сфере энергообеспечения в Свердловской области- спасательной службы коммунально-технического обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области - спасательной службы обеспечения связи гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в сфере оповещения населения в Свердловской области- спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера на транспорте и дорожной инфраструктуре в Свердловской области - спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в сфере строительства зданий и сооружений в Свердловской области- спасательной службы медицинского обеспечения гражданской обороны и управлению рисками опасных заболеваний людей в Свердловской области- спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны и управлению рисками в агропромышленном комплексе в Свердловской области- спасательной службы гражданской обороны по обеспечению защиты сельскохозяйственных животных и растений и управлению рисками заболевания сельскохозяйственных животных в Свердловской области- спасательной службы гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей и управлению рисками при эвакуации материальных и культурных ценностей в Свердловской области- спасательной службы материального обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в сфере первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в Свердловской области - спасательной службы по управлению рисками возникновения лесных пожаров и болезней леса в Свердловской области- спасательной службы по управлению рисками в сфере охраны окружающей среды, негативного воздействия гидрологических явлений и аварий на опасных объектах в Свердловской области- спасательной службы оказания социальной помощи, компенсационным выплатам и оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций в Свердловской области | 11-12 декабря22-26 апреля16-17 мая30-31 мая13-14 июня27-28 июня11-12 июля25-26 июня8-9 августа22-23 августа12-13 сентября26-27 сентября10-11 октября | Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», начальники штабов спасательных служб ГО |  |  |
| **Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия** |
| 54 | Участие в ежегодной олимпиаде обучающихся в общеобразовательных учреждениях Свердловской области по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | 8-9 февраля | ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, Мин безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| 55 | Участие в смотр-конкурсе «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | апрель-октябрь | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 56 | Участие в смотр-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | апрель-октябрь | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 57 | Участие в смотр-конкурсе «Лучшее муниципальное образование, расположенное на территории Свердловской области, по вопросам безопасности жизнедеятельности» | IV квартал | ГУ МЧС России, ИОГВ,ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| 58 | Участие вежегодном конкурсе Свердловской области «Лучший преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности» | октябрь | ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| 59 | Участие в соревнованиях «Поисково-спасательные работы на воде» | 14-18 октября | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «Служба спасения»,ГКУ «ТЦМ» |  |  |
| **Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению**  |
| 60 | Участие в ежемесячной проверке доведения сигналов до глав муниципальныхобразований, расположенных на территории Свердловской области,в системе централизованного боевого управления «Базальт» передачейтелеграмм серии «Ракета» через единые дежурно-диспетчерские службымуниципальных образований, расположенных на территорииСвердловской области | 23 января,26 февраля,26 марта,23 апреля,21 мая,25 июня, 23 июля, 27 августа, 24 сентября, 22 октября, 26 ноября, 24 декабря | Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ»,органы местного самоуправления |  |  |
| 61 | Участие в ежемесячной проверке региональной системы оповещения населения Свердловской области | 1. января, 27 февраля,
2. марта,
3. апреля, 22 мая,

26 июня, 24 июля,1. августа, 25 сентября,

27 ноября,1. декабря
 | Минбезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ»,ПАО «Ростелеком» |  |  |
| 62 | Участие в проверке системы оповещения спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны и управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в сфере строительства зданий и сооружений в Свердловской области | 1. января
2. февраля

28 марта1. апреля

30 мая27 июня25 июля22 августа1. сентября

24 октября28 ноября26 декабря | начальникспасательной службы инженерного обеспечения ГО Свердловской области, спасательные службы инженерного обеспечения ГО органов местного самоуправления |  |  |
| **Мероприятия, проводимые городским округом Первоуральск****1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 63 | Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в городском округе Первоуральск в 2019 году» (по форме 2-ДУ) | до 01 декабря | ОМСУ, МБУ ПГСС, ССГО, организации и предприятия городского округа Первоуральск |  |  |
| 64 | Переработка плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Первоуральск | 1 квартал | ОМСУ, МБУ ПГСС, ССГО, ЭК, КПУФ |  |  |
| 65 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Первоуральск | до 30 марта | ОМСУ, МБУ ПГСС, организации и предприятия городского округа Первоуральск |  |  |
| 66 | Корректировка (уточнение) Паспорта безопасности территории городского округа Первоуральск | до 30 марта | ОМСУ, МБУ ПГСС, организации и предприятия городского округа Первоуральск |  |  |
| 67 | Разработка и представление в Министерство общественной безопасности Свердловской области доклада комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Первоуральска в военное время за 2019 год (форма 1 УСТ) | до 01 декабря | КПУФ |  |  |
| 68 | Совещание по подведению итогов деятельности Первоуральского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2018 г. и постановке задач на 2019 г. | 21 февраля | ОМСУ, МБУ ПГСС, организации и предприятия городского округа Первоуральск |  |  |
| 69 | Подготовка информационного материала КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по теме: "О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года" | до 12 февраля | Секретарь КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск |  |  |
| 70 | Заседание КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по теме: "О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года" | 15 февраля | КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск, организации и предприятия городского округа Первоуральск, СТУ |  |  |
| 71 | Подготовка информационного материала КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по теме: Заседание КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по теме: «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и тушению лесных и торфяных пожаров в 2019 году» | до 19 марта | Секретарь КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск |  |  |
| 72 | Заседание КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по теме: "О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и тушению лесных и торфяных пожаров в 2019 году " | 21 марта | КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск, организации и предприятия городского округа Первоуральск, СТУ |  |  |
| 73 | Подготовка информационного материала КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по теме: "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах во время летнего купального сезона 2019 года" «О прохождении паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года» | до 29 апреля | Секретарь КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск |  |  |
| 74 | Заседание КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по темам: "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах во время летнего купального сезона 2019 года" «О прохождении паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года» | 10 мая | КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск, организации и предприятия городского округа Первоуральск, СТУ |  |  |
| 75 | Подготовка информационного материала КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по теме: «О состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Первоуральск» | до 11 июня | Секретарь КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск |  |  |
| 76 | Заседание КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по теме: «О состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Первоуральск» | 14 июня | КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск, организации и предприятия городского округа Первоуральск, СТУ |  |  |
| 77 | Подготовка информационного материала КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по теме: "О ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов", «О результатах прохождения паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года» | до 7 августа | Секретарь КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск |  |  |
| 78 | Заседание КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по темам: "О ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов", «О результатах прохождения паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года» | 9 августа | КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск, организации и предприятия городского округа Первоуральск, СТУ |  |  |
| 79 | Подготовка информационного материала КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск по теме: "О безопасности людей на водных объектах в зимний период", "Об определении перечня мест организованного массового купания людей на водных объектах ГО Первоуральск во время проведения праздника Крещения Господня в 2020 году", «О состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Первоуральск», «Об утверждении Плана работы КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск на 2020 год» | до 11 ноября | Секретарь КЧС и ОПБ КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск |  |  |
| 80 | Заседание КЧС и ОПБ Администрации ГО Первоуральск по темам: "О безопасности людей на водных объектах в зимний период", "Об определении перечня мест организованного массового купания людей на водных объектах ГО Первоуральск во время проведения праздника Крещения Господня в 2020 году", «О состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Первоуральск», «Об утверждении Плана работы КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск на 2020 год» | 14 ноября | КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск, организации и предприятия городского округа Первоуральск, СТУ |  |  |
| 81 | Подготовка доклада к заседанию комиссии по вопросам 1. «О готовности СЭП № 13 к принятию эвакуируемого населения»2. «О готовности ПВР № 5 к принятию эвакуируемого населения»3. «О разработке Плана обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной службой оповещения и связи гражданской обороны городского округа Первоуральск» | март | Секретарь эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск, кинотеатр «Восход»,МАОУ «СОШ № 12»,ССОиС ГО городского округа Первоуральск |  |  |
| 82 | Заседание эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск по темам:1. «О готовности СЭП № 13 к принятию эвакуируемого населения»2. «О готовности ПВР № 5 к принятию эвакуируемого населения»3. «О разработке Плана обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной службой оповещения и связи гражданской обороны городского округа Первоуральск» | март | Состав эвакуационной комиссии городского округа Первоуральсккинотеатр «Восход»,МАОУ «СОШ № 12»ССОиС ГО городского округа Первоуральск |  |  |
| 83 | Подготовка доклада к заседанию комиссии по вопросам1. «О готовности СЭП № 18 к принятию эвакуируемого населения»2. «О готовности ПВР № 13 к принятию эвакуируемого населении» 3. «О разработке Плана обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной службой продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны городского округа Первоуральск» | май | Секретарь эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск,МБОУ «СОШ № 4»,ООО «Хрустальная» (база отдыха),ССПиВО ГО городского округа Первоуральск |  |  |
| 84 | Заседание эвакуационной комиссии по темам: 1. «О готовности СЭП № 18 к принятию эвакуируемого населения»2. «О готовности ПВР № 13 к принятию эвакуируемого населении» 3. «О разработке Плана обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной службой продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны городского округа Первоуральск» | май | Состав эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск, МБОУ «СОШ № 4», ООО «Хрустальная» (база отдыха),ССПиВО ГО городского округа Первоуральск |  |  |
| 85 | Подготовка доклада к заседанию комиссии по вопросам: 1. «О готовности СЭП № 2 к принятию эвакуируемого населения»2. «О готовности ПВР № 16 к принятию эвакуируемого населения»3. «О разработке Плана обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной службой материально-технического обеспечения гражданской обороны городского округа Первоуральск» | август | Секретарь эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск,МАОУ «СОШ № 10»,ООО Санаторий-профилакторий «Дюжонок»,ССМТО ГО городского округа Первоуральск |  |  |
| 86 | Заседание эвакуационной комиссии по темам: 1. «О готовности СЭП № 2 к принятию эвакуируемого населения»2. «О готовности ПВР № 16 к принятию эвакуируемого населения»3. «О разработке Плана обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной службой материально-технического обеспечения гражданской обороны городского округа Первоуральск» | август | Состав эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск,МАОУ «СОШ № 10»,ООО Санаторий-профилакторий «Дюжонок», ССМТО ГО городского округа Первоуральск |  |  |
| 87 | Подготовка доклада к заседанию эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск по вопросу: «О подведении итогов работы эвакуационной комиссии в 2019 году. Об утверждении Плана работы эвакуационной комиссии на 2020 год» | ноябрь | Секретарь эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск |  |  |
| 88 | Заседание эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск по вопросу: «О подведении итогов работы эвакуационной комиссии в 2019 году. Об утверждении Плана работы эвакуационной комиссии на 2020 год» | ноябрь | Секретарь эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск |  |  |
| 89 | Подготовка информационного материала на заседание комиссии по ПУФ города Первоуральска в военное время по вопросам:о планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ППМУП «Водоканал» в военное время;о планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ПМУП «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» в военное время;о разработке Плана обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной службой транспортного обеспечения гражданской обороны городского округа Первоуральск;о готовности к действиям по предназначению пункта выдачи СИЗ на базе ООО УК «Демидовское» | Февраль | Секретарь КПУФ |  |  |
| 90 | Заседание комиссии по ПУФ по вопросам: о планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ППМУП «Водоканал» в военное время; о планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ПМУП «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» в военное время;о разработке Плана обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной службой транспортного обеспечения гражданской обороны городского округа Первоуральск;о готовности к действиям по предназначению пункта выдачи СИЗ на базе ООО УК «Демидовское» | Февраль | Председатель КПУФ |  |  |
| 91 | Подготовка информационного материала на заседание комиссии по ПУФ города Первоуральска в военное время по вопросам: * о планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования УФПС Свердловской области – филиал ФГУП «Почта России» Первоуральский почтамт в военное время;
* о повышении готовности ЗС ГО филиала ОАО «МРСК Урала» ПО Западные электрические сети к приему укрываемых;

о повышении готовности ЗС ГО Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Первоуральск Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» | Март | Секретарь КПУФ |  |  |
| 92 | Заседание комиссии по ПУФ по вопросам:о планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования УФПС Свердловской области – филиал ФГУП «Почта России» Первоуральский почтамт в военное время;о повышении готовности ЗС ГО филиала ОАО «МРСК Урала» ПО Западные электрические сети к приему укрываемых;о повышении готовности ЗС ГО Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Первоуральск Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» | Апрель | Председатель КПУФ |  |  |
| 93 | Подготовка информационного материала на заседание комиссии по ПУФ города Первоуральска в военное время по вопросам:о готовности к действиям по предназначению санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды, станций обеззараживания техники; о планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ПМКУ «Ритуал» в военное время;о планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ООО «Похоронный дом город Первоуральск» в военное время | Август | Секретарь КПУФ |  |  |
| 94 | Заседание комиссии по ПУФ по вопросам:о готовности к действиям по предназначению санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды, станций обеззараживания техники; о планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ПМКУ «Ритуал» в военное время;о планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ООО «Похоронный дом город Первоуральск» в военное время | Август | Председатель КПУФ |  |  |
| 95 | Подготовка информационного материала на заседание комиссии по ПУФ города Первоуральска в военное время по вопросам:О подведении итогов работы комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Первоуральска в военное время в 2019 году. Об утверждении Плана работы комиссии по ПУФ на 2020 год | Ноябрь | Секретарь КПУФ |  |  |
| 96 | Заседание комиссии по ПУФ по теме:О подведении итогов работы комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Первоуральска в военное время в 2019 году. Об утверждении Плана работы комиссии по ПУФ на 2020 год | Ноябрь | Председатель КПУФ |  |  |
| 97 | Оперативное прикрытие территории городского округа Первоуральск силами профессионального аварийно-спасательного формирования | январь-декабрь | ОМСУ, МБУ ПГСС |  |  |
| 98 | Организация приема сообщений о ЧС и других происшествиях от населения и организаций силами и средствами ЕДДС; информирование населения об обстановке в зоне ЧС и принимаемых мерах | январь-декабрь | МБУ ПГСС |  |  |
| 99 | Мониторинг выполнения мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья 2019 года | февраль-апрель | ОМСУ, МБУ ПГСС, СТУ, организации-балансодержатели ГТС |  |  |
| 100 | Мониторинг лесопожарной обстановки на территории городского округа Первоуральск | апрель-сентябрь | ОМСУ |  |  |
| 101 | Мероприятия по тушению лесных пожаров | май-сентябрь | ОМСУ, ОУ ПДПО |  |  |
| 102 | Ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Первоуральск | январь-сентябрь | ОМСУ |  |  |
| 103 | Мероприятия по совершенствованию и развитию ДПО, организация обучения добровольных пожарных по программе подготовки добровольных пожарных на базе учебных центров ФПС | до 01 июля | ОМСУ |  |  |
| 104 | Оказание содействия общественным организациям добровольной пожарной охраны (ДПО) по содержанию на территории городского округа Первоуральск добровольных пожарных формирований | январь-декабрь | ОМСУ |  |  |
| 105 | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориям | январь-декабрь | ОМСУ, МБУ ПГСС |  |  |
| 106 | Организация методом опашки противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами | июнь-октябрь | МБУ ПГСС |  |  |
| 107 | Организация разворотных площадок для забора воды | январь-сентябрь | ОМСУ |  |  |
| 108 | Обслуживание централизованной системы оповещения (ЦСО) | январь-декабрь | ОМСУ, ОУ ПДПО |  |  |
| 109 | Контроль за созданием резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды, а также за созданием необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств в ППМУП «Водоканал», ПМУП «ПЖКУ п. Динас» | Сентябрь | Секретарь комиссии по ПУФ города Первоуральска в военное время |  |  |
| 110 | Совершенствование сети учебно-консультационных пунктов на территории городского округа Первоуральск | январь-декабрь | ОМСУ, МБУ ПГСС, УК, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 111 | Осуществление контроля за деятельностью учебно-консультационных пунктов на территории городского округа Первоуральск | январь-декабрь | ОМСУ, МБУ ПГСС, ОНД |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
| 112 | Подготовка к проведению Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Свердловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области  | сентябрь-октябрь | ОМСУ, МБУ ПГСС, ССГО, предприятия и организации ГО Первоуральск, 10 ОФПС по СО, ОМВД, ТОЗ по ЗУО, КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск |  |  |
| 113 | ТСУ с органами управления, силами и средствами Первоуральского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС по теме: "Тушение лесных пожаров. Защита населенных пунктов от пожаров" | апрель | ОМСУ, МБУ ПГСС, ОУ ПДПО, 10 ОФПС по СО, ОМВД, ПМБУ «Городское лесничество» ГКУ «Билимбаевское лесничество», Билимбаевский участок наземной охраны лесов, ТОЗ по ЗУО, КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск |  |  |
| 114 | Контроль за штабной тренировкой по теме: Выявление больного с особо опасной инфекцией и отработка алгоритма действий бригады скорой медицинской помощи | март | ОМСУ, ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска» |  |  |
| 115 | Контроль за штабной тренировкой по теме: «Практическое развертывание СЭП № 30» | апрель | ОМСУ; ЧУ «Дворец водных видов спорта» |  |  |
| 116 | Контроль за штабной тренировкой по теме: «Действия руководящего состава и персонала больницы при возникновении чрезвычайной ситуации» | август | ОМСУ, ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» |  |  |
| 117 | Контроль за тренировкой по теме: «Оказание первой медицинской помощи при получении травмы» | ноябрь | ОМСУ, АО «Облкоммунэнерго»Первоуральский РКЭС |  |  |
| 118 | Уточнение в спасательных службах гражданской обороны данных о начальниках спасательных служб и начальниках штабов спасательных служб гражданской обороны | август | МБУ ПГСС, ССГО |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
| 119 | Занятия с НШ спасательных служб гражданской обороны городского округа Первоуральск | ежеквартально | ОМСУ, МБУ ПГСС, ССГО |  |  |
| 120 | Совещания с начальниками штабов ГО, работниками, уполномоченными на решение вопросов в области ГО и ЧС в организациях | Ежемесячно, последний четверг месяца | ОМСУ, МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 121 | Оказание методической помощи по разработке документов эвакуационных комиссий организаций городского округа Первоуральск | январь-декабрь | ОМСУ, МБУ ПГСС, ЭК, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 122 | Оказание методической помощи по разработке документов комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Первоуральска в мирное и военное время  | январь-декабрь | ОМСУ, МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск, КПУФ  |  |  |
| 123 | Оказание методической помощи по разработке документов КЧС и ОПБ организаций городского округа Первоуральск  | январь-декабрь | ОМСУ, МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск, КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск  |  |  |
| 124 | Контроль за проведением учений и тренировок на предприятиях и в организациях на территории городского округа Первоуральск  | по отдельному плану | ОМСУ, МБУ ПГСС |  |  |
| 125 | Мероприятия по информированию населения о мерах пожарной безопасности | февраль-декабрь | ОМСУ, УО, МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 126 | Декадник по обучению населения мерам пожарной безопасности | ноябрь | ОМСУ, МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 127 | Подготовка по вопросам ГО и ЧС должностных лиц ОМС и организаций в ГКУ «УМЦ ГОЧС по Свердловской области», курсы УМЦ города Первоуральска  | январь-декабрь | МБУ ПГСС, ОМСУ, ССГО, ЭК, КПУФ, КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 128 | Участие в смотре-конкурсе «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» | апрель-октябрь | МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 129 | Участие в смотре-конкурсе «Лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых»  | до 30 июня | МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 130 | Участие в XX областных соревнованиях «Школа безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель» | май | УО, МБУ ПГСС, образовательные учреждения  |  |  |
| 131 | Участие в областном смотре-конкурсе «Лучшее НАСФ» | III квартал | МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 132 | Участие в областном смотре-конкурсе «Лучшее НФГО» | III квартал | МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 133 | Участие в смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» | апрель-октябрь | МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск |  |  |
| 134 | Участие в смотре-конкурсе «Лучшее муниципальное образование, расположенное на территории Свердловской области, по вопросам безопасности жизнедеятельности» | IV квартал | МБУ ПГСС, |  |  |
| 135 | Участие вежегодном конкурсе Свердловской области «Лучший преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности» | октябрь | УО |  |  |
| 136 | Участие в соревнованиях «Поисково-спасательные работы на воде» | 14-18 октября | МБУ ПГСС |  |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |
| 137 | Организация и проведение городского конкурса "Учитель года по курсу ОБЖ" | май | УО, преподаватели ОБЖ |  |  |
| 138 | Соревнование "Школа безопасности" команд общеобразовательных учреждений городского округа Первоуральск | февраль-апрель | УО, МБУ ПГСС, образовательные учреждения |  |  |
| 139 | Торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя | 27 декабря | ОМСУ, МБУ ПГСС |  |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению** |
| 140 | Отработка действий эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск по сигналу «Сбор» | ежеквартально | ЭК, МБУ ПГСС |  |  |
| 141 | Учебное оповещение по сигналу «Сбор» КПУФ | ежеквартально | КПУФ, МБУ ПГСС |  |  |
| 142 | Учебное оповещение по сигналу «Сбор» КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск | ежеквартально | КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск, МБУ ПГСС |  |  |
| 143 | Проверка готовности СЭП, ПВР с практическим развертыванием:- ПВР № 11- СЭП № 29 | октябрь | Секретарь эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск Учреждение физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский» АО «ПНТЗ»,  ПМБУ ФКиС «Старт» |  |  |
| 144 | Оказание методической помощи начальникам сельских территориальных управлений в разработке:- положения об эвакоприёмной комиссии;- состава эвакоприемной комиссии;- структуры эвакоприемной коимссии;- функциональных обязанностей членов эвакоприемной комиссии.  | в течении года | ЭК, МБУ ПГСС, СТУ |  |  |
| 145 | Предоставление отчетов по Табелю срочных донесений  | в соответствии с ТСД | ОМС, МБУ ПГСС, предприятия и организации ГО Первоуральск  |  |  |

Председатель КЧС и ОПБ

Администрации городского округа Первоуральск А.С. Гузаиров

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Плану основных мероприятий городского округа Первоуральск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год |

Учения и тренировки в организациях, расположенных на территории городского округа Первоуральск

на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения | Тема,уровень функционирования | Адрес объекта | Руководитель занятияФИО, телефон | Привлекаемые органы управления, силы и средства | Примечание |
| ТСУ с АСС (АСФ) |
| 1 | июль | Действия личного состава ВГСК по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне по отключению отводных линий и проведению других аварийных работобъектовый | ОАО «Первоуральское рудоуправление»г. Первоуральск, ул. Энгельса 13-А | Руководитель ГО Курбатов А.Г.8 (3439)63-49-85 | ВГСК, НШГО,л/с НФГО |  |
| 2 | апрель | Действия команды пожаротушения при ликвидации лесного пожараобъектовый | ОАО «Первоуральский динасовый завод»г. Первоуральск, п. Динас ул. Ильича 1 | заместитель начальника СЗС по делам ГО и ЧСЛузин В.А.8(3439)27-86-47 | НАСФ ОАО «Динур», добровольная пожарная команда, диспетчерская служба, здравпункт |  |
| 3 | июнь | Действия НАСФ и КЧС предприятия при обнаружении взрывного устройства на территории предприятияобъектовый | ООО «Первоуральский хлебокомбинат»г. Первоуральск, ул. Ленина 154 | НШ ГОКрайнова Е.А.8-904-178-39-86 | НАСФ «Звено охраны общественного порядка» |  |
| 4 | июнь | Отработка практических действий состава нештатных формирований при срочной эвакуации из зданияобъектовый | ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»г. Первоуральск, ул. Гагарина 77 | НШГОКолодюк О.Б.8(3439)64-77-53 | Штаб ГО, личный состав нештатных формирований |  |
| 5 | март | Оказание специализированной медицинской помощи больному с подозрением на ООИ, выявленному на приеме у участкового врачаобъектовый | ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» г. Первоуральск, ул. Гагарина38а | Главный врачШайдурова О.В.8(3439)66-75-26 | Руководящий состав ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск», штаб ГО и ЧС больницы, персонал поликлиники, инфекционного отделения |  |
| 6 | 12.09 | Отработка совместных действий НАСФ, НФГО предприятия и звена газоспасателей при ликвидации аварии на бактерицидной станцииобъектовый | ППМУП «Водоканал» г. Первоуральскд. Калата, ул. Кирова 25-Н | Председатель КЧСиОПБ Балабанова А.А. 8(3439)66-79-03 | КЧС, НАСФ, НФГО объекта, работающий персонал, звено газоспасателейМБУ ПГСС |  |
| 7 | апрель | Проведение неотложных мероприятий при оказании помощи, пострадавшим в ДТПобъектовый | Автодорога Первоуральска | Главный врач ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска»Сорокин А.В.8(3439) 66-23-24 | Формирования ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска»,МБУ ПГСС |  |
| КШУ (ШТ) с органами местного самоуправления |
| 8 | май | Тушение лесных пожаров. Защита населенных пунктов в пожароопасный периодмуниципальный | Район Полонной горки (северная окраина г. Первоуральск) | Главный врач ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска»Сорокин А.В.8(3439) 66-23-24 | КЧС и ОПБ АГОП,МБУ ПГСС, ФГКУ «10 ОФПС по Свердловской области», ОУ «ПДПО», ПМБУ «Городское лесничество», ГКУ СО «Билимбаевское лесничество», ОМВД РФ по г. Первоуральску, ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска» |  |
| 9 | октябрь | Участие во Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской Федерации»муниципальный | ОАО «Первоуральское рудоуправление»г. Первоуральск, ул. Энгельса 13-А | Руководитель ГО Курбатов А.Г.8 (3439)63-49-85, НШГОБызов А.А.8 (3439)29-72-51 | НШГО |  |
| 10 | октябрь | Участие во Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской Федерации»муниципальный | ОАО «Уральский трубный завод»г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28 | НШГО Бызов А.А.8 (3439)29-72-51 | Руководители, органов управления и сил ГО по организации и ведению ГО, сбору и обмену информацией в области ГО, а также контролю за выполнением мероприятий по ГО |  |
| 11 | октябрь | Участие во Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской Федерации»муниципальный | **Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»****(Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)**г. Первоуральск, ул. Вайнера,4 | Главный врач Нуртдинов В.Б8 (3439)24-80-96 | Группы санитарно-эпидемиологической разведки (ГСЭР) |  |
| 12 | октябрь | Участие во Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской Федерации»муниципальный | Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Первоуральске Свердловской области (межрайонном) | Главный специалист-эксперт (по охране труда)Некрасова О.А.8(3439)24-44-69 | Работники организации |  |
| Комплексные учения с организациями |
| 13 | 04.02. | Восстановление работы парового водогрейного газового котла «Энергия ЗМ» после «хлопка»объектовый | ООО «Первоуральский хлебокомбинат»г. Первоуральск, ул. Ленина 154 | НШ ГОКрайнова Е.А.8-904-178-39-86 | КЧС предприятия |  |
| Тренировки с ОШ КЧС органов местного самоуправления |
|  | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| КШУ (ШТ) с организациями |
| 14 | 30.05 | Действия персонала кардиологического отделения терапевтического корпуса по адресу ул. Металлургов3-А при возникновении пожара. Эвакуация персонала и больных в безопасные районыобъектовый | ГБУЗ СО «ГБ города Первоуральск»г. Первоуральск, ул. Металлургов 3-А терапевтический корпус | Главный врач Шайдуров Н.Г.8(3439)64-86-50 | Главный врач, штаб ГОЧС КНС, персонал терапевтический корпус |  |
| 15 | 12.03 | Выявление больного с особо опасной инфекцией и отработка алгоритма действий бригады скорой медицинской помощиобъектовый | ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска»г. Первоуральск, ул. Прокатчиков 16 | Штаб ГО ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска», КЧС ССМП г. Первоуральска | Руководящий состав ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска», личный состав врачебно-фельдшерских бригад |  |
| 16 | сентябрь | Организация выполнения мероприятий гражданской обороны по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действийобъектовый | ОАО «Первоуральский динасовый завод»г. Первоуральск, п. Динас ул. Ильича 1 | заместитель начальника СЗС по делам ГО и ЧСЛузин В.А. 8(3439)27-86-47 | НАСФ ОАО «Динур», добровольная пожарная команда, диспетчерская служба, здравпункт |  |
| 17 | сентябрь | Тренировка по порядку действий при задействовании комплексной системы экстренного оповещения населенияобъектовый | ОАО «Первоуральский динасовый завод»г. Первоуральскп. Динас ул. Ильича 1 | заместитель начальника СЗС по делам ГО и ЧСЛузин В.А. 8(3439)27-86-47 | НАСФ ОАО «Динур», добровольная пожарная команда, диспетчерская служба, здравпункт |  |
| 18 | август | Действия руководящего состава и персонала больницы при возникновении чрезвычайной ситуацииобъектовый | ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» г. Первоуральск, ул. Гагарина38а | Главный врачШайдурова О.В.8(3439)66-75-26 | Руководящий состав ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск», штаб ГО и ЧС, персонал больницы |  |
| 19 | ноябрь | Отработка действий руководящего состава ГО «ППТ» при переводе системы ГО с мирного на военное времяобъектовый | ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»г. Первоуральск, ул. Чкалова 17 | Начальник ГОМарченкова Е.И. | Штаб ГО, КЧСиОПБ, руководитель эвакоорганов, командиры НФГО |  |
| 20 | 20.09 | Действия КЧС предприятия при обнаружении взрывного устройства на территории предприятияобъектовый | ООО «Первоуральский хлебокомбинат»г. Первоуральск, ул. Ленина 154 | НШ ГОКрайнова Е.А.8-904-178-39-86 | КЧС предприятия |  |
| 21 | май | Организация и проведение мероприятий по защите персонала и обучающихся при возникновении ЧС (пожара)объектовый | ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»г. Первоуральск, пр. Космонавтов 1, ул. Сакко и Ванцетти 17, ул. Торговая 1 | Специалист по ОТГрахова И.В.8-922-217-73-96 | Штаб ГО, руководители НФГО, руководящий состав хозяйственной службы объекта. Всего до 20 человек |  |
| 22 | 22.10 | Ведение гражданской обороны, действия по сигналам ГО, планирование участия в проведении АС и ДНР на пораженных объектахобъектовый | ГБУЗ СО «ОСПК» г. Екатеринбург ул. Пальмиро Тольятти, 8, | И.о главного врача ГБУЗ СО «ОСПК»Орлов А.М.8(343) 233-46-61 | Орган управления ГО –34 чел.,КПУФ – 38 чел.,ЭК – 33 чел.,НАСФ ГО – 37 чел., ОСП-2Всего участников – 142 чел.,Привлекаемая техника – 10 ед. |  |
| 23 | 23.10 | Работа органов управления объектового звена РСЧС ГБУЗ СО «ОСПК» по организации действий при ЧС природного и техногенного характера и эвакуации в безопасные районыобъектовый | ГБУЗ СО «ОСПК» г. Екатеринбург ул. Пальмиро Тольятти, 8, | И.о главного врача ГБУЗ СО «ОСПК»Орлов А.М.8(343) 233-46-61 | Органы управления объектового звена РСЧС: КЧС – 28 чел., ПДОУ – 4 чел., ОПУ – 12 чел., ОСП-2Эвакокомиссия –33 чел. ПВ СИЗ – 40 чел. Всего участников –84 чел. Привлекаемая техника – 5 ед. |  |
| 24 | апрель | Практическое развертывание СЭП № 30 | г. Первоуральск ЧУ «Дворец водных видов спорта» пр. Ильича 2а | Заместитель председателя эвакуационной комиссии Общества Ивко А.А.8(3439) 27-64-50 | Эвакуационная комиссия Общества, личный состав СЭП № 30, аварийно-спасательные формирования, отдел по ГОЧС и СР |  |
| Тренировки с организациями |
| 25 | февраль | Проверка бдительности работников предприятия и действия работников охраны при обнаружении подозрительных, возможно взрывоопасных, предметовобъектовый | ОАО «Первоуральское рудоуправление»г. Первоуральск, ул. Энгельса 13-А | Зам. директора службы по безопасности Нуламин Ю.В. | Работники предприятия, л/с ЧОО «Вымпел» |  |
| 26 | август | Проверка бдительности и действия работников охраны при обнаружении подозрительных, возможно взрывоопасных, предметов на КППобъектовый | ОАО «Первоуральское рудоуправление»г. Первоуральск, ул. Энгельса 13-А | Зам. директора службы по безопасности Нуламин Ю.В. | л/с ЧОО «Вымпел», работники предприятия |  |
| 27 | февраль | Проверка бдительности и действия работников охраны при обнаружении подозрительных, возможно взрывоопасных, предметов на КППобъектовый | ОАО «Уральский трубный завод»г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28 | Директор по режимуПлатонова А.К.8(3439)29-75-32 | л/с ЧОО, работники предприятия |  |
| 28 | август | Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных предметов на территории предприятия. Первичные действия при обнаружении бесхозных вещей и предметов на территории предприятияобъектовый | ОАО «Уральский трубный завод»г. Первоуральск, ул. Сантехизделий 34 | Директор по режимуПлатонова А.К.8(3439)29-75-32 | л/с ЧОО, работники предприятия |  |
| 29 | февраль | Эвакуация персонала при условном пожаре из административно-бытового корпуса на пром.площадке № 1объектовый | ОАО «Уральский трубный завод»г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28 | Инженер по пожарной безопасности Минеева Т.В.8(3439)29-69-35 | Персонал предприятия, л/с ЧОО |  |
| 30 | август | Эвакуация персонала при условном пожаре из административно-бытового корпуса на пром.площадке № 2объектовый | ОАО «Уральский трубный завод»г. Первоуральск, ул. Сантехизделий 34 | Директор по режимуПлатонова А.К. 8(3439)29-75-32 | Персонал предприятия, л/с ЧОО |  |
| 31 | 15.03 | Оповещение и сбор руководящего состава больницы и КНС формирований в случае возникновения ЧСобъектовый | ГБУЗ СО «ГБ города Первоуральск»г. Первоуральск, ул. Металлургов 3-А хирургический корпус, кабинет главного врача | Главный врач Шайдуров Н.Г.8(3439)64-86-50 | Главный врач РС, КНС формирований |  |
| 32 | 30.05 | Действия звена пожаротушения по локализации очага возгорания в кардиологическом отделении терапевтического корпусаобъектовый | ГБУЗ СО «ГБ города Первоуральск»г. Первоуральск, ул. Металлургов 3-А терапевтический корпус | ЗавхозБарвинюк Е.А.8(3439)62-29-72 | Штаб ГОЧС больницы звено пожаротушения |  |
| 33 | 31.05 | Действия звена пожаротушения по локализации очага возгорания в кардиологическом отделении терапевтического корпусаобъектовый | ГБУЗ СО «ГБ города Первоуральск»г. Первоуральск, ул. Металлургов 3-А терапевтический корпус | Заместитель главного врача по поликлиникеСеряк Л.А.8(3439)64-97-24 | Штаб ГОЧС больницы ВСБ |  |
| 34 | октябрь | Эвакуация работников участка № 2 в связи с пожаром и взрывам трансформаторной подстанции. Действия руководителей отделов и служб по ликвидации последствий аварииобъектовый | ЗАО «ПЗКТ»г. Первоуральскул. Кольцевая 15 | Главный инженер Растопшин Д.С. 8(3439)66-46-24 | Руководители отделов и служб, работники участка № 2 |  |
| 35 | 22.11 | Действия КЧС предприятия при обнаружении взрывного устройства на территории предприятия | ООО «Первоуральский хлебокомбинат»г. Первоуральск, ул. Ленина 154 | НШГОКрайнова Е.А.8-904-178-39-86 | КЧС предприятия |  |
| 36 | июнь | Действия администрации, персонала и обучающихся при сигнале на эвакуацию из зданияобъектовый | ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»г. Первоуральск, ул. Гагарина 77 | НШГОКолодюк О.Б.8(3439)64-77-53 | Штаб ГО, НФГО, сотрудники, обучающиеся |  |
| 37 | сентябрь | Действия администрации, сотрудников, обучающихся по сигналу ГО «Воздушная тревога»объектовый | ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»г. Первоуральск, ул. Чкалова 17 | НШГОКолодюк О.Б.8(3439)64-77-53 | Штаб ГО, сотрудники, обучающиеся |  |
| 38 | 25.04 | Эвакуация работающего персонала и тушение условного пожара на территории АО «Первоуральскбанк»объектовый | АО «Первоуральскбанк»г. Первоуральск, пр-т Ильича 9-Б | Уполномоченный решать задачи в области ГО и ЧСЛатник Д.Э.8-922-201-74-97 | Работающий персонал, работник уполномоченный решать задачи в области ГО и ЧС, специалист по ГОЧС, звено пожаротушения, звено ООПиН |  |
| 39 | 12.09 | Действия работающего персонала при обнаружении подозрительного предмета в операционном залеобъектовый | АО «Первоуральскбанк»г. Первоуральск, пр-т Ильича 9-Б | Уполномоченный решать задачи в области ГО и ЧСЛатник Д.Э.8-922-201-74-97 | Работающий персонал, работник уполномоченный решать задачи в области ГО и ЧС, специалист по ГОЧС, звено пожаротушения, звено ООПиН, санпост |  |
| 40 | февраль | Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерны для мест расположения объектов ПФР, а также оружия массового поражения и других видов оружияобъектовый | Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Первоуральске Свердловской области (межрайонном)г. Первоуральск ул. Строителей 16-А, ул. Строителей 23, ул. Строителей 25 | Главный специалист-эксперт (по охране труда)Некрасова О.А.8(3439)24-44-69 | Работники организации |  |
| 41 | март | Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и действия по нимобъектовый | Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Первоуральске Свердловской области (межрайонном)г. Первоуральск ул. Строителей 16-А, ул. Строителей 23, ул. Строителей 25 | Главный специалист-эксперт (по охране труда)Некрасова О.А.8(3439)24-44-69 | Работники организации |  |
| 42 | апрель | Порядок правила использования средств индивидуальной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в учреждениях ПФРобъектовый | Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Первоуральске Свердловской области (межрайонном)г. Первоуральск ул. Строителей 16-А, ул. Строителей 23, ул. Строителей 25 | Главный специалист-эксперт (по охране труда)Некрасова О.А.8(3439)24-44-69 | Работники организации |  |
| 43 | май | Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории организаций и случае их возникновенияобъектовый | Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Первоуральске Свердловской области (межрайонном)г. Первоуральск ул. Строителей 16-А, ул. Строителей 23, ул. Строителей 25 | Главный специалист-эксперт (по охране труда)Некрасова О.А.8(3439)24-44-69 | Работники организации |  |
| 44 | сентябрь | Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершения террористических актовобъектовый | Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Первоуральске Свердловской области (межрайонном)г. Первоуральск ул. Строителей 16-А, ул. Строителей 23, ул. Строителей 25 | Главный специалист-эксперт (по охране труда)Некрасова О.А.8(3439)24-44-69 | Работники организации |  |
| 45 | октябрь | Оказание первой помощи при получении травмыобъектовый | Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Первоуральске Свердловской области (межрайонном)г. Первоуральск ул. Строителей 16-А, ул. Строителей 23, ул. Строителей 25 | Главный специалист-эксперт (по охране труда)Некрасова О.А.8(3439)24-44-69 | Работники организации |  |
| 46 | ноябрь | Действия в условиях негативных и опасных факторов бытового характераобъектовый | Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Первоуральске Свердловской области (межрайонном)г. Первоуральск ул. Строителей 16-А, ул. Строителей 23, ул. Строителей 25 | Главный специалист-эксперт (по охране труда)Некрасова О.А.8(3439)24-44-69 | Работники организации |  |
| 47 | февраль | Осуществление комплекса лечебно-диагностических, профилактических, противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемии гриппа. Перевод диспансера на строгий противоэпидемический режим работыобъектовый | Филиал № 2 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»г. Первоуральск ул. Гагарина 46 | Специалист ГОМахнев В.Н.8-902-872-95-52 | КЧСиОПБ, НФГО |  |
| 48 | июнь | Ликвидация медико-санитарных последствий условного пожара в медицинской организации | Филиал № 2 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»г. Первоуральск ул. Гагарина 46 | Специалист ГОМахнев В.Н.8-902-872-95-52 | КЧСиОПБ, НФГО |  |
| 49 | 31.05 | Тренировка по эвакуации работающего персонала и тушению условного пожара в административном зданииобъектовый | ПМУП «ПЖКУ п. Динас»г. Первоуральск ул. Ильича 5а | Главный инженер/работник уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Цепелев Н.С.8(3439)63-71-11 | Работающий персонал, штаб ГЗ |  |
| 50 | 13.09 | Действия работающего персонала при обнаружении подозрительного предмета в помещении ЖЭУ №2объектовый | ПМУП «ПЖКУ п. Динас»г. Первоуральск ул СТИ 27б | Главный инженер/работник уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Цепелев Н.С.8(3439)63-71-11 | Работающий персонал ЖЭУ №2, штаб ГЗ, посетители участка |  |
| 51 | февраль | Оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ при ЧС природного или техногенного характера или при получении сигналов Гражданской обороныобъектовый | АО «Облкоммунэнерго»Первоуральский РКЭСг. Первоуральск, ул. Загородная 2 | Главный инженер Калегин М.Ю.8-912-602-60-71 | Работники организации |  |
| 52 | май | Действия персонала в случае пожара в лесополосе, примыкающей к объектам предприятия в весенне-летний пожароопасный периодобъектовый | АО «Облкоммунэнерго»Первоуральский РКЭСг. Первоуральск, ул. Загородная 2 | Главный инженер Калегин М.Ю.8-912-602-60-71 | Работники организации |  |
| 53 | ноябрь | Оказание первой медицинской помощи при получении травмыобъектовый | АО «Облкоммунэнерго»Первоуральский РКЭСг. Первоуральск, ул. Загородная 2 | Главный инженер Калегин М.Ю.8-912-602-60-71 | Работники организации |  |
| 54 | май | Действия работающего персонала и л/с звена пожаротушения при пожаре в административном зданииобъектовый | ППМУП «Водоканал»г. Первоуральск ул. Гагарина 34 | Главный инженер/работник уполномоченный решать задачи в области ГО и защиты от ЧСБалабанова А.А.8(3439)66-79-03 | Руководящий состав, работающий персонал административного здания, служба безопасности звено ООПиН, звено пожаротушения |  |
| 55 | октябрь | Порядок действий персонала при автоматическом задействовании комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН)объектовый | ППМУП «Водоканал» г. Первоуральск- 3 км. Динасовского шоссе;- ул. lll Интернационала 207-Н;- д. Калата ул. Кирова 25-Н | Главный инженер/работник уполномоченный решать задачи в области ГО и защиты от ЧСБалабанова А.А.8(3439)66-79-03 | Руководящий состав, АДС объекта, работающий персонал цехов |  |
| 56 | февраль | Комплексная проверка работы системы управления, оповещения связи. Экстренный сбор КЧСобъектовый | ГАУ «Билимбаевский ПНИ» подразделение № 1 г. Первоуральск п. Билимбай, ул. Карла Маркса, 68 | Начальник ГОБорисова Л.Б.8(3439)29-22-93 | Начальник ГО, оперативный штаб КЧС, Руководители подразделений |  |
| 57 | март | Действия групп пожаротушения и эвакогруппы при пожареобъектовый | ГАУ «Билимбаевский ПНИ» подразделение № 2 г. Первоуральск ул. Шахтерская 2 | Заведующий хозяйством Шерстобитов Е.М.8(3439)63-05-72 | Члены КЧС, НАСФ – группа пожаротушения, эвакогруппа, санпост, персонал |  |
| 58 | октябрь | Первая помощь личному составу АСН при получении травмобъектовый | ГАУ «Билимбаевский ПНИ» подразделение № 1 г. Первоуральск п. Билимбай, ул. Карла Маркса, 68 | Заместитель директораНиколаева С.А.8(3439)29-22-93 | Члены КЧС, старшая медсестра, санпосты |  |
| 59 | февраль | Действия персонала при возгорании кабельной эстакады от ГПП-2 ПХЗобъектовый | АО «Комэнерго»г. Первоуральск, ул. Заводская 3 | Главный инженерХаритонов С.Ю.8(3439) 64-24-31 | Оперативный персонал АО «Комэнерго» |  |
| 60 | февраль | Действия персонала при отключении ввода 6 Кв КЭС-11 на РП-8объектовый | АО «Комэнерго»г. Первоуральск, ул. Данилова 1 | Главный инженерХаритонов С.Ю.8(3439) 64-24-31 | Оперативный персонал АО «Комэнерго» |  |
| 61 | май | Действия персонала при возгорании сухой травы и поросли вблизи территории ГПП-1 ПХЗобъектовый | АО «Комэнерго»г. Первоуральск, ул. Заводская 3 | Главный инженерХаритонов С.Ю.8(3439) 64-24-31 | Оперативный персонал АО «Комэнерго» |  |
| 62 | май | Действия персонала при отключении ПС 110/6 Кв ГПП-1 ПХЗобъектовый | АО «Комэнерго»г. Первоуральск, ул. Заводская 3 Территория АО «Русский хром 1915» | Главный инженерХаритонов С.Ю.8(3439) 64-24-31 | Оперативный персонал АО «Комэнерго» |  |
| 63 | август | Действия персонала при возгорании трансформатора 6/0,4 Кв № 1 на ТП-38объектовый | АО «Комэнерго»г. Первоуральск, ул. Строителей 8а | Главный инженерХаритонов С.Ю.8(3439) 64-24-31 | Оперативный персонал АО «Комэнерго» |  |
| 64 | август | Действия персонала при отключении с ПС 35/6 Кв «Папанинская» ввода №1 на ТП-21объектовый | АО «Комэнерго»г. Первоуральск, ул. Садовая 3,ул. Ватутина 46ТЦ «Мегаполис», ТЦ «Марс» | Главный инженерХаритонов С.Ю.8(3439) 64-24-31 | Оперативный персонал АО «Комэнерго» |  |
| 65 | ноябрь | Действия персонала при ликвидации возгорания электрощита в гараже ОВБобъектовый | АО «Комэнерго»г. Первоуральск, ул. Московское шоссе 3 км | Главный инженерХаритонов С.Ю.8(3439) 64-24-31 | Оперативный персонал АО «Комэнерго» |  |
| 66 | ноябрь | Действия персонала при отключении на ПС 35/6 Кв «Очистная» Т-2 6,3 МВА от защитыобъектовый | АО «Комэнерго»г. Первоуральск, Динасовское шоссе, территория ПМУП «Водоканал» | Главный инженерХаритонов С.Ю.8(3439) 64-24-31 | Оперативный персонал АО «Комэнерго» |  |
| 67 | июль | Проведение противопожарных тренировок персоналаобъектовый | ЗАО «ПАРЗ»г.Первоуральск,п. Вересовка, ул.Заводская, 1 | Главный инженерНовиков А.П.8(3439) 29-65-45 | Работники предприятия |  |
| 68 | август | Проведение противопожарных тренировок персоналаобъектовый | ЗАО «ПАРЗ»г.Первоуральск,п. Вересовка, ул.Заводская, 1 | Главный инженерНовиков А.П.8(3439) 29-65-45 | Работники предприятия |  |
| 69 | октябрь | Тренировка по сигналу «Внимание всем!»объектовый | ЗАО «ПАРЗ»г.Первоуральск,п. Вересовка, ул.Заводская, 1 | Главный инженерНовиков А.П.8(3439) 29-65-45,Начальники подразделений | Работники предприятия |  |
| 70 | 14.02 | Сбор и оповещение сотрудников в нерабочее время при возникновении ЧСобъектовый | ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска»г. Первоуральск, ул. Прокатчиков 16 | Командно-начальствующий состав КЧС ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска»г. Первоуральск, ул. Прокатчиков 16 | Руководящий состав ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральска» |  |
| 71 | май | Срочная эвакуация студентов и сотрудников при условном пожареобъектовый | ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»г. Первоуральск, пр. Космонавтов 1, ул. Сакко и Ванцетти 17, ул. Торговая 1 | Специалист по ОТГрахова И.В.8-922-217-73-96 | ФГКУ 10 отряд ФПС по Свердловской области |  |
| 72 | сентябрь | Эвакуация при антитеррористической угрозеобъектовый | ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»г. Первоуральск, пр. Космонавтов 1, ул. Сакко и Ванцетти 17, ул. Торговая 1 | Специалист по ОТГрахова И.В.8-922-217-73-96 | Работники колледжа, студенты |  |
| 73 | 25.09 | Действие сотрудников объекта по сигналу «Пожарная безопасность»объектовый | ООО «Завод Искра»г. Первоуральск п. Новоуткинск ул. Партизан 23 | Генеральный директор Рапопорт Л.М.8(3439) 29-52-62 | Руководящий состав |  |
| 74 | 20.09 | Применение первичных средств пожаротушенияобъектовый | ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника г. Первоуральск» г. Первоуральск пр. Космонавтов 9 | Главный врач Боталов С.В.8(3439) 66-15-40 | Руководящий состав по ГО ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника г. Первоуральск» |  |
| 75 | июнь | Действия персонала и посетителей парка, мини зоопарка при возникновении пожараобъектовый | ПМКУК «Парк новой культуры»г. Первоуральск ул. Гагарина 24атерритория городского парка, мини зоопарк, хозяйственный двор | Колосова А.А. , Быков Е.Н.8(3439) 66-70-10 | Работники предприятия |  |
| 76 | июнь | Действия персонала и посетителей парка, мини зоопарка при террористическом актеобъектовый | ПМКУК «Парк новой культуры»г. Первоуральск ул. Гагарина 24атерритория городского парка, мини зоопарк, хозяйственный двор | Колосова А.А. , Быков Е.Н.8(3439) 66-70-10 | Работники предприятия |  |
| 77 | июль | Запах газа у пункта редуцирования газаобъектовый | Газораспределительный пункт (ГРП №16), расположен у д.96 «а» по ул.Братьев Пономарёвых г.Первоуральска | Ст. мастер АДС КЭС г.Первоуральска АО "ГАЗЭКС" Теплых Владимир Михайлович (дежурный мастер АДС) 8(3439)64-80-13;04;,112. | Руководящий состав Западно- го округа АО "ГАЗЭКС", КЭС г.Первоуральска (аварийно-диспетчерская служба, восстановительная бригада, ОМВД России по г.Первоуральску, Станция скорой медицинской помощи,г.Первоуральска , ФГКУ 10 отряд ФПС по Свердловской области |  |
| 78 | 27.09 | Действия руководящего состава при возникновении пожараобъектовый | Управление образованияг. Первоуральск,Советская, д. 9а, | Гильманова И.В.,начальник штаба ГО,8(3439)64-11-38 | руководящий и командно-начальствующий состав Управления образования |  |
| 79 | 18.10 | Действия сотрудников управления образования при возникновении пожараобъектовый | Управление образованияг. Первоуральск,Советская, д. 9а,Управление образования | Гвоздева Е.А., заместитель начальник штаба ГО,8(3439)64-16-51 | сотрудники Управления образования |  |
| 80 | 09.04 | Действия персонала при обнаружении подозрительного объекта возле здания Управления СХПК «Битимский»объектовый | СХПК «Битимский»г. Первоуральск с. Битимка ул. Совхозная 7 | Начальник газовых котельных Л.Ф. Лавров8(3439) 296-571 | Руководящий состав СХПК «Битимский» |  |
| 81 | 09.08 | Организация работы органов ГОиЧС при проведении эвакуационных мероприятий при пожаре на производственном участкеобъектовый | СХПК «Битимский»г. Первоуральск с. Битимка ул. Совхозная 7 | Начальник газовых котельных Л.Ф. Лавров8(3439) 296-571 | Руководящий состав СХПК «Битимский» |  |
| 82 | ноябрь  | Действие звена по обслуживанию ЗС ГО при приведении в готовность | г. Первоуральск, ул. Торговая 1, ТПЦ №5 | Начальник отдела по ГО, ЧС и СРСухинский В.В. 8(3439) 27-79-62 | Служба убежищ и укрытий, отдел по ГОЧС и СР  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Плану основных мероприятий городского округа Первоуральск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год |

Учения и тренировки в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Первоуральск на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата проведения | Тема,уровень функционирования | Адрес объекта | Руководитель занятияФИО, телефон | Привлекаемые органы управления, силы и средства | Примечание |
|  | КШТ04.04.2019 | ОбъектовыйТема: Работа штаба гражданской обороны и руководящего состава образовательного учреждения по эвакуации персонала и учащихся при внезапном возгорании | г. Первоуральск,ул. Строителей, д. 7,МАОУ СОШ № 1 | Молчанова О.В., начальник ГО,телефон: 24-89-05 | - силы: руководящий состав, звено пожаротушения  |  |
|  | ОТ03.05.2019 | Объектовый Тема: Действия личного состава при внезапном возгорании | г. Первоуральск,ул. Строителей, д. 7,МАОУ СОШ № 1 | Молчанова О.В.,начальник ГО,телефон: 24-89-05 | - привлекаемые органы: МЧС- силы: сотрудники школы, учащиеся, звено пожаротушения, звено ООП- средства: огнетушители, подручные средства |  |
|  | КШТ18.03.2019 | ОбъектовыйТема: Действия администрации и персонала ОО при возникновении пожара | г. Первоуральск, ул. Чкалова,д. 26,МАОУ СОШ № 2 | Борисова Л.В., и.о. начальника ГО телефон: +73439660812 | - органы управления: штаб ГО- силы: группа пожаротушения- средства: первичные средства пожаротушения, система оповещения об эвакуации из ОО |  |
|  | ОТ17.05.2019 | ОбъектовыйТема: Эвакуация обучающихся и персонала из здания ОО при возникновении пожара  | г. Первоуральск, ул. Чкалова,д. 26,МАОУ СОШ № 2 | Исупова Е.В., начальник ГО,телефон: 64-82-34 | - органы управления: штаб ГО- силы: группа пожаротушения- средства: первичные средства пожаротушения, система оповещения об эвакуации из ОО |  |
|  | КШТ10.04.2019 | Объектовый Тема: Действия руководящего состава при объявлении сигнала «Сбор» в рабочее и нерабочее время | г. Первоуральск, ул.Ватутина,д.73б,МАОУ СОШ № 3 | Лазенков А.С., начальник штаба ГО, телефон: 64-15-52 | - силы: руководящий состав  |  |
|  | ОТ15.05.2019  | Объектовый Тема: Действия персонала и учащихся при возникновении пожара в здании школы | г. Первоуральск, ул.Ватутина, д.73б,МАОУ СОШ № 3 | Лазенков А.С., начальник штаба ГО, телефон: 64-15-52 | - силы: персонал, учащиеся  |  |
|  | КШТ13.04.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка действий персонала в случае возможных ЧС в ОУ и эвакуация из ОУ | г. Первоуральск, ул. Советская, д. 20В,МАОУ СОШ № 4 | Кожемякина И.А.учитель ОБЖтелефон: (343) 964-11-60 | - силы: руководящий состав школы и педагоги МАОУ СОШ № 4 |  |
|  | ОТ30.04.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка действий в случае эвакуации из ОУ | г. Первоуральск, ул. Советская, д. 20В,МАОУ СОШ № 4 | Кожемякина И.А.учитель ОБЖтелефон: (343) 964-11-60 | - силы: руководящий состав школы и педагоги, учащиеся  |  |
|  | КШТ22.03.2019 | ОбъектовыйТема: Работа штаба ГО и руководства образовательного учреждения по эвакуации персонала и учащихся в заданный, назначенный район | г. Первоуральск, проспект Космонавтов, 15А,МАОУ СОШ № 5 | Орешенкова Н.В., начальник штаба ГО, телефон: 63-94-92 | - силы: командно-начальствующий состав ГО школы; невоенизированные формирования ГО школы;преподавательский состав - средства: сирена (школьный звонок) телефон, рупор, фонарики, оградительная лента, медицинская аптечка, огнетушители, ватно-марлевые повязки |  |
|  | ОТ27.04.2019 | ОбъектовыйТема: Действие персонала и учащихся образовательного учреждения при возникновении пожара | г. Первоуральск, проспект Космонавтов 15А,МАОУ СОШ № 5 | Орешенкова Н.В., начальник штаба ГО, телефон: 63-94-92 | - силы: командно-начальствующий состав ГО школы; невоенизированные формирования ГО школы;преподавательский состав, учащиеся - средства: сирена (школьный звонок) телефон, рупор, фонарики, оградительная лента, медицинская аптечка, огнетушители, ватно-марлевые повязки |  |
|  | КШТ25.03.2019 | Объектовый Тема: Действия руководящего и преподавательского состава при эвакуации персонала и учащихся в случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство  | г. Первоуральск,пр. Космонавтов, д. 12,МАОУ СОШ № 6 | Ошуркова О.В., руководитель ГО, телефон: 64-17-08 | - органы управления: штаб ГО школы, сотрудники школы- силы: звено пожаротушения, звено ООП - средства: средства оповещения и связи, огнетушители, подручные средства |  |
|  | ОТ26.04.2019 | Объектовый Тема: Действия руководящего и преподавательского состава при эвакуации персонала и учащихся в случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство | г. Первоуральск,пр. Космонавтов, д. 12,МАОУ СОШ № 6 | Ошуркова О.В., начальник ГО, телефон: 64-17-08 | - органы: сотрудники УВД, ФСБ, руководящий состав школы- силы: сотрудники школы, учащиеся, звено пожаротушения, звено ООП- средства: средства оповещения и связи, огнетушители, подручные средства |  |
|  | КШТ15.04.2019 | ОбъектовыйТема: Работа штаба ГО и отработка действий персонала в случае возникновения ЧС в ОУ и при эвакуации из ОУ | г. Первоуральск,ул. Строителей, д. 9,МАОУ СОШ № 7 | Мещеряков В.Г.,начальник штаба ГО, телефон: 240117 | - силы: руководящий состав  |  |
|  | ОТ15.05.2019 | ОбъектовыйТема: Действия персонала и учащихся образовательного учреждения при возникновении пожара | г. Первоуральск,ул.Строителей,д.9,МАОУ СОШ № 7 | Талашманова Н.А., ответственный по ГО и ЧС,телефон: 240117 | - органы управления: сотрудники МЧС- силы: сотрудники ОУ, звено ооп, санитарное звено, учащиеся |  |
|  | КШТ15.03.2019 | ОбъектовыйТема: Действия руководящего состава при поступлении сигнала об угрозе совершения террористического акта | г. Первоуральск,ул. Комсомольская, д. 21б, МАОУ СОШ № 9 | Черемных И.А.,начальник штаба ГО и ЧС,телефон: 64-81-74 | - органы управления: штаб ГО школы- силы: члены санитарного поста, звено пожаротушения, звено охраны общественного порядка - средства: ватно – марлевые повязки, медицинская аптечка |  |
|  | ОТ19.04.2019 | ОбъектовыйТема: Приведение в повышенную готовность объекта по сигналу «Возгорание» | г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 21б,МАОУ СОШ № 9 | Черемных И.А.,начальник штаба ГО и ЧС,телефон: 64-81-74 | - органы: ФГКУ «10 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области», ОГИБДД г. Первоуральск, - силы: члены санитарного поста, звена пожаротушения, звена охраны общественного порядка средства: ватно – марлевые повязки, медицинская аптечка |  |
|  | КШТ23.03.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка взаимодействия звена пожаротушения, санитарного звена и эвакуационного звена при, защите персонала учреждения от поражения АХОВ с эвакуацией пострадавших | г. Первоуральск,ул. Трубников,д. 64,МАОУ СОШ № 10 | Завьялов А.В.,уполномоченный по ГО,телефон: 89501980134 | - силы: руководящий и командно-начальствующий состав  |  |
|  | ОТ15.05.2019 | ОбъектовыйТема: Проверка состояния системы оповещения на объекте, технических средств, информирования персонала об угрозе чрезвычайной ситуации | г. Первоуральск,ул. Трубников,д. 64,МАОУ СОШ № 10 | Завьялов А.В.,уполномоченный по ГО,телефон: 89501980134 | - органы: представители МЧС г. Первоуральска.- силы: сотрудники, педагоги  |  |
|  | КШТ08.04.2019 | ОбъектовыйТема: Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей. | г. Первоуральск,ул. Красноармейская,д. 22,МБОУ СОШ № 11 | Ступаков С.В.,начальник штаба ГО и ЧС8 (3439) 62-07-29 | - органы управления: директор, заместители директора- силы: педагогический состав  |  |
|  | ОТ06.05.2019 | ОбъектовыйТема: Действие персонала и учащихся образовательного учреждения при проведении эвакуации. | г. Первоуральск, ул. Красноармейская,д. 22,МБОУ СОШ № 11 | Ступаков С.В.,начальник штаба ГО и ЧС8 (3439) 62-07-29 | - органы управления: директор, заместители директора- силы: педагогический состав  |  |
|  | КШТ18.04.2019 | ОбъектовыйТема: Действия руководящего и командно-начальствующего состава при пожаре | г. Первоуральск,ул. Карбышева, д. 1а,МАОУ СОШ № 12 | Кузина О.Г., общественный инспектор по ГО и ЧС, телефон: (3439) 62 – 29 – 05 | - органы управления: руководитель ГО школы- силы: члены объектового звена РСЧС - средства: связи и оповещения |  |
|  | ОТ18.05.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка действий сотрудников и обучающихся при пожаре | г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 1а,МАОУ СОШ № 12 | Кузина О.Г., общественный инспектор по ГО и ЧС, телефон: (3439) 62- 29- 05 | - привлекаемые органы: подразделение ГПС- силы: руководящий ипедагогический состав, сотрудники, обучающиеся (воспитанники).- средства: АУПС, первичные средства пожаротушения |  |
|  | КШТ19.04.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка практических навыков и теоретических знаний всех участников образовательных отношений при угрозе возникновения ЧС в помещении МАОУ НШ-ДС №14 | г. Первоуральск, ул. совхоз Первоуральский,д. 1а,МАОУ НШ-ДС № 14 | Белых Н.Г.,помощник НШГО,телефон: 299234 | - силы: руководящий и педагогический состав  |  |
|  | ОТ17.05.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка практических и теоретических навыков всех субъектов образовательного процесса при возникновении пожара в помещении прачечной первого этажа здания ОО | г. Первоуральск, ул. совхоз Первоуральский,д. 1а,МАОУ НШ-ДС № 14 | Шаврина Л.В.,НШГО,телефон: 299234 | - силы: персонал, учащиеся |  |
|  | КШТ15.02.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка действий штаба ГО образовательной организации и НАСФ при возникновении ЧС техногенного характера | г. Первоуральск, ул. Пушкина, д.1а,МАОУ СОШ № 15 | Гришунина К.С.,начальник штаба ГО, телефон: 3439)63-78-24 | - органы управления: штаб ГО- силы: санитарный пост- средства: телефонная связь |  |
|  | ОТ16.03.2019 | ОбъектовыйТема: Организация и проведение эвакуационных мероприятий при возникновении ЧС техногенного характера (разлив хлора) | г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 1а,МАОУ СОШ № 15  | Золотова Е.Н.,уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС, телефон: 8(3439)63-78-24 | - органы управления: штаб ГО- силы: НФГО формирование - санитарный пост- средства: телефонная связь |  |
|  | КШТ22.03.2019 | Объектовый Тема: Работа штаба гражданской обороны и педагогического состава образовательного учреждения по эвакуации персонала в случае террористического захвата | г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Школьная, д. 1,МБОУ СОШ № 16 | Пусько А. В.,начальник ГО,телефон: (3439) 299-546 |  - органы: ЧОП «Запад», ООО ЧОП СБ «Европейское»- силы: педагоги- средства: рации, макеты оружия |  |
|  | ОТ18.05.2019 | Объектовый Тема: Работа штаба гражданской обороны и педагогического состава образовательного учреждения по действиям персонала и учащихся в случае террористического захвата» | г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Школьная, д. 1,МБОУ СОШ № 16 | Пусько А. В.,начальник ГО,телефон: (3439) 299-546 | - органы: ЧОП «Запад», ООО ЧОП СБ «Европейское»- силы: педагоги, учащиеся- средства: рации, макеты оружия |  |
|  | КШТ17.04.2019 | ОбъектовыйТема: Действия комиссии по ЧС и ОПБ, штаба по делам ГО ЧС при угрозе возгорания в методическом кабинете | г. Первоуральск,д. Крылосово, ул. КИЗ,д. 13,МБОУ НШ-ДС № 17 | Ряпосова О.А.,начальник штаба, телефон: 8(3439)291417 | - органы управления: командир отделения отдельного пожарного поста 47 пожарной части 10 ОФПС- силы: педагогический состав, учащиеся и воспитанники- средства: СИЗ |  |
|  | ОТ15.05.2019 | ОбъектовыйТема: «Действия сотрудников и обучающихся при возгорании в методическом кабинете» | г. Первоуральск,д. Крылосово, ул. КИЗ,д. 13,МБОУ НШ–ДС № 17 | Ряпосова О.А.,начальник штаба, телефон: 8(3439)291417 | - органы управления: командир отделения отдельного пожарного поста 47 пожарной части 10 ОФПС- силы: педагогический состав, учащиеся и воспитанники- средства: СИЗ |  |
|  | КШТ14.05.2019 | ОбъектовыйТема: Эвакуация персонала и школьников из здания школы в случае угрозы пожара | г. Первоуральск, ул. Набережная, д. 9,МАОУ СОШ № 20 | Брезгина С.В.,уполномоченный на решение задач по ГО и ЧС, телефон: 89126389748 | - силы: руководящий состав школы |  |
|  | ОТ25.03.2019 | ОбъектовыйТема: Действие персонала и обучающихся учебного заведения при угрозе взрыва | г. Первоуральск, ул. Набережная,д. 9,МАОУ СОШ № 20 | Брезгина С.В.,уполномоченный на решение задач по ГО и ЧС, телефон: 89126389748 | - силы: персонал, учащиеся  |  |
|  | КШТ25.03.2019 | ОбъектовыйТема: Работа штаба ГО по организации защиты обучающихся и персонала при возникновении пожара в здании ОУ | г. Первоуральск, ул. Ленина,д. 21б,МАОУ «Лицей № 21» | Демакова Л.Н.,начальник ГО,телефон:24-96-80 | - силы: члены штаба - средства: средства пожаротушения, носилки, сан.сумки |  |
|  | ОТ24.04.2019 | ОбъектовыйТема: Приведение в повышенную готовность объекта по сигналу «Возгорание» | г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 21б,МАОУ «Лицей № 21» | Меньших Л.А.,нач. штаба ГО,телефон:24-89-84 | - силы: члены штаба,учащиеся, сотрудники- средства:средства пожаротушения, носилки, сан.сумки |  |
|  | КШТапрель 2019 | ОбъектовыйТема: Работа штаба ГО и руководящего состава образовательного учреждения при угрозе и возникновении стихийных бедствий | г. Первоуральск, ул. Красноармейская,д. 62,МАОУ СОШ № 22 | Чувашова О.А.,начальник штаба ГО, телефон:29-22-71 | - привлекаемые органы: сотрудники поисково-спасательного отряда МБУ «Первоуральская городская служба спасения», представитель медицинского учреждения п. Билимбай- силы: руководящий состав школы |  |
|  | ОТмай 2019 | ОбъектовыйТема: Действия руководящего состава, персонала, обучающихся образовательного учреждения при угрозе и возникновении стихийных бедствий | г. Первоуральск, ул. Красноармейская,д. 62,МАОУ СОШ № 22 | Чувашова О.А.,начальник штаба ГО, телефон:89827073573 | - силы: персонал, учащиеся  |  |
|  | КШТ11.04.2019 | ОбъектовыйТема: Действия штаба гражданской обороны и руководящего состава учебного заведения при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера | п. Новоуткинск,ул. Крупской,д. 49,МАОУ СОШ № 26 | Теленкова И.А.,и.о. руководителя ОО,телефон: 8(3439) 295-260 | - силы: заместители и помощники руководителя объекта, штаб, командиры нештатных формирований по ГО  |  |
|  | ОТ10.05.2019 | ОбъектовыйТема: Эвакуация из школы при угрозе ЧС природного характера | П. Новоуткинск,ул. Крупской,д. 49,МАОУ СОШ № 26 | Теленкова И.А.,и.о. руководителя ОО,телефон: 8(3439) 295-260 | - силы: начальник штаба по делам ГО и ЧС преподаватели курса ОБЖ, сотрудники школы, обучающиеся |  |
|  | КШТ30.03.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка плана действий сотрудников по сигналу при пожаре в школе | г. Первоуральск, ул. Зои Космодемьянской,д. 20,МАОУ СОШ № 28 | Устюгова Н.А.,начальник штаба ГО, телефон: 83439631547 | - силы: сотрудники штаба ГО и ЧС школы- средства: нормативно-правовые документы |  |
|  | ОТ30.04.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка совместных действий сотрудников и учащихся по сигналу пожар в школе | г. Первоуральск, ул. Зои Космодемьянской,д. 20,МАОУ СОШ № 28 | Стахеева С.С., помощник начальника штаба ГО,телефон: 83439631547 | - органы управления: представитель МЧС по г. Первоуральску- силы: звено пожаротушения, - средства: огнетушители, носилки, ватно-марлевые повязки |  |
|  | КШТ29.03.2019 | ОбъектовыйТема: Работа штаба ГО образовательной организации по эвакуации персонала и обучающихся при обнаружении взрывчатого вещества | г. Первоуральск,п. Прогресс,ул. Культуры, д. 11,МБОУ СОШ № 29 | Спижавка Н.Н.,начальник штаба ГО,телефон: 295-788 | - силы: руководящий и педагогический состав школы |  |
|  | ОТ26.04. 2019 | ОбъектовыйТема: Действия руководящего состава, персонала и обучающихся при обнаружении взрывчатого вещества | г. Первоуральск,п. Прогресс,ул. Культуры, д. 11, МБОУ СОШ № 29 | Спижавка Н.Н.,начальника штаба ГО,телефон: 295-669 | - силы: штаб ГО ОО, работники ОО, обучающиеся |  |
|  | КШТ13.04.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка действий персонала в случае возможных ЧС в ОУ и эвакуации из ОУ | г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 6,МАОУ СОШ № 32 | Зырянов Д.А., уполномоченный на решение задач по ГО и ЧС,телефон: 64-91-56 | - силы: руководящий и педагогический состав  |  |
|  | ОТ11.05.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка действий в случае эвакуации из ОУ | г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 6, МАОУ СОШ № 32 | Зырянов Д.А., уполномоченный на решение задач по ГО и ЧС,телефон: 64-91-56 | - силы: Персонал, учащиеся  |  |
|  | КШТ25.04.2019 | ОбъектовыйТема: Правила поведения населения во время выброса АХОВ при техногенной аварии (местного характера) и изготовление ВМП | г. Первоуральск,п. Кузино,ул. Луначарского, д.31,МБОУ СОШ № 36 | Порошина Л.В.,Начальник штаба ГО объекта, телефон:89086376125 | - силы:формирования ГО объекта, сотрудники, учителя.- средства:марля, ножницы |  |
|  | ОТ25.05.2019 | ОбъектовыйТема: Правила поведения населения во время выброса АХОВ при техногенной аварии (местного характера) и изготовление ВМП | г. Первоуральск,п. Кузино, ул. Луначарского, д. 31,МБОУ СОШ № 36 | Порошина Л.В.,руководитель ГО объекта, телефон:89086376125 | - силы:формирования ГО объекта, сотрудники, учителя.- средства:марля, ножницы |  |
|  | КШТ11.04.2019 | ОбъектовыйТема: Отработка действий руководящего и командно-начальствующего состава при возгорании в кабинете № 5 (кабинет информатики) на втором этаже | г. Первоуральск, с. Битимка,ул. Паром, д. 24а,МБОУ ООШ № 40 | Косарева Л.В.,начальник ГО, телефон:8(3439)29-65-22 | - органы управления: руководящий состав - средства: система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |
|  | ОТ11.05.2019 | ОбъектовыйТема: Действия сотрудников и обучающихся при возгорании в кабинете № 5 (кабинет информатики) на втором этаже | г. Первоуральск, с. Битимка,ул. Паром, д. 24а, МБОУ ООШ № 40 | Косарева Л.В.,начальник ГО, телефон:8(3439)29-65-22 | - силы: персонал, учащиеся - средства: система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |
|  | КШТ07.05.2019 | ОбъектовыйТема: Выполнения мероприятий в случае возникновения ЧС | г. Первоуральск, пр. Ильича,д. 28А,ПМАОУ ДО ЦДТ | Бусыгин С.В., уполномоченный по ГО, телефон: 66-60-09 | - силы: руководящий состав ПМАОУ ДО ЦДТ |  |
|  | ОТ29.05.2019 | ОбъектовыйТема: Практические действия персонала по сигналу «Пожарная тревога | г. Первоуральск, пр. Ильича,д. 28А, ПМАОУ ДО ЦДТ | Бусыгин С.В., уполномоченный по ГО, телефон: 66-60-09 | - силы: персонал, воспитанники ПМАОУ ДО ЦДТ |  |
|  | КШТ12.04.2019 | ОбъектовыйТема: Работа руководящего состава при возникновении пожара | г. Первоуральскул. Трубников, д. 42,МБОУ ДО ЦДО | Власова Л.П., уполномоченный по ГО и ЧС, телефон: 64-82-24 | - силы: руководящий состав МБОУ ДО ЦДО |  |
|  | ОТ12.05.2019 | ОбъектовыйТема: Действия персонала и учащихся при возникновении пожара | г. Первоуральск, МБОУ ДО ЦДО:ул. Ватутина, д. 60,ул. Пролетарская, д. 70,ул. Вайнера, д. 21а,п. Н-Уткинск, ул. 30 лет Октября, д. 8, ул. Емлина, д. 12 б, п. Вересовка, ул. Заводская, д. 17, п. Магнитка, ул. Экска -ваторщиков, д. 1, ул. Ватутина, д. 53 б, ул. Советская, д. 8 а, ул. Береговая, д. 58, ул. Вайнера, д. 7,ул. Ватутина, д. 30, ул. Юбилейная, д. 9, ул.Комсомольская,д.19, ул. Трубников, д. 60 б, ул. Емлина, д. 18 б | Жукова М.О., Константинова Л.Л., Волынкина С.А., Ющенко А.А., Зубова Л.М., Михалева Е.С.., Сальманова Л.В., Костина Н.А., Петрова Е.В., Чистякова Н.А., Сатьянова Н.В., Пронина Е.В., Демидов А.Н., Казанцева Н.Ю., Мальнова А.А., Цивилева О.М.,ответственные по ГО и ЧС в клубахтелефон: 64-82-24 | - силы: персонал, воспитанники МБОУ ДО ЦДО |  |
|  | КШТ29.04.2019 | ОбъектовыйТема: Действия руководящего состава при пожаре | г. Первоуральск,пр. Ильича,д. 11,ПМАОУ ДО ДЮСШ | Сюлатова В.П., начальник штабателефон:64-24-10 | - силы: руководящий состав ПМАОУ ДО ДЮСШ |  |
|  | ОТ01.06.2019 | ОбъектовыйТема: Эвакуация персонала, обучающихся и тушение условного пожара | г. Первоуральск, пр. Ильича,д. 11,ПМАОУ ДО ДЮСШ | Сюлатова В.П., начальник штабателефон:64-24-10 | - силы: персонал, воспитанники ПМАОУ ДО ДЮСШ |  |
|  | КШТ25.04.2019 | ОбъектовыйТема: Работа руководящего состава при возникновении пожара | г. Первоуральск, ул. пр-т Ильича,д. 2В,ПМАОУ ДО ДЮСШ «Уральский трубник» | Разуваев А.А.,руководитель ГО,телефон: 66-59-19 | - силы: руководящий состав ПМАОУ ДО ДЮСШ «Уральский трубник» |  |
|  | ОТ23.05.2019 | ОбъектовыйТема: Действия персонала и учащихся при возникновении пожара | г. Первоуральск, ул. пр-т Ильича,д. 2В, ПМАОУ ДО ДЮСШ «Уральский трубник» | Разуваев А.А.,руководитель ГО,телефон: 66-59-19 | - силы: персонал, воспитанники ПМАОУ ДО ДЮСШ «Уральский трубник» |  |
|  | КШТ20.05.2019 | ОбъектовыйТема: Действие руководящего состава в случае пожара в административном здании | г. Первоуральск, ул. Ватутина,д. 17,МКУ ЦХЭМО | Россошных А. Е.,руководитель ГО,телефон: 66-80-58 | - силы: руководящий состав МКУ ЦХЭМО |  |
|  | ОТ24.06.2019 | ОбъектовыйТема: Эвакуация служащих из административного здания в случае пожара | г. Первоуральск,ул. Ватутина, д. 17,МКУ ЦХЭМО | Россошных А. Е.,руководитель ГО,телефон: 66-80-58 | - силы: персонал МКУ ЦХЭМО |  |

**Список используемых сокращений:**

АО «ПНТЗ» - Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»

ГО – гражданская оборона

ГУ МЧС России – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

ГКУ «ТЦМ» - государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»

ГКУ «Служба спасения» государственное казенное учреждение Свердловской области «Служба спасения Свердловской области»

ГТС – гидротехническое сооружение

ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» - Государственное учреждение бюджетное учреждение Свердловской области «Детская городская больница г. Первоуральск»

ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум»

ГКУ «УМЦ ГОЧС по Свердловской области» - Государственное казенное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области»,

ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» - Государственное казенное учреждение Свердловской области «Билимбаевское лесничество»,

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Свердловской области;

КЧС и ОПБ - комиссия Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,

КПУФ – комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Первоуральска в военное время

КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации городского округа Первоуральск

КПП – Контрольно – пропускной пункт

МБУ ПГСС - Муниципальное бюджетное учреждение «Первоуральская городская служба спасения»

МАОУ «СОШ № 12» - Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»

МБОУ «СОШ № 4» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» ,

Минбезопасности Свердловской области - Министерство общественной безопасности Свердловской области;

Минобразования Свердловской области - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;

Минприроды Свердловской области - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;

Минтранс Свердловской области **-** Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;

Минздрав Свердловской области - Министерство здравоохранения Свердловской области;

Минстрой Свердловской области - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

МСОС - межведомственная система оперативной связи Правительства Свердловской области

НЦУКС МЧС России национальный центр управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

НШ – начальник штаба

ОМСУ – органы местного самоуправления;

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ОУ ПДПО – общественное учреждение Первоуральская добровольная пожарная охрана

ОНД – Отдел надзорной деятельности

ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел,

ОБЖ – Основы безопасности жизнедеятельности

ООО УК «Демидовское» – общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Демидовское»

ОАО – Открытое акционерное общество

ПВР – пункт временного размещения

ПМБУ ФКиС «Старт» - Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Старт»

ППМУП «Водоканал» - Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

ПМУП «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» - Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства»

ПМКУ «Ритуал» - Первоуральское муниципальное казенное учреждение «Ритуал»

ПМУП «ПЖКУ п. Динас» - Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас»

ПМБУ «Городское лесничество» - Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесничество»

РОСТЕХНАДЗОР - федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

СТУ - сельское территориальное управление

ССГО - спасательная служба гражданской обороны

ССОиС ГО городского округа Первоуральск – спасательная служба оповещения и связи гражданской обороны городского округа Первоуральск

ССПиВО ГО городского округа Первоуральск – спасательная служба оповещения и связи городского округа Первоуральск

ССМТО ГО городского округа Первоуральск – спасательная служба материально-технического обеспечения городского округа Первоуральск

СЭП – сборный эвакуационный пункт

ТОЗ по ЗУО – Территориальный отдел здравоохранения по Западному управленческому округу

ТСУ – Тактико-специальное учение

ТСД – Табель срочных донесений

УИТС МЧС России - управление информационных технологий и связи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,

УК – Управляющая компания

УО – Управление образования городского округа Первоуральск

УМЦ – Учебно-методический центр

ЭК – эвакуационная комиссия

10 ОФПС по СО – 10 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области