Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Первоуральск

от 24.05.2021   № 996

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы, предприятий коммунального и электроэнергетического комплексов, инженерной инфраструктуры к работе в отопительный период 2021-2022 года

| № п/п | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Объем выполняемых работ | Всего финансовых средств (тыс. руб.) | в том числе |  | Срок выполнения работ (месяц) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетных (тыс. руб.) | Внебюджетных (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подготовка сетей и оборудования жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | ед. | 1154 | 12920,0 | 0,0 | 12920,0 | май-август | Руководители УО |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 5812 | 7397,2 | 0,0 | 7397,2 | май-август |  |
| 3 | Ревизия элеваторных узлов | шт. | 806 | 1622,0 | 0,0 | 1622,0 | май-август |  |
| 4 | Ремонт кровель | м² | 11980 | 14984,6 | 0,0 | 14984,6 | май-сентябрь |  |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 5850 | 2323,3 | 0,0 | 2323,3 | май-сентябрь |  |
| 6 | Ремонт оконных переплетов | м² | 102 | 60,2 | 0,0 | 60,2 | май-август |  |
| 7 | Ремонт дверных полотен | шт. | 5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | май-август |  |
| 8 | Ремонт отмостки | м² | 242 | 197,3 | 0,0 | 197,3 |  |  |
| II. Подготовка сетей и оборудования объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена манометров системы отопления | шт. | 6 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | июнь-июль | Руководители организаций |
| 2 | Замена контрольных измерительных приборов | шт. | 56 | 56,6 | 0,0 | 56,6 | июль | Ануфриев О.Ю. 22-12-25 (доп.3) |
| 3 | Работы по поверке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя. | шт. | 1 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | май-июнь | Вяткин.А.Д. 89221091869 |
| 4 | Поверка приборов учета | шт. | 10 | 42,3 | 42,3 | 0,0 | июнь-июль | Руководители организаций |
| III. Подготовка сетей и оборудования учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Городская больница город Первоуральск" | шт. | 1 | 419,0 | 0,0 | 419,0 | май-сентябрь | Порядин С.А. 66-77-36 |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Детская городская больница город Первоуральск" | шт. | 1 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | май-сентябрь | Ярин С.М. 89226197248 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Станция скорой медицинской помощи город Первоуральск" | шт. | 1 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | май-сентябрь | Сова Я.В. 8908-909-7856 |
| IV. Ремонт оборудования станции филиала «Свердловский» Публичное акционерное общество «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка оборудования станции к работе в осенне-зимний период | шт. | 1 | 83576,4 | 0.0 | 83576,4 | июнь-октябрь | Ивонин С.Ю. |
| V. Ремонт сетей и котельного оборудования филиала «Свердловский» Публичное акционерное общество «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт бытовых помещений (административное здание) | шт. | 1 | 1817,0 | 0,0 | 1817,0 | сентябрь | Спевак А.Ф. |
| 2 | Ремонт конструктивных элементов зданий центральных тепловых пунктов (центральный тепловой пункт № 19, центральный тепловой пункт № 47) | шт. | 2 | 3771,5 | 0,0 | 3771,5 | сентябрь |  |
| 3 | Ремонт конструктивных элементов зданий котельных (котельная поселка Доломитовый) | шт. | 1 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | август |  |
| 4 | Восстановление благоустройства после ремонтов |  |  | 19174,4 | 0,0 | 19174,4 | май-сентябрь |  |
| 5 | Ремонт электродвигателей | шт. | 21 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | декабрь |  |
| 6 | Модернизация магистральных тепловых сетей от тепловой камеры 192 до центрального теплового пункта № 28 по проспекту Космонавтов, 19а (диаметр 200 мм) | м | 628 | 22028,0 | 0,0 | 22028,0 | сентябрь |  |
| 7 | Модернизация магистральных тепловых сетей от тепловой камеры - 90 у жилого дома улица Трубников, 38 до тепловой камеры - 94 у жилого дома ул. Прокатчиков, 6 (тепловая камера 91-тепловая камера 92 диаметр 350 мм) | м | 390 | 12 357,0 | 0,0 | 12 357,0 | сентябрь |  |
| 8 | Текущий ремонт тепловых сетей и оборудования | м | 6464 | 28940,0 | 0,00 | 28940,0 | сентябрь |  |
| 9 | Экспертиза промышленной безопасности зданий центральных тепловых пунктов | шт. | 5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | июль |  |
| 10 | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | п.м. | 82200,4 | 956,0 | 0,0 | 956,0 | октябрь |  |
| 11 | Техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей | п.м | 18706,2 | 215,8 | 0,0 | 215,8 | август |  |
| 12 | Техническая диагностика конструкций баков аккумуляторов | шт. | 7 | 195,8 | 0,0 | 195,8 | сентябрь |  |
| 13 | Техническое обслуживание оборудования | шт. | 32 | 348,0 | 0,0 | 348,0 | октябрь |  |
| 14 | Промывка теплообменных аппаратов | шт. | 12 | 399,0 | 0,0 | 399,0 | август |  |
| 15 | Приборное техническое обследование подземного газопровода расположенного по адресу: поселок Билимбай, улица Карла Маркса, 73а | км | 0,019 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | июль |  |
| 16 | Обследование дымовых труб котельных | шт. | 2 | 83,0 | 0,0 | 83,0 | октябрь |  |
| 17 | Теплохимическое испытание водогрейных котлов | шт. | 9 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | декабрь |  |
| 18 | Обслуживание газовых горелок | шт. | 15 | 125,0 | 0,0 | 125,0 | сентябрь |  |
| VI. Ремонт сетей и котельного оборудования Первоуральского муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение жилищно – коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поселок Новоуткинск, улица Партизан у дома № 64а - ремонт трубопровода тепловой сети от тепловой камеры -6 до тепловой камеры-9 диаметр 250 мм (отопление)- 270 м.; диаметр 50 (горячее водоснабжение) -135 м. | м.п. | Ду250-270м. Ду50-135м. | 2710,3 | 0,0 | 2710,3 | август | Хакимов Р.М. |
| 2 | Поселок Новоуткинск, улица Партизан - ремонт тепловой камеры -6 | шт. | 1 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | август |  |
| 3 | Поселок Новоуткинск, улица Партизан - ремонт тепловой камеры -7 | шт. | 1 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | август |  |
| 4 | Поселок Новоуткинск, улица Партизан - ремонт тепловой камеры -8 | шт. | 1 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | август |  |
| 5 | Поселок Новоуткинск, улица Партизан - ремонт тепловой камеры -9 | шт. | 1 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | август |  |
| 6 | Поселок Новоуткинск, улица Партизан - ремонт тепловой камеры -7а | шт. | 1 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | август |  |
| 7 | Котельная поселка Новоуткинск, поселка Прогресс, села Новоалексеевское - замена средств измерения (манометры) | шт. | 101 | 192,3 | 0,0 | 192,3 | июнь |  |
| 8 | Котельная поселка Билимбай Замена средств измерения (манометры) | шт. | 29 | 55,2 | 0,0 | 55,2 | июнь |  |
| 9 | Котельная улица Загородная, дом 2, улица Дружбы, дом18, улица Красноармейская, дом 22 Замена средств измерения (манометры) | шт. | 93 | 177,0 | 0,0 | 177,0 | июнь |  |
| 10 | Режимная наладка котельного оборудования: котельная улица Загородная, дом 2, улица Дружбы, дом18, улица Красноармейская, дом 22 , котельная поселка Новоуткинск |  |  | 542,0 | 0,0 | 542,0 | май-сентябрь |  |
| VII. Ремонт сетей и котельного оборудования Первоуральского муниципального унитарного предприятия «Производственное жилищно – коммунальное управление поселка Динас» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлическое испытание тепловых сетей жилого фонда поселка Динас | км | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | май | Ужегов Ю.П. |
| 2 | Замена задвижек и вентилей в тепловых камерах и колодцах | шт. | 6 | 172,6 | 0,0 | 172,6 | май-август |  |
| 3 | Капитальный ремонт трубопровода горячего водоснабжения в районе тепловой камеры - улица 50 лет СССР,16а | м | 100 | 546,2 | 0,0 | 546,2 | июль |  |
| 4 | Ремонт тепловой изоляции на трубопроводе в районе дома улицы Пушкина 32 до теплового пункта № 2 вдоль детского сада 54 | м³ | 21,8 | 674,7 | 0,0 | 674,7 | сентябрь |  |
| 5 | Капитальный ремонт трубопровода горячего водоснабжения в районе от тепловой камеры улица 50 лет СССР, 14а-детского сада № 24 | м | 15 | 57,9 | 0,0 | 57,9 | июнь |  |
| 6 | Хлорирование накопительных баков холодной воды |  |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | июль |  |
| 7 | Капитальный ремонт теплотрассы в районе дома улицы Пушкина, 26 | м | 90 | 841,0 | 0,0 | 841,0 | май-июнь |  |
| 8 | Капитальный ремонт теплотрассы в районе домов улица 50 лет СССР, 12- улица 50 лет СССР, 12а | м | 120 | 533,8 | 0,0 | 533,8 | июль |  |
| 9 | Ремонт тепловых камер и колодцев в поселка Динас |  |  | 120,0 | 0,0 | 120,0 | сентябрь |  |
| 10 | Капитальный ремонт теплотрассы в районе дома улица СТИ, 32-Лыжная база | м | 321 | 443,0 | 0,0 | 443,0 | июль |  |
| 11 | Капитальный ремонт трубопровода гвс в районе от улицы 50 лет СССР, 12а- улицы 50 лет СССР, 14а | м | 30 | 156,1 | 0,0 | 156,1 | август |  |
| 12 | Ремонт тепловых камер и колодцев в поселке Сантехизделий |  |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | сентябрь |  |
| 13 | Замена задвижек и вентилей в тепловых камерах и колодцах поселка Сантехизделий |  |  | 110,0 | 0,0 | 110,0 | май-август |  |
| 14 | Ремонт тепловой изоляции на трубопроводах поселка Сантехизделий и поселка Птицефабрика | м3 | 6 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | сентябрь |  |
| 15 | Замена задвижек и вентилей в тепловых камерах и колодцах |  |  | 30,0 | 0,0 | 30,0 | май-август |  |
| 16 | Метрологическая проверка приборов учета по газу, воде и теплу |  |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | июль-август |  |
| XI. Ремонт электрических сетей и подстанций Акционерного общества «Облкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка кабельной вставки кабельной линии-6 кВ в траншее | м | 845 |  | 0,0 |  |  | Скачко А.А. |
| 2 | Монтаж термоусаживаемых муфт | шт. | 228 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Прокладка кабельной вставки кабельной линии-0,4 кВ в траншее | м | 640 | 2317,9 | 0,0 | 2317,9 | Январь-декабрь |  |
| 4 | Монтаж термоусаживаемых муфт | шт | 136 |  | 0,0 |  |  |  |
| 5 | Замена деревянной опоры с железобетонными приставкой | шт. | 354 |  | 0,0 |  |  |  |
| 6 | Замена провода | м | 9560 | 7186,7 | 0,0 | 7186,7 |  |  |
| 7 | Замена ввода в дом на самонесущий изолированный провод | м | 13370 |  | 0,0 |  |  |  |
| 8 | Ремонт трансформаторной подстанции, распределительной подстанции | шт. | 20 | 433,6 | 0,0 | 433,63 |  |  |
| 9 | Ремонт строительной части трансформаторной подстанции/ распределительной подстанции (подряд) |  |  | 500,0 | 0,0 | 500,0 | июнь-август |  |
|  | ВСЕГО по Плану: |  |  | 236 051,3 | 58,0 | 235 993,3 |  |  |