|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник Главного управления  МЧС России по Свердловской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Теряев  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ год |  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  Постановлением Администрации  городского округа Первоуральск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

ПЛАН

основных мероприятий городского округа Первоуральск в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2022 год

г. Первоуральск

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Свердловской области | | | | |
| 2. | Участие в совершенствовании нормативной базы, устанавливающей порядок организации и выполнения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах, информационного обмена и взаимодействия при чрезвычайных ситуациях в федеральных органах исполнительной власти и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации | I-IV кварталы | МЧС России,  ИОГВ СО,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 3. | Проверка готовности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований к осуществлению мероприятий гражданской обороны | I–IV  Кварталы | МЧС России,  ИОГВ,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 4. | Участие в III всероссийской электронной олимпиаде по безопасности жизнедеятельности | март | МЧС России,  Минобрнауки России,  Минздрав России,  Росмолодежь,  ГУ МЧС России,  ИОГВ, УО |  |  |
| 5. | Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, касающейся Свердловской области | | | | |
| 6. | Участие в комплексной тренировке с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами федеральной и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | I–IV  кварталы | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 7. | Участие в проведении работ по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской области | I–IV кварталы | МЧС России,  ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области, МинцифрыСвердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 8. | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | I–IV кварталы | МЧС России,  ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области, спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 9. | Проверки готовности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области к осуществлению мероприятий гражданской обороны | I–IV кварталы | МЧС России,  ГУ МЧС России,  ИОГВ,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 10. | Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2022 года | февраль (март) | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 11. | Участие во всероссийских открытых уроках в образовательных организациях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | март,  апрель,  сентябрь,  октябрь | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минобразования  Свердловской области,  АГОП, УО |  |  |
| 12. | Проверки специализированных складских помещений (мест) хранения средств индивидуальной защиты Свердловской области на предмет технического состояния хранилищ, организации хранения и содержания имущества | март,  июнь,  сентябрь,  ноябрь | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 13. | Комплексные проверки готовности региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Свердловской области, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региональной и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения Свердловской области, локальных системах оповещения) | 2 марта,  5 октября | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  ЕДДС, организации |  |  |
| 14. | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | апрель | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС,  организации |  |  |
| 15. | Участие во всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | МЧС России,  ГУ МЧС России,  ИОГВ,  добровольные общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организации  (по согласованию),  УО |  |  |
| 16. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 17. | Проведение торжественных мероприятий, посвященные празднованию 90-й годовщины гражданской обороны | октябрь | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 18. | Участие в месячнике гражданской обороны | 3–28 октября | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 19. | Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области,  в части касающейся городского округа Первоуральск | | | | |
| 20. | Подведение итогов деятельности оперативной дежурной службы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежедневно | ГУ МЧС России,  ЕДДС |  |  |
| 21. | Проведение тематических занятий с единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно | ГУ МЧС России,  ЕДДС |  |  |
| 22. | Подведение итогов деятельности оперативной дежурной службы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области за квартал | ежеквартально | ГУ МЧС России,  ЕДДС |  |  |
| 23. | Участие в заслушивании глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | февраль  – ноябрь  (еженедельно по четвергам) | Глава городского округа Первоуральск |  |  |
| 24. | Участие в оказании методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области и отнесенных к группам по гражданской обороне по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области в мирное и военное время:  городского округа Первоуральск | 7-11 февраля | ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, КПУФ, МБУ ПГСС |  |  |
| 25. | Участие в штабной тренировке с органами управления и силами Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров | март | МЧС России,  ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области, спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 26. | Участие в смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база в области гражданской обороны и защиты населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций» | 1 апреля–20 сентября | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 27. | Участие в XXIII соревнованиях Свердловской области «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель» | май | ГУ МЧС России,  Минобразования Свердловской области,  УО |  |  |
| 28. | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых граждан:  1 этап - в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области  2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области  3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | май – июль  август-сентябрь  октябрь | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  АГОП, МБУ ПГСС,  организации |  |  |
| 29. | Участие в смотре-конкурсе «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»  1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области  2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области  3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | до 1 июля  до 1 сентября  до 1 ноября | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС,  организации |  |  |
| 30. | Участие в смотре-конкурсе «Лучшее нештатное формирование по выполнению мероприятий по гражданской обороне»  1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области  2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области  3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | до 1 июля  до 1 сентября  до 1 ноября | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  спасательные  службы ГО  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС,  организации |  |  |
| 31. | Участие в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»  1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области  2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области  3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | до 1 июля  до 1 сентября  до 1 ноября | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  спасательные службы ГО  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 32. | Участие в смотре-конкурсе «Лучший руководитель органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны объекта экономики»  1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области  2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области  3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | до 1 июля  до 1 сентября  до 1 ноября | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  спасательные службы ГО  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС,  организации |  |  |
| 33. | Участие в командно-штабном учении (тренировке) с органами управления и силами Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией последствий прохождения комплекса опасных (неблагоприятных) метеорологических явлений и нарушений в работе объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций, характерных для Свердловской области | сентябрь | МЧС России,  ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области, спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС,  организации |  |  |
| 34. | Участие в слете юных пожарных Свердловской области | сентябрь | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области, Минобразования Свердловской области, УО |  |  |
| 35. | Участие в конкурсе «Лучший председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» | до 1 ноября | ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области, спасательные службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 36. | Участие в сборе по подведению итогов деятельности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2022 году  и постановке задач на 2023 год | декабрь | ГУ МЧС России, председатель  КЧС и ОПБ,  начальники спасательных служб ГО,  Глава городского округа Первоуральск |  |  |
| 37. | Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Свердловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области | | | | |
| 38. | Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | |
| 39. | Участие в осуществлении мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с органами управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежедневно | Минбезопасности Свердловской области,  ГУ МЧС России,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 40. | Мониторинг и контроль устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посредством внесения информации в соответствующем разделе автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | ежедневно | Минэнерго  и ЖКХ Свердловской области,  ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 41. | Участие в реализации Плана основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, Плана мероприятий на 2020-2024 годы (I этап) стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на период до 2023 года | I–IV кварталы | ИОГВ,  ГУ МЧС России,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 42. | Участие в реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области  на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 490-ПП «Об утверждении Стратегии обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области на период до 2035 года» | I–IV кварталы | ИОГВ,  ГУ МЧС России,  спасательные службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 43. | Прием выполненных работ и проверка работоспособности пунктов уличного оповещения населения на территории городского округа Первоуральск | I–IV кварталы | ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 44. | Участие в реализации Плана создания (развития) местных автоматизированных систем централизованного оповещения и информирования населения муниципальных образований до 2024 года | I–IV кварталы | Минбезопасности Свердловской области,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 45. | Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения, и технического обслуживающего персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения | I–IV кварталы | Минбезопасности Свердловской области,  МЧС России,  ГУ МЧС России,  ГКУ «ТЦМ»,  ЕДДС, организации |  |  |
| 46. | Повышение квалификации в Институте развития Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих мобилизационные задания | I–IV кварталы | ИОГВ,  МЧС России,  ГУ МЧС России,  АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 47. | Подготовка и направление в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1/ОБУЧ-П) | до 25 января,  до 25 июня | Минбезопасности Свердловской области,  ГУ МЧС России, спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 48. | Мониторинг паводковой ситуации и заключение договоров на обработку мостовых сооружений механическим и взрывным способами в целях обеспечения их устойчивости к негативному воздействию опасных явлений | март – апрель | Минтранс Свердловской области, ГКУ «Управление автомобильных дорог»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 49. | Участие в разработке сводного плана тушения лесных пожаров на территории Свердловской области в 2022 году | до 18 марта | Минприроды Свердловской области,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 50. | Участие в учебно-методическом сборе (вебинаре) с представителями органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | II и IV кварталы | Минбезопасности Свердловской области,  ГУ МЧС России, спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 51. | Подготовка ежегодного доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  в 2022 году (форма 1ОБУЧ-П) | ноябрь –  декабрь | ГУ МЧС России, ИОГВ, Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 52. | Участие в занятиях с руководителями единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 23 ноября | Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  ЕДДС |  |  |
| 53. | Разработка, утверждение и реализация плана комплектования государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» на год слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | до 1 декабря | ИОГВ,  УМЦ ГОЧС,  ГКУ «ТЦМ»,  МЧС России,  ГУ МЧС России,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 54. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год, Планов основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | до 25 декабря | Минбезопасности Свердловской области,  МЧС России,  ГУ МЧС России,  спасательные  службы ГО,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 55. | Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
| 56. | 1. Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской  областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | |
| 57. | Проверка готовности системы оповещения ИОГВ, иных государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований с передачей сигналов оповещения дежурным службам в соответствии с организационными указаниями Правительства Свердловской области от 25.11.2020 № М528с «Организационные указания областным исполнительным органам государственной власти Свердловской области по проведению мероприятий по мобилизационной подготовке на 2021 год», в том числе со сбором должностных лиц | ежеквартально, июнь,  август | ИОГВ,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 58. | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб защиты культурных ценностей гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I квартал | Минкультуры Свердловской области,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 59. | Уточнение объема материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации и размещению в безопасных районах, количества транспорта, требуемого для эвакуации материальных и культурных ценностей, в безопасные районы | I квартал | Минкультуры Свердловской области,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 60. | Радиотренировки в межведомственной системе оперативной связи Правительства Свердловской области:  с пунктами управления глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России,  начальник МСОС,  начальники штабов спасательных служб ГО,  ЕДДС |  |  |
| 61. | Участие в тактико-специальном учении по теме «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения, возникающих в результате неблагоприятных природных факторов. Организация взаимодействия дорожных и оперативных служб» | февраль | Минтранс Свердловской области,  ГУ МЧС России, ГКУ «Управление автомобильных дорог»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 62. | Участие в штабной тренировке по теме «Приведение в готовность спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведение мероприятий по гражданской обороне» | март | Минтранс Свердловской области,АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 63. | Участие в тренировке по связи и сбору информации по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории Свердловской области | 16 марта | ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 64. | Проверка готовности к задействованию региональной системы оповещения Свердловской области в паводкоопасный период и пожароопасный сезон | 23 марта | Минбезопасности Свердловской области,  ГУ МЧС России,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 65. | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | до 30 марта | Минагроторг Свердловской области,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 66. | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | апрель | Минтранс Свердловской области,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 67. | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб коммунально-технического обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наличия запасов материальных и финансовых средств, обеспеченности техникой, имуществом, укомплектованности личным составом | апрель | Минэнерго  и ЖКХ Свердловской области,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 68. | Участие в командно-штабной тренировке со спасательными службами медицинского обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (в режиме видео-конференц-связи) | 7–8 апреля | Минздрав Свердловской области,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 69. | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб материально-технического обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наличия запасов материальных и финансовых средств, обеспеченности техникой, имуществом, укомплектованности личным составом | до 29 апреля | Минпром Свердловской области,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 70. | Участие в штабной тренировке спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны Свердловской области по теме «Организация первоочередного жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | октябрь | Минагроторг Свердловской области,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 71. | Участие в конкурсе на лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 3–31 октября | Минбезопасности Свердловской области,  ГУ МЧС России,  ГКУ «ТЦМ», ЕДДС |  |  |
| 72. | Участие в командно-штабной тренировке со спасательной службой инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по теме «Управление спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при введении в действие Плана гражданской обороны  и защиты населения Свердловской области» | 20 октября | Минстрой Свердловской области,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 73. | Участие в командно-штабной тренировке со спасательной службой гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей Свердловской области  и спасательными службами гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области, по теме «Управление спасательными службами гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при приведении в готовность гражданской обороны» | 21 октября | Минкультуры Свердловской области,  АГОП, ССГО, МБУ ПГСС |  |  |
| 74. | 2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
| 75. | Участие в занятиях с председателями и секретарями комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области в мирное и военное время, муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, входящих в состав управленческих округов Свердловской области:  Западного управленческого округа Свердловской области | февраль | Минбезопасности Свердловской области,  ГУ МЧС России,  ГКУ «ТЦМ»,  КПУФ |  |  |
| 76. | 3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия | | | | |
| 77. | Участие в объектовых тренировках по гражданской обороне в общеобразовательных организациях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, приуроченные к Дню защиты детей | апрель–май | Минобразования Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  УО |  |  |
| 78. | 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области  и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  к действиям по предназначению | | | | |
| 79. | Радиационный контроль территории объектов спорта, предназначенных для проведения XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года  в г. Екатеринбурге в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2020 № 930 «О программе подготовки проведению XXXII Всемирной летней [универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге](kodeks://link/d?nd=565211819&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC)»:  дворца водных видов спорта муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Старт» (г. Первоуральск, проспект Ильича,  д. 2а) | 14-16 сентября | Минбезопасности  Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 80. | Ежемесячная проверка доведения сигналов до глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в системе централизованного боевого управления «Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 25 января,  22 февраля,  22 марта,  26 апреля,  24 мая,  28 июня,  26 июля,  23 августа,  27 сентября,  22 ноября,  27 декабря | Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 81. | Проверка системы оповещения спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области | 24 февраля,  26 мая,  25 августа,  24 ноября, | начальник спасательной службы инженерного обеспечения ГО Свердловской области,  ССГО |  |  |
| 82. | Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Свердловской области | 2 марта,  5 октября | Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  ЕДДС |  |  |
| 83. | Проверка системы оповещения спасательной службы материально-технического обеспечения гражданской обороны Свердловской области | II и IV кварталы | начальник спасательной службы материально-технического обеспечения ГО Свердловской области,  ССГО |  |  |
| 84. | Инвентаризация мест и пунктов ответственного хранения имущества гражданской обороны и резервов материальных ресурсов Свердловской области, размещенных на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 1–25 ноября | ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области,  ГКУ «ТЦМ»,  АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 85. | Мероприятия, проводимые городским округом Первоуральск | | | | |
| 86. | 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | |
| 87. | Внесение изменений в Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 21 марта 2012 года № 491 «Об эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск» | I квартал | АГОП,  МБУ ПГСС |  |  |
| 88. | Совещание по подведению итогов деятельности Первоуральского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2021 г. и постановке задач на 2022 г. | январь | АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 89. | Организация обеспечения безопасности на водных объектах городского округа Первоуральск во время православного праздник «Крещение Господне» 18 – 20 января 2022 г. (в т. ч. разработка соответствующего Постановления Администрации городского округа Первоуральск) | январь | МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 90. | Ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Первоуральск | январь-сентябрь | организации | 676,0 |  |
| 91. | Строительство подъездов и разворотных площадок для пожарных автомобилей к естественным водоемам | январь-сентябрь | АГОП, МБУ ПГСС,  организации | 99,9 |  |
| 92. | Оперативное прикрытие территории городского округа Первоуральск силами профессионального аварийно-спасательного формирования | январь-декабрь | МБУ ПГСС | 6168,95 |  |
| 93. | Организация приема сообщений о ЧС и других происшествиях от населения и организаций силами и средствами ЕДДС; информирование населения об обстановке в зоне ЧС и принимаемых мерах | январь-декабрь | МБУ ПГСС | 12881,0 |  |
| 94. | Участие в мониторинге подготовки и прохождения отопительного периода | январь-декабрь | АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 95. | Оказание содействия общественным организациям добровольной пожарной охраны (ДПО) по содержанию на территории городского округа Первоуральск добровольных пожарных формирований | январь-декабрь | АГОП, МБУ ПГСС,  ОУ ПДПО | 460,0 |  |
| 96. | Разработка и оформление проектной документации, включая изыскательские работы на строительство (устройство) пожарной инфраструктуры (пирсов, резервуаров) | январь-декабрь | АГОП, МБУ ПГСС,  организации | 136,0 |  |
| 97. | Устройство пожарного резервуара и подъездной площадки | январь-декабрь | АГОП, МБУ ПГСС | 725,37 |  |
| 98. | Обслуживание централизованной системы оповещения (ЦСО) | январь-декабрь | АГОП, МБУ ПГСС | 718,047 |  |
| 99. | Уточнение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Первоуральск по состоянию на 1 января 2022 г. | до 1 февраля | АГОП, МБУ ПГСС, ССГО, ЭК, КПУФ |  |  |
| 100. | Заседание КЧС и ОПБ городского округа Первоуральск по вопросам: «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года», «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и тушению лесных и торфяных пожаров в 2022 году», «О превентивных мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа Первоуральск в период весеннего таяния льда в 2022 г.» | февраль | КЧС и ОПБ |  |  |
| 101. | Мониторинг выполнения мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья | февраль-апрель | АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 102. | Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Первоуральск | до 1 марта | АГОП, МБУ ПГСС,  организации |  |  |
| 103. | Уточнение Паспорта безопасности территории городского округа Первоуральск | до 1 марта | АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 104. | Заседание эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск по теме: «Подготовка пунктов временного размещения и организация на них первоочередного жизнеобеспечения для пострадавшего населения в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного периода 2022 года» | до 31 марта | ЭК, организации |  |  |
| 105. | Заседание комиссии по ПУФ по вопросам: «Об определении Перечня объектов, подлежащих маскировке, расположенных на территории городского округа Первоуральск», «О планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ППМУП «Водоканал» в военное время» | март | КПУФ,  организации |  |  |
| 106. | Участие в мониторинге прохождения весеннего половодья и дождевого паводка на территории городского округа Первоуральск | апрель-июнь | АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 107. | Заседание КЧС и ОПБ городского округа Первоуральск по вопросам: «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах во время летнего купального сезона 2022 года», «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Первоуральск» | май | КЧС и ОПБ |  |  |
| 108. | Заседание комиссии по ПУФ по вопросам: «О планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ПМУП «ПЖКУ п. Динас» в военное время», «О планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования СХПК «Битимский» в военное время» | май | КПУФ,  организации |  |  |
| 109. | Мониторинг лесопожарной обстановки, мероприятия по тушению лесных пожаров | май-сентябрь | АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 110. | Заседание КЧС и ОПБ городского округа Первоуральск по вопросам: «Об итогах функционирования объектов жизнеобеспечения населения в ходе отопительного сезона 2021 - 2022 г.г.», «О состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Первоуральск», | июнь | КЧС и ОПБ |  |  |
| 111. | Заседание эвакуационной комиссии по теме: «О планировании эвакуационных мероприятий на территории городского округа Первоуральск» | до 30 июня | ЭК, организации |  |  |
| 112. | Организация методом опашки противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами | июнь-октябрь | ОМС, МБУ ПГСС |  |  |
| 113. | Заседание КЧС и ОПБ городского округа Первоуральск по вопросам: «Об итогах подготовки объектов жизнеобеспечения населения к отопительному сезону 2022 - 2023 г. г.», «О работе ОМС городского округа Первоуральск по информированию и пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» | август. | КЧС и ОПБ |  |  |
| 114. | Заседание эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск по теме: «Организация эвакуационных мероприятий при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» | до 30 сентября | ЭК, организации |  |  |
| 115. | Заседание комиссии по ПУФ по вопросам: «О планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ГАУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи город Первоуральск» в военное время», «О планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования СХПК «Первоуральский» в военное время» | сентябрь | КПУФ,  организации |  |  |
| 116. | Заседание КЧС и ОПБ городского округа Первоуральск по вопросам: «Итоги прохождения пожароопасного периода 2022 г. и задачи на 2023 год», «О безопасности людей на водных объектах в период осеннего ледостава 2022 года», «О состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Первоуральск» | октябрь | КЧС и ОПБ |  |  |
| 117. | Заседание комиссии по ПУФ по теме о подведении итогов работы комиссии по ПУФ в 2022 году. Об утверждении Плана работы комиссии по ПУФ на 2023 год | ноябрь | КПУФ |  |  |
| 118. | Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в городском округе Первоуральск в 2022 году» (по форме 2-ДУ) | 1 ноября –  1 декабря | АГОП, МБУ ПГСС,  ССГО, организации |  |  |
| 119. | Разработка и представление в Министерство общественной безопасности Свердловской области доклада комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Первоуральска в военное время за 2022 год (форма 1 УСТ) | до 1 декабря | АГОП, КПУФ, МБУ ПГСС,  организации |  |  |
| 120. | Заседание эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск по теме: «Итоги работы эвакуационной комиссии Свердловской области в 2022 году и постановка задач на 2023 год» | до 30 декабря | ЭК |  |  |
| 121. | Разработка плана основных мероприятий городского округа Первоуральск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | декабрь | АГОП, ССГО,  МБУ ПГСС |  |  |
| 122. | Заседание КЧС и ОПБ городского округа Первоуральск по вопросам: «Об итогах работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Первоуральск в 2022 году и задачах на 2023 год» | декабрь | КЧС и ОПБ |  |  |
| 123. | Заседания противопаводковой подкомиссии КЧСиОПБ городского округа Первоуральск | в течение  2022 г. | Противопаводковая подкомиссия КЧС и ОПБ |  |  |
| 124. | Заседания рабочих групп КЧС и ОПБ по контролю за переводом убежищ (противорадиационных укрытий) на эксплуатацию в качестве противорадиационных укрытий (убежищ); по приемке и контролю пунктов проката, баз (сооружений) стоянок маломерных судов, пляжных зон в составе; по проверке готовности городского округа Первоуральск к пожароопасному периоду; по вопросам оперативного планирования | в течение  2022 г. | РГ КЧС и ОПБ |  |  |
| 125. | 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: | | | | |
| 126. | а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС | | | | |
| 127. | Контроль за СУТ Первоуральского городского суда по теме: «Действия при возникновении возгорания или пожара в здании (помещениях) суда» | январь | АГОП, Первоуральский городской суд,  МБУ ПГСС |  |  |
| 128. | Контроль за ОТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по теме: «Эвакуация сотрудников и посетителей в случае возникновения пожара» | февраль | АГОП, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,  МБУ ПГСС |  |  |
| 129. | Контроль за ОТ ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» по теме: «Оповещение и сбор личного состава штаба ГО и формирований ГО в случае возникновения ЧС» | 15 марта | АГОП, ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»,  МБУ ПГСС |  |  |
| 130. | Контроль за ТСУ СХПК «Первоуральский» по теме: «Действия при ликвидации пожара в здании АБК» | март-апрель | АГОП, СХПК «Первоуральский»,  МБУ ПГСС |  |  |
| 131. | Контроль за СУТ ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска» по теме: «Эвакуация сотрудников и получателей услуг при получении сигнала «Пожарная тревога» | 12 апреля | АГОП, ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»,  МБУ ПГСС |  |  |
| 132. | Контроль за ШТ ПП «Первоуральская ТЭЦ» Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» по теме: «Действия персонала станции при возникновении ЧС» | апрель | АГОП, ПП «Первоуральская ТЭЦ» Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс»,  МБУ ПГСС |  |  |
| 133. | Контроль за ОТ МКУ ЦХЭМО по теме: «Порядок действий персонала при получении сигнала о пожаре» | 20 мая | АГОП, МКУ ЦХЭМО,  МБУ ПГСС |  |  |
| 134. | Контроль за СУТ АО «Русский хром 1915» по теме: «Действия персонала аппарата управления по сигналу «Пожарная тревога» | май | АГОП, АО «Русский хром 1915»,  МБУ ПГСС |  |  |
| 135. | Контроль за ОТ ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника» по теме: «Действия персонала поликлиники по безопасной и своевременной эвакуации сотрудников и посетителей из поликлиники» | 12 августа | АГОП, ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника»,  МБУ ПГСС |  |  |
| 136. | Контроль за СУТ ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови» ОСП № 2 г. Первоуральск по теме: «Действия работников при возникновении пожара и эвакуации в безопасные районы при экстренном покидании зданий» | 8 сентября | АГОП, ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови» ОСП № 2 г. Первоуральск,  МБУ ПГСС |  |  |
| 137. | Контроль за ОТ ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» по теме: «Отработка алгоритма действий при нападении на здание вооруженных людей» | сентябрь | АГОП, ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»,  МБУ ПГСС |  |  |
| 138. | Контроль за СУТ АО «ГАЗЭКС Западный округ» по теме: «Эвакуация работников из служебных помещений в случае чрезвычайной ситуации» | октябрь | АГОП, АО «ГАЗЭКС Западный округ»,  МБУ ПГСС |  |  |
| 139. | б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
| 140. | Занятия с НШ ССГО городского округа Первоуральск | ежеквартально | АГОП, МБУ ПГСС, ССГО |  |  |
| 141. | Совещания с НШ ГО, работниками, уполномоченными на решение вопросов в области ГО и ЧС в организациях | ежемесячно, последний четверг месяца | АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 142. | Изготовление печатной продукции (рекомендаций, памяток) по пожарной безопасности для распространения их среди населения | январь-декабрь | АГОП, МБУ ПГСС | 19,4 |  |
| 143. | Информирование населения о мерах пожарной безопасности | январь-декабрь | АГОП, МБУ ПГСС | 100,0 |  |
| 144. | Совершенствование сети учебно-консультационных пунктов на территории городского округа Первоуральск | январь-декабрь | АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |
| 145. | Организация подготовки по вопросам ГО и ЧС должностных лиц ОМС и организаций в ГКУ «УМЦ ГОЧС по Свердловской области», на курсах УМЦ города Первоуральска | январь-декабрь | АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 146. | в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия | | | | |
| 147. | Соревнование "Школа безопасности" команд общеобразовательных учреждений городского округа Первоуральск | февраль-апрель | УО, МБУ ПГСС, образовательные учреждения |  |  |
| 148. | Организация и проведение городского конкурса "Учитель года по курсу ОБЖ" | май | УО |  |  |
| 149. | Торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя | 27 декабря | АГОП, МБУ ПГСС |  |  |
| 150. | 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению | | | | |
| 151. | Учебное оповещение по сигналу «Сбор» эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск | ежеквартально | ЭК, МБУ ПГСС |  |  |
| 152. | Учебное оповещение по сигналу «Сбор» КПУФ | ежеквартально | КПУФ, МБУ ПГСС |  |  |
| 153. | Учебное оповещение по сигналу «Сбор» КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск | ежеквартально | КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск, МБУ ПГСС |  |  |
| 154. | Предоставление отчетов по ТСД | в соотв с ТСД | АГОП, МБУ ПГСС, организации |  |  |

**Список используемых сокращений:**

АГОП – Администрация городского округа Первоуральск;

ГО – гражданская оборона;

ГУ МЧС России – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

ГКУ «ТЦМ» - государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»;

ГТС – гидротехническое сооружение;

ГКУ «УМЦ ГОЧС по Свердловской области» - Государственное казенное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области»;

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба;

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Свердловской области;

КЧСиОПБ СО - комиссия Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

КПУФ – комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Первоуральска в военное время;

КЧС и ОПБ Администрации городского округа Первоуральск – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации городского округа Первоуральск;

КШУ (ШТ) – командно-штабная тренировка (штабная тренировка);

МБУ ПГСС - Муниципальное бюджетное учреждение «Первоуральская городская служба спасения»;

Минбезопасности Свердловской области - Министерство общественной безопасности Свердловской области;

Минобразования Свердловской области - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;

Минприроды Свердловской области - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;

Минтранс Свердловской области **-** Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;

Минздрав Свердловской области - Министерство здравоохранения Свердловской области;

Минстрой Свердловской области - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

НЦУКС МЧС России - национальный центр управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

НШ – начальник штаба;

ОБЖ – Основы безопасности жизнедеятельности;

ОМС – органы местного самоуправления;

ОТ – объектовая тренировка;

ОУ ПДПО – общественное учреждение Первоуральская добровольная пожарная охрана;

ПВР – пункт временного размещения;

РГ – рабочая группа;

СТУ - сельское территориальное управление;

ССГО - спасательная служба обеспечения гражданской обороны городского округа Первоуральск;

ССОиС ГО городского округа Первоуральск – спасательная служба оповещения и связи гражданской обороны городского округа Первоуральск;

ССПиВО ГО городского округа Первоуральск – спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны городского округа Первоуральск;

ССМТО ГО городского округа Первоуральск – спасательная служба материально-технического обеспечения гражданской обороны городского округа Первоуральск;

СУТ – специальные учения и тренировки по противопожарной защите;

ТСУ – тактико-специальное учение;

ТСД – табель срочных донесений;

УИТС МЧС России - управление информационных технологий и связи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

УО – Управление образования городского округа Первоуральск;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ШТ – штабная тренировка;

ЭК – эвакуационная комиссия