**Об исполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск» 2020 - 2025 годы» за 2023 год.**

**На территории городского округа Первоуральск одним из приоритетных направлений работы** является социальная поддержка и создание условий для полноценной интеграции инвалидов в общество, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Во исполнение:**

- Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=2FFC10AAC440F2C4C02E3D84CD96A2EB2A38AAD3D51FEB950B4C4E014BVCq0J) от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,

- Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»,

- Постановления Правительства Свердловской области от 28 января 2015 года № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области».

**Постановлением Администрации городского округа Первоуральск № 26 от 15 января 2021 года утверждены**:

- **План мероприятий** («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск» 2021 - 2025 годы»,

- **значения показателей** доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») городского округа Первоуральск на 2021 – 2025 годы,

- **перечень мероприятий**, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») городского округа Первоуральск на 2021 – 2025 годы,

- **руководителям учреждений, организаций всех форм собственности**, общественных объединений и иных институтов гражданского общества, расположенных на территории городского округа Первоуральск, занимающихся социальной защитой и формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Первоуральск **рекомендовано** использовать в работе основные нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, государственных стандартов, сводов, правил, строительных норм и правил, санитарных норм по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые предоставляются услуги.

**Дорожная карта является документом планирования** взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами Администрации городского округа Первоуральск, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

**В целях качественного взаимодействия и координации действий** органов государственной и муниципальной власти, учреждений, организаций, общественных объединений и иных институтов гражданского общества, расположенных на территории городского округа Первоуральск, занимающихся решением вопросов, организацией и проведением мероприятий связанных с деятельностью по направлениям, в т.ч. содействия врешении вопросов в отношении инвалидов, ветеранов, пожилых граждан в городском округе Первоуральск **с 2010 года на территории городского округа Первоуральск функционирует Совет по вопросам инвалидов, созданный при Администрации городского округа Первоуральск.**

**В 2023 году проведено 4 заседания**,рассмотрены вопросы:

1. О реализации Комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 26 декабря 2018 года № 952-ПП в городском округе Первоуральск по итогам 2022 года.
2. О работе «Школы пожилого возраста» на территории городского округа Первоуральск за 2022 год.
3. О медицинской помощи и медицинской реабилитации инвалидов, создание условий доступности для инвалидов и МГН в учреждениях здравоохранения за 2022 год.
4. О порядке и условиях признания лица инвалидом при первичном и повторном обращении.
5. О стационарозамещающих услугах, геронтологической службе, выездных формах работы с инвалидами и гражданами старшего поколения.
6. Об оказании инвалидам и маломобильным пациентам медицинской помощи на дому.
7. Об обеспечении техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;
8. О предоставлении специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах.
9. О мероприятиях, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения.
10. О мероприятиях в сфере культуры, направленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения и вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь и досуговую деятельность.
11. [Пенсионная система. Индексация и перерасчет пенсий.](http://www.pfrf.ru/press_center/%7E2015/12/25/104165)
12. Пенсионное обеспечение: по возрасту, по инвалидности.

13) О социальном обслуживании граждан, в т.ч. инвалидов.

14) Социальные услуги, предоставляемые инвалидам поставщиками социальных услуг в городском округе Первоуральск.

14) Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам.

15) О работе «Школы пожилого возраста» по направлениям:

- «Обучение навыкам ухода»,

- «Активное долголетие»

16) Работа с ветеранами Великой Отечественной войны.

17) Исполнение Плана мероприятий («Дорожная карта»): доступная городская среда для инвалидов и других маломобильных групп населения (результат работы за 2023 год) и др.

**Совет возглавляет** заместитель Главы городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой.

**Состав Совета** формируется из представителей:

- Администрации городского округа Первоуральск,

- Управления социальной политики № 5,

- Государственного казенного учреждения «Первоуральский центр занятости»,

- первоуральских общественных организаций инвалидов, ветеранов,

- сельских территориальных управлений,

- учреждений здравоохранения Министерства здравоохранения Свердловской области,

- Управления капитального строительства городского округа Первоуральск,

-Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск,

- Управления архитектуры и градостроительства городского округа Первоуральск,

- представителей органов местного самоуправления, а также, по согласованию, территориальных исполнительных органов государственной власти, общественных объединений, представителей Первоуральской городской Думы, других заинтересованных структур (по согласованию).

**В рамках своей деятельности Совет осуществляет:**

консультативно-информационную помощь заинтересованным ведомствам по направлениям деятельности Совета,

в т.ч. в рамках взаимодействия с учреждениями и организациями городского округа Первоуральск, независимо от форм собственности по вопросам безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения, в соответствии с действующим российским законодательством,

а также участвует в работе по обмену опытом с заинтересованными ведомствами других муниципальных образований в рамках реализации социальной политики в отношении инвалидов, ветеранов, пожилых граждан,

рассматривает вопросы, требующие координации деятельности организаций для подготовки рекомендаций исполнителям,

рассматривает предложения учреждений, организаций по вопросам улучшения социально-экономических, правовых и общественно-политических условий жизни инвалидов, ветеранов, пожилых граждан,

в т.ч. организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с приглашением на них представителей органов государственной и муниципальной власти, организаций, учреждений, общественных объединений инвалидов, ветеранов для участия в обсуждении вопросов инвалидов, ветеранов, пожилых граждан и создания безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории муниципалитета и др.

**Законодательством Российской Федерации закреплены объекты социальной, транспортной и инженерной  инфраструктур, подлежащие  оснащению специальными приспособлениями  и оборудованием для свободного передвижения  и доступа инвалидов и других маломобильных  групп населения:**

1.Жилые здания государственного и муниципального  жилищного фонда;

2.Административные здания и сооружения;

3.Объекты культуры и культурно-зрелищные  сооружения (театры, библиотеки,  музеи, места отправления религиозных  обрядов и т. д.);

4.Объекты и учреждения образования и  науки, здравоохранения и социальной  защиты населения;

5.Объекты торговли, общественного питания  и бытового обслуживания населения,  кредитные учреждения;

6.Гостиницы, отели, иные места временного  проживания;

7.Физкультурно-оздоровительные, спортивные  здания и сооружения, места отдыха,  парки, сады, лесопарки, пляжи и  находящиеся на их территории объекты  и сооружения оздоровительного и рекреационного  назначения, аллеи и пешеходные  дорожки;

8.Объекты промышленного назначения,  в производственном процессе которых  возможно участие инвалидов;

9.Станции и остановки всех видов городского  и пригородного транспорта;

10.Здания и сооружения связи и информации;

11.Производственные объекты, объекты  малого бизнеса и другие места приложения  труда;

12.Тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей, прилегающие к вышеперечисленным  зданиям и сооружениям территории  и площади;

13.Объекты и сооружения транспортного  обслуживания населения, связи и информации;

**В перечень специальных приспособлений  и оборудования для оснащения объектов социальной,  транспортной и инженерной инфраструктур  включаются:**

* визуальная и звуковая информация (вывески,  таблички, радиосвязь);
* специальные указатели около строящихся  и ремонтируемых объектов;
* звуковая сигнализация светофоров;
* телефоны-автоматы или иные средства  связи, доступные для инвалидов;
* санитарно-гигиенические помещения;
* пандусы и поручни при входах в здания,  у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных  транспортных средств и мест посадки и  высадки пассажиров;
* пологие спуски у тротуаров в местах  наземных переходов улиц, дорог, магистралей  и остановок городского транспорта  общего пользования;
* специальные указатели переходов улиц  и маршрутов движения инвалидов по  территории вокзалов, городских парков  и других рекреационных зон;
* пандусы или подъемные устройства  у лестниц на лифтовых площадках, а  также при входах в наземные и подземные  переходы улиц, дорог и магистралей;
* специальные поручни, ручки или другие  приспособления для удобства нахождения  инвалидов в общественном транспорте  на отведенных для них местах;
* специальные указатели мест для бесплатной  парковки специальных автотранспортных  средств инвалидов на  автостоянках и в местах парковки транспортных  средств.

**Всего в городском округе Первоуральск по состоянию на 31 декабря 2023 года** по данным Управления социальной политики № 5 **состоит на учете 9187 инвалидов, из них 1 группу инвалидности имеют 1025 человек , 2 группу - 3770, 3 группу - 3762,** 630 детей инвалидов**.**

Количество **граждан старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципалитета на 31.12.2023 г.** составляет **– 26899 человек.**

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 40 % жителей городского округа Первоуральск относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах инфраструктуры города.

**Работа по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на объектах социальной инфраструктуры в городском округе Первоуральск с 2015 года выстраивалась по следующим направлениям:**

- **определены ответственные** за организацию этой работы должностные лица, а также во многих учреждениях созданы рабочие группы по разработке мероприятий;

- **проведены обследования** соответствия действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, а также порядок их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам (в том числе в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания и т.д.) сводам правил, строительным нормам и другим, принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам;

- **проведены проверки** проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений), проектов договоров о закупке оборудования и транспортных средств с последующим принятием решений по исключению случаев аренды, ввода в эксплуатацию новых объектов (транспортных средств), не соответствующих требованиям об их полном соответствии потребностям инвалидов;

- **в организациях проводится инструктирование** (обучение) сотрудников учреждений (предприятий, организаций), предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах;

- **определен порядок предоставления услуг инвалидам** на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме);

-**административные регламенты** предоставления гражданам государственных, муниципальных услуг, положения, обеспечивающие соблюдение установленных законодательством условий их доступности для инвалидов приведены в соответствие действующему законодательству.

**Разработанная и утвержденная муниципалитетом «Дорожная карта»** **позволит обеспечить на территории городского округа Первоуральск к началу 2025 года беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидам и другим маломобильным группам населения.**

**Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:**

**Задача 1.** Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Первоуральск.

**Реализация данной задачи позволит** оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти, Администрации городского округа Первоуральск, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

**Задача 2.** Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Первоуральск.

**Реализация данной задачи** способствует созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

**Задача 3.** Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

**Реализация данной задачи повысит** уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечило создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранило «отношенческие» барьеры в обществе.

**Задача 4.** Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета города.

**Реализация данной задачи позволит** поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных мероприятий.

**Решение представленного комплекса задач** по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов **позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, способствует гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.**

**Реализация мероприятий «Дорожной карты» рассчитана на 5 лет** с 2021 по 2025 годы и включала **три этапа:**

первый этап - 2021 год;

второй этап - 2021 - 2024 годы;

третий этап - 2025 год.

**На первом этапе:**

- необходимо провести оценку состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,

- выявить и определить степень соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга,

- разработать и утвердить локальные нормативные правовые и информационные документы и материалы для проведения мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов во всех сферах деятельности.

**На первом этапе в 2021 году для реализации запланированных мероприятий проведена следующая работа:**

- **проведен мониторинг** предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в Управление социальной политики № 5 и информирование руководителей подведомственных организаций и структурных подразделений Администрации города об актуализации паспортов доступности, и принятия соответствующих мер при изменении состояния доступности объекта.

- **проведена 100% актуализация паспортов** приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск:

1. МКУ СОШ № 3 (коррекционные классы),
2. МБУ СОШ № 6 (коррекционные классы),
3. МБУ СОШ № 9 (коррекционные классы),
4. МБУ СОШ № 28 (коррекционные классы),
5. МКУ СОШ № 11 (коррекционные классы),
6. МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» - группы для детей с задержкой психического развития, группы для умственно отсталых детей,
7. Филиал МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» - «Детский сад № 50 комбинированного вида», группы для детей с нарушениями речи,
8. МАДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями речи,
9. МАДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями речи,
10. Филиал МАДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» - «Детский сад № 11 комбинированного вида», группы оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией),
11. МАДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
12. МАДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» - группа для детей с нарушениями речи,
13. МАДОУ «Детский сад № 37 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями речи,
14. МАДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями речи,
15. Филиал МАДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида» - «Детский сад № 22 комбинированного вида», группы для детей с нарушением зрения,
16. Филиал МАДОУ «Детский сад № 70 комбинированного вида» - «Детский сад № 47 компенсирующего вида», группы для детей с нарушениями речи,
17. ПМКУ «Расчетно-кассовый центр»,
18. Центральная библиотека ПМБУК «ЦБС»,
19. Дом спорта и стадион «Уральский трубник»,
20. Дворец спорта с искусственным льдом, Ледовый дворец спорта,
21. Спорткомплекс «Хромпик»,
22. Театр «Вариант»,
23. здания Администрации городского округа Первоуральск, СТУ.

**С 2021 по 2025 года** в рамкахреализации плана мероприятий запланировано проведение мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, с целью повышения качества социальной реабилитации, обеспечения развития информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

**На третьем этапе будет проведен анализ** результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск, в план мероприятий «Дорожной карты» на следующий период 2026-2030г.г. будут внесены корректировки.

**В результате реализации запланированных мероприятий произойдут позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития городского округа Первоуральск**, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

**Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:**

- **увеличения уровня информированности инвалидов** и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- **преодоления социальной изоляции** и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- **увеличения информационных кампаний и акций** средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- **повышения уровня и качества услуг**, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- **доступности объектов социальной инфраструктуры** городского округа Первоуральск.

**Исполнение «Дорожной карты» в 2023 году на территории муниципалитета исполнителями Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск».**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.**

По состоянию на 31.12.2023 года в образовательных организациях созданы следующие условия для обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образовательным организациям:

- во всех образовательных организациях при входе в здание установлены таблички выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- во всех образовательных организациях хорошо освещена зона входа в темное время суток;

- во всех образовательных организациях имеется переговорное устройство на входе (домофон), кнопка вызова персонала;

- в 14 образовательных организациях – ОО №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 15, Л. 21, 22, 28, 32, 36, 40 существует входная дверь легко открываемая (распашная);

- во всех образовательных организациях имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие или организующие сопровождение инвалида);

- все образовательные организации на лестницах имеются контрастные разметки крайних ступеней;

- в МАОУ СОШ № 15 имеется система напольных тактильных направляющих для слепых и слабовидящих;

- в 38 образовательных организациях – ОО №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 28, 32, 36, 40, ПМАОУ ДО «ДЮСШ», ПМАОУ ДО ЦДТ в МАДОУ № 1, 5, 10, 12, 14, 27, 29, 36, 40, 54, 64, 84, 95 установлен пандус с поручнями, в ОО №№ 3, 10, 12, 26 установлен автоматизированный подъемник, в ОО №№ 5, 21 имеются переносные пандусы;

- в 3-х общеобразовательных организациях – ОО №№ 1, 11, 28 имеется автостоянка для инвалидов;

- в МАОУ СОШ № 9 имеется мобильный подъемник;

- в МАОУ СОШ № 15 имеется мужской и женский туалеты для маломобильных групп населения;

- в ОО № 1, 3, 6, 9, 11, 22 имеются общие туалеты для маломобильных групп населения;

- в МАДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» территория имеет твердое покрытие, асфальтированное покрытие к прогулочным участкам, ширина дорожек и тротуаров - не менее 1,6 м. через каждые 6 м имеются скамейки для отдыха детей с нарушениями ОДА, оборудован кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, оборудованы комнаты психологической разгрузки (для детей с нарушениями ОДА);

- в МАДОУ Детский сад № 39 (филиал д/с № 22) оборудован и лицензирован офтальмологический кабинет (темная комната, плеопто-ортоптический кабинет), кабинеты психолога, учителя-логопеда, приобретено дидактическое пособие;

- В шести школах функционируют коррекционные классы.

В ОО №№ 3, 9, 12, 28 – коррекционные классы для обучающихся с ЗПР, в ОО №№ 3, 10 – классы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, в ОО № 6 созданы условия для обучения детей с РАС.

В МАДОУ «Детский сад № 12» функционируют 2 группы для детей с нарушением опроно- двигательного аппарата. В филиале МАДОУ «Детский сад № 39»- «Детский сад № 22» работают 2 группы для детей с нарушениями зрения. В МАДОУ «Детский сад № 3» созданы 4 группы для детей с нарушениями интеллекта (в том числе 2 группы кратковременного пребывания) и с задержкой психического развития (3 группы). Группы для детей с нарушением речи организованы в следующих детских садах:

- филиал МАДОУ «Детский сад № 3»- «Детский сад № 50» - 2 группы,

- МАДОУ «Детский сад № 7»- 1 группа,

- МАДОУ «Детский сад № 9»- 1 группа,

- филиал МАДОУ «Детский сад № 12»- «Детский сад № 45» - 1 группа,

- МАДОУ «Детский сад № 26»- 1 группа,

- МАДОУ «Детский сад № 26»- «Детский сад № 27» - 3 группы

- МАДОУ «Детский сад № 37»- 1 группа,

- МАДОУ «Детский сад № 39»- 1 группа,

- филиал МАДОУ «Детский сад № 70»- «Детский сад № 47» - 6 групп.

**2. Увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых** объектах и услугах, о формате их предоставления.

Для обеспечения информированности граждан о предоставляемых Управлением образования услугах используются следующие информационные ресурсы: официальные сайты Управления образования и образовательных организаций, информационные стенды учреждений, печатная вкладка «Городской педагогический совет» в городской газете «Вечерний Первоуральск».

На официальном сайте Управления образования создан раздел «Муниципальные услуги» (<http://www.eduprv.ru/uslugi/>), в котором размещены регламенты предоставления восьми муниципальных услуг:

- выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет - выдано разрешение 4 несовершеннолетним лицам;

На сайте в разделе «Родителям» размещается актуальная информация о правилах приёма в образовательную организацию, пошаговые инструкции действий родителей для получения муниципальных услуг «Зачисление в общеобразовательное учреждение», «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в городском округе Первоуральск», учитывающие возможность электронной подачи заявлений. Работает «горячая линия» по вопросам зачисления детей в образовательные организации.

**3. Преодоление социальной изоляции и включенность инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные).**

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), дети-инвалиды обучаются в 23 общеобразовательных организациях. Обучающиеся с ОВЗ привлекаются к участию в школьных, городских и классных мероприятиях. Через участие в мероприятиях происходит интеграция совместной деятельности детей с ограниченными возможностями и детей, не имеющих проблем со здоровьем. В ряде ОО проводятся индивидуальные консультации педагога-психолога семей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам адаптации детей в группе, в классном коллективе.

В образовательных организациях проводится работа по социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов реализуется через комплексное сопровождение, организуемое психолого – педагогической службой. С данной категорией обучающихся работают такие специалисты как: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и педагог-организатор, тьютор, оказывающие социальное, педагогическое и психологическое сопровождение.

Основные задачи, которые ставятся при этом перед специалистами психолого-педагогической службы это:

1. Развитие творческих способностей детей;

2. Организация досуговой деятельности и культурного воспитания;

3. Развитие коммуникабельности через коррекционно-развивающие занятия, игры, тренинги;

4. Коррекция речи через логопедические занятия (при необходимости);

5. Повышение адаптационных возможностей через самореализацию;

6. Организация консультационной помощи по вопросам социальной поддержки.

Для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции со здоровыми детьми используются возможности дополнительного образования и внеурочной деятельности. Еженедельно  с обучающимися проводятся коррекционная работа не менее 5 часов с каждым.

**4. Предоставление обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов специальных условий для получения образования.**

Специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), а для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПРА).

В образовательных организациях городского округа Первоуральск в 2023/2024 учебном году обучается 1354ребенка с ОВЗ, из них в общеобразовательных – 848, в дошкольных – 506 имеющие заключение ПМПК. На основании заключения ПМПК образовательными организациями создаются специальные условия. В 23 общеобразовательных организациях городского округа Первоуральск обучается 262 ребенока-инвалида, в дошкольных организациях воспитывается 123 ребенка - инвалида, которые имеют индивидуальные программы реабилитации или абилитации (ИПРА).

Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные организации, составлены учебные планы «Индивидуального обучения детей на дому». Обучение на дому реализуется в образовательных организациях на основании статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства Свердловской области от 23.04.2015 года N 270-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области».

**УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.**

**ПМБУК «Централизованная библиотечная система»**

Из 18 объектов: 5 объектов – доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, 13 объектов доступны условно.

В рамках реализации инициативного бюджетирования оборудован пандус в библиотеке № 6 (ул. Трубников 46а).

В ПМБУК «ЦБС» трудоустроены 5 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В библиотечной системе действует приказ № 96 от 21 июня 2023 года о возложении обязанности по оказанию помощи инвалидам.

Паспорта ОСИ составлены на все библиотеки.

В рамках выделенного финансирования из областного бюджета на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области в модельную библиотеку № 4 (ул. Ватутина, 25) приобретено следующее оборудование: электронный ручной видеоувеличитель, логопедический комплекс и панель игровая. Из средств местного бюджета закуплены и установлены тактильные вывески в количестве 7 штук.

На сайте учреждения в разделе «События ПМБУК «ЦБС» размещаются все мероприятия, проводимые для населения, в том числе и для инвалидов. Официальный сайт (http://prv-lib.ru) адаптирован для людей с проблемами зрения, в постоянном режиме работает версия для слабовидящих. На сайте размещена кнопка «Доступная среда», где находится информация обо всех мероприятиях, которые проходят в библиотеках. Размещено в разделе 10 материалов, количество просмотров составило 726 .

В разделе «Кафедра по работе с инвалидами» сайта ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/ в отчетный период было размещено 12 материалов о деятельности кафедры и мероприятиях, проводимых для людей с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество просмотров составило 4934.

Ежеквартально библиотекарем кафедры по работе с инвалидами производится обмен литературы в ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» согласно договору на организацию библиотечного пункта, обеспечивающего интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению всех социально-демографических групп городского округа Первоуральск. В течение 2023 года из фонда ГБУК СО «СОСБС» было взято 1564 экземпляра литературы.

За 2023 год кафедрой проведено 135 мероприятий для людей с ОВЗ, посещение которых составило 3555 человек.

Библиотеками во 2 полугодии широко использовались различные формы мероприятий:

Передвижные выставки книг специальных форматов для незрячих и слабовидящих

читателей из фонда Свердловской областной специальной библиотеки для слепых:

* «Детское адаптивное чтение в формате ТИФЛО» (в рамках программы 10-летия детства)
* «Многоформатный Екатеринбург»
* «Ручная буква»
* «Уральские писатели – незрячим читателям»

Информационно-познавательные стенды и выставки:

* «Всероссийский день трезвости»
* «К Всемирному дню борьбы с пневмонией»
* «К Дню борьбы с ВИЧ»
* «Когда нужна особая забота»
* «Международный день инвалидов»
* «Выставка одной книги «Поверь в себя и будь счастливым» Ник. Вуйчич»
* Праздничные акции «Семья – это...», «Пусть осень жизни будет золотой…»
* Информационный час «Белая трость. Что это?»
* Мероприятие по Пушкинской карте «В рамках библиотура «Топ-10: знакомство с книгой». Обзор адаптивных форматов»

Индивидуальная программа «Чтение без границ» по работе с людьми с ограниченными возможностями:

В рамках программы для людей с инвалидностью из клуба «Бригантина надежды» ГАУ СО «КЦСОН «Осень» систематически проводились массовые мероприятия самых разнообразных форм: познавательные программы, акции, беседы, игротеки, громкие чтения, мастер-классы, музыкальные игры и викторины, спортивные турниры, экологические экскурсии, арт-занятия, прогулки по городу и др.

В результате участия библиотечных специалистов ПМБУК «ЦБС» в областных семинарах, конференциях, вебинарах на базе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых были получены 16 сертификатов и одно удостоверение за 2023 год.

**ПМБУК «Централизованная клубная система»**

Из 10 объектов: 9 объектов – доступны условно (клубы и дома культуры), 1 объект – доступен частично (кинотеатр «Восход»).

В 2019 году разработан проект капитального ремонта кинотеатра «Восход». Проектно-сметная документация включает в себя оборудование в большом зрительном зале кинотеатра мест для инвалидов. В 2022 году проведена корректировка проекта капитального ремонта кинотеатра и пройдена государственная экспертиза достоверности сметной стоимости ПСД.

На сайте учреждения в разделе «План мероприятий» освещаются все мероприятия, проводимые для населения, в том числе и для инвалидов. Предусмотрена версия для слабовидящих, а также размещена информация по доступности объектов для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

За 2023 год проведено 1622 культурно-массовых мероприятия (культурно-досуговые, информационно-просветительские), из них 15 в онлайн-формате; тем самым была обеспечена возможность доступа для людей с ОВЗ. На мероприятиях присутствовало 223062 зрителя, в том числе 5354 онлайн-просмотра. 0,54% (1194 чел.) зрителей офлайн-мероприятий – лица с ограниченными возможностями здоровья (дети и взрослые).

В двух структурных подразделениях на автостоянках выделены места для парковки автомобилей инвалидами и соблюдается порядок их использования (кинотеатр «Восход», ДК с. Битимка).

В шести структурных подразделениях имеются пандусы: ДК с. Битимка,   
ДК п. Кузино, ЦД п. Новоуткинск, клуб с. Нижнее Село, кинотеатр «Восход»,   
ДК с. Новоалексеевское.

В 2022 году ПМБУК «ЦКС» были приобретены и установлены влагостойкие кнопки вызова персонала и установлены в структурные подразделения учреждения с учетом национального стандарта и нормативных требований.

За 2023 год ПМБУК «ЦКС» закуплены и размещены в структурных подразделениях тактильные вывески (300\*400 мм) с дублированием шрифта Брайля (Культурно-досуговый центр, клуб п. Прогресс, ДК с. Битимка, ДК п. Кузино, ДК с. Слобода, центр досуга п. Новоуткинск, клуб с. Нижнее Село, ДК с. Новоалексеевское, клуб п. Перескачка)

Разработана «Инструкция для работников по обеспечению доступа инвалидов к объектам и услугам» для ежегодного проведения инструктажа с работниками структурных подразделений. Издан приказ директора от 10 января 2023 года № 3 «О назначении ответственных лиц и возложении обязанностей по оказанию помощи инвалидам», назначены ответственные лица за сопровождение инвалидов в учреждение и на мероприятия.

На все структурные подразделения ПМБУК «ЦКС» актуализированы паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, разработаны «Перечни мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта».

**ПМБУК «Театр драмы «Вариант»**

Учреждение как объект социальной инфраструктуры доступно для посещения людей с инвалидностью. Данная категория граждан и иные лица, относящиеся к маломобильной группе населения, имеют возможность получать услуги, оказываемые учреждением, наравне с другими лицами.

Для лиц с инвалидностью предусмотрено специальное место для парковки автомобиля на стоянке возле здания театра. Входная группа оборудована пандусом. За 2023 год не проводилось реконструкций и иных работ, направленных на обеспечение доступности объекта для инвалидов.

В учреждении имеется паспорт доступности ОСИ, информация о доступности театра размещена на официальном сайте (театр-первоуральск.рф) в разделе «Доступная среда». Сайт адаптирован для людей с ограниченными возможностями, имеется версия для слабовидящих.

Маршрутизация доступных путей передвижения инвалидов и МГН на городском и муниципальном транспорте до театра: ост. «Клуб им. Ленина»; автобусы № 1, № 2, № 13. От остановки общественно транспорта театр находится в пешей доступности (300 м).

С целью информирования населения о спектаклях репертуар на предстоящий месяц и афиши на отдельные спектакли размещаются на официальном сайте, страницах театра в социальных сетях, стенде при входе в здание и местных СМИ.

Приказом № 32 от 17.05.2023 «О назначении ответственных лиц за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг ПМБУК «Театр драмы «Вариант» наравне с другими лицами» закреплены ответственные лица за работу с данной категорией граждан.

За 2023 год в ПМБУК «Театр драмы «Вариант» было осуществлено 298 показов спектаклей и театрализованных представлений, охват зрителей составил 25116 человек, из них зафиксирован 81 посетитель с инвалидностью.

**МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств»**

В оперативном управлении МБОУ ДО «ПДШИ» находятся 2 здания по адресам: ул. Чкалова, 23 и ул. Энгельса, 20.

В рамках «разумного приспособления» в предшествующие годы были проведены мероприятия по организации доступности для маломобильных групп населения.

Меры, предпринятые для организации доступности здания по ул. Чкалова, 23:

– произведено выравнивание и асфальтирование территории здания;

– здание оборудовано вывеской с шрифтом Брайля, кнопкой вызова персонала;

– у запасного выхода сооружен съезд;

– произведено оснащение накладными пандусами для организации входа-выхода и передвижения по первому этажу здания при помощи сопровождающего;

– краевые ступени окрашены в желтый цвет;

– санитарное помещение первого этажа переобустроено в соответствии с требованиями доступности (расширен дверной проем, обеспечены необходимые размеры свободного пространства, возле раковины и унитаза установлены поручни, крючок для костылей и т.п.);

– пути эвакуации продублированы пиктограммами;

– на дверях классов размещены таблички с шрифтом Брайля;

– демонтирован порог при входе в класс № 7, в классе заменено напольное покрытие.

Меры, предпринятые для организации доступности здания по ул. Энгельса, 20:

– произведено выравнивание и асфальтирование территории здания;

– здание оборудовано вывеской со шрифтом Брайля, кнопкой вызова персонала;

– краевые ступени окрашены в желтый цвет;

– на дверях классов размещены таблички с шрифтом Брайля;

– произведено выравнивание пола в холле и коридоре (устранены пороги, перепады высот сглажены по типу пандус, заменено напольное покрытие).

На оба здания действуют паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, разработаны и согласованы с представителями организаций инвалидов перечни мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта. По истечении срока действия паспортов доступности в 2024 году они будут актуализированы.

В учреждении трудоустроены 3 сотрудника-инвалида по должности «преподаватель».

В сети Интернет ведется сайт учреждения, снабженный версией для слабовидящих. Информация о проводимых мероприятиях по организации доступности для маломобильных групп населения освещается на сайте в разделе «Доступная среда».

В 2023 году в МБОУ ДО «ПДШИ» обучалось 7 детей-инвалидов. В отчетном периоде с их участием организовано и проведено 16 мероприятий различного уровня, в том числе 13 всероссийских и международных конкурсов. Муниципальной программой «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2017–2023 годы» на подготовку творчески одаренных детей-инвалидов к участию в творческих конкурсах, фестивалях, выступлениях, в мероприятиях разного уровня в 2023 году финансирование не предусмотрено.

В течение 2023 года организовано и проведено 7 мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья – обучающихся ГБОУ СО «Первоуральская школа» и ГАУСО СО ЦСПСиД «Росинка». Общее количество слушателей – 389 человек. Информация о проведении данных мероприятиях освещалась на сайте учреждения.

**МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа»**

В оперативном управлении МБОУ ДО «ПДХШ» находятся 3 здания по адресам: ул. Володарского, 20а, ул. Пушкина, 19б, ул. Береговая, 34а.

На официальном сайте школы в разделе «Новости» освещаются все мероприятия, проводимые в школе, в том числе для инвалидов. Предусмотрена версия для слабовидящих. Имеется раздел «Доступная среда», отражающий наличие специальных условий для получения образования обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ.

Организация выставок и мастер-классов для населения также проходит и в онлайн-формате, дополнительно они проводятся на открытых площадках и доступны для инвалидов всех категорий.

За 2023 год проведено 39 таких мероприятий, офлайн и онлайн, в том числе:

* мастер-классы в онлайн-формате – 6,
* выставки в онлайн-формате – 9,
* выставки в офлайн-формате – 24.

Также проведено 5 специализированных выставок для инвалидов в ГАУ КЦСОН «Осень»,а также мастер-классы для участников клуба молодых инвалидов «Бригантина надежда» ГАУ «КЦСОН» «Осень».

В выставочных залах МБОУ ДО «ПДХШ» ежемесячно организуется выставки. Вход для всех желающих свободный.

В целях предотвращения распространения ОРВИ на входе МБОУ ДО «ПДХШ» и туалетных комнатах размещены дезинфицирующие дозаторы, доступные по высоте для инвалидов, в том числе колясочников. В помещениях МБОУ ДО «ПДХШ» расположены бактерицидные рециркуляторы «Дезар-3», которые являются эффективными медицинскими приборами для безопасной очистки воздуха от бактерий в помещениях, где присутствуют люди.

На официальном сайте МБОУ ДО «ПДХШ» есть возможность доступа к электронным образовательным ресурсам, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Информацию можно найти на главной странице сайта в разделах: «Электронные образовательные ресурсы», «Мастер-классы», «Выставки», «Дистанционное образование».

На сайте школы https://izo-brojenie.ekb.muzkult.ru имеется версия для слабовидящих.

Здания школы оборудованы пандусами и поручней (опорными устройствами). Ширина дверных проемов достаточна и обеспечивает возможность передвижения детей, пользующихся инвалидными колясками. У центрального входа зданий установлены тактильные знаки «Наименование учреждения» (для слабовидящих людей). Обустроены кнопки вызова персонала на входе в школы, а также в туалетных комнатах, обеспечена работа контроля за их исправностью.

Для слабовидящих на лестницах в зданиях школ имеются сигнальные желтые ленты на крайних ступенях, а также стеклянные двери имеют контрастные желтые круги. На лестничных проемах имеются поручни в трех уровнях. Для лиц с ограниченными возможностями оборудованы туалетные комнаты.

В 2023 году на территории школы по ул. Пушкина, 19б был уложен асфальтобетон от въезда на территорию школы до пандуса, для удобного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски. По адресу ул. Володарского, 20а была произведена заменена тактильного знака «Наименование учреждения».

Приказом назначено должностное лицо, ответственное за создание доступной среды, за организацию и выполнение работ по обеспечению доступности образовательных услуг

Приказом МБОУ ДО «ПДХШ» № 38од от 21.08.2023 назначены ответственные за оказание помощи инвалидам, с ними проведены инструктажи.

В 2023 году 1 сотрудник прослушал вебинар «Глухие и слабослышащие посетители в учреждениях культуры: предоставление услуг по социокультурной реабилитации».

На все структурные подразделения оформлены паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры.

Автостоянки у зданий школ отсутствуют, поэтому нет возможности выделить специальные места для автомобилей инвалидов.

На 3-х объектах МБОУ ДО «ПДХШ» невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции на конец отчетного года (доступность объектов и услуг не организована).

**ПМКУК «Парк новой культуры»**

ПМКУК «Парк новой культуры» доступен частично.

В 2019 году разработана проектно-сметная документация «Пандус для маломобильных групп населения и обеспечение доступной среды центрального входа «Парка новой культуры» по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Физкультурников».

В 2023 году проведены работы по благоустройству входной группы в парк со стороны проспекта Ильича с учетом потребностей МГН. Общая стоимость указанных работ составила 13 031,3 тыс. руб.

В июле 2023 года разработана концепция парка с учетом потребностей для маломобильных групп населения.

В декабре 2021 года в учреждение передан автономный модульный туалет с кабиной для МГН, в 2022 году туалетный модуль установлен и подключен к инженерным сетям, с лета 2023 года туалетный модуль полностью запущен в работу.

На сайте учреждения в разделе «Объявления, события и мероприятия» освещаются все мероприятия, проводимые для населения, в том числе для инвалидов. Предусмотрена версия для слабовидящих.

100% культурных и досуговых мероприятий проводится на открытых площадках и доступны для инвалидов всех категорий.

На автостоянке с центрального входа с ул. Физкультурников выделены места для парковки автомобилей инвалидами и соблюдается порядок их использования.

На учреждение оформлен паспорт доступности объектов социальной инфраструктуры и размещен на официальном сайте учреждения.

На входной группе установлен стенд для дублирования необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля.

**ПМБУ ФКиС «Старт»**

В 2023 году в учреждении введен в эксплуатацию после реконструкции Дворец водных видов спорта. Также в ПМБУ ФКиС «Старт» функционируют спортивные объекты, на которых возможно проведение физкультурных мероприятий для лиц с ОВЗ и инвалидов.

– Ледовый дворец спорта;

– спорткомплекс «Хромпик» (спортзал);

– спорткомплекс «Уральский трубник» (спортзал в Доме спорта, хоккейное поле);

– лыжная база «Бодрость»;

– ФОК пос. Билимбай.

В целях повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения, в учреждении работают три инструктора-методиста по адаптивной физкультуре (Цедилкин А.Ф., Халитов Р.Н., Штрейт И.В).

По квоте количество инвалидов, трудоустраиваемых на специально созданных рабочих местах, – 5 человек, фактически работают 11 человек.

Маршрутизация доступных путей передвижения инвалидов и МГН на городском и муниципальном транспорте до спортивных комплексов:

– с/к «Уральский трубник» – ост. «Площадь» и ост. «Техникум»;

– Ледовый дворец спорта – ост. «Площадь» и – «Техникум»;

– с/к «Хромпик» – ост. «Ж/д вокзал»;

– л/б «Бодрость» – ост. «Банковский»;

– ФОК пос. Билимбай – ост. Кировский.

Всего за 2023 год проведено 20 физкультурных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, из них 5 мероприятий – в зачет Спартакиады среди лиц с ОВЗ. Количество участников – 641человек, из них в зачет Спартакиады – 166 человек:

* Скандинавская ходьба в рамках Декады спорта и здоровья – 10 человек;
* Веселые старты среди обучающихся коррекционной школы – 30 человек;
* Спортивно-оздоровительное благотворительное мероприятие для детей ГАУСО СО ЦСПСИД «Росинка» города Первоуральска – 30 человек;
* Физкультурно–оздоровительный благотворительный прокат на коньках для детей ГАУСО СО ЦСПСИД «Росинка» города Первоуральска – 30 человек;
* Забег для лиц с ОВЗ в традиционной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2023» – 40 человек;
* Соревнования по игре бочча в зачет Спартакиады среди людей с ОВЗ – 30 человек;
* Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады среди людей ОВЗ – 40 человек;
* Физкультурное мероприятие «10000 шагов к жизни» – 10 человек;
* Мастер-класс по суставной гимнастике – 30 человек;
* Физкультурное мероприятие по настольному теннису в зачет Спартакиады среди людей с ограниченными возможностями здоровья – 16 человек;
* Физкультурное мероприятие среди людей ОВЗ, посвященное 35-летию образования Всероссийского общества инвалидов, – 36 человек;
* Участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации» – 40 человек;
* Соревнования по игре бочча в зачет Спартакиады ОВЗ – 40 человек;
* Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады ОВЗ – 40 человек;
* Физкультурное мероприятие День здоровья среди людей с ОВЗ – 60 человек;
* Соревнования среди людей с ОВЗ, посвященные Всероссийскому Дню инвалидов, – 60 человек;
* Соревнования по настольному теннису среди людей с ОВЗ, посвященные Всероссийскому Дню инвалидов, – 4 человека;
* Соревнования по дартсу среди людей с ОВЗ, посвященные Всероссийскому Дню инвалидов, – 50 человек;
* Соревнования по шашкам среди людей с ОВЗ, посвященные Всероссийскому Дню инвалидов, – 30 человек;

Команда ГО Первоуральск среди лиц с ОВЗ приняла участие в 11 региональных и межмуниципальных соревнованиях, 42 участника:

* В марте 3 человека приняли участие в Чемпионате Свердловской области по легкой атлетике среди слепых;
* В апреле 2 человека приняли участие в Чемпионате Свердловской области по плаванию среди слепых;
* В мае 3 человек приняли участие в Областной летней Спартакиаде по летним видам спорта среди слепых. Соревнования по шашкам и шахматам;
* 21 марта команда ВОИ приняла участие в Межмуниципальных Зимних играх. Участие приняли 4 человека, г. Невьянск;
* 30 мая команда ВОИ приняла участие в Межмуниципальном турнире по настольному теннису – 5 человек;
* 15 июня команда ВОИ приняли участие в Межмуниципальной летней Спартакиаде Березовского ВОИ – 5 человек;
* 22 августа команда ВОИ, 6 человек, приняла участие в Спартакиаде среди команд местных отделений Свердловской области в г. Новоуральск;
* 20 сентября команда ВОИ, 4 человека, приняла участие в Летней муниципальной Спартакиаде, г. Верхняя Пышма;
* В октябре в г. Ревда команда ВОС, 6 человек, приняла участие в Фестивале ВФСК ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
* В октябре в г. Екатеринбурге команда ВОИ (2 человека) приняла участие в Чемпионате Свердловской области по армреслингу;
* 10-12 ноября в г. Екатеринбурге проходила Областная Спартакиада среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата памяти С.У. Гильмановой, принимала участие команда ВОИ (2 человека).

Всю информацию можно найти на сайте: pervostart.ru.

**Наиболее эффективные муниципальные практики, реализуемые в городском округе Первоуральск для жителей, нуждающихся в особой поддержке:**

| **№** | **Целевая группа** | **Организация** | **Суть поддержки** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Образовательные программы для детей ограниченными возможностями здоровья** | | |
|  | Дети с задержкой психического развития | 22 школы (МАОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 10,11, 12, 14,15, 16, 17, 20,22, 26,28,29,32,36)  МАДОУ № 3 | Реализация адаптивных образовательных программ для данной категории детей  Отдельные классы созданы в школах № 3,9 |
|  | Дети с тяжелыми нарушениям речи | 22 школы (МАОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 10,11, 12, 14,15, 16, 17, 20,22, 26,28,29,32,36)  МАДОУ № 3  Логогруппы в МАДОУ 50,47,39,37,7,9,26,27 | Реализация адаптивных образовательных программ для данной категории детей  Отдельные классы созданы в школах № 3,9 |
|  | Слабослышащих и позднооглохшие дети | 4 школы (МАОУ СОШ № 2,11,15, 17)  МАДОУ № 22 | Реализация адаптивных образовательных программ для данной категории детей |
|  | Слабовидящие дети | 3 школы (МАОУ СОШ № 4, 5, 26) | Реализация адаптивных образовательных программ для данной категории детей |
|  | Дети с нарушениями опорно - двигательного аппарата (НОДА) | 8 школ (МАОУ СОШ № 1,2,3, 5,9, 15,22,29)  МАДОУ № 12 | Реализация адаптивных образовательных программ для данной категории детей |
|  | Дети с расстройствами аутистического спектра | МАОУ СОШ № 6 | Открыт отдельный класс, в котором обучается 3 человека |
|  | Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 7 школ (МАОУ СОШ №2,3,6,7,10, 15,16) | Реализация адаптивных образовательных программ для данной категории детей |
| **Культурно-развлекательные программы для детей ограниченными возможностями здоровья** | | | |
|  | Семьи с детьми -инвалидами | ГАУК Свердловской области «Инновационный культурный центр» | Проект «Центр без границ»: мастер классы, развлекательные программы, конкурсы, выставки и т.п. |
| **Проекты, реализуемые социально ориентированными некоммерческими организациями** | | | |
|  | Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации (инвалиды, малоимущие, погорельцы, люди с ОВЗ, пенсионеры, мигранты и т.д.) | Первоуральское местное общественное движение социального мастерства «Город Первых» | Проект «Новая жизнь вещей -Благотворительная площадка «ФриМаркет» **-** постоянно действующая площадка, куда жители приносят пригодную для дальнейшей носки одежду, обувь, аксессуары, книги и растения, а нуждающиеся забирают предметы одежды и быта для себя или своих близких на безвозмездной основе |
|  | Беременные женщины, женщины с малолетними детьми, попавшие в кризисную ситуацию | Первоуральская городская общественная Организация «Православный просветительский Центр «Семья» | Предоставление круглосуточного приюта для женщин, организационно-правовое сопровождение до момента разрешения кризисной ситуации.  Реализуют проекты «Каждый малыш имеет право родиться и жить в семье», «Все начинается с семьи!» и др. |
|  | Лица без определенного места жительства | Православная религиозная организация архиерейское подворье во имя Святой Великомученицы Екатерины г. Первоуральск СО | Предоставление круглосуточного приюта для лиц БОМЖ, организационно-правовое сопровождение до момента разрешения кризисной ситуации.  **Во 2-м конкурсе президентских грантов** в 2023 году получили 4 540,71 тыс. рублей на реализацию проекта: «Образ Божий в каждом человеке!» - оказание комплексной социальной помощи лицам без определенного места жительства, включая уход за бездомны... |
|  | Семьи с детьми-инвалидами, имеющими ментальные нарушения развития | БФМС «Первоуральск -21 век» | Проведение занятий с детьми по театральному мастерству и вокалу, кружковая деятельность |
|  | Инвалиды, малообеспеченные семьи, пенсионеры, лица без определенного места жительства | Благотворительный фонд «София» | Организация горячих бесплатных обедов.  **Во 2-м конкурсе президентских грантов** в 2023 году получили 1 823,06 тыс. рублей на реализацию проекта: «Хлеб насущный» - на социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан (3 раза/неделю нуждающиеся смогут получить горячее питание, один 1/неделю выдача нуждающимся набора вещей и предметов первой необходимости) |
|  | Дети с инвалидностью | Свердловская региональная общественная организация «Шахматный клуб «Классика» | Обучение игре в шахматы, участие детей - инвалидов в соревнованиях |
|  | Дети с инвалидностью | Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга по городскому округу Первоуральск» | Занятия пауэрлифтинга, участие детей -инвалидов в соревнованиях |
|  | Люди с инвалидностью, семьи с детьми - инвалидами | АНО «Центр разработки и внедрения социально значимых проектов и развивающих программ «ЦИУС» | Реализация проекта «Новый уровень» для людей с ОВЗ (мамы с детьми, активная молодежь 18+), мастер классы еженедельно по четвергам, на площадке ФриМаркета, Трубников 46а  Проведение мероприятий для детей с инвалидностью на площадках муниципальных организаций |

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ**

1. В рамках проведения мероприятий по соблюдению требований к доступности услуг в Управлении и учреждениях социального обслуживания населения, расположенных на территории городского округа Первоуральск (ГАУ «Билимбаевский ПНИ», ГАУ «Первоуральский ПНИ», ГАУ КЦСОН «Осень» города Первоуральска», ГАУСО СО «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска, ГКУ «Социально реабилитационный центр несовершеннолетних города Первоуральска», отделение 4 ГКУ СО «Дом ребенка»), в 2023 году подготовлена и направлена в Министерство социальной политики Свердловской области следующая информация:

- реестр объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении Управления и организаций социального обслуживания, расположенных на курируемой территории, составленный по состоянию на 01.01.2023 на основании актуализированных паспортов доступности объектов, с учетом реализации мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов, также информация по количественному учету подведомственных объектов, на которые составлены паспорта доступности;

- информация о лицах, состоящих на учете с целью получения специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации и о потребности в средствах на закупку технических средств реабилитации.

В ежеквартальном режиме направлялась информация в Министерство социальной политики Свердловской области об исполнении Дорожной карты Министерства социальной политики Свердловской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты населения.

2. С целью осуществления мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11 февраля 2014 г. № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области», в отчетный период обновлена внесенная в ПК «Информационное взаимодействие с федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы» информация с 23 паспортов доступности ОСИ (учреждения социального обслуживания).

3. В отчетный период подготовлен и размещен на сайте Управления:

- Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области по состоянию на 01.01.2023.

4. С целью повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения, в Управлении и учреждениях социального обслуживания разработаны алгоритмы оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), приказом руководителя учреждения закреплены специалисты, ответственные за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при получении услуг. Один раз в год в Управлении и учреждениях социального обслуживания проводится инструктаж специалистов по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг (всего 572 чел.), на 467 сотрудников Управления и учреждений социального обслуживания административно - распорядительным актами возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг.

Официальные сайты Управления и учреждений социального обслуживания адаптированы с учетом потребностей инвалидов по зрению.

На официальных сайтах Управления и 5 учреждений социального обслуживания, расположенных на территории ГО Первоуральск, размещены перечни мер по обеспечению доступности, информация о предоставляемых услугах, контактная информация.

5. Для преодоления социальной изоляции и включенности детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные), в 2023г. специалистами ГАУСО СО «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска» проводились:

- мероприятия в рамках **Дня Защитников Отечества**: познавательные беседы, спортивно-развлекательные программы, выставка детских работ, праздничное мероприятие «Военная техника на страже России» (приняли участие 14 детей-инвалидов);

- праздничное мероприятие, посвященное **Международному женскому Дню** «Нашим мамам, посвящается» (приняли участие 16 детей-инвалидов);

- спортивное мероприятие в рамках ежегодной Общероссийской добровольческой акции **«Весенняя неделя добра»** «Веселые старты» провел для детей тренер футбольного клуба «Юниор» города Первоуральска (приняли участие 17 детей-инвалидов);

- ко **Дню защиты детей**, совместно с сотрудниками Следственного отдела по г. Первоуральску, для воспитанников отделения реабилитации было организовано посещение зоопарка в Парке новой культуры, в том числе зоопарк посетили 15 детей-инвалидов;

- ко **Дню знаний**, совместно с сотрудниками Следственного отдела по г. Первоуральску, была организована выдача подарочных канцелярских наборов детям-инвалидам, идущим в 1 класс (подарки получили 15 детей-инвалидов);

- в рамках Декады инвалидов, посвященной **Международному дню инвалидо**в, для воспитанников отделения реабилитации проведены мероприятия: игровая программа «Путешествие в страну сказок», подготовленная сотрудниками МУК Централизованной Библиотечной системы г.о. Первоуральск, игра-квест «Путешествие к Деду Морозу», развлекательное мероприятие «Снежинка на ладошке», концертная программа воспитанников и преподавателей Первоуральской детской школы искусств «От сердца к сердцу», мастер – класс по рисованию «Зимушка-зима» (в мероприятиях Декады приняли участие 34 несовершеннолетних, в том числе 19 детей-инвалидов);

- **Новогодний праздник** с вручением сладких подарков (приняли участие 20 детей-инвалидов).

Дети-инвалиды, проходившие комплексную реабилитацию в группах дневного пребывания, посещали мероприятия, подготовленные сотрудником МУК Централизованная Библиотечная система г.о. Первоуральск в рамках межведомственного сотрудничества.

10 детей-инвалидов еженедельно по субботам посещают спортивную секцию в ПМБУ ФКиС «Старт».

Меры, применяемые в ГАУСО СО «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска» для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

Работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, строится на базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенного по адресу ул. Трубников 54-в.

Территория, прилегающая к зданию по ул. Трубников, 54в свободна для перемещения, имеет небольшой перепад высот, достаточно место для проезда и маневрирования на кресле-коляске. На территории имеется автостоянка для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Входная группа здания оборудована домофоном, кнопкой вызова персонала, обозначенной пиктограммой «Инвалид», и дублируется тактильными табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, так же оборудована пандусом с наружными поручнями и ограждением.

Контрастным цветом промаркированы первые и последние ступени лестниц в здании.

Для перемещения инвалидов-колясочников на второй этаж используется мобильный лестничный подъемник и переносные аппарели.

На фасаде здания установлена информационная вывеска с указанием контактной информации, часов работы учреждения.

Тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, имеются и размещены в учреждении: тактильный стенд для улицы с информацией об организации, тактильные таблички с названиями кабинетов размещены на кабинетах специалистов.

Для общения со слабослышащими клиентами используется мобильная Индукционная система. Она подключается к слуховому аппарату и помогает слабослышащему человеку получать аудиоинформацию.

Тотально глухих клиентов на протяжении всего пребывания в учреждении сопровождает педагог, обученный русскому жестовому языку на курсах повышения квалификации по программе «Организация сурдокоммуникации».

Для облегчения навигации всех посетителей с инвалидностью, в том числе с нарушением слуха и с нарушением зрения, на входе в учреждение их встречает ответственный сотрудник и сопровождает на всех этапах получения ими услуг. В случае необходимости информация доводится сотрудником учреждения до клиента письменно или устно.

Маломобильным детям-инвалидам так же услуги оказываются в форме обслуживания на дому: социальный педагог проводит индивидуальные занятия по развитию коммуникативных навыков, по обучению навыкам самообслуживания, по социально-бытовому ориентированию; учитель-логопед проводит индивидуальную социально-педагогическую коррекцию, включающую в себя развитие у ребенка внимания, памяти, мышления, развитие сенсорных способностей, развитие мелкой моторики, развитие речи.

В ГАУСО СО «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска трудоустроено 3 работника, имеющих инвалидность.

При приеме на работу инвалидов учитываются необходимые льготные условия труда и дополнительные гарантии.

Условия труда для работников с ограниченными физическими возможностями соответствуют действующему законодательству и индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

В ГКУ «Социльно реабилитационный центр несовершеннолетних города Первоуральска» Здание жилого корпуса ГКУ «СРЦН города Первоуральска» расположено по адресу: проспект Ильича, дом 27.

К основному корпусу пристроено одноэтажное здание столовой с теплым переходом. По периметру территории имеется железобетонное ограждение с двумя въездными воротами. Тротуар у здания выложен тротуарной плиткой без препятствий для передвижения МГН. На входной группе установлена кнопка с выводом на пульт охраны для вызова специалиста по оказанию помощи инвалиду. Имеется вывеска на здание со шрифтом Брайля. Маркировка краевых ступеней на входной лестнице в здание учреждение выделены контрастной желтой противоскользящей полосой.

Ступени лестничных маршей в здании выделены желтым цветом для удобства инвалидов по зрению. На сайте учреждения установлена версия для слабовидящих инвалидов.

В учреждении проживают 2 воспитанника – инвалида. Им предоставляются необходимые услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые. Удовлетворительность получателей социальных услуг составляет 100%. Доля получателей социальных услуг от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации за 2023 год составляет 100% (5 человек обратилось, 5 получили социальные услуги). В учреждении обучены 6 специалистов по программе работы с инвалидами, оказания услуг данной категории граждан. 100% работников прошли инструктирование для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Разработан и согласован паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГКУ «СРЦН города Первоуральска» созданы условно.

В ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска» в течение 2023 года продолжал функционировать социальный центр проката технических средств реабилитации (далее – ЦП ТСР) ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска», информационные листы о работе ЦП ТСР и имеющихся ТСР размещены на стендах учреждения в количестве 8 штук., имеется брошюра о работе ЦП ТСР, которая распространяется среди получателей социальных услуг и жителей городского округа Первоуральск.

На балансе учреждения состоит 490 ТСР, за отчетный период ТСР получили 803 человека, в т. ч . 283 инвалида.

1. Обновлен (актуализирован) раздел на официальном сайте ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска» – «Социальный центр проката технических средств реабилитации». В ежемесячном режиме на официальном сайте учреждения размещается информация о технических средствах реабилитации.

2. Проведено 38 заседание клуба молодых инвалидов «Бригантина надежды», на которых присутствовали 18 человек.

3. Ежемесячно на сайте Учреждения размещается информация о работе Школы пожилого возраста, клубов по интересам для граждан пенсионного возраста, в т.ч. имеющих инвалидность.

4. Осуществлялось информирование граждан, получивших впервые ИПРА, о мероприятиях по социальной реабилитации в ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска». Всего проинформировано 1347 человек.

5. По основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидам были предоставлены следующие социально – реабилитационные услуги:

Социально – средовая реабилитация и абилитация – оказана 531 услуга 236 гражданам.

Социокультурная реабилитация – оказано 5075 услуг 260 гражданам.

Социально-психологическая реабилитация и абилитация – оказано 29 услуг 16 гражданам.

За 2023 год (по состоянию на 18.12.2023 г.) социальные услуги в Учреждении получили 1163 инвалида.

В психоневрологических интернатах созданы условия для осуществления комплекса социальных мероприятий, призванных максимально приблизить получателей социальных услуг к полноценному существованию в обществе. Интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум осуществляется посредством включения их в трудовую и досуговую деятельность.

Все объекты учреждений социального обслуживания и все услуги доступны всем категориям инвалидов, так как уход персонала за получателями услуг производится круглосуточно.

Все сотрудники, предоставляющие услуги населению ежегодно проходят инструктаж (обучение) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Для них разработаны алгоритмы оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата).

6. Специалисты Управления и учреждений прошли Цикл вебенаров по вопросам доступной среды 2023 года. Всего прошли обучение — 18 специалистов.

15.03.2023 специалисты Управления приняли участие в информационно-консультационной встрече в местном отделении ВОС на тему: о новом в законодательстве, касающегося отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов. Присутствовало 30 чел.

07.12.2023 в общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда» приняло участие 602 специалиста Управления и учреждений.

**ГКУ «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»**

**В здании ГКУ «Первоуральский ЦЗ» созданы условия для получения услуг и передвижения внутри здания и по прилегающей территории для всех групп инвалидов:**

- оборудовано 2 места для парковки автотранспортного средства инвалидов (проведена разметка, установлены таблички «Инвалид» и знак «Место для стоянки», дорожный знак «Инвалид» продублирован краской на асфальте парковочного места);

- обеспечен беспрепятственный доступ в здание от парковки автомобиля (в рамках пилотного проекта по модернизации службы занятости - части нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» здание было приведено в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения);

- заменена входная группа (без порогов), пандусные съезды, отремонтирована лестница;

- установлен информационный терминал, информационно-коммуникационная система для инвалидов по слуху «Бегущая строка», электронный стационарный видеоувеличитель, комплект беспроводной системы вызова помощника, тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.), полоса контрастная, алюминиевая полоса с тройной резиновой вставкой, мнемосхема, тактильный индикатор, Эвакуационный лестничный стул (кресло) предназначен для спасения инвалидов и людей с ограниченными возможностями без кресла-коляски при пожаре и другой ЧС по лестничным маршам, поручень откидной с антибактериальным покрытием;

- установлена кнопка вызова персонала;

- прием инвалидов и МГН организован на 1 этаже (зальная форма обслуживания);

- сотрудник ГКУ «Первоуральский ЦЗ» прошел обучение в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Минтруда и социальной защиты Российской Федерации» по программе повышения квалификации «Особенности работы с гражданами, имеющими инвалидность».

2 сотрудника ГКУ «Первоуральский ЦЗ» обучены в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления» по программе профессиональной переподготовки «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере».

- приказом директора назначены ответственные лица за оказание помощи инвалидам, утверждена инструкция предоставления государственной услуги инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении государственного казённого учреждения службы занятости населения Свердловской области «Первоуральский центр занятости» (ГКУ «Первоуральский ЦЗ»);

- для граждан с ограничениями по слуху возможен допуск тифлосурдопереводчика;

- возможен допуск собаки-проводника для слепых и слабовидящих;

- отремонтировано санитарно-гигиеническое помещение (расширен дверной проем, демонтирован порог, установлены поручни);

- оборудован информационный зал распашными дверями;

- установлен информационный терминал (стойка) с необходимой информацией;

- установлены указатели, таблички, бегущая строка, упрощающие ориентацию инвалидов в помещении.

В связи с цифровизацией процесса оказания государственных услуг постановка граждан на регистрационный учет осуществляется дистанционно, с помощью электронных сервисов: портал «Работа в России», единый портал государственных услуг. Информация о вакансиях, поступивших от работодателей, также размещена на портале «Работа в России», интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Предоставление государственных услуг осуществляется, как при личном взаимодействии, так и в дистанционном формате.

В 2023 году (по состоянию на 26 июня) в ГКУ «Первоуральский ЦЗ» обратились 74 инвалида, трудоустроились 24 человека. 59 граждан с ограниченными возможностями здоровья зарегистрированы в качестве безработных граждан. 17 человек прошли профессиональное обучение по направлению центра занятости с учетом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации по профессиям, востребованным на рынке труда: охранник (5 человек), секретарь (2 человека); портной (1 человек), учитель иностранного языка (1 человек); инженер по охране труда (1 человек); 4 инвалида обучились различным компьютерным программам; практическим навыкам ведения бизнеса обучился 1 человек, специалист государственного муниципального управления – 1 человек, тренер (преподаватель физической культуры ) – 1 человек.

Государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 100 инвалидам. Государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан получили 19 инвалидов. Социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда прошли 23 инвалида.

**УЖКХиС ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.**

В 2023 году выполнены работы по обустройству и ремонту тротуаров на сумму 13 526,76 тыс. руб. по следующим улицам:

- ул. Советская, 20 и пр. Космонавтов 17А, 17, за ТЦ Марс;

- ул. Комсомольская, 29Б, 27Б (за СОШ № 9);

- ул. Физкультурников, 8 до ул. Папанинцев, 36;

- ул. Пушкина, 19б до Пушкина 32;

- ул. Емлина, 10- 12б;

- пр. Ильича, 7а к школе № 6;

- ул. Емлина, 29а;

- ул. Гагарина, (ТЦ Лента) вдоль д/с;

- ул. Карбышева вдоль парка театр;

- ул. Розы Люксембург подход к парку с 2 -х сторон;

- ул. Гагарина до ГПТУ 7 и до ул. Гагарина, 77;

- ул. Талица, д. 1 до существующего пешеходного перехода;

- ул. Строителей, 8;

- ул. Комсомольская, 25Б к Д/с;

-пр. Космонавтов, 1А от «Энергосбыт плюс» вдоль дома № 3 пр. Космонавтов;

- ул. Ватутина, 54.

Финансирование из местного бюджета на ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Первоуральск:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт | Объем финансирования, руб. |
|
| №18-А-161 от 17.04.2023 по выполнению работ по обустройству тротуаров в городском округе Первоуральск | 13 526 758,98 |
|
| № 7-А-062 от 07.03.2023 по ремонту внутриквартальных проездов на территории городского округа Первоуральск | 30 000 000,00 |
| № 13-А-132 от 31.03.2023 по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских территориальных управлений городского округа Первоуральск | 63 608 442,09 |
| №27-А-239 от 02.06.2023 по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Первоуральск | 64 584 748,56 |
| №27-А-239 от 02.06.2023 по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Первоуральск | 67 365 780,41 |
| №13-А-132 от 31.03.2023 по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских территориальных управлений городского округа Первоуральск | 56 900 637,93 |
| №7-А-062 от 07.03.2023 по выполнению работ по ремонту внутриквартальных проездов на территории городского округа Первоуральск | 29 939 280,74 |
| **Итого** | **325925648,7** |

**2.** В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2023 - 2027 годы» выполняются следующие мероприятия:

* Комплексное благоустройство общественной территории «Парк ДК им. Ленина (театр «Вариант») микрорайон Хромпик, ул. Театральная, д.1». Стоимость работ по муниципальному контакту составляет 103 623,76 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет - 30 000,00 тыс. руб., местный бюджет - 73 623,76 тыс. руб.
* Благоустройство аллеи вдоль дома № 48Б по улице Трубников в г. Первоуральске. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 3 967,10 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет - 1 899,99 тыс. руб. , местный бюджет - 1 472,03 тыс. руб., внебюджетные источники - 595,08 тыс.руб.

В данных проектах предусмотрено выполнение работ по доступности инвалидов и других маломобильных групп населения, такие как:

- занижение бортового камня;

- устройство тактильной плитки;

- устройство пандусов и поручней.

**3.** Городской транспорт частично оборудован таблом «бегущая  строка» для информирования  слабослышащих граждан об остановках. Для слабовидящих граждан ведется дублирование информации через звуковые динамики.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | общее количество транспорта | количество низкопольных автобусов | количество автобусов, оснащенных схемой брайля | количество автобусов со звуковым сопровождением | количество автобусов с информационным табло |
| городские маршруты | 130 | 0 | 130 | 2 | 1 |
| пригородные маршруты | 15 | 0 | 15 | - | - |

В рамках исполнения требований Постановления Правительства РФ от 09.07.2016г. N 649 (ред. от 10.02.2020г.) «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»), муниципальная комиссия, утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 17.10.2017г. № 2064 (в ред. от 07.04.2022г. №760), проводит обследования жилых помещений инвалидов и общедомового имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях оценки возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

В соответствии с п.6 Постановления № 649-ПП данные обследования проводятся согласно графиков обследований на соответствующий год на основании плана мероприятий, утвержденного Администрацией городского округа Первоуральск от 12.04.2022г. № 797.

Мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда городского округа Первоуральск, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, осуществляются в соответствии с утвержденным Планом мероприятий.

Выполнение мероприятий по обследованию согласно Плана за отчетный период 2023 год:

1. выявлено мест жительства инвалидов (жилых помещений в МКД) – 82,
2. внесено мероприятий в график обследований 75,
3. проведен визуальный, технический осмотр жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение – 75,
4. Вынесено заключений о возможности приспособления жилых помещений, общедомового имущества с учетом потребностей инвалидов – 23.

**УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.**

I. На 01.01.2024г. в ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральск» состоит на учете 7779 инвалида, 1гр. инвалидности имеют 568 человека, 2гр.- 2982 человека, 3гр.-2925 человека, из них 81 - детей категории «ребенок–инвалид» (до 4 лет 8), детей с паллиативным статусом -7.

За 12 месяцев 2023г. в ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральск:

1. Направлено в бюро МСЭ на первичное освидетельствование 589 человек, из них трудоспособного возраста 232.

2. Оказаны следующие услуги инвалидам: осмотрено в амбулаторно-поликлинических условиях 7606 человек (всего 15120 посещений, из них 512 осмотрено на дому (всего 1246 посещений);

3. Пролечено в условиях стационара 843 инвалида, из них 11 детей инвалидов, в условиях дневного стационара пролечено 167, из них 6 детей инвалидов.

4.Санаторно-курортное лечение получили 473 человека, из них 11 детей.

5. Выполнено ЭКГ на дому - 514.

6. Выполнено заборов крови на дому - 456.

II. Для обеспечения физической и информационной доступности учреждения ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральск» для инвалидов и других маломобильных групп населения в **2023 году** были проведены следующие мероприятия:

1. Обеспечение доступности для инвалидов и других МГН в рамках капитального ремонта отделения гериатрии по адресу ул.Огнеупорщиков, 38, здание стационара, 3 этаж (санитарные комнаты, туалеты, душевые, тактильная информационная навигация).

2. Обеспечение доступности для инвалидов и других МГН в рамках капитального ремонта отделения неврологии по адресу ул.Металлургов, 3а, терапевтический корпус, 5 этаж (санитарные комнаты, туалеты, душевые, тактильная информационная навигация).

3. Капитальный ремонт (устройство пандуса и обеспечение доступности и для маломобильных групп населения), нежилое здание рентген-кабинета, г.Первоуральск, ул.Мамина-Сибиряка, д.2а, на сумму 1544,66 тыс.руб. (средства из областного бюджета, комплексная программа Свердловской области «Доступная среда»)

4. Благоустройство земельного участка возле здания рентген-кабинета, г.Первоуральск, ул.Мамина-Сибиряка, д.2а (парковка для инвалидов, устройство тротуара) на сумму 331,8 тыс.руб. (271,8 тыс.руб. средства из областного бюджета, комплексная программа Свердловской области «Доступная среда», 60,00 тыс.руб. средства предпринимательской деятельности больницы).

5. Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральск» по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Огнеупорщиков, дом №38 (устройство пандуса, входной группы, расширение дверного проема кабинета для МГН) на сумму **660,00 тыс.руб.** (средства из областного бюджета, комплексная программа Свердловской области «Доступная среда»)

6. Обеспечение доступности для инвалидов и других МГН в рамках капитального ремонта отделения женской консультации, здание поликлиники, 1 этаж, по адресу ул.Металлургов, 3а, здание стационара, 3 этаж.

7. Ремонт флюорографического кабинета, в т.ч. с реализацией мероприятий по обеспечению доступности для МГН по адресу ул.Металлургов, 3а, здание поликлиники.

8. Ремонт флюорографического кабинета, в т.ч. с реализацией мероприятий по обеспечению доступности для МГН по адресу ул.Огнеупорщиков, 38, здание стационара.

**II.** **На 2024 год** в рамках комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» запланированы следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт в здании ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральск» по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, с.Новоалексеевское, пер.Геологический, дом № 3. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в Свердловской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандуса) на сумму 737,68 тыс.руб.

2. Разработка проектно-сметной документации на замену больничного лифта, здание стационара, ул.Огнеупорщиков, 38 на сумму 270,24 тыс.руб.(финансирование 2024г.).

А также запланированы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и МГН в рамках капитальных ремонтов:

- разработка проектно-сетной документации на замену пассажирского лифта, здание поликлиники, ул.Огнеупорщиков, 38;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здание поликлиники, 1, 2, 3 этаж, ул.Огнеупорщиков, 38;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в здании поликлиники, п.Билимбай, ул.Мира, 6а;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в здании, р.п.Староуткинск, ул.Свердлова, 22;

- здание терапевтического корпуса, приемное отделение, ул.Металлургов, 3а (с устройством пандуса);

**III.** Наличие специального места для автомобиля инвалида на автостоянке учреждения имеется у следующих зданий ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральск»:

- по адресу ул.Металлургов, 3а: здание поликлиники, женская консультация, хирургический корпус приемное отделение, хирургический корпус справочное, здание гинекологического отделения приемный покой, акушерский корпус, терапевтический корпус;

- по адресу ул.Емлина, 22, поликлиника;

- по адресу ул.Мамина-Сибиряка, 2а: здание поликлиники, здание стационара, здание рентген-кабинета;

- по адресу ул.Огнеупорщиков, 38: поликлиника, стационар;

- по адресу п.Новоуткинск, ул.Гоголя, д.46: здание поликлиники, здание стационара;

- ОВП по адресу п.Билимбай, ул.Мира, 6а;

- ОВП по адресу с.Битимка, ул.Заречная, 8;

- ОВП по адресу ул.Зои Космодемьянской, 19;

- ОВП по адресу ул.Циолковского, 26;

- ОВП по адресу с.Новоалексеевское, пер.Геологический, 3;

**IV.** Наличие пандуса при входе в здание (в соответствии с требованиями):

- по адресу ул.Металлургов, 3а: здание поликлиники, женская консультация, хирургический корпус приемное отделение, здание гинекологического отделения;

- поликлиника по адресу ул.Емлина, 22;

- по адресу ул.Мамина-Сибиряка, 2а: здание поликлиники, здание стационара, здание рентген-кабинета;

- поликлиника по адресу ул.Огнеупорщиков,38;

- здание поликлиники по адресу п.Новоуткинск, ул.Гоголя, д.46;

- ФАП д.Старые Решеты, ул.Октябрьская, дом №12/1;

- ФАП п.Хрустальная, ул.Станционная, д.15/2;

- ФАП с.Нижнее Село, ул.Ленина, дом №42;

- ФАП с.Слобода, ул.Октябрьская, дом №4;

- ОВП п.Талица, ул.Зои Космодемьянской, 19.

**V.** На все здания ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральск» (в количестве 28 зданий), в которых оказываются услуги населению имеются паспорта ОСИ, предоставленные в Управление Социальной политики № 5.

**ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск»** осуществляет диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию и лечение детей с ограниченными возможностями оказывает медицинские услуги детям с паллиативным состоянием.

По итогам 2023 года на учете в городском округе Первоуральск состоит 476 человек (395 – ДГБ, 81 – ГБ) с ограниченными возможностями здоровья, в том числе наблюдающихся на дому – 41 человек, по Западному управленческому округу (ЗУО) на учете состоит 2639 детей категории «ребенок-инвалид», в том числе наблюдающихся на дому – 139 человек.

За 2023 год проведено 1350 выездов на дом к детям с паллиативным статусом. Специалистами отделения выездной патронажной паллиативной бригады проводится обучение родителей и законных представителей несовершеннолетних детей–инвалидов правилам ухода, кормления немобильных пациентов, уходу за трахеостомой и гастростомой, элементам массажа.

На каждого ребенка разработана программа ИПРА, сведения о детях внесены в программный продукт «Адресная социальная помощь». Медицинская помощь указанной категории детей осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения.

ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» является объектом социальной активности и интенсивного использования.

Во всех поликлиниках в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи детям, с целью разделения потоков пациентов на 1 этаже организованы кабинеты для приема детей с ограниченными возможностями. Санузлы (3 ед.) оснащены приспособлениями для людей с ограниченными возможностями (ул. Гагарина, 38а; ул. Строителей, 26а; ул. Огнеупорщиков, 38).

Для информирования людей с ограниченными возможностями установлена электронная панель (с бегущей строкой), имеются указатели и пиктограммы, тактильные таблички с шрифтом Брайля, световые маяки, создан дополнительный модуль сайта ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» для слабовидящих.

На сайт «АИС Доступная среда» информационные материалы передаются медицинской организацией в установленные сроки согласно нормативным документам.

Широко практикуется консультирование пациентов с помощью телемедицинских технологий (214 телеконсультаций с учреждениями 3 уровня), организованы скайп-консультирования для детей и родителей со специалистами ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».

В структуре медицинской организации функционирует отделение паллиативной медицинской помощи детям (5 коек). За 12 месяцев 2023 г. госпитализировано и пролечено 99 детей с паллиативным состоянием.

В течение первого полугодия 2023 года двоим детям, с июля 2023 года одному ребенку с хронической почечной недостаточностью предоставляется услуга по транспортировке в ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» для получения процедуры гемодиализа от места жительства до места проведения процедуры и обратно за счет средств субсидии из областного бюджета (671,760 тыс. рублей).

Осуществляется оказание консультативной и социально-правовой помощи родителям (законным представителям), воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (поликлиника, стационар, по месту жительства (105 консультаций).

Психологами, специалистами отделения медико-социальной помощи проводятся индивидуальные беседы и консультирования семей с детьми-инвалидами разных категорий и их законными представителями в ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» и по месту жительства (327 консультаций).

Проводится разъяснительная работа в рамках профориентации с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их законными представителями (57 консультаций).

Специалисты учреждения приняли участие в мероприятиях совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области, региональным отделением Российского детского фонда по Свердловской области (РДФ), Министерством образования и молодежной политики Свердловской области:

- Участие в федеральном проекте «Костюм для счастья»;

- Проведение мастер - класса по обучению шитью эргономичной одежды для детей с ограниченными возможностями здоровья (приняло участие 12 семей г. Первоуральск, ).

Участие в совещаниях – вебинарах, семинарах по обмену опытом в воспитании детей (инвалидов, сирот, многодетных, приёмных, опекаемых).

Участие в областной акции «#МыВместе», «Соучастие в судьбе», «Будь здоров» «Зеленый витамин», ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра», профилактическом мероприятии «Здоровье», «Дни милосердия в СО», «10000 добрых дел в один день», «Подарок другу», «Зажги синим», совместно с Региональным отделением РДФ.

В декабре психологами и волонтерами было изготовлено и передано 25 новогодних открыток детям, имеющим паллиативный статус.

Совместно с региональным отделением Российского детского фонда осуществляется предоставление эргономичной специализированной одежды для детей-инвалидов (9 семей).

В семьи с детьми категории «ребенок-инвалид» передаются канцелярские товары, книги, игрушки, билеты на мероприятия (спектакли, посещения зоопарка, цирка), предоставленные РДФ.

В течение 12 месяцев 2023 года приняли участие: в вебинарах, семинарах, конгрессах по здоровому образу жизни, по психологическим аспектам паллиативной помощи детям специалисты отделения медико-социальной помощи; в семинарах-дискуссионных площадках «Всестороннее развитие детей», «Детство и семья», Межрегиональной конференции «Ранняя помощь детям и семьям – основные тенденции и перспективы развития»; в вебинарах «Психология общения «врач-пациент», «Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи детям СО», «Искусственная вентиляция легких в паллиативной помощи», «Организация работы с Волонтерами», «Особенности наблюдения за ребёнком с гастростомой, трахеостомой», «Особенности наблюдения за ребёнком с нервно-мышечными заболеваниями», мастер-класс «Психология общения с новыми пациентами. Первая консультация», обучающем семинаре Обучение методике проведения консультирования при обследовании на ВИЧ-инфекцию.

Специалисты учреждения совместно с родителями и волонтерами приняли участие в обучающем семинаре «Школа по сопровождению детей с паллиативным статусом», организованным благотворительным фондом «Верь и живи» и сотрудниками хосписа ОДКБ.

Творческий марафон для детей, находящихся на длительном лечении. Проведение занятий с использованием арт-терапевтических техник для детей, проходящих лечение в отделении реабилитации.

На автостоянке учреждения имеются в наличии 3 специальных места для а/м инвалида, установлены специальные знаки парковки (ул. Гагарина, 38а; ул. Строителей 26а; ул. Мелаллургов, 3а).

В ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» работает 22 сотрудника, с установленной группой инвалидности, размер квоты для приема на работу инвалидов составляет 2 человека, таким образом, сверх квоты трудятся 20 человек.

Локальные акты, закрепляющие обязанности сотрудников по отношению к лицам с ограниченными возможностями, в учреждении имеются: должностные инструкции сотрудников, административные регламенты по предоставлению государственных услуг.

Для повышения уровня доступности людей с ограниченными возможностями в 2024 г. планируется:

1. Проведение капитального ремонта в здании инфекционного отделения с устройством пандуса для маломобильных пациентов;
2. Приобретение текстофона для организации коммуникативной системы общения администратора регистратуры с инвалидами по слуху и/или пациентами с нарушением речи в поликлинике по адресу: г.Первоуральск, ул.Гагарина, 38а.

**ТОРГОВЛЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**

**В**оисполнение Федерального закона 419-ФЗ с**пециалистами отдела развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации городского округа Первоуральск ведётся работа по решению проблемы ограниченного доступа маломобильных групп населения в объекты торговли, предприятия бытового обслуживания, общественного питания.**

На территории городского округа Первоуральск на сегодняшний день осуществляют свою деятельность 531 объекта торговли (из них: 197 продовольственных, 236 непродовольственных, 98 со смешанным ассортиментом), 169 объектов общественного питания, 210 объектов бытового обслуживания, а также 18 торговых центров.

На сегодняшний день объекты торговли в основном соответствуют требованиям Федерального закона № 419-ФЗ. Визуальный осмотр показывает, что большинство предприятий сферы торговли и услуг оборудованы пандусами и поручнями, ширина дверных проёмов входа и размеры лестничных площадок входных групп рассчитана для самостоятельного передвижения инвалида-колясочника по территории объекта, в том числе с использованием кресла-коляски, у большинства учреждений имеются кнопки вызова сотрудника. Как правило областные, федеральные и местные торговые сети, такие как «Кировский», «Монетка», «Пятёрочка», «Магнит», «Лента», «Доброцен», «Светофор», «Верный», а также все торговые центры осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона № 419-ФЗ, а именно: имеют раздвижные двери, оборудованные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, имеют вывески, оформленные крупными контрастными буквами. Руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания всех форм собственности принимают меры к соблюдению требований по доступности для инвалидов на подведомственных им объектах, выделяя средства для поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов, исходя из возможностей своих бюджетов.

У субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в арендуемых помещениях, или в помещениях, расположенных в жилых домах имеются проблемы с:

- оформлением автостоянки, выделением на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами,

- оказанием сопровождения инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

- размещением оборудования с носителями информации с учётом потребностей инвалидов,

- дублированием звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля,

- обустройством входных групп с учётом потребностей инвалидов всех групп.

Руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, специалистами отдела развития потребительского рынка и туризма Администрации городского округа Первоуральск регулярно направляются информационные письма с предложением оборудовать элементами доступности объекты социальной сферы, а также для сведения доводится информация в части того, что в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 24.11.1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» руководители предприятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания обязаны создавать условия для беспрепятственного доступа к своим объектам. Одновременно Кодексом РФ об административных правонарушениях определён размер штрафа за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, в том числе к предприятиям торговли, общественного питания, бытовых услуг (ст. 9.13 Кодекса).

В постоянном режиме для субъектов предпринимательской деятельности на официальном сайте городского округа Первоуральск в разделе «Предпринимательство» размещается информация по указанной теме. С**пециалистами отдела развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации городского округа Первоуральск** разработана Краткая памятка руководителям предприятий торговли по обеспечению условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг, которая направлена на адреса электронной почты субъектам предпринимательской деятельности, а также размещена на информационном стенде для посетителей, установленном в здании Администрации.

**АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.**

На территории городского округа Первоуральск все фактически введенные в эксплуатацию в **2023 году** и запланированные к вводу объекты социально-культурного значения и жилые массивы **оборудованы** пандусами, грузовыми лифтами, устроены парковки для маломобильных групп населения, благоустроена придомовая территория.

| № п.п | Информация о застройщике | Дата разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | ООО «ПрофДизель» | 13.02.2023 | Тепличное хозяйство с овощехранилищем | Свердловская область, г. Первоуральск, около с. Новоалексеевское к северу от ж/д площади «Новоалексеевка» |
|  | физическое лицо, Малейкина А.Е. | 10.03.2023 | Здание автомойки | Свердловская область, г. Первоуральск, шоссе Московское, стр. 11А |
|  | ООО «Досуг сервис» | 17.04.2023 | Многоквартирный многоэтажный  жилой дом с подземным паркингом | Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, 22 А, кор.1 |
|  | ООО «Кит-Капитал» | 03.05.2023 | Туристическая база.  2 этап строительства – Жилой модуль № 2 | Свердловская область, г. Первоуральск, д. Каменка, р-н базы отдыха «Утес» |
|  | ООО «Кит-Капитал» | 03.05.2023 | Туристическая база.  3 этап строительства – Жилой модуль № 3 | Свердловская область, г. Первоуральск, д. Каменка, ул. Малахитовая, зд.1А/4 |
|  | физическое лицо, Никулин А.Н. | 08.06.2023 | Кафе | Свердловская область,  г. Первоуральск, пр. Ильича, в 9 метрах на юго-восток от дома 3/2 |
|  | ППМУП «Водоканал» | 19.06.2023 | Насосно-фильтровальная станция | Свердловская область,  г. Первоуральск, ул.3 Интернационала, 207н |
|  | ООО «Метод» | 22.06.2023 | Многоквартирный жилой дом | Свердловская область,  г. Первоуральск,  ул. Чусовая, 1, кор. 3 |
|  | физическое лицо  Кумов В.А. | 11.07.2023 | Пансионат | Свердловская область, городской округ Первоуральск, поселок Хрустальная, улица турбаза Хрустальная, здание 19 |
|  | ООО «Атриум» | 14.07.2023 | Деловой комплекс. 3 этап строительства. Здание № 1, здание № 2 | Свердловская область,  г. Первоуральск, ул. Белинского, здание 93/2 корпус 1, здание 93/2 корпус 2 |
|  | физическое лицо, Шутров О.В. | 01.08.2023 | Административно-бытовой комплекс | Свердловская область, городской округ Первоуральск, поселок Вересовка, улица Заводская, строение 1Г |
|  | ООО «Атриум» | 09.08.2023 | Деловой комплекс. 3 этап строительства. Здание № 3 | Свердловская область,  г. Первоуральск,  ул. Белинского, здание 93/2 корпус 3 |
|  | физическое лицо Гасилов В.Е.,  Бобыкин В.А. | 18.08.2023 | Магазин | Свердловская область, г. Первоуральск, ш. Московское, здание 6В |
|  | ООО «Предприятие «Стройкомплект» | 07.09.2023 | Станция технического обслуживания (СТО) | Свердловская область, городской округ Первоуральск, в 0,5 км на юго-восток от села Новоалексеевское |
|  | физическое лицо Деньгин Г.М. | 06.10.2023 | Магазин | Свердловская область,  г. Первоуральск,  ул. Орджоникидзе 50 |
|  | ООО «Авангард» | 13.11.2023 | Сервисный центр. Мастерские мелкого ремонта бытовой техники и инструмента. Этап 1, здание № 1. | Свердловская область,  г. Первоуральск,  ул. Береговая, з.у. 36 в |
|  | ООО «Досуг сервис» | 16.11.2023 | Многоквартирный жилой дом №2 | Свердловская область,  г. Первоуральск,  ул. Папанинцев, д. 22 А, кор. 2 |
|  | ООО «Чистый берег» | 23.11.2023 | Рекреационно-оздоровительный комплекс  «Евразия Парк», «Здание гостевого дома № 1Л, 2Л» | Свердловская область,  г. Первоуральск |

В 2023 году за счет средств местного бюджета **отделом Управления жилищным фондом городского округа Первоуральск** приобретена 2-х комнатная малогабаритная квартира для семьи, имеющей в составе члена семьи с ОВЗ, имеющего право на дополнительную жилую площадь. Стоимость жилья составила 1 666,66 тыс. рублей (местный бюджет).

Предоставлено муниципальное жилье по социальному найму: 1- инвалиду, 3 семьям с детьми-инвалидами.

**Также большое внимание Администрацией городского округа Первоуральск уделяется взаимодействию  с общественными  организациями инвалидов, которым за счет выделения субсидий из бюджета города оказывается финансовая поддержка на проведение различных мероприятий.**

На 2022-2023 года перечень получателей субсидий общественным организациям и выделенный объем субсидий из бюджета городского округа Первоуральск утвержден постановлениями Администрации городского округа Первоуральск от 11 апреля 2022 года № 781. Получателями субсидий являются:

1. Местное отделение Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
2. Местное отделение Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
3. Первоуральская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
4. Первоуральская Городская Общественная Организация «Православный просветительский центр «Семья»;
5. Местное отделение Свердловской областной  общественной организации  ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Первоуральск;
6. Первоуральское Местное Общественное движение Социального Мастерства «Город первых».

Общая сумма субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в  2023 году составила 782,1 тыс. рублей.

Субсидии выделяются на оплату коммунальных услуг, услуг связи и проведение социально–значимых мероприятий для граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, ветеранов и инвалидов боевых действий, детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми и граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2023 году всеми общественными организациями проведено 100 мероприятий.

Необходимо отметить,  что в 2023 году:

- Православная религиозная организация Архиерейское подворье во имя святой великомученицы Екатерины г. Первоуральск Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) выиграла Грант Президента РФ в размере  4 540,71 тыс. рублей  (Проект: «Образ Божий в каждом человеке!» - организация оказания комплексной социальной помощи лицам без определенного места жительства, включая уход за бездомными);

- Благотворительный фонд «София» выиграл Грант Президента РФ в размере 1 823,06 тыс. рублей  (Проект: «Хлеб насущный» - социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан).

Всего сумма грантов составила – 6 363,77 тысяч рублей.

**Постоянно  освещаются проблемы инвалидов, пенсионеров, ветеранов по городскому телевидению и радио, в городских газетах**. На сайтах учреждений и  Администрации муниципалитета размещена информация по вопросам доступности  для инвалидов. 100% сайтов оснащены версией для людей с ограниченными возможностями.

Информационное обеспечение инвалидов через средства массовой информации муниципалитета в 2023 году:

|  |  |
| --- | --- |
| **Газета «Вечерний Первоуральск»** | |
| 12.01.2023 | Когда награда – дело всей жизни |
| 12.01.2023 | «Елка желаний»: Мечты сбываются! |
| 12.01.2023 | Меры соцподдержки при проезде по Единой социальной карте |
| 12.01.2023 | О мерах поддержки работников организаций соцобслуживания |
| 12.01.2023 | Подарки от «академии слуха»: второй слуховой аппарат бесплатно! |
| 19.01.2023 | «Полноценный сон, правильное питание и физическая активность» |
| 26.01.2023 | Страховые пенсии проиндексированы |
| 26.01.2023 | Модернизация медучреждений продолжается |
| 02.02.2023 | Юридическую помощь окажут бесплатно |
| 02.02.2023 | «Тема подвига ленинградцев до конца еще не раскрыта» |
| 16.02.2023 | Расширен перечень получателей пособия на проезд |
| 22.02.2023 | Город благоустройства и комфорта |
| 09.03.2023 | В ПГБ открыли кабинет с 32-срезовым аппаратом КТ |
| 09.03.2023 | Защитник Ржева обрел имя |
| 23.03.2023 | Благоустраиваем вместе |
| 23.03.2023 | Особые дети: диагноз, маршрут и приглашение к действию |
| 06.04.2023 | Меры соцподдержки при проезде по единой социальной карте |
| 13.04.2023 | Награды из рук Губернатора |
| 13.04.2023 | О планах города – из первых уст |
| 13.04.2023 | Во имя тех, кто жив… |
| 13.04.2023 | Ходьба скандинавская, стихи – наши |
| 20.04.2023 | «Уралочка» стала инструментом поддержки свердловчан |
| 27.04.2023 | Стартовали ямочные ремонты |
| 27.04.2023 | Ждем автобус с удобством |
| 04.05.2023 | Знать, чтобы помнить |
| 12.05.2023 | Низкий поклон, ветераны! |
| 12.05.2023 | Узнать о той войне из первых уст |
| 12.05.2023 | Муниципальные социально значимые услуги доступны на портале «госуслуги» |
| 12.05.2023 | Комфортная среда: что уже сделано |
| 12.05.2023 | В СТУ отремонтируют восемь дорог |
| 25.05.2023 | Помогать тем, кому тяжело |
| 01.06.2023 | Скоро – новая аллея |
| 08.06.2023 | В первоуральской больнице открылось паллиативное отделение |
| 15.06.2023 | Неврологическое отделение переехало |
| 29.06.2023 | Первые саженцы парка Победы |
| 29.06.2023 | «Это грандиозный подарок городу!» (реконструкция Дворца водных видов спорта) |
|  | Дворец – полная чаша |
| 13.07.2023 | Совет да любовь! |
|  | О предоставлении мер социальной поддержки по проезду с использованием единой социальной карты |
|  | 290 шагов по прошлому и настоящему Первоуральску |
| 20.07.2023 | Как жители меняют город |
|  | Дом равных возможностей |
|  | «ЖГУТ» проведет обучение |
|  | ДВВС: знакомство продолжается |
|  | «Я в помощь»: благотворительность вместо корпоратива |
| 27.07.2023 | Денежная выплата на жилье |
| 03.08.2023 | Центр общения для старшего поколения |
|  | Размер компенсации увеличен |
| 10.08.2023 | Горячая линия по капремонту для пенсионеров |
|  | Профилактика гриппа: ваше мнение |
|  | Плавательный сезон – открыт |
| 24.08.2023 | «Первоуральск для тебя»: Старт обсуждения (от медицины до площадок для досуга |
| 31.08.2023 | Бесплатная юрпомощь: очередной приём |
|  | Учитель эпохи возрождения (100 летний юбилей ветерану ВОВ, педагогу) |
|  | Приятно, что не забывают (День пенсионера) |
| 07.09.2023 | Династии – опора страны (ветеран педагогического труда, ветеран ВОВ – 100 летие) |
|  | Дарят людям надежду (70-летие ОО ВОС) |
| 14.09.2023 | Не просто ученики – личности |
| 21.09.2023 | Получить «Уралочку» можно и в Сбербанке |
|  | Нужно быть слепым, чтобы не видеть и не принимать изменений |
|  | «Малинка» и «Черемушки» - настоящий сад для цветов жизни |
|  | Старение – в головах, здоровье – в руках |
|  | Из открытых окон звучала музыка |
| 28.09.2023 | Десять педагогов одной семьи (династия педагогов) |
|  | Поздравление для старшего поколения |
| 05.10.2023 | Вера и любовь Надежды Мочаловой (День пожилого человека. Педагог) |
|  | Ветераны вновь взяли ракетки |
|  | Где получить Уралочку |
|  | Шаг навстречу долголетию |
|  | Праздник серебряного возраста |
| 19.10.2023 | Без любимого дела – не жизнь (педагогические династии) |
| 26.10.2023 | Высоко ли, низко ли – покажет тонометр |
|  | В Кузино выбрали супербабушку |
|  | Семейная гармония Грицюк – Липатниковых (династия педагогов) |
|  | Садовый участок Широковых – сказка своими руками |
| 16.11.2023 | Когда введут бесплатный проезд по «Уралочке» |
|  | Мы года и дни не считаем |
| 23.11.2023 | Карта «Уралочка»: есть вопрос? |
| 07.12.2023 | Читатели прошлого и настоящего |
|  | Встреча друзей. Годы, Судьбы |
| 21.12.2023 | Список льгтников вновь расширен |

**С целью реализации поставленных задач «Дорожной карты» в Первоуральске была открыта единая коммуникационная площадка «Инфопомощь» по оказанию консультативной и информационной помощи гражданам, нуждающимся в особой социальной поддержке, в рамках реализации приоритетного проекта Свердловской области «Социальный кластер».**

Администрация городского округа Первоуральск поддержала инициативу реализации приоритетного проекта Свердловской области «Социальный кластер» еще в январе 2020 года. В результате:

* проведены ряд ознакомительных и организационных встреч с представителями АНО «Особые люди» по открытию общественного центра в Первоуральске;
* организованы семинары для специалистов, занимающихся вопросами людей с инвалидностью;
* проведены мероприятия, направленные на определение потребности инвалидов в социальной поддержке и на привлечение внимания общественности к вопросам инвалидов, семей с детьми – инвалидами.

Основной целью единой площадки «Инфопомощь» является - оказание консультативной и информационной помощи в одном месте, благодаря которой граждане с инвалидностью могут решить несколько важных задач через:

1. доступность получения информации,
2. оперативность решения вопросов,
3. своевременное информирование об изменениях законодательства,
4. индивидуальный подход к каждому.

Открытие площадки состоялось 20 июня 2022 года в Инновационном культурном центре. Консультантами по проекту стали представители:

* Первоуральского центра занятости,
* Фонда социального страхования (Филиал №4),
* Управления социальной политики №5,
* Медико-социальной экспертизы Свердловской области,
* Отделения Пенсионного фонда в городе Первоуральске,

которые в режиме круглого стола рассказали гражданам с инвалидностью об изменениях в законодательстве, об индексации пенсии по инвалидности, о вопросах трудоустройства инвалидов, о порядке получения путевок на санаторно-курортное лечение, о присвоении группы инвалидности при переходе из категории «ребенок-инвалид» во взрослую категорию; ответили на возникающие по ходу вопросы.

Участниками мероприятия стали 26 человек, это мамы детей инвалидов, инвалиды, в том числе инвалиды – колясочники, один из них приехал из Шалинского городского округа специально.

В заключении каждому участнику представилась возможность получить индивидуальные консультации у специалистов, особенно были востребованы темы трудоустройства инвалидов, назначения пенсии, компенсации за коммунальные услуги и многие другие. Ни один из вопросов не остался без ответа.

Необходимо отметить, что между Администрацией и вышеназванными организациями заключено соглашение о сотрудничестве по организации работы Центра «Инфопомощь», в рамках которого работа площадки организуется в ежеквартальном режиме.

В дальнейшем на территории муниципалитета запланирована:

* работа мобильной площадки по принципу «Инфопомощь» на колесах» с выездом в отделенные территории сельских территориальных управлений;
* работа тематических площадок: «Инфопомощь» для выпускников СПО», «Инфопомощь» для семей с детьми – инвалидами»;
* совместные мероприятия с ИКЦ в рамках проекта «Инклюзия - Центр без границ», когда дети вовлечены в развлекательные и творческие мероприятия, а родители в это же время получают консультативную и информационную помощь специалистов.

В сентябре 2022 года площадка «Инфопомощь» открылась на селе, команда специалистов выехала в поселок Билимбай для оказания адресной консультативной помощи людям с инвалидностью, проживающим удаленно. 15- ти семьям была оказана поддержка в этот день.

«Инфопомощь» нашла отклик среди жителей Первоуральска. В связи с этим, в дальнейшем запланировано:

* продолжить ежеквартальные выезды в отдаленные территории «Инфопомощь» на колесах»;
* организовать тематические площадки: «Инфопомощь» для выпускников СПО», «Инфопомощь» для семей с детьми – инвалидами»;
* проводить совместные мероприятия с ИКЦ в рамках проекта «Инклюзия - Центр без границ», когда дети вовлечены в развлекательные и творческие мероприятия, а родители в это же время получают консультативную и информационную помощь специалистов.

**На официальном сайте городского округа Первоуральск для данной категории граждан размещен** **баннер «Доступная среда»**,

в разделе «Официально» - «Социальная сфера» (навигация по разделам) размещена информация:

в разделе «Доступная среда»:

* Диспетчерский центр связи для глухих граждан, [*|*](http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-1)
* Первый Всемирный Конгресс для людей с инвалидностью, [*|*](http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-2)
* Отчет по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»), [*|*](http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-3)
* Об исполнении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск»,
* Методическое пособие – Доступность для инвалидов объектов и услуг, [*|*](http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-5)
* Дорожная карта, [*|*](http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-6)
* Об утверждении Плана мероприятий (“Дорожная карта”) «Повышения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск», [*|*](http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-7)
* Информация для руководителей по 419-ФЗ – Доступная среда, [*|*](http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-8)
* Перечень нормативно-правововых актов по Доступной среде для инвалидов, [*|*](http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-9)
* Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов[*|*](http://prvadm.ru/wp-content/uploads/Obespech.-dostupnosti-invalidov.rar)объектов и услуг,
* Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения подведомственных учреждений и др.

**На официальном сайте УЖКХ и С** в актуальном режимеразмещается ход модернизации светофорных объектов, ремонт лестниц, дорожного полотна и тротуаров.

Данные о доступности социальных объектов для инвалидов и маломобильных граждан специалистами Управления социальной политики № 5 вносятся в **автоматизированную систему учета «Доступная среда Свердловской области»**.

Специалистами Управления социальной политики № 5 и клиентской службы (на правах отдела) в г.Первоуральске проводятся консультации по  социальным гарантиям и льготам, пенсионным выплатам, изменениям в российском законодательстве, нормативные акты размещаются на официальных сайтах учреждений, в учреждениях социальной сферы вывешены информационные  стенды, используются новые формы  работы (так, например, в курируемые  поселки направляются «папки-передвижки» с обновленной информацией по льготам  и правам инвалидов), также организована  выездная работа междисциплинарных бригад. Организуется выход специалистов в общественные организации инвалидов, городской Совет ветеранов, ГАУ КЦСОН «Осень» г.Первоуральска.

Общественные объединения инвалидов  вправе обращаться в исполнительные органы  местного самоуправления с предложениями  по обеспечению доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур  населенных пунктов для пользования  инвалидами и другими маломобильными  группами населения.

Представители общественных объединений  инвалидов привлекаются для подготовки и принятия  решений, затрагивающих интересы инвалидов  по их беспрепятственному передвижению  и адаптации к среде жизнедеятельности, входят в состав **Совета по вопросам инвалидов городского округа Первоуральск, принимают активное участие в:**

* совершенствовании нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН,
* организации проведения работ по осмотру объектов социальной инфраструктуры на предмет оборудования элементами доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Первоуральск,
* сборе и обработке сведений о результатах осмотра объектов социальной и транспортной инфраструктуры организаций всех форм собственности,
* представлении сводных данных о результатах осмотра объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории городского округа Первоуральск по запросу,
* проведении разъяснительной работы среди населения и руководителей организаций городского округа Первоуральск через средства массовой информации по направлениям деятельности Совета.

**Однако есть недочеты в работе отдельных учреждений: не приняты действенные меры по организации поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов и МГН объектов и услуг в соответствии с требованием Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ** (в учреждениях сферы ЖКХиС: УК, ТСЖ; учреждениях торговли и бытового обслуживания) частично**:**

1. **Не во всех организациях определены ответственные** за организацию этой работы (отсутствует административно-распорядительный акт);
2. **Не определены конкретные сроки проведения работ** по поэтапному приведению объектов и порядков предоставления услуг в соответствие с условиями обеспечения их доступности для инвалидов (в связи с областным финансирование, отсутствием финансирования);

**Всем организациям и учреждениям рекомендовано запланировать** мероприятия по проведению общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.