|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  Постановлением Администрации  городского округа Первоуральск  от \_\_\_.12.2023 № \_\_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН

основных мероприятий городского округа Первоуральск в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2024 год

г. Первоуральск

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты (тыс. руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные мероприятия, проводимые в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Свердловской области | | | | | |
| 1 | Проверки исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований в части организации работы в области ГО, оказание методической помощи (по согласованию) | I–IV кварталы | ГУ МЧС России,  ИОГВ, АГОП, ПГСС |  |  |
| 2 | Всероссийская электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельности | март | ГУ МЧС России;  ИОГВ; АГОП |  |  |
| 3 | Модернизация информационно-коммуникационной вычислительной инфраструктуры органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | до 01 декабря | ГУ МЧС России, МОБ СО, Минцифры СО, АГОП |  |  |
| 4 | Подключение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований субъектов Российской Федерации по широкополосным каналам связи | до 1 декабря | ГУ МЧС России, МОБ СО, Минцифры СО, АГОП, операторы связи |  |  |
| 5 | Подготовка и направление в МЧС России информации о реализованных комплексах мер, направленных на снижение числа бесхозяйных ГТС в целях уменьшения риска возникновения ЧС и повышения уровня защищенности критически важных и потенциально опасных объектов в ЧС | до 20 декабря | ГУ МЧС России; Минприроды СО;  АГОП |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, касающейся Свердловской области | | | | | |
| 6 | Технические проверки региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Свердловской области, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (без включения оконечных средств оповещения и доведения сигнала оповещения и информации) | ежедневно | ГУ МЧС России, МОБ СО, МКУ ЕДДС |  |  |
| 7 | Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны | I–IV кварталы | ГУ МЧС России, ИОГВ, АГОП, ПГСС |  |  |
| 8 | Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к действиям по предназначению в паводкоопасном периоде и пожароопасном сезоне 2024 года | февраль – апрель | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП |  |  |
| 9 | Командно-штабное учение с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2024 году | март – апрель | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП |  |  |
| 10 | Месячник пожарной безопасности детей | март – апрель, август – сентябрь | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП, Управление образования |  |  |
| 11 | Всероссийские открытые уроки в образовательных организациях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | март – апрель | ГУ МЧС России, Минобразования  СО, Управление образования |  |  |
| 12 | Комплексные проверки готовности региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Свердловской области, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в т.ч. путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ) | март,  октябрь | ГУ МЧС России, МОБ СО, МКУ ЕДДС |  |  |
| 13 | Всероссийские открытые уроки культуры безопасности в образовательных организациях | сентябрь,  октябрь | ГУ МЧС России, Минобразования  СО, МОБ СО, АГОП, Управление образования |  |  |
| 14 | Штабная тренировка по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП, ПГСС, ЕДДС, организации |  |  |
| 15 | Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 92-й годовщины гражданской обороны | октябрь | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП |  |  |
| 16 | Месячник гражданской обороны | 01–31 октября | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП, ПГСС |  |  |
| 17 | Разработка электронной базы данных учета защитных сооружений гражданской обороны и осуществления контроля за их состоянием и содержанием | до 15 декабря | ГУ МЧС России, ИОГВ, АГОП |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области в части, касающейся городского округа Первоуральск | | | | | |
| 18 | Участие в подведении итогов деятельности ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области, единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежедневно | ГУ МЧС России, ИОГВ, МКУ ЕДДС |  |  |
| 19 | Тематические занятия с единой дежурно-диспетчерской службой муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно | ГУ МЧС России, МКУ ЕДДС |  |  |
| 20 | Комплексные учения по подтверждению готовности эксплуатирующих организаций к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП, МКУ ЕДДС, ПГСС, организации |  |  |
| 21 | Тренировки ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области с оперативными дежурными сменами единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России, МКУ ЕДДС |  |  |
| 22 | Ежедневные радиотренировки в радиосети № 6802 с оперативными дежурными сменами единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России, МОБ СО, МКУ ЕДДС |  |  |
| 23 | Заслушивание глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | февраль – ноябрь  (еженедельно по четвергам) | ГУ МЧС России, МОБ СО, Глава городского округа Первоуральск |  |  |
| 24 | Оценка готовности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на паводкоопасных направлениях к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья, пожароопасному сезону 2024 года | март – апрель | ГУ МЧС России, МОБ СО, Минприроды СО, АГОП, МКУ ЕДДС |  |  |
| 25 | Смотр-конкурс «Лучшая учебно-материальная база в области гражданской обороны и защиты населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций» | 01 апреля –20 сентября | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 26 | Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны: |  | ГУ МЧС России, МОБ СО,  АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области; | май – июль |
| 2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области; | август – сентябрь |
| 3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | октябрь |
| 27 | Смотр-конкурс «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»: |  | ГУ МЧС России, МОБ СО,  АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области; | июнь |
| 2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области; | июль – август |
| 3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | октябрь |
| 28 | Смотр-конкурс «Лучшее нештатное формирование по выполнению мероприятий по гражданской обороне»: |  | ГУ МЧС России, МОБ СО,  АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области; | июнь |
| 2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области; | июль – август |
| 3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | октябрь |
| 29 | Смотр-конкурс «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»: |  | ГУ МЧС России, МОБ СО,  АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области; | июнь |
| 2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области; | июль – август |
| 3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | октябрь |
| 30 | Смотр-конкурс «Лучший руководитель органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны объекта экономики»: |  | ГУ МЧС России, МОБ СО,  АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области; | июнь |
| 2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области; | июль – август |
| 3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | октябрь |
| 31 | Соревнования Свердловской области «Школа безопасности» | 31 июля – 10 августа | ГУ МЧС России,  Минобразования Свердловской области, Управление образования |  |  |
| 32 | Смотр-конкурс «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» | октябрь | ГУ МЧС России,  МОБ СО, МКУ ЕДДС |  |  |
| 33 | Конкурс «Лучший председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области» | до 01 ноября | ГУ МЧС России, МОБ СО, председатель КЧС и ОПБ |  |  |
| 34 | Конкурс «Лучшая памятка по пожарной безопасности» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ноябрь – декабрь | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП, ПГСС |  |  |
| 35 | Конкурс «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» | до 01 декабря | ГУ МЧС России, Минобразования СО, МОБ СО, АГОП, Управление образования |  |  |
| Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Свердловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области | | | | | |
| Глава 1. Основные мероприятия в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | | |
| 36 | Осуществление мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с органами управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежедневно | ГУ МЧС России,  ИОГВ, АГОП, МКУ ЕДДС, ПГСС, организации |  |  |
| 37 | Мониторинг и контроль устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посредством внесения информации в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | ежедневно | ГУ МЧС России,  Минэнерго и ЖКХ СО,  МОБ СО, АГОП, МКУ ЕДДС |  |  |
| 38 | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:  1. «О мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года на территории Свердловской области».  2. «О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2024 года».  3. «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2024 года» | I квартал | КЧС и ОПБ, Глава городского округа Первоуральск |  |  |
| 39 | Обучение уполномоченного на задействование систем оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала органов, осуществляющих управление ГО, органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и организаций, указанных в п.3 ст.9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28‑ФЗ «О гражданской обороне» | I–IV кварталы | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП, МКУ ЕДДС |  |  |
| 40 | Мониторинг прохождения отопительного периода на территории Свердловской области | январь – май, сентябрь – декабрь | ГУ МЧС России, Минэнерго и ЖКХ СО, МОБ СО, АГОП, МКУ ЕДДС |  |  |
| 41 | Подготовка доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1ОБУЧ-П) | до 15 июня,  до 15 декабря | ГУ МЧС России, ИОГВ, АГОП, ПГСС |  |  |
| 42 | Мониторинг прохождения весеннего половодья и дождевого паводка на территории Свердловской области | март –  сентябрь | ГУ МЧС России, МОБ СО, Минприроды СО, АГОП, ПГСС, МКУ ЕДДС |  |  |
| 43 | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Подготовка эвакуационных органов Свердловской области к проведению эвакуационных мероприятий при возможных ЧС, обусловленных прохождением весеннего половодья и началом пожароопасного сезона 2024 года» | до 29 марта | эвакуационная комиссия СО, МОБ СО, председатель ЭК городского округа Первоуральск |  |  |
| 44 | Мониторинг лесопожарной обстановки на территории Свердловской области | апрель –  октябрь | ГУ МЧС России, Минприроды СО,  МОБ СО, ПГСС, МКУ ЕДДС |  |  |
| 45 | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:  1. «О подготовке к организации отдыха детей и их оздоровления в летний период 2024 года».  2. «Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2023/2024 года и обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2024 года».  3. «О развитии добровольной пожарной охраны на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».  4. «О функционировании систем радиосвязи при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области» | II квартал | КЧС и ОПБ, Глава городского округа Первоуральск |  |  |
| 46 | Учебно-методический сбор (вебинар) с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | II и IV кварталы | ГУ МЧС России, МОБ СО, заместитель Главы городского округа Первоуральск |  |  |
| 47 | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Организация планирования проведения эвакуационных мероприятий на территории Свердловской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | до 28 июня | эвакуационная комиссия СО, МОБ СО, председатель ЭК городского округа Первоуральск |  |  |
| 48 | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:  1. «Об обеспечении пожарной безопасности в образовательных организациях при подготовке к новому учебному году».  2. «Об итогах летнего купального сезона 2024 года. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период 2024/2025 года».  3. «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2024 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2025 года».  4. «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Свердловской области по итогам весенней проверки».  5. «О функционировании региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Свердловской области» | III квартал | КЧС и ОПБ, Глава городского округа Первоуральск |  |  |
| 49 | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Перевод системы гражданской обороны в высшую степень готовности, выполнение мероприятий по гражданской обороне» | до 30 сентября | эвакуационная комиссия СО, МОБ СО, председатель ЭК городского округа Первоуральск |  |  |
| 50 | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:  1. «Об итогах деятельности по предупреждению и тушению ландшафтных (природных) пожаров в течение пожароопасного сезона 2024 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года».  «Об обеспечении безопасного проведения новогодних и рождественских праздников».  3. «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Свердловской области по итогам осенней проверки».  4. «Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области в 2024 году и задачах на 2025 год» | IV квартал | КЧС и ОПБ, Глава городского округа Первоуральск |  |  |
| 51 | Разработка, утверждение и реализация плана комплектования ГКУ ДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области» на год слушателями, проходящими подготовку в области ГО и защиты от ЧС по заявкам исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | до 01 декабря | ГУ МЧС России, ИОГВ,  АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 52 | Реализация Плана основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, Плана мероприятий на 2020-2024 годы (I этап) стратегии в области развития гражданской обороны,  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на период до 2025 года | I–IV кварталы | ГУ МЧС России,  ИОГВ, АГОП, МКУ ЕДДС, ПГСС, организации |  |  |
| 53 | Прием выполненных работ и проверка работоспособности пунктов уличного оповещения населения на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России,  МОБ СО, АГОП, ПГСС |  |  |
| 54 | Реализация Плана создания (развития) местных автоматизированных систем централизованного оповещения и информирования населения муниципальных образований до 2025 года | I–IV кварталы | МОБ СО,  АГОП, ПГСС |  |  |
| 55 | Проверки готовности сил и средств подрядных организаций, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасном периоде 2024 года | март | ГУ МЧС России,  МОБ СО, АГОП, ПГСС |  |  |
| 56 | Уточнение состава сил и средств подрядных организаций, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасном сезоне 2024 года | март | ГУ МЧС России,  МОБ СО, АГОП, ПГСС |  |  |
| 57 | Разработка сводного плана тушения лесных пожаров на территории Свердловской области в 2024 году | до 18 марта | ГУ МЧС России, Минприроды СО,  МОБ СО, АГОП, ПГСС |  |  |
| Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, должностных лиц, специалистов и населения | | | | | |
| 2.1. Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской  областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| 58 | Радиотренировки в межведомственной системе оперативной связи Правительства Свердловской области:  - с пунктами управления глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  - с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России, ПГСС, МКУ ЕДДС |  |  |
| 59 | Межведомственное тактико-специальное учение по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при дорожно-транспортном происшествии | I–IV кварталы | ГУ МЧС России;  Минтранс СО;АГОП, ПГСС |  |  |
| 60 | Плановая периодическая аттестация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в Свердловской области на право ведения аварийно-спасательных работ:  - поисково-спасательного отряда муниципального бюджетного учреждения «Первоуральская городская служба спасения» | 11 января  08 февраля | ГУ МЧС России, МОБ СО, ПСО ПГСС |  |  |
| 61 | Штабная тренировка по теме «Приведение в готовность спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведение мероприятий по гражданской обороне» | март | Минтранс СО,АГОП, ССТО, ПГСС |  |  |
| 62 | Тренировка по связи, организации взаимодействия, сбору и обмену информацией для безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории Свердловской области | 05 - 06 марта | ГУ МЧС России, МОБ СО, МКУ ЕДДС |  |  |
| 63 | Проверка готовности к задействованию региональной системы оповещения Свердловской области в паводкоопасный период и пожароопасный сезон | 20 марта | ГУ МЧС России, МОБ СО, АГОП, ПГСС, МКУ ЕДДС |  |  |
| 64 | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | апрель | Минтранс СО,ССТО, АГОП, ПГСС |  |  |
| 65 | Командно-штабная тренировка со спасательными службами медицинского обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 04 - 05 апреля | Минздрав СО, АГОП, ССМО |  |  |
| 2.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | | | | |
| 66 | Аттестация на присвоение, подтверждение и повышение классной квалификации личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в Свердловской области, граждан, проживающих на территории Свердловской области:  - поисково-спасательного отряда муниципального бюджетного учреждения «Первоуральская городская служба спасения» | 22 марта,  19 апреля,  11 октября | ГУ МЧС России,  МОБ СО, ПГСС |  |  |
| 2.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия | | | | | |
| 67 | Объектовые тренировки по гражданской обороне в общеобразовательных организациях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, приуроченные к Дню защиты детей | апрель–май | Минобразования СО, МОБ СО, АГОП, Управление образования |  |  |
| 68 | Внеклассные мероприятия в общеобразовательных организациях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по основам безопасности жизнедеятельности, посвященные безопасному отдыху детей в летний период | апрель-май | Минобразования СО, Управление образования |  |  |
| 69 | Объектовые тренировки в общеобразовательных организациях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при угрозе возникновения ЧС и пожаров с практической отработкой планов эвакуации из зданий | апрель, сентябрь | Минобразования СО, Управление образования |  |  |
| 2.4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению | | | | | |
| 70 | Ежемесячная проверка доведения сигналов до глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в системе централизованного боевого управления «Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 23 января,  27 февраля,  23 апреля,  28 мая,  25 июня,  23 июля,  27 августа,  24 сентября,  26 ноября,  24 декабря | МОБ СО, МКУ ЕДДС |  |  |
| 71 | Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Свердловской области | 06 марта,  02 октября | МОБ СО, МКУ ЕДДС |  |  |
| 72 | Включение электросирен региональной системы оповещения населения Свердловской области в День памяти и скорби | 22 июня | МОБ СО, АГОП, МКУ ЕДДС, ПГСС, организации |  |  |
| Мероприятия, проводимые городским округом Первоуральск | | | | | |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | | |
| 73 | Совещание по подведению итогов деятельности Первоуральского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2023 г. и постановке задач на 2024 г. | январь | АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 74 | Организация обеспечения безопасности на водных объектах городского округа Первоуральск во время православного праздник «Крещение Господне» 18 – 20 января 2024 года | январь | АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 75 | Ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Первоуральск | январь-сентябрь | АГОП, организации | 1500,48 |  |
| 76 | Строительство подъездов и разворотных площадок для пожарных автомобилей к естественным водоемам | январь-сентябрь | АГОП, ПГСС | 1880,00 |  |
| 77 | Оперативное прикрытие территории городского округа Первоуральск силами профессионального аварийно-спасательного формирования | январь-декабрь | ПГСС | 7855,60 |  |
| 78 | Организация приема сообщений о ЧС и других происшествиях от населения и организаций силами и средствами ЕДДС; информирование населения об обстановке в зоне ЧС и принимаемых мерах | январь-декабрь | МКУ ЕДСС | 13607,20 |  |
| 79 | Участие в мониторинге, подготовки и прохождения отопительного периода | январь-декабрь | АГОП, ПГСС |  |  |
| 80 | Оказание содействия общественным организациям добровольной пожарной охраны (ДПО) по содержанию на территории городского округа Первоуральск добровольных пожарных формирований | январь-декабрь | АГОП, ПГСС,  ОУ ПДПО | 550,00 |  |
| 81 | Разработка и оформление проектной документации, включая изыскательские работы на строительство (устройство) пожарной инфраструктуры (пирсов, резервуаров) | январь-декабрь | АГОП, ПГСС | 300,00 |  |
| 82 | Устройство пожарного резервуара и подъездной площадки | январь-декабрь | АГОП, ПГСС | 2000,00 |  |
| 83 | Обслуживание централизованной системы оповещения (ЦСО) | январь-декабрь | АГОП, ПГСС | 946,48 |  |
| 84 | Уточнение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Первоуральск по состоянию на 01 января 2024 года | до 01 февраля | АГОП, ПГСС |  |  |
| 85 | Заседания КЧС и ОПБ в соответствии с планом работы на 2024 год | январь - декабрь | АГОП |  |  |
| 86 | Заседания противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ | в течение  2024 года | противопаводковая подкомиссия КЧС и ОПБ |  |  |
| 87 | Заседания рабочих групп КЧС и ОПБ по контролю за переводом убежищ (противорадиационных укрытий) на эксплуатацию в качестве противорадиационных укрытий (убежищ); по приемке и контролю пунктов проката, баз (сооружений) стоянок маломерных судов, пляжных зон в составе; по проверке готовности городского округа Первоуральск к пожароопасному периоду; по вопросам оперативного планирования | в течение  2024 года | РГ КЧС и ОПБ |  |  |
| 88 | Заседания КПУФ в соответствии с планом работы на 2024 год | в течение  2024 года | АГОП |  |  |
| 89 | Заседания ЭК в соответствии с планом работы на 2024 год | в течение  2024 года | АГОП |  |  |
| 90 | Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Первоуральск | до 01 марта | АГОП, ПГСС |  |  |
| 91 | Уточнение Паспорта безопасности территории городского округа Первоуральск | до 01 марта | АГОП, ПГСС |  |  |
| 92 | Участие в мониторинге прохождения весеннего половодья и дождевого паводка на территории городского округа Первоуральск | апрель-июнь | АГОП, МКУ ЕДДС, ПГСС, организации |  |  |
| 93 | Мониторинг лесопожарной обстановки, мероприятия по тушению лесных пожаров | май-сентябрь | АГОП, МКУ ЕДДС, ПГСС, организации |  |  |
| 94 | Организация методом опашки противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами | июнь-октябрь | АГОП, СТУ, ПГСС |  |  |
| 95 | Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в городском округе Первоуральск в 2024 году» (по форме 2-ДУ) | 01 ноября –  01 декабря | АГОП, ПГСС |  |  |
| 96 | Разработка и представление в МОБ СО доклада комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Первоуральска в военное время за 2024 год (форма 1 УСТ) | до 01 декабря | АГОП, ПГСС |  |  |
| 97 | Разработка плана основных мероприятий городского округа Первоуральск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год | декабрь | АГОП, ПГСС |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: | | | | | |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС | | | | | |
| 98 | Контроль за учениями и тренировками по гражданской обороне, проводимыми в соответствии с планом учений и тренировок по гражданской обороне в городском округе Первоуральск на 2024 год | январь - декабрь | АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | | | | |
| 99 | Занятия с НШ ССГО городского округа Первоуральск | ежеквартально | АГОП, ПГСС |  |  |
| 100 | Совещания с работниками, уполномоченными на решение вопросов в области ГО и ЧС в организациях | ежеквартально | АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 101 | Изготовление печатной продукции (рекомендаций, памяток) по пожарной безопасности для распространения их среди населения | январь -декабрь | АГОП, ПГСС |  |  |
| 102 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности | январь -декабрь | АГОП, ПГСС |  |  |
| 103 | Совершенствование сети учебно-консультационных пунктов на территории городского округа Первоуральск | январь -декабрь | АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 104 | Организация подготовки по вопросам ГО и ЧС должностных лиц ОМС и организаций в ГКУ «УМЦ ГОЧС по Свердловской области», на курсах УМЦ города Первоуральска | январь -декабрь | АГОП, ПГСС, организации |  |  |
| 105 | в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия | | | | |
| 106 | Торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя | 27 декабря | АГОП, ПГСС |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению | | | | | |
| 107 | Учебное оповещение по сигналу «Сбор» эвакуационной комиссии городского округа Первоуральск | ежеквартально | МКУ ЕДДС |  |  |
| 108 | Учебное оповещение по сигналу «Сбор» КПУФ городского округа Первоуральск | ежеквартально | МКУ ЕДДС |  |  |
| 109 | Учебное оповещение по сигналу «Сбор» КЧС и ОПБ городского округа Первоуральск | ежеквартально | МКУ ЕДДС |  |  |
| 110 | Предоставление отчетов по ТСД | в соответствии с ТСД | АГОП, ПГСС, организации |  |  |

**Список используемых сокращений:**

АГОП – Администрация городского округа Первоуральск;

ГТС – гидротехнические сооружения;

ГО – гражданская оборона;

ГУ МЧС России – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти Свердловской области;

КЧС и ОПБ СО – комиссия Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

КПУФ – комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Первоуральска в военное время;

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Первоуральск;

РГ КЧС и ОПБ – рабочая группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Первоуральск;

КШУ (ШТ) – командно-штабная тренировка (штабная тренировка);

МОБ СО – Министерство общественной безопасности Свердловской области;

Минобразования СО – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;

Минприроды СО – Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;

Минтранс СО **–** Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;

Минздрав СО – Министерство здравоохранения Свердловской области;

Минстрой СО – Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

Минцифры СО – Министерство цифрового развития и связи Свердловской области;

ОУ ПДПО – общественное учреждение Первоуральская добровольная пожарная охрана;

ПГСС – Муниципальное бюджетное учреждение «Первоуральская городская служба спасения»;

ПВР – пункт временного размещения;

СТУ – сельское территориальное управление;

ТСД – табель срочных донесений;

Управление образования – Управление образования городского округа Первоуральск;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ЭК – эвакуационная комиссия