Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Первоуральск

от 28.05.2024    № 1362

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы, предприятий коммунального и электроэнергетического комплексов, инженерной инфраструктуры к работе в отопительный период 2024-2025 года

| № п/п | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Объем выполняемых работ | Всего финансовых средств (тыс. руб.) | в том числе |  | Срок выполнения работ (месяц) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетных (тыс. руб.) | Внебюджетных (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подготовка сетей и оборудования жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | ед. | 69 | 264,10 | 0,0 | 264,10 | май-август | Руководители УО |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 1255 | 961,96 | 0,0 | 961,96 | май-август |  |
| 3 | Ревизия элеваторных узлов | шт. | 223 | 1 115,43 | 0,0 | 1 115,43 | май-август |  |
| 4 | Ремонт кровель | м² | 1290,9 | 784,45 | 0,0 | 784,45 | май-сентябрь |  |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 17971,4 | 2224,13 | 0,0 | 2224,13 | май-сентябрь |  |
| 6 | Утепление температурных швов | п.м. | 94 | 151,876 | 0,0 | 151,876 | май-август |  |
| 7 | Ремонт фактурного слоя | кв.м | 47,9 | 87,147 | 0,0 | 87,14731 | май-август |  |
| 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | п.м | 503,45 | 1 197,948 | 0,0 | 1 197,948 | май-август |  |
| 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения, монтаж повысительного насоса | Шт. | 1 | 182,587 | 0,0 | 182,587 | май-август |  |
| 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | п.м | 503,65 | 1 185,393 | 0,0 | 1 185,393 | май-август |  |
| 11 | Ремонт системы отопления | п.м | 82,8 | 473,253 | 0,0 | 473,253 |  |  |
| 12 | Ремонт системы отопления (монтаж/замена элеваторного узла) | шт. | 5 | 182,725 | 0,0 | 182,725 | май-август |  |
| 13 | Ремонт системы канализации | п.м. | 494 | 1 021,694 | 0,0 | 1 021,694 | май-август |  |
| 14 | Замена/ревизия теплообменного оборудования | Шт. | 2 | 1 018,694 | 0,0 | 1 018,694 | май-август |  |
| II. Подготовка сетей и оборудования объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка объектов к бесперебойной работе в осенне-зимний период | шт. | 142 | 8 191 ,3 | 7 670,1 | 521,2 | май-август | Руководители организаций |
| III. Подготовка сетей и оборудования учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Городская больница город Первоуральск" | шт. | 1 | 817,5 | 0,0 | 817,5 | август | Порядин С.А. |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Детская городская больница город Первоуральск" | шт. | 53 | 150,00 | 0,0 | 150,00 | сентябрь | Ярин С.М. |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Станция скорой медицинской помощи город Первоуральск" |  | 9 | 22,5 | 0,0 | 22,5 | июнь-август | Семкова Н.А. |
| IV. Ремонт оборудования станции филиала «Свердловский» Публичное акционерное общество «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка оборудования станции к работе в осенне-зимний период | шт. | 1 | 17 862,7 | 0,0 | 17 862,7 | июнь-октябрь | Ивонин С.Ю. |
| V. Ремонт сетей и котельного оборудования филиала «Свердловский» Публичное акционерное общество «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт после осенне-весеннего осмотра | Шт. | 3 | 1 500,00 | 0,0 | 1 500,00 | май-сентябрь | Спевак А.Ф. |
| 2 | Ремонт блоков питания | шт | 5 | 250,00 | 0,0 | 250,00 | май-октябрь |  |
| 3 | Ремонт узлов учета тепловой энергии | Шт. | 5 | 250,00 | 0,0 | 250,00 | май-октябрь |  |
| 4 | Ремонт панелей оператора АГАВА | Шт. | 2 | 70,00 | 0,0 | 70,00 | май-август |  |
| 5 | Текущий ремонт тепловых сетей | М. | 5000 | 29 195,00 | 0,0 | 29 195,00 | май-декабрь |  |
| 6 | Техническое перевооружение ОПО - участок трубопроводов ТС г. Первоуральск. "Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-224 до ЦТП №33 по пр. Космонавтов 5а и распределительных тепловых сетей от ЦТП №33 до жилых домов по пр. Ильича 1а и 1б с прокладкой циркуляционного трубопровода | м. | 562 | 8 581,00 | 0,0 | 8 581,00 | декабрь |  |
| 7 | "Модернизация тепловых сетей от ЦТП №7 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. | м. | 1 326 | 21 949,00 | 0,0 | 21 949,00 | май-октябрь |  |
| 8 | "Модернизация тепловых сетей от ЦТП №11 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС и выносом транзитного трубопровода из подвала помещения д/с №21, расположенного по адресу пр. Космонавтов 18а". | м. | 4 589 | 75 044,00 | 0,00 | 75 044,00 | май-октябрь |  |
| 9 | "Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 22 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. | м. | 3 1461 | 56 282,00 | 0,0 | 56 282,00 | май-ноябрь |  |
| 10 | "Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 24 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. | м. | 3 418 | 57 259,00 | 0,0 | 57 259,00 | май-ноябрь |  |
| 11 | Модернизация магистральных тепловых сетей от здания по ул. Строителей 11 (ТК165) до ЦТП №31". | м. | 646 | 32 836,00 | 0,0 | 32 836,00 | май-ноябрь |  |
| 12 | Модернизация распределительных тепловых сетей от ТК 191 до ЦТП №27 по пр. Космонавтов, 22-а. | м. | 330 | 14 536,00 | 0,0 | 14 536,00 | май-ноябрь |  |
| 13 | Модернизация объектов системы теплоснабжения г Первоуральск в части автоматизации и диспетчеризации технологических процессов. | шт. | 1 | 25 000,00 | 0,0 | 25 000,00 | май-ноябрь |  |
| 14 | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | шт. | 1 | 2 800,00 | 0,0 | 2 800,00 | октябрь |  |
| 15 | Экспертиза промышленной безопасности зданий ЦТП, насосных, котельных | шт. | 9 | 5 050,096 | 0,0 | 5 050,096 | октябрь |  |
| 16 | Промывка теплообменных аппаратов | шт. |  | 210,00 | 0,0 | 210,00 | август |  |
| 17 | Обследование дымовых труб котельной д. Кузино, Вересовка | шт. | 3 | 78,750 | 0,0 | 78,750 | август |  |
| 18 | Обслуживание газовых горелок | шт. |  | 340,00 | 0,0 | 340,00 | июнь |  |
| 19 | Испытания средств защиты и инструментов | шт. |  | 29,992 | 0,0 | 29,992 | декабрь |  |
| 20 | Обследование и измерение параметров заземляющих устройств | шт. |  | 41,815 | 0,0 | 41,815 | май |  |
| 21 | Режимно- наладочные испытания газовых котлов | шт. |  | 34,200 | 0,0 | 34,200 | ноябрь |  |
| 22 | Техническое диагностирование котлов | шт. | 4 | 225,00 | 0,0 | 225,00 | июнь |  |
| 23 | Поверка и сервисное обслуживание счетчиков воды и тепла | шт. |  | 270,750 | 0,0 | 270,750 | ноябрь |  |
| 24 | Поверка и сервисное обслуживание ТЭКОН и счетчиков газа | шт. |  | 3 990,700 | 0,0 | 3 990,700 | ноябрь |  |
| 25 | Поверка и сервисное обслуживание манометров, газосигнализаторов и газоанализаторов | шт. |  | 124,750 | 0,0 | 124,750 | ноябрь |  |
| 26 | Разработка ПТД по топливо использования | шт. |  | 399,00 | 0,0 | 399,00 | июнь |  |
| 27 | Оформление заключения и регистрация в РТН ЭПБ Дымовых труб Доломитовый | шт. |  | 38,00 | 0,0 | 38,00 | июнь |  |
| VI. Ремонт сетей и котельного оборудования Первоуральского муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение жилищно – коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт т/с от дома № 6 до дома № 12 по ул. Полевая, с Новоалексеевское | м.п. | Ду50*4-200 м. | 1 054,859 | 0,0 | 1 054,859 | июнь-сентябрь | Цепелев Н.С. |
| 2 | Ремонт т/с пер. Геологический, с. Новоалексеевское | м.п. | Ду150*6-60 м | 507,993 | 0,0 | 507,993 | июнь-сентябрь |  |
| 3 | Ремонт т/с от дома № 2А ул. Полевая до дома № 38 ул. Буденного с. Новоалексеевское | м.п. | Ду80*40-100 м | 786,631 | 0,0 | 786,631 | июнь-сентябрь |  |
| 4 | Ремонт т/с от котельной до дома № 1А по ул. Мира, п. Прогресс | м.п. | Ду100*5-45 м | 163,498 | 0,0 | 163,498 | июнь-сентябрь |  |
| 5 | Ремонт т/с от котельной до дома № 19 по ул. Радищева, п. Прогресс | м.п. | Ду80-400 | 1 437,94 | 0,0 | 1 437,94 | июнь-сентябрь |  |
| 6 | Ремонт т/с от котельной до пер. Геологический, д. 1, с. Новоалексеевское | м.п. | Ду80*4-90 м, Ду150*6-180 м | 157,25 | 0,0 | 157,25 | июнь-сентябрь |  |
| 7 | Замена средств измерения (манометры) | шт. | 200 | 397,00 | 0,0 | 397,00 | май-сентябрь |  |
| VII. Ремонт сетей и котельного оборудования Первоуральского муниципального унитарного предприятия «Производственное жилищно – коммунальное управление поселка Динас» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлическое испытание тепловых сетей жилого фонда поселка Динас | км | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | май | Мандриков А.И. |
| 2 | Замена задвижек и вентилей в тепловых камерах и колодцах | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | май-август |  |
| 3 | Ремонт ГВС от трассы до МКД ул. Пушкина 25 | м | 60 | 1030,00 | 0,0 | 1030,00 | июль |  |
| 4 | Ремонт т/с в районе домов по ул. 50 лет СССР 18-20 | м | 220 | 1 836,00 | 0,0 | 1 836,00 | июль |  |
| 5 | Хлорирование накопительных баков на насосной БК |  |  | 10,00 | 0,0 | 10,00 | июль |  |
| 6 | Восстановление тепловой изоляции на наружных трубопроводах п. Динас, п. Птицефабрика | м3 | 25,5 | 100,00 | 0,0 | 100,00 | сентябрь |  |
| 7 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в районе дома 30А по улице Ильича | м | 60 | 215,00 | 0,0 | 215,00 | август |  |
| 8 | Гидравлическое испытание тепловых сетей жилого фонда поселка СТИ |  |  |  |  |  | июль |  |
| 9 | Ремонт и хлорирование накопительных баков артезианской скважины |  |  | 10,00 | 0,0 | 10,00 | июнь |  |
| 10 | Ремонт тепловых камер и колодцев пос. СТИ |  |  | 100,00 | 0,0 | 100,00 | август |  |
| 11 | Замена задвижек в тепловой камере № 2-6 | шт | 2 | 47,00 | 0,0 | 47,00 | июль |  |
| 12 | Замена т/с в районе ул. Сантехизделий 22 ТК 4-11 | м | 200 | 180,00 | 0 | 180,00 | июнь |  |
| 13 | Замена задвижки в ТК 4-7 | шт | 1 | 27,4 | 0,0 | 27,4 | июль |  |
| 14 | Гидравлические испытания тепловых сетей п. Птицефабрика |  |  |  |  |  | май |  |
| 15 | Ремонт тепловой изоляции на трубопроводах п. СТИ и п. Птицефабрика | м3 | 10 | 100 | 0,0 | 100 | сентябрь |  |
| 16 | Ремонт и восстановление тепловых камер и колодцев п. Птицефабрика |  |  | 50 |  | 50 | сентябрь |  |
| 17 | Метрологическая проверка приборов учета по газу, воде и теплу |  |  | 100 |  | 100 | июль-август |  |
|  | ВСЕГО по Плану: |  |  | 392 226,834 | 7 670,1 | 384 556,734 |  |  |