ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции

	городской округ Первоуральск
	(наименование органа местного самоуправления)
	первое полугодие 2024 года
	(отчетный период)
	Распоряжение Главы городского округа Первоуральск от 24.12.2020 № 225 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск на 2021-2024 годы» (в редакции распоряжения Главы городского округа Первоуральск от 25.06.2021 № 130, от 17.09.2021 № 194, от 29.12.2021 № 267, от 24.01.2024 № 7)
	(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции)
№ / п/п		Номер пункта Плана	Наименование мероприятия Плана	Установленный срок исполнения мероприятия Плана	Информация о реализации мероприятия (проведенная работа)	Оценка результатов выполнения мероприятия (результат)
1		2	3	4	5	6
1		1	Анализ нормативных правовых актов городского округа Первоуральск в сфере противодействия коррупции, в целях приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской области по противодействию коррупции	В течение трех месяцев со дня изменения законодательства Российской Федерации, Свердловской области	По результатам проведенного анализа подготовлены проекты и приняты следующие муниципальные нормативно – правовые акты: / 1) распоряжение Главы городского округа Первоуральск от 24.01.2024 г. № 7 «О внесении изменений в План мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск на 2021 – 2024 годы, утвержденный распоряжением Главы городского округа Первоуральск от 24 декабря 2020 года № 225 года»; / 2) постановление Главы городского округа Первоуральск от 30.01.2024 № 12 «Об утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях»; / 3) решение Первоуральской городской Думы от 29.02.2024 г. № 164 «О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Первоуральск, и муниципальными служащими городского округа Первоуральск сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Первоуральской городской Думы от 25 февраля 2016 года № 396»; / 4) решение Первоуральской городской Думы от 29.02.2024 г. № 165 «О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа Первоуральск ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 26 июня 2014 года № 164»; / 5) постановление Главы городского округа Первоуральск от 13.03.2024 № 34 «О внесении изменений в Положение о предоставлении лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений городского округа Первоуральск, и руководителями муниципальных учреждений городского округа Первоуральск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением Главы городского округа Первоуральск от 20 февраля 2013 года № 02»; / 6) постановление Главы городского округа Первоуральск от 16.05.2024 № 64 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа Первоуральск от 1 ноября 2023 года № 122 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации городского округа Первоуральск»; / 7) постановление Администрации городского округа Первоуральск от 03.06.2024 № 1403 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Первоуральск от 07 февраля 2023 года № 322 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск, и урегулированию конфликта интересов».	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
2		2	Своевременное принятие и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, их своевременная актуализация в соответствии с требованиями действующего законодательства	Ежегодно, до 31 декабря	В первом полугодии 2024 года принято 2 административных регламента предоставления муниципальных услуг. Актуализированы в соответствии с требованиями действующего законодательства 2 административных регламента.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
3		3	Принятие мер по устранению изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, а также выявленных коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах городского округа Первоуральск	Ежегодно, / до 31 декабря	В первом полугодии акты прокурорского реагирования о нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции не поступали. / Поступило 6 актов прокурорского реагирования об устранении выявленных коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актах городского округа Первоуральск. Выявленные коррупциогенные факторы устранены своевременно.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
4		4	Осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов городского округа Первоуральск в сфере противодействия коррупции	Ежегодно, / до 31 декабря	Персональная ответственность за исполнением муниципальных нормативных правовых актов городского округа Первоуральск в сфере противодействия коррупции возложена на руководителей органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных организаций городского округа Первоуральск	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
5		5	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и их проектов с учетом мониторинга правоприменительной практики в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего устранения таких факторов	Ежегодно, до 31 декабря	В первом полугодии 2024 года проведена внутренняя антикоррупционная экспертиза в отношении 1 нормативного правового акта и 97 проектов нормативно – правовых актов (далее – НПА). По результатам внутренней антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы выявлены в 1 действующем НПА и 8 проектах НПА. Выявленные коррупциогенные факторы устранены.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
6		6	Обобщение практики выявления коррупциогенных факторов в ходе антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и их проектов и доведение результатов обобщения такой практики до сведения разработчиков проектов нормативных правовых актов	Один раз в полугодие, / до 10 июля, / до 10 января	Юридическими службами органов местного самоуправления раз в полугодие обобщается практика выявления коррупциогенных факторов в ходе антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, которая доводится до сведения разработчиков проектов нормативных правовых актов.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
7		7	Ведение учета результатов проведенной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и их проектов	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Учет результатов проведенной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и их проектов осуществляется комитетом по правовой работе и муниципальной службе Администрации городского округа Первоуральск и юридическим отделом аппарата первоуральской городской Думы.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
8		8	Направление проектов нормативных правовых актов городского округа Первоуральск в прокуратуру г. Первоуральска и Министерство юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения антикоррупционной экспертизы в целях устранения коррупциогенных факторов на стадии проекта	По мере подготовки проектов нормативных правовых актов	В прокуратуру г. Первоуральска направлены 97 проектов нормативно - правовых актов городского округа Первоуральск. / В Министерство юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения антикоррупционной экспертизы направлены 2 проекта нормативно – правового акта о внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
9		9	Ведение учета поступивших в органы местного самоуправления городского округа Первоуральск заключений о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и их проектов, проведенной прокуратурой г. Первоуральска и Министерством юстиции Российской Федерации по Свердловской области	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Учет поступивших в органы местного самоуправления городского округа Первоуральск заключений о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и их проектов, проведенной прокуратурой г. Первоуральска и Министерством юстиции Российской Федерации по Свердловской области, осуществляется юридическими службами органов местного самоуправления. / Поступило 6 актов прокурорского реагирования, 2 заключения Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области об устранении выявленных коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актах городского округа Первоуральск. Выявленные коррупциогенные факторы устранены своевременно.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
10		10	Размещение проектов нормативных правовых актов городского Первоуральск в подразделах "Антикоррупционная экспертиза" разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальных сайтах Администрации городского округа Первоуральск, Первоуральской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), в целях обеспечения возможности независимым экспертам проводить независимую антикоррупционную экспертизу	По мере подготовки проектов нормативных правовых актов	На официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск, Первоуральской городской Думы в сети Интернет размещено 97 проектов нормативных правовых актов городского округа Первоуральск (100% от общего количества разработанных проектов), в целях обеспечения возможности независимым экспертам (юридическим и физическим лицам), аккредитованным Министерством юстиции Российской Федерации, проводить их антикоррупционную экспертизу.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
11		11	Обеспечение взаимодействия с независимыми экспертами, зарегистрированными в Свердловской области, в целях активизации проведения указанными экспертами независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск	Ежегодно, / до 31 декабря	Разработчиками проектов нормативно – правовых актов на электронные адреса независимых экспертов направлены 97 уведомлений (100% от общего количества разработанных проектов) о размещении на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск, Первоуральской городской Думы в сети Интернет проектов НПА в, в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
12		12	Обеспечение размещения заключений аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации независимых экспертов по итогам проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в подразделах «Антикоррупционная экспертиза» разделах, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальных сайтах Администрации городского округа Первоуральск, Первоуральской городской Думы в сети Интернет	Ежегодно, / до 31 декабря	На официальных сайтах Администрации городского округа Первоуральск, Первоуральской городской Думы в сети Интернет, в подразделе «Независимая экспертиза» обеспечено размещение заключений экспертов по итогам независимой экспертизы.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
13		13	Обобщение результатов независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Первоуральск	Один раз в полугодие: / до 10 января; / до 10 июля	В первом полугодии 2024 года поступили 2 заключения от независимого эксперта Мельниковой О.А. (03.05.2024 г., 23.05.2024 г.). По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы в проектах НПА не выявлены.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
14		14	Принятие мер по повышению качества проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Первоуральск	Ежегодно, / до 31 декабря	Обеспечено направление на обучение (курсы повышения квалификации) лиц, осуществляющих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. В 2023 году обучение на курсах повышения квалификации по программе: «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» прошел один муниципальный служащий Администрации городского округа Первоуральск, в должностные обязанности которого входят проведение внутренней анктикоррупционной экспертизы нормативно - правовых актов и проектов (24 академических часа, за счет средств областного бюджета). / Осуществляется взаимодействие с Первоуральским местным отделением Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация Юристов России» в части проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов. С начала года общественной организацией проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 9 нормативно – правовых актов. Результаты экспертиз доводятся до сведения разработчиков проектов нормативных правовых актов.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
15		15	Представление контрактным управляющим (руководителем контрактных служб) лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствующем органе местного самоуправления городского округа Первоуральск, перечня контрагентов, подписавших муниципальные контракты на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	В органах местного самоуправления городского округа Первоуральск и подведомственных муниципальных организациях продолжается работа по формированию с учетом критериев выбора закупок профилей участников закупок и определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей. / В целях выявления фактов, свидетельствующих о возможной личной заинтересованности у служащих (работников), ответственными лицами осуществляется перекрестный анализ путем сопоставления сведений, содержащихся в профилях лиц, участвующих в осуществлении закупок, и сведений, содержащихся в профилях участников закупок и определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей. / В первом полугодии 2024 г. проанализировано 3066 муниципальных контрактов, из них: / - 165 (конкурентным способом – 89, с единственным поставщиком – 76) контрактов, заключенных органами местного самоуправления; / - 2901 (конкурентным способом – 731, с единственным поставщиком – 2170) контрактов, заключенных подведомственными муниципальными организациями. / По результатам проведенных мероприятий случаев конфликта интересов между заказчиками и участниками закупок не выявлено.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
16		16	Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в соответствующем органе местного самоуправления городского округа Первоуральск, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов	Ежегодно, / до 20 января	В январе 2024 года всеми муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах (157 служащих - 100% от общего количества муниципальных служащих).	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
17		17	Повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции	Ежегодно, до 31 декабря	В отчетном периоде курсы повышения квалификации по антикоррупционной тематике прошел 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции. / Обучение иных муниципальных служащих, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, запланировано в 3-4 кварталах 2024 г. Выполнено в полном объеме, в установленный срок	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
18		19	Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения. Обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений	Ежегодно, / до 30 апреля	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год предоставили 157 служащих (100% от общего количества муниципальных служащих, на которых возложена обязанность по представлению сведений о доходах), из них предоставили сведения о расходах 2 служащих. Уточненные сведения предоставили 5 муниципальных служащих. / Сведения предоставлены служащими своевременно с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». / При предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также при представлении уточненных сведений о доходах, муниципальными служащими прилагались скриншоты соответствующих страниц личного кабинета налогоплательщика на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
19		20	Организация приема сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа Первоуральск, и руководителями муниципальных учреждений городского округа Первоуральск. Обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений	Ежегодно, / до 30 апреля	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год предоставили: / - 18 руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск (100% от общего количества руководителей, на которых возложена обязанность по представлению сведений о доходах); / - 43 руководителя муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования городского округа Первоуральск (100% от общего количества руководителей, на которых возложена обязанность по представлению сведений о доходах). / Уточненные сведения предоставили 3 руководителя муниципальных учреждений / Сведения предоставлены руководителями своевременно с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». / При предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также при представлении уточненных сведений о доходах, руководителями прилагались скриншоты соответствующих страниц личного кабинета налогоплательщика на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
20		21	Организация и проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск	Ежегодно, / до 31 декабря	Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год в отношении 157 муниципальных служащих (далее - сведения о доходах). / По результатам проведенного анализа фактов представления недостоверных (неполных) сведений, признаков конфликта интересов, а также иных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции не выявлены. Основания для инициирования проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах отсутствуют. Кадровыми службами подготовлены доклады по результатам проведенного анализа сведений о доходах за 2023 год.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
21		22	Организация и проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений городского округа Первоуральск, и лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа Первоуральск	Ежегодно, / до 31 декабря	В отчетном периоде проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год в отношении 61 руководителя муниципальных учреждений. По результатам проведенного анализа фактов представления недостоверных (неполных) сведений, признаков конфликта интересов, а также иных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции не выявлены. Основания для инициирования проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах отсутствуют.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
22		23	Организация работы по доведению до граждан, поступающих на должности муниципальной службы в органы местного самоуправления городского округа Первоуральск, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, и руководителей подведомственных (курируемых) организаций городского округа Первоуральск положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Свердловской области, в том числе: / 1) об ответственности за коррупционные правонарушения (в том числе об увольнении в связи с утратой доверия); / 2) рекомендаций по соблюдению муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (Письмо от 27.11.2017 N 55501); / 3) о запретах и ограничениях, требованиях о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнении иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции	Ежегодно, / до 31 декабря	Выполняются следующие мероприятия: / 1) кандидаты, поступающие на муниципальную службу, на должность руководителя муниципальной организации, а также муниципальные служащие и руководители муниципальных организаций знакомятся под роспись с положениями муниципальных правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы, противодействием коррупции, локальными правовыми актами, методическими рекомендациями, памятками. / 2) даются разъяснения, консультации по вопросам соблюдения ограничений и запретов, исполнения обязанностей, требований по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, установленных федеральными законами, о наступлении ответственности в случае непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. / 3) доводится судебная практика по вопросам противодействия коррупции. / В первом полугодии 2024 г. разъяснительные мероприятия проведены с 9 муниципальными служащим, впервые поступившими на муниципальную службу и 11 руководителями подведомственных муниципальных организаций	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
23		24	Организация и проведение занятий с муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, по вопросам недопущения коррупционных проявлений при исполнении должностных (служебных) обязанностей, доведения до муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, практики правоприменения законодательства Российской Федерации, Свердловской области в сфере конфликта интересов	Ежегодно, / до 31 декабря	Организованы и проведены методические занятия с муниципальными служащими органов местного самоуправления, руководителями муниципальных учреждений по вопросам «Основные новеллы в методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год)» / (11.03.2024г., 12.03.2024 г., 13.03.2024 г., 14.03.2024 г). / В ходе занятий муниципальные служащие, руководители муниципальных учреждений дополнительно проинформированы о недопущении коррупционных проявлений при исполнении должностных обязанностей.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
24		25	Проведение мониторинга соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы		Антикоррупционный контроль за соблюдением муниципальными служащими городского округа Первоуральск установленных ограничений и запретов, исполнением обязанностей, соблюдением требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов осуществляют специалисты, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов местного самоуправления городского округа Первоуральск. / Выявленные факты нарушений служащими ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также иные вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы рассматриваются на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. / В отчетном периоде факты нарушений служащими ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в отношении муниципальных служащих не выявлены.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
25		26	Организация работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного городского округа Первоуральск, требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, с применением к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и с преданием гласности каждого случая несоблюдения указанных требований, обеспечив ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск	Ежегодно, / до 31 декабря	Действует антикоррупционный механизм как уведомление представителя нанимателя о возникновении или возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В первом полугодии 2024 г. уведомления о возможности возникновения конфликта интересов поступили уведомления от 6 муниципальных служащих. Приняты меры по предотвращению конфликта интересов 2 служащими путем самоотвода от исполнения должностных обязанностей, а в отношении 4 служащих конфликт интересов не установлен. / В целях выявления случаев конфликта интересов ответственными лицами за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводятся мероприятия, связанные с установлением аффилированных муниципальному служащему, его близким родственникам лиц, связанных имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями: / - анализируются сведения, содержащиеся в анкетных данных служащих, справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; / - проводится работа по выявлению личной заинтересованности в сфере осуществления муниципальных закупок, путем проведения перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях лиц, участвующих в осуществлении закупок, и профилях участников закупок и определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
26		27	Проведение проверок соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами	Ежегодно, / до 31 декабря	Осуществляется контроль трудоустройства бывших муниципальных служащих. С начала 2024 года поступило 8 уведомлений от работодателей о трудоустройстве бывших муниципальных служащих. По результатам рассмотрения уведомлений фактов нарушения требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении бывших муниципальных служащих не выявлено, проверки не проводились.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
27		28	Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов	Ежегодно, / до 31 декабря	В отчетном периоде случаев нарушения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований к служебному поведению, связанных с прохождением муниципальной службы, не выявлено.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
28		29	Актуализация перечней должностей муниципальной службы, замещение которых налагает обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Один раз в полугодие: / до 01 июля; / до 31 декабря	Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, утвержден решением Первоуральской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 53». / Конкретные перечни должностей муниципальной службы, замещение которых налагает обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждены правовыми актами органов местного самоуправления и поддерживаются в актуальном состоянии.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
29		30	Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Первоуральск и урегулированию конфликта интересов	По мере необходимости	В городском округе Первоуральск действуют 4 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Первоуральск и урегулированию конфликта интересов, из них: в Администрации городского округа Первоуральск, аппарате Первоуральской городской Думы, Управлении жилищно – коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск, Управлении образования городского округа Первоуральск. / В первом полугодии 2024 года проведено одно заседание комиссии Администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (31.05.2024 г.), на котором рассмотрено уведомление муниципального служащего о возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Комиссией признано, что личная заинтересованность муниципального служащего может привести к конфликту интересов, рекомендовано принять меры по его предотвращению путем самоотвода.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
30		31	Проведение мониторинга уведомлений о фактах склонения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного городского округа Первоуральск, к совершению коррупционных правонарушений	Ежегодно, / до 31 декабря	Уведомления о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений от муниципальных служащих в первом полугодии 2024 года не поступали.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
31		32	Направление в прокуратуру г. Первоуральска списков лиц, уволенных с муниципальной службы	Ежеквартально	В прокуратуру г. Первоуральска ежеквартально направляются сведения в отношении лиц, уволенных с муниципальной службы. В отчетном периоде направлена информация от 13.05.2024 г., от 10.07.2024 г. в отношении 7 уволенных муниципальных служащих.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
32		33	Обеспечение контроля за работой по предупреждению коррупции в муниципальных организациях городского округа Первоуральск	Ежегодно, / до 31 декабря	На заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупцию в городском округе Первоуральск заслушиваются сообщения руководителей по вопросу организации работы по предупреждению коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. / 16.04.2024 года на заседании комиссии по противодействию коррупцию в городском округе Первоуральск заслушаны доклады троих руководителей муниципальных организаций, из них: директора ПМБУК «Централизованная клубная система»; директора ПМУП «Водоканал». Комиссией рекомендовано продолжить работу по противодействию коррупции в организации.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
33		34	Обеспечение прозрачности процедур предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	Ежегодно, / до 31 декабря	Информация о торгах размещается, на сайте продавца муниципального имущества в сети "Интернет" – www.prvadm.ru (раздел «Муниципальное имущество»), на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" - http://torgi.gov.ru/, электронной площадке: www.rts-tender.ru	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
34		35	Совершенствование системы учета муниципального имущества; анализ и организация проверок в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности	Ежегодно, / до 31 декабря по отдельному плану	Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 14.12.2022 г. № 3275 утвержден Порядок включения муниципального имущества в Реестр муниципального имущества и детализации учета муниципального имущества. / Проверки в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, осуществляются Счетной палатой городского округа Первоуральск, Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
35		36	Принятие мер, направленных на повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке и условиях проведения торгов на право заключения договоров в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков (размещение информации в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в сети Интернет)	Ежегодно, / до 31 декабря	Информация о торгах размещается на сайте продавца муниципального имущества в сети "Интернет" – www.prvadm.ru (раздел «Муниципальное имущество»), на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" - http://torgi.gov.ru/, электронной площадке: www.rts-tender.ru	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
36		37	Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, с целью выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений норм действующего законодательства	Ежегодно, / до 31 декабря	По аренде муниципального имущества проведено 5 торгов по 38 объектам нежилого фонда (здания и помещения, коммунальной инфраструктуры), по результатам торгов заключено 0 договоров аренды. По продаже муниципального имущества проведено 3 торгов по 14 объектам муниципального нежилого фонда, заключено по результатам 6 договоров купли – продажи. По заключению договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций торги не проводились. В отношении земельных участков проведено 3 аукциона по заключению договоров аренды по 19 объектам, по итогу заключено 8 договоров аренды, а так же 3 аукциона по продаже земельных участков по 23 объектам, заключено 5 договоров купли-продажи.	Выполнено в полном объеме, в
37		38	Анализ типичных нарушений, выявленных в ходе проверок использования муниципального имущества, проведение информационно-разъяснительной работы в целях предупреждения аналогичных нарушений в работе органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, подведомственных им муниципальных организациях	Ежеквартально, / до 31 декабря	Счетной палатой городского округа Первоуральск осуществлена экспертиза проектов решений Первоуральской городской Думы, касающихся управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. За 6 месяцев 2024 года подготовлено 18 заключений на проекты решений. В 14 заключениях отражена информация о 47 замечаниях. Даны рекомендации по устранению ошибок на 1 196,60 тыс.рублей. Все замечания устранены. / В рамках проведения контрольных мероприятий проверены вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом: / 1) в ПМКУ «Муниципальный архив». Стоимость проверенного имущества составила 17 014,82 тыс.рублей. Неэффективного, нецелевого использования имущества не установлено. В ходе проверки установлены нарушения при управлении и распоряжении имуществом на сумму 2 921,70 тыс.рублей. Счетной платой даны рекомендации по их устранению. Проводится работа по устранению нарушений объектом проверки; / 2) совместная проверка с прокуратурой города Первоуральск в части реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках государственной и муниципальной программы «Формирование современной городской среды» «Комплексное благоустройство общественной территории «Парк ДК им.Ленина (театр «Вариант»)». Стоимость проверенного имущества составила 58 241,82 тыс.рублей. Неэффективного, нецелевого использования имущества (земельного участка) не установлено. В ходе проверки установлены нарушения при управлении и распоряжении имуществом: несвоевременное включение объекта в реестр муниципальной собственности; некорректные данные по объектам в реестре муниципальной собственности. Счетной платой даны рекомендации по их устранению. Проводится работа по устранению нарушений объектом проверки.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
38		39	Обобщение результатов контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, размещение на официальных сайтах Администрации городского округа Первоуральск, Счетной палаты городского округа Первоуральск в сети Интернет информации о результатах проведения контрольных мероприятий и принятых мерах по устранению выявленных недостатков	Ежеквартально, / до 31 декабря	На официальном сайте Счетной палаты городского округа Первоуральск, Администрации городского округа Первоуральск (финансовое управление) в сети Интернет обеспечен доступ к информации о планах проверок и результатах контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом.
39		40	Осуществление контроля за формированием и исполнением бюджета городского округа Первоуральск	Ежегодно, / до 31 декабря	Контроль за формированием и исполнением бюджета городского округа Первоуральск осуществляется Счетной палатой городского округа Первоуральск и Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск путем проведения контрольных мероприятий.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
40		41	Проведение контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	В соответствии с планом контрольных мероприятий	Счетной палатой городского округа Первоуральск проведены следующие контрольные мероприятия: / 1) проведено 18 финансово-экономических экспертиз проектов решений Первоуральской городской Думы и постановлений Администрации городского округа Первоуральск в части, касающейся расходных обязательств городского округа Первоуральск. Подготовлено 14 заключений. В 10 заключениях даны 64 рекомендации по доработке проектов, устранению замечаний на сумму 26 302,97 тыс.рублей, замечания и рекомендации учтены. / 2) проведено 74 финансово-экономических экспертиз проектов постановлений Администрации городского округа Первоуральск в части утверждения и внесения изменений в муниципальные программы. Подготовлено 59 заключений. В 26 заключениях даны 64 рекомендации по доработке проектов, устранению замечаний на сумму 176 214,01 тыс.рублей, замечания и рекомендации учтены. / 3) осуществлена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Первоуральск за 2023 год. Подготовлено 2 заключения об исполнении бюджета и на проект решения об утверждении отчета. По результатам проверки сделан вывод, что отчетность полная и достоверная. / 4) проведен анализ отчета об исполнении бюджета городского округа Первоуральск за 1 квартал 2024 года. Даны рекомендации по своевременному размещению отчета об исполнении расходов в части Дорожного фонда . Отчетность признана полной и достоверной; / 5) осуществлена экспертиза 3 проектов решения Первоуральской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете городского округа Первоуральск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Подготовлено 3 заключения, в ходе проведения экспертизы даны рекомендации по доработке проектов: / - корректировка в текстовой части решения размера резервного фонда на 1 600,00 тыс.рублей; / - корректировка доходов бюджета на сумму поступивших МБТ в размере 408 млн.рублей; / - при уточнении бюджета городского округа в доходной части учесть планируемые изменения доходов от приватизации муниципального имущества. / 6) проведено контрольное мероприятие «Проверка деятельности органов местного самоуправления городского округа Первоуральск по взысканию дебиторской задолженности в рамках реализации своих полномочий за 2022-2023 годы». Объем проведенной дебиторской задолженности составил 238 559,03 тыс.рублей. / 7) проведено контрольное мероприятие по вопросам использования средств бюджета ПМКУ «Муниципальный архив» в 2023 году. Объем проведенных средств составил 4 974,80 тыс.рублей. Нецелевого расходования средств не выявлено. / 8) сотрудники Счетной палаты совместно с Прокуратурой города Первоуральска провели контрольное мероприятие по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках государственной и муниципальной программы «Формирование современной городской среды»: «Комплексное благоустройство общественной территории «Парк ДК им Ленина (театр «Вариант»)». Объем проверенных средств составил 104 357,33 тыс.рублей. Нецелевое расходование бюджетных средств не выявлено. / 9) в рамках проведения контрольных мероприятий проверен порядок использования бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ: / - МП «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы». Объем проверенных средств составил 4 974,80 тыс.рублей; / - МП «Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2023-2027 годы». Объем проверенных средств составил 104 357,33 тыс.рублей. / Нецелевое расходование бюджетных средств не выявлено. / Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск проведена в финансово-бюджетной сфере плановая проверка. Объем проверенных за 1 полугодие 2024 года средств по бюджетному законодательству составил 97 404,5 тыс. рублей. В ходе проверок установлено 8 нарушений положений бюджетного законодательства Российской Федерации, иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, условий соглашений о предоставлении средств из местного бюджета и условий муниципальных контрактов. Сумма выявленных нарушений по неправомерному использованию бюджетных средств составила 7,6 тыс. рублей. По результатам проверок, в соответствии с установленными требованиями, направлено представление объекту контроля об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации. Приняты меры к устранению нарушений.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
41		42	Направление в прокуратуру г. Первоуральска информации о результатах контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в целях выявления признаков преступлений коррупционной направленности	По мере подготовки материалов	В прокуратуру города Первоуральска направлены материалы 4 проверок. Четыре работника объекта контроля привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
42		43	Обобщение результатов контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, подготовка информационно-аналитической справки, размещение на официальных сайтах Администрации городского округа Первоуральск, Счетной палаты городского округа Первоуральск в сети Интернет информации о результатах проведения контрольных мероприятий и принятых мерах по устранению выявленных недостатков	Ежеквартально, / до 31 декабря	На официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск (финансовое управление), Счетной палаты городского округа Первоуральск в сети Интернет обеспечен доступ к информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в финансово-бюджетной сфере.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
43		44	Формирование и размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет информации об осуществлении муниципальных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Ежегодно, / до 31 декабря	В первом полугодии 2024 года на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет размещена информация об осуществлении 284 муниципальных закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
44		45	Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Первоуральск, подготовка информационно-аналитической справки, размещение на официальных сайтах Администрации городского округа Первоуральск, Счетной палаты городского округа Первоуральск в сети Интернет информации о результатах проведения контрольных мероприятий и принятых мерах по устранению выявленных недостатков	Ежегодно, / до 31 декабря	Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Первоуральск осуществляется Счетной палатой городского округа Первоуральск и Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск путем проведения контрольных мероприятий. По итогам контрольных мероприятий готовится информационно-аналитические справки, размещаемые на официальных сайтах Администрации городского округа Первоуральск, Счетной палаты городского округа Первоуральск в сети Интернет.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
45		46	Проведение мониторинга исполнения муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов, проведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Ежегодно, / до 31 декабря	Счетной платой городского округа Первоуральск в рамках проведения совместного с Прокуратурой города Первоуральска контрольного мероприятия по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках государственной и муниципальной программы «Формирование современной городской среды»: «Комплексное благоустройство общественной территории «Парк ДК им Ленина (театр «Вариант»)» проанализировано соблюдение законодательства при осуществлении закупок для муниципальных нужд. / Общий объем проверенных средств в ходе проведения мероприятия составил всего 104 357,33 тыс.рублей. В ходе проверки установлено: в ЕИС отсутствует информация об источниках финансирования проекта; извещение о закупке не в полной мере соответствует установленным требованиям. Административная ответственность не предусмотрена. Информация в УФАС РФ по Свердловской области не направлялась. / В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия в ПМКУ «Муниципальный архив» проверено соблюдение законодательства при осуществлении закупок для муниципальных нужд. Общий объем проанализированных средств в ходе проведения мероприятия составил всего 662,73 тыс.рублей. / Информация о выявленных нарушениях и недостатках передана для рассмотрения и принятия решений в Управление ФАС РФ по Свердловской области (исх.№ 01-10/131 от 31.05.2024 года). / Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск в 1 полугодии 2024 года проведено 4 плановых проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг. Объем проверенных средств составляет 386 098,4 тыс. руб. В ходе проверок установлено 14 типовых нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Сумма выявленных нарушений составила – 4 670,4 тыс. руб. / В адрес объектов контроля направлено-4 предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Информация о выявленных нарушениях направлена в Прокуратуру города Первоуральска. / Кроме того, проведено 3 внеплановых проверки по соблюдению, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) при согласовании заключения контракта с единственным поставщиком. / Объем проверенных средств по внеплановым проверкам при согласовании заключения контракта с единственным поставщиком составил 10 258 тыс.руб.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
46		47	Обобщение результатов контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Результаты проведения контрольных и экспетно-аналитических мероприятий размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск, Счетной палаты городского округа Первоуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Результаты проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг дополнительно размещаются на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
47		48	Обобщение практики выявления конфликта интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с федеральным законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Один раз в полугодие, до 30 июня отчетного года и до 30 декабря отчетного года	В первом полугодии 2024 г. случаев конфликта интересов между заказчиком и участником закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не выявлено.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
48		50	Организация учебы, совещаний (консультаций) с руководителями, заместителями руководителей и должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в подведомственных (курируемых) муниципальных организациях городского округа Первоуральск, по вопросам реализации требований, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	Ежегодно, / до 31 декабря	12.03.2024 г., 14.03.2024 г. для руководителей муниципальных учреждений проведены обучающие методические семинары на тему: «Основные новеллы в методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год)». / В ходе занятий руководители муниципальных учреждений дополнительно проинформированы о недопущении коррупционных проявлений при исполнении должностных обязанностей. / Проведены разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции (в форме консультаций) с 11 руководителями муниципальных организаций при назначении на должность.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
49		52	Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции, предусмотренных планами мероприятий по предупреждению коррупции в подведомственных (курируемых) муниципальных организациях городского округа Первоуральск	Ежегодно, / до 31 декабря	16.04.2024 года на заседании комиссии по противодействию коррупцию в городском округе Первоуральск заслушаны доклады троих руководителей муниципальных организаций по вопросу организации работы по предупреждению коррупции. Комиссией рекомендовано продолжить работу в сфере противодействия коррупции, привести локальные правовые акты по противодействию коррупции в соответствие действующему законодательству. / Во исполнение планов мероприятий по предупреждению коррупции в подведомственных муниципальных организациях проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации организациями установленных функций с учетом рекомендации Минтруда России, актуализированы перечни должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, разработаны карты коррупционных рисков и включены меры по их минимизации.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
50		53	Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в действиях (бездействии) муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, и работников подведомственных (курируемых) муниципальных организаций городского округа Первоуральск, посредством приема электронных сообщений на официальный сайт в сети Интернет, выделенный адрес электронной почты и (или) иных способов обратной связи	Ежегодно, / до 31 декабря	На официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск и подведомственных организаций обеспечен доступ для направления гражданами и организациями электронных сообщений о фактах коррупции. В 1 полугодии 2024 года поступило 1314 электронных обращений, из них 1 электронное обращение, содержащее доводы о возможных коррупционных проявлениях со стороны бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия. По результатам служебной проверки факты о коррупции не подтвердились.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
51		54	Мониторинг обращений граждан и организаций о фактах коррупции	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Мониторинг обращений граждан и организаций о фактах коррупции осуществляется органами местного самоуправления городского округа Первоуральск. Результаты мониторинга за 3 месяца 2024 года рассмотрены на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск 16.04.2024.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
52		55	Анализ обращений о фактах коррупции или коррупционных проявлений по их содержанию, отраслевой принадлежности, результатам рассмотрения	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	В первом полугодии 2024 года всего поступило 2831 обращение, из них 1 электронное обращение, содержащее доводы о возможных коррупционных проявлениях со стороны бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия. По результатам служебной проверки факты о коррупции не подтвердились.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
53		56	Анализ обращений о фактах коррупции или коррупционных проявлениях, переданных на рассмотрение в правоохранительные органы	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	В отчетном периоде обращения в правоохранительные органы не направлялись.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
54		57	Включение информации о результатах работы по рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции и принятых мерах в ежеквартальные обзоры обращений граждан, размещаемые на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в сети Интернет в соответствии с пунктом «в» части 9 статьи 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Информация о результатах работы по рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции и принятых мерах включена в ежеквартальные обзоры обращений граждан, размещаемые на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в сети Интернет (https://prvadm.ru/struktura-administracii/kontrolno-organizacionnyj-otdel/obrashhenie-grazhdan/)	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
55		58	Информирование граждан о деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск	По мере проведения заседаний комиссии	На официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в сети «Интернет» в разделе, посвященном вопросам противодействию коррупции, подразделе «Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск», размещается информация о деятельности комиссии (регламент комиссии, положение о комиссии, состав комиссии), об итогах заседаний комиссии (https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/). / Размещена информация об итогах заседания комиссии от 16.04.2024 г.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
56		59	Информирование граждан о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов	По мере проведения заседаний комиссии	В городском округе Первоуральск действуют 4 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Первоуральск и урегулированию конфликта интересов. Также в Администрации городского округа Первоуральск и Управлении образования городского округа Первоуральск действуют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителей подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий и урегулированию конфликта интересов / Информация о деятельности комиссий размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск. / На официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск размещена информация: / - об итогах заседания комиссии Администрации городского округа Первоуральск по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов от 31.05.2024 г. https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-sobljudeniju-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniju-municipalnyh-sluzhashhih-i-uregulirovaniju-konflikta-interesov/; / - об итогах заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск, и урегулированию конфликта интересов от 05.04.2024 г. https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissiya-po-sobljudeniju-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniju-rukovoditelej-municipalnyh-uchrezhdenij-municipalnyh-unitarnyh-predpriyatij-podvedomstvennyh-administracii-gorodskogo-okruga-pervouralsk-i/	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
57		60	Обеспечение размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Первоуральск, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, руководителями муниципальных учреждений городского округа Первоуральск в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Ежегодно, в течение 14 рабочих дней с даты окончания срока для их представления	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год не осуществлялось.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
58		61	Размещение в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, официального сайта Администрации городского округа Первоуральск, в сети Интернет отчета о результатах выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск на 2021 - 2024 годы	Один раз в полугодие, до 1 августа отчетного года и до 1 февраля года, следующего за отчетным	Информация о результатах выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск на 2021 - 2024 годы размещается на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции (https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/)	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
59		62	Мониторинг публикаций в муниципальных средствах массовой информации рубрик, посвященных вопросам противодействия коррупции, подготовка информационно-аналитической справки	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	В отчетном периоде опубликовано 14 информационных материалов. / Результаты мониторинга публикаций в муниципальных средствах массовой информации, посвященных вопросам противодействия коррупции, доводятся до сведения комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
60		63	Актуализация информации по вопросам противодействия коррупции на информационных стендах, в том числе контактных данных лиц, ответственных за организацию в соответствующем органе местного самоуправления (муниципальных организациях) работы по противодействию коррупции, и номеров телефонов горячих линий для сообщения о фактах коррупции в данном органе местного самоуправления (муниципальном учреждении, предприятии)	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	На информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления, муниципальных организаций размещена информация об ответственных лицах за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (указаны их контактные данные), также указаны номера телефонов, адреса электронной почты для сообщения о фактах коррупции. / Информация поддерживается в актуальном состоянии.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
61		64	Обеспечение включения представителей общественных организаций в состав комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов	Ежегодно, / до 31 декабря	В составы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, а также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и урегулированию конфликта интересов включены представители: / - Общественной палаты городского округа Первоуральск, / - Первоуральского местного отделения Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация Юристов России»; / - Первоуральской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
62		65	Обеспечение включения представителей общественных организаций в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск	Ежегодно, / до 31 декабря	В состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск включены представители: / - Общественной палаты городского округа Первоуральск, / - Первоуральской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания; / - Первоуральского местного отделения Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация Юристов России».	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
63		66	Обеспечение участия Общественной палаты городского округа Первоуральск в обсуждении планов мероприятий по противодействию коррупции	По мере подготовки проектов планов мероприятий по противодействию коррупции	Общественной палатой городского округа Первоуральск принято участие в согласовании проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск на 2021 - 2024 годы. Поступившие предложения были включены в план мероприятий по противодействию коррупции. Также Общественной палатой городского округа Первоуральск осуществляется участие в обсуждении изменений и дополнений, вносимых в План мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск на 2021 – 2024 годы.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
64		68	Освещение в средствах массовой информации основных итогов деятельности институтов гражданского общества, принимающих наиболее активное участие в противодействии коррупции	Один раз в полугодие: / до 01 июля; / до 31 декабря	На официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в сети «Интернет», в разделе, посвященном вопросам противодействию коррупции, размещена информация о деятельности институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции, а именно: / - участие в заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск (16.04.2024); / - участие в заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (31.05.2024); / - участие в заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск, и урегулированию конфликта интересов (05.04.2024).	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
65		69	Обеспечение деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск	В соответствии с планом работы комиссии	16.04.2024 г. состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск. Информация об итогах заседания комиссии размещена на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции (https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviju-korrupcii/).	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
66		70	Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов	В соответствии с планом работы комиссий	Информация о деятельности комиссий размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск. / Размещена информация: / - об итогах заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации городского округа Первоуральск от 31.05.2024 г. https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissija-po-sobljudeniju-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniju-municipalnyh-sluzhashhih-i-uregulirovaniju-konflikta-interesov/; / - об итогах заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск, и урегулированию конфликта интересов от 05.04.2024 г. https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/komissiya-po-sobljudeniju-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniju-rukovoditelej-municipalnyh-uchrezhdenij-municipalnyh-unitarnyh-predpriyatij-podvedomstvennyh-administracii-gorodskogo-okruga-pervouralsk-i/	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
67		71	Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в городском округе Первоуральск	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Информация об антикоррупционном мониторинге размещается на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/. / Результаты антикоррупционного мониторинга в городском округе Первоуральск рассматриваются на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
68		72	Рассмотрение не реже одного раза в квартал на комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных предприятий (учреждений) и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений в соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"	Ежеквартально, / до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	В первом полугодии 2024 г. в судах общей юрисдикции, арбитражных судах рассмотрено 3 дела о признании незаконными решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Первоуральск. / Информация рассмотрена 16.04.2024 г. на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
69		73	Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления городского округа Первоуральск, в сети Интернет	Один раз в полугодие, до 1 июня отчетного года и до 1 декабря отчетного года	В соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России о соблюдении требований к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов, посвященных вопросам противодействия коррупции, и требований к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приказ Минтруда России от 07.10.2013 № 530н), и Методическими рекомендациями Департамента противодействия коррупции Свердловской области по размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, осуществляется мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск в сети Интернет. Информация поддерживается в актуальном состоянии.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
70		74	Оказание муниципальным организациям консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции	Ежегодно, / до 31 декабря	Даются консультации, разъяснения по принятию мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, о наступлении ответственности в случае непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. / 12.03.2024 г., 14.03.2024 г. для руководителей муниципальных учреждений проведены обучающие методические семинары на тему: «Основные новеллы в методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год)».	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
71		75	Размещение в разделах, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов местного самоуправления городского округа Первоуральск видеороликов социальной рекламы антикоррупционной направленности	Ежегодно, / до 31 декабря	Обеспечено размещение видеороликов социальной рекламы антикоррупционной направленности на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
72		76	Направление в Департамент противодействия коррупции Свердловской области копий актов прокурорского реагирования по результатам осуществления органами прокуратуры прокурорского надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и о муниципальной службе в соответствующем органе местного самоуправления городского округа Первоуральск, в подведомственных муниципальных организациях городского округа Первоуральск, а также копии ответов о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности лиц, допустивших такие нарушения	По мере поступления актов прокурорского реагирования	В отчетном периоде акт прокурорского реагирования не поступал. по результатам выявленных в ходе прокурорской проверки	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
73		77	Информирование граждан о нормативном правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений	По мере принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, в том числе ответственности за совершение коррупционных правонарушений	По мере принятия нормативно – правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, информация для граждан размещается на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, и официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodejstvija-korrupcii/.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
74		78	Информирование граждан о принимаемых мерах по совершенствованию управления кадровым составом и повышению качества его формирования, совершенствования системы профессионального развития муниципальных служащих	Ежегодно, / до 31 декабря	С начала 2024 года 14 муниципальных служащих повысили квалификацию, из них 1 муниципальный служащих прошел обучение по образовательной программе «Противодействие коррупции». Информация о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск размещена на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
75		79	Информирование граждан о применяемых информационных сервисах (цифровых технологиях), исключающих коррупционное поведение муниципальных служащих	Ежегодно, / до 31 декабря	Продолжается работа по информированию граждан о преимуществах получения муниципальных услуг через МФЦ, в электронной форме с использованием портала Госуслуг, путем размещения информации на официальных сайтах органов местного самоуправления и муниципальных организаций, в иных средствах массовой информации.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
76		82	Опубликование ежегодных докладов о результатах антикоррупционного мониторинга, а также реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, предусмотренных муниципальным планом по противодействию коррупции	Ежегодно, / до 1 февраля	Информация об антикоррупционном мониторинге, а также доклад о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, предусмотренных Планом по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск, размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/doklady-otchety-statisticheskaja-informacija/	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
77		84	Организация проведения бесплатной юридической помощи гражданам	В течение 2021 - 2024 годов	Информирование граждан о проведении бесплатной юридической помощи осуществляется через официальный сайт Администрации городского округа Первоуральск https://prvadm.ru/. / Организовано проведение бесплатной юридической помощи Государственным юридическим бюро по Свердловской области 27.02.2024, 05.03.2024 г. / Бесплатная юридическая помощь предоставлена 6 гражданам городского округа Первоуральск. / В том числе оказание бесплатной юридической помощи гражданам на территории городского округа осуществляется Первоуральским отделением «Ассоция юристов России».	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
78		85	Разработка и размещение просветительских материалов, направленных на борьбу с проявлениями коррупции, в подразделах "Антикоррупционное просвещение граждан" разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет)	Ежегодно, / до 31 декабря	Информация размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
79		86	Популяризация разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления в сети Интернет	Ежегодно, / до 31 декабря	Популяризация разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, осуществляется через следующие мероприятия: / - на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления в сети Интернет размещается информация о проводимых мероприятиях в сфере противодействия коррупции, информация о заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, о деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск, информация о нормативно – правовом обеспечении работы по противодействию коррупции, методических материалов, информация об антикоррупционном мониторинге, а также отчет о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, предусмотренных муниципальным планом по противодействию коррупции; / - организация и проведение методических семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции; / - обеспечение работы «телефона доверия»; / - оснащение служебных помещений органов местного самоуправления и муниципальных организаций информационными стендами, листовками и плакатами антикоррупционной направленности; / - привлечение средств массовой информации к информационно-пропагандистской работе по формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению. / В газете «Вечерний Первоуральск» содержится ссылка на раздел официального сайта Администрации городского округа Первоуральск, посвященный вопросам противодействия коррупции.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
80		87	Мониторинг наличия в муниципальных средствах массовой информации рубрик, посвященных вопросам противодействия коррупции	Ежегодно, / до 31 декабря	Обеспечено наличие в муниципальных средствах массовой информации рубрик, посвященных вопросам противодействия коррупции. / В первом полугодии 2024 г. в средствах массовой информации размещено 14 информационных материалов по вопросам противодействия коррупции.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
81		88	Проведение с руководителями и работниками подведомственных (курируемых) муниципальных организаций (семинаров-практикумов) на тему "Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов"	Ежегодно, / до 31 декабря	12.03.2024 г., 14.03.2024 г. для руководителей муниципальных учреждений проведены обучающие методические семинары на тему: «Основные новеллы в методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год)». / В ходе занятий руководители муниципальных учреждений дополнительно проинформированы о недопущении коррупционных проявлений при исполнении должностных обязанностей.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
82		90	Проведение в образовательных организациях просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям	Ежегодно, / до 1 июля	В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции проведены мероприятия с приглашением представителей субъектов системы профилактики, охвачено 168 человек: / - с 11.12.2023 по 31.03.2024 - городской Фестиваль «Мир в радуге профессий». Направлен на раннюю профессиональную ориентацию и развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста и обучающихся общеобразовательных организаций, расширение знаний о видах профессиональной деятельности. Работы были представлены на конкурсы: рисунков, комиксов, литературного творчества, семейного портфолио, фото, видеороликов, эссе, инфографики, профориентационных проектов, агитбригад, лучших практик профориентационной работы. Охвачено 119 участников из 41 образовательной организации городского округа Первоуральск. / - 16.02.2024 - развлекательная игра и интеллектуальный квиз в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». Проведена специалистами отдела по реализации молодежной политики для воспитанников ГАУ «СРЦН Шалинского района», с передачей подарков для детей Центра. Охвачено 34 человека. / - 19.02.2024 - Муниципальный этап краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер». Обучающиеся защищали свои проекты, посвященные малой Родине. В Конкурсе приняли участие 44 обучающихся из муниципальных образовательных организаций №№ 1, 4, 6, 9, 12, 15, 21, 28, 32. / - 01 – 06.03.2024 – Единый день профилактики. Проведено более 400 профилактических мероприятий с обучающимися и их родителями, в т.ч.: профилактические беседы об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, на тему мошенничества, профилактики вовлечения в деструктивные группы через сеть Интернет и т.д. / Для родителей: индивидуальные беседы, размещение презентации «Как уберечь ребёнка от влияния асоциальных групп» на сайт школы и в родительские группы в мессенджерах, рассылка в родительские группы «Как не стать жертвой мошенников», «Защита детей в сети интернет» и т.д. / В Акции приняли участие представители ОМВД России «Первоуральский», Первоуральского городского суда, ПМБУК «ЦБС», психолог ГАПОУ СО «ПМК». / Охвачено 20646 обучающихся, 3102 родителей (законных представителей), 360 педагогов. / - 12.03.2024 - муниципальный этап областной научно-практической конференции обучающихся образовательных организаций городского округа Первоуральск, проводится в форме очной защиты исследовательских проектов социально-гуманитарной направленности в рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Охвачено 58 человек. / - 06.04.2024 - благотворительная акция «Волонтерская семья», приуроченная к Году семьи. Охвачено 100 человек. / - 14.04.2024 – участие в XI Областной олимпиаде по правам человека среди обучающихся 7 – 11 классов школ г. Екатеринбурга и Свердловской области. В олимпиаде от муниципалитета приняли участие СОШ №№ 5, 20, Л-21, 26, 32, 36. Охвачено 177 человек. / - 27.05.2024 - открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Приняло участие 6882 обучающихся, 186 педагогов (всего 7068 человек). / - 25.06.2024 - Профилактические беседы с детьми, посещающими лагерь с дневным пребыванием об административной и уголовной ответственности. Охвачено 150 человек. / - 26.06.2024 - Профилактическо-спортивный квест для трудовых отрядов «Первоуральск для тебя трудовой». Участвовало 13 команд несовершеннолетних, занятых в трудовых отрядах, из разных образовательных организаций города. С привлечением представителей субъектов системы профилактики подростки прошли испытания на 13 станциях.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
83		91	Организация мероприятий по обмену опытом между федеральными органами исполнительной власти, государственными органами Свердловской области и органами местного самоуправления по вопросам формирования стандартов антикоррупционного поведения и практики их реализации	Ежегодно, / до 31 декабря	Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 1 марта 2024 года приняли участие в методическом онлайн – семинаре, проведенном Департаментом противодействия коррупции Свердловской области, в режиме видео – конференц- связи по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год).	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
84		92	Содействие некоммерческим организациям и религиозным объединениям, участвующим в правовом и антикоррупционном просвещении граждан, в том числе оказание консультативной помощи	Ежегодно, / до 31 декабря	Оказывается консультативная помощь по вопросам противодействия коррупции Общественной палате городского округа Первоуральск, Первоуральскому отделению «Ассоциация Юристов России». Представители общественных организаций принимают активное участие в работе комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск, а также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
85		93	Оказание содействия средствам массовой информации в освещении деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск	По мере проведения заседаний Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск	Информация о деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск и иные просветительские мероприятия публикуются в местной газете «Вечерний Первоуральск». Размещен материал о заседании комиссии от 16.04.2024 г.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
86		94	Рассылка в средства массовой информации пресс-релизов о мерах по противодействию коррупции, принимаемых на территории городского округа Первоуральск	По мере подготовки материалов	Размещение информации осуществляется по мере необходимости. / В первом полугодии 2024 г. в средствах массовой информации размещено 14 информационных материалов о мерах по противодействию коррупции.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
87		97	Проведение культурно-просветительских мероприятий, способствующих формированию в обществе неприятия всех форм коррупции, с привлечением специалистов в области рекламы, средств массовой информации и общественных связей	Ежегодно, / до 31 декабря	На официальных сайтах общеобразовательных организаций и в социальных сетях, популярных у молодежи, размещаются социальные рекламы и информационные материалы антикоррупционной направленности. / Размещение антикоррупционного контента на официальных страницах социальных сетей образовательных организаций. / Осуществляется информирование конкурсов, форумом и других мероприятий антикоррупционной направленности.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
88		103	Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности образовательных организаций в части антикоррупционного просвещения обучающихся	В течение 2021 - 2024 годов	Систематическое обновление и наполнение сайтов образовательных учреждений, в т.ч. о мероприятиях в области антикоррупционного просвещения обучающихся	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
89		107	Анализ реализации в городском округе Первоуральск плана мероприятий по противодействию коррупции, направление информации в Департамент противодействия коррупции Свердловской области	Ежегодно, / до 20 января, / до 20 июля	Результаты выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск на 2021 – 2024 годы рассматриваются на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск. / Информация о выполнении плановых мероприятий по противодействию коррупции представляется в Департамент противодействия коррупции Свердловской в соответствии с установленными сроками.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
90		108	Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов, денежных средств с родителей детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, а также посещающих дошкольные учреждения	До 01 ноября 2021 года	Управлением образования городского округа Первоуральск издано распоряжение от 17 сентября 2020 года № 848 «Об усилении мер по недопущению взимания денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных организациях», которое направлено для исполнения во все образовательные учреждения городского округа Первоуральск.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
91		109	Проведение в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях "прямых линий" в целях получения информации о качестве работы, а также проявленных при этом элементах коррупции, по результатам которых осуществлять разработку и принятие дополнительных мер по повышению качества услуг и предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях	Ежегодно, до 10 декабря	В образовательных учреждениях проводятся систематические «горячие линии» по вопросам: «Зачисления детей в первый класс», «Организации услуги по обеспечению качественным горячим питанием школьников городского округа Первоуральск», «О проведении государственной итоговой аттестации». В дошкольных образовательных организациях с целью получения информации о качестве работы функционируют рубрики «электронная приемная» и т.д.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
92		111	Размещение в местах предоставления муниципальных услуг, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие служащих, работников с гражданами и организациями, плакатов (объявлений) о недопустимости коррупционного поведения, в том числе подарков, дачи взяток, подкупа и иных форм проявления коррупции	Ежегодно	Информация о недопустимости коррупционного поведения, в том числе подарков, дачи взяток, подкупа и иных форм проявления коррупции размещена в местах предоставления муниципальных услуг.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
93		112	Актуализация информации, находящейся в личных делах лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск (далее - муниципальные служащие). / Направление в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области (далее - Департамент) сводной информации о результатах актуализации информации	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	В январе 2024 года всеми муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах (157 служащих -100% от общего количества муниципальных служащих).	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
94		113	Принятие мер по противодействию нецелевому использованию бюджетных средств, выделяемых на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на реализацию национальных проектов, с обращением особого внимания на выявление и пресечение фактов предоставления аффилированным коммерческим структурам неправомерных преимуществ и оказания им содействия в иной форме должностными лицами органов местного самоуправления городского округа Первоуральск (пункт 19 Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" (далее - Национальный план)). / Направление в Департамент сводной информации о принятых органами местного самоуправления городского округа Первоуральск мерах	ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, итоговый доклад - до 1 ноября 2024 года	В отчетном периоде проведено 1 совместное с Прокуратурой города Первоуральска контрольное мероприятие по использованию бюджетных средств (федеральных, областных, муниципальных), выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда». Сумма проверенных бюджетных средств составляет - 162 599 145,12 руб. Факты нецелевого использования бюджетных средств в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» не выявлены.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
95		114	Информирование Департамента органами местного самоуправления городского округа Первоуральск в соответствии с подпунктом 2 пункта 4-1 Указа Губернатора Свердловской области от 19.08.2016 N 480-УГ "О едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы" об изменении адресов официальных сайтов органа местного самоуправления городского округа Первоуральск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) для организации внесения соответствующих изменений в модуль "Независимая антикоррупционная экспертиза" информационной системы Свердловской области "Открытое Правительство Свердловской области" в сети Интернет по адресу www.open.midural.ru. / Направление в Департамент информации об изменении адресов официальных сайтов органа местного самоуправления городского округа Первоуральск	в течение 5 рабочих дней со дня изменения адресов официальных сайтов органа местного самоуправления городского округа Первоуральск в сети Интернет	Изменения адресов официальных сайтов органов местного самоуправления городского округа Первоуральск в сети Интернет в отчетном периоде не производилось.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
96		115	Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере противодействия коррупции для муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, включая их обучение по дополнительным профессиональным программам в сфере противодействия коррупции (подпункт "а" пункта 39 Национального плана). / Направление в Департамент сводной информации о проведенных в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск мероприятиях	ежеквартально; / за I квартал отчетного года - до 25 апреля отчетного года; / за II квартал отчетного года - до 25 июля отчетного года; / за III квартал отчетного года - до 15 октября отчетного года; / за отчетный год - до 20 января года, следующего за отчетным годом	В отчетном периоде обучение по дополнительным профессиональным программам в сфере противодействия коррупции прошел 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции. / Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 1 марта 2024 года приняли участие в методическом онлайн – семинаре, проведенном Департаментом противодействия коррупции Свердловской области, 12.03.2024 приняли участие в методическом онлайн – семинаре, проведенном Администрацией городского округа Первоуральск, по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год). / Муниципальными служащими самостоятельно изучаются методические материалы по вопросам противодействия коррупции, размещенные на специализированном информационно-методическом ресурсе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption; материалы, размещенные на официальном сайте Департамента противодействия коррупции Свердловской области https://anticorruption.midural.ru/; материалы, размещенные на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
97		116	Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере противодействия коррупции для лиц, впервые поступивших на муниципальную службу в органы местного самоуправления городского округа Первоуральск и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов (подпункт "б" пункта 39 Национального плана). / Направление в Департамент сводной информации о проведенных органами местного самоуправления городского округа Первоуральск мероприятиях	ежеквартально; / за I квартал отчетного года - до 25 апреля отчетного года; / за II квартал отчетного года - до 25 июля отчетного года; / за III квартал отчетного года - до 15 октября отчетного года; / за отчетный год - до 20 января года, следующего за отчетным годом	Проводятся, следующие мероприятия: / 1) кандидаты, поступающие на муниципальную службу, а также муниципальные служащие знакомятся под роспись с положениями муниципальных правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы, локальными правовыми актами, методическими рекомендациями, памятками. / 2) даются разъяснения, консультации по вопросам соблюдения ограничений и запретов, исполнения обязанностей, требований по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, установленных федеральными законами, о наступлении ответственности в случае непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов (проведено 9 консультаций. / Осуществляется самостоятельное изучение муниципальными служащими материалов по вопросам противодействия коррупции, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, в разделе «Противодействие коррупции» / https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/; / http://eduprv.ru/kpmo/; / https://www.prvduma.ru/protivodeystvie-korrupcii.html / Обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, запланировано в 3 – 4 кварталах 2024 г.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
98		117	Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере противодействия коррупции для муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая обучение указанных муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам в сфере противодействия коррупции (подпункт "в" пункта 39 Национального плана). / Направление в Департамент сводной информации о проведенных органами местного самоуправления городского округа Первоуральск мероприятиях	ежеквартально; / за I квартал отчетного года - до 25 апреля отчетного года; / за II квартал отчетного года - до 25 июля отчетного года; / за III квартал отчетного года - до 15 октября отчетного года; / за отчетный год - до 20 января года, следующего за отчетным годом	Осуществляется самостоятельное изучение муниципальными служащими материалов по вопросам противодействия коррупции, размещенных на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в разделе «Противодействие коррупции» / https://prvadm.ru/struktura-administracii/komitet-po-pravovoj-rabote-i-municipalnoj-sluzhbe/protivodejstvie-korrupcii/, / на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9. / В 2023 году по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции обучены 37 муниципальных служащих, участвующих в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (100% от общего числа муниципальных служащих данной категории). / В 2024 г. обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации запланировано в 3 - 4 кварталах 2024 г..	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
99		118	Подготовка предложений по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции, учитывая необходимость своевременного приведения норм законодательства о противодействии коррупции в соответствие с нормами иного законодательства Российской Федерации, устранения пробелов и противоречий в правовом регулировании в сфере противодействия коррупции, а также неэффективных и устаревших норм, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации о противодействии коррупции (пункт 49 Национального плана). / Направление в Департамент свода предложений органов местного самоуправления городского округа Первоуральск по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции	ежегодно, до 1 октября	Предложения по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции в Департамент противодействия коррупции Свердловской области не направлялись.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок
100		119	Мониторинг хода реализации в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск Национального плана и анализ его результатов. / Направление в Департамент свода информации о ходе реализации в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск Национального плана и его результатах	ежеквартально; / за I квартал отчетного года - до 25 апреля отчетного года; / за II квартал отчетного года - до 25 июля отчетного года; / за III квартал отчетного года - до 15 октября отчетного года; / за отчетный год - до 20 января года, следующего за отчетным годом	Информация о ходе реализации в органах местного самоуправления Национального плана по противодействию коррупции и о его результатах представляется в Департамент противодействия коррупции Свердловской области в соответствии с установленными сроками. / Информация о реализации антикоррупционных мер за 3 месяца 2024 г. направлена письмом Администрации городского округа Первоуральск от 24.04.2024 г. № 4126.	Выполнено в полном объеме, в установленный срок

ВЫВОД: Из 119 мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск на 2021-2024 годы, исполнено в полном объеме в установленные сроки 100 мероприятий.
В отчетном периоде факты нарушений служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции в целях противодействия коррупции, в отношении муниципальных служащих не выявлены.

Заместитель Главы / городского округа Первоуральск / по взаимодействию с органами / государственной власти и / общественными организациями	В.А. Тамман

Купцова Альфия Фанильевна
(83439) 64-99-06