ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Дня пенсионера в Свердловской области на территории городского округа Первоуральск
в августе – сентябре 2024 года

№	Мероприятия	Дата проведения	Место проведения	Ответственные исполнители
	Установочно-организационные мероприятия
	Утверждение Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня пенсионера в Свердловской области на территории городского округа Первоуральск	Август / 2024 года	Администрация городского округа Первоуральск	Администрация городского округа Первоуральск, исполнители плана мероприятий
	Привлечение волонтеров, социальных партнеров, благотворителей к реализации планируемых мероприятий	Август -Сентябрь / 2024 года	Учреждения, организации города	Исполнители плана мероприятий
	Определение ответственных лиц, отвечающих за организацию и проведение мероприятий Плана, посвященных празднованию Дня пенсионера и Дня пожилого человека в Свердловской области на территории городского округа Первоуральск	Август / 2024 года	Учреждения, организации города	Исполнители плана мероприятий
	Еженедельный мониторинг исполнения утвержденного Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня пенсионера в Свердловской области на территории городского округа Первоуральск	Август -Сентябрь / 2024 года (еженедельно)	Администрация городского округа Первоуральск, / учреждения, организации города	Администрация городского округа Первоуральск, исполнители плана мероприятий
	Формирование отчета об исполнении утвержденного Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня пенсионера в Свердловской области на территории городского округа Первоуральск	Август -Сентябрь / 2024 года / (еженедельно)	Администрация городского округа Первоуральск, / учреждения, организации / города	Администрация городского округа Первоуральск, исполнители плана мероприятий
	Организационно-массовые мероприятия
	Торжественное поздравление с присвоением звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области»	По мере поступления Указов Губернатора Свердловской области	Городские торжественные мероприятия, / Управление социальной политики № 5	Администрация городского округа Первоуральск, / Начальник Управления социальной политики № 5
	Торжественное вручение знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь» супружеским парам, прожившим в браке 50 и более лет	По мере поступления Указов Губернатора Свердловской области	Городские торжественные мероприятия, / Управление социальной политики № 5	Администрация городского округа Первоуральск, / Начальник Управления социальной политики № 5
	Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны – долгожителей с юбилейными датами, вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации, вручение памятных подарков, букетов цветов	Август -Сентябрь / 2024 года	Адреса проживания ветеранов Великой Отечественной войны	Администрация городского округа Первоуральск, / Управление социальной политики № 5
	Подвижные игры на свежем воздухе	Август -Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат»	Директор ГАУСО СО / «Первоуральский / психоневрологический интернат»
	Выставки: / - «Любимая бабушка», / - «Наши любимые бабушки и дедушки», / - «В гармонии с возрастом», / - «Летние деньки» - конкурс рисунков, / - «Как сохранить здоровье: Советы на каждый день», - «Дары осени» - выставка овощей выращенные получателями социальных услуг, / - «Вас разыскивает хобби» - просмотр, демонстрация книг по увлечениям, помогающим организовать досуг, / - «Мои бабушка и дедушка», / - выставка книг «Старшее поколение»	Август -Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям / «Росинка» города Первоуральска», / ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат», / ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический / интернат»	Руководители социальных учреждений
	Выездная экскурсия на кондитерскую фабрику «9 Островов» город Екатеринбург	Август -Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический / интернат»	Директор / ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический интернат»
	Акции: / - «Защити свои права», / - «День добра и уважения» (раздача воспитанниками поздравительных открыток пожилым людям), / - «Дари добро», / - «Окна добра», / - «Внимание к пожилым людям», / - «100 рецептов здоровья», / - «Горячая линия», / - «День добра и уважения», / - «#моя бабушка #мой дедушка»	Август - Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»
	Тематическая беседа «Всемирная история денег»	Август - Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска», / социально-реабилитационное отделение	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» г. Первоуральска»
	Экскурсии «Золотая Осень» (в Правленский сад поселка Билимбай)	Август -Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический / интернат»	Директор / ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический интернат»
	Направление граждан из числа незанятых пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда Свердловской области профессиям (специальностям)	Август –Сентябрь / 2024	ГКУ «Первоуральский Центр занятости»	Директор ГКУ «Первоуральский Центр занятости»
	Поздравления ветеранов Управления и социальных учреждений	Август-Сентябрь / 2024 года	Управление социальной политики № 5	Начальник Управления социальной политики № 5, / руководители социальных учреждений
	Физкультурные занятия по оздоровительной гимнастике	Август –Сентябрь / 2024 / (еженедельно)	Спортивный комплекс «Уральский трубник», Дом спорта	Директор ПМБУ физической культуры и спорта «Старт»
	Занятия волейболом в группе пенсионеров	Август –Сентябрь / 2024 / (еженедельно)	Спортивный комплекс «Уральский трубник»	Директор ПМБУ физической культуры и спорта «Старт»
	Оздоровительное плавание для ветеранов спорта	Август –Сентябрь / 2024 / (еженедельно)	Дворец водных видов спорта	Директор ПМБУ физической культуры и спорта «Старт»
	Мероприятие, посвященное Дню физкультурника	10.08.2024	Спортивный комплекс «Уральский трубник»	Директор ПМБУ физической культуры и спорта «Старт»
	Мастер-класс «Какого цвета лето»	14.08.2024	Дом культуры, / село Новоалексеевка	Директор ПМБУК / «Централизованная / клубная система»
	Вечер отдыха «Душевное чаепитие»	15.08.2024	Клуб, Нижнее Село	Директор ПМБУК / «Централизованная / клубная система»
	Книжно-журнальная выставка «Жизнь по-новому»	15-30.08.2024	Библиотека № 15, / поселок Новоуткинск	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Книжная выставка «Душевные истории о жизни»	15.08 – / 25.09.2024	Центральная библиотека, / город Первоуральск	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Выставка-коллаж «Нам года – не беда!»	19-23.08.2024	Клуб, поселок Прогресс	Директор / ПМБУК «Централизованная / клубная система»
	Ретроспективная программа «А у нас во дворе»	21.08.2024	Центральная библиотека, / город Первоуральск	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Выставка-коллаж «Творчество без границ»	21-30.08.2024	Культурно-досуговый центр	Директор ПМБУК / «Централизованная / клубная система»
	Познавательное мероприятие «Возраст любых возможностей»	22.08  / 01.10.2024 / (по заявкам)	ГАУ КЦСОН «Осень» / город Первоуральск	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Познавательно-игровая программа «В гармонии с возрастом»	22.08  / 01.10.2024 / (по заявкам)	ГАУ КЦСОН «Осень» / город Первоуральск	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Экскурсия по городу «290 шагов»	22.08  / 01.10.2024 / (по заявкам)	улицы Первоуральска	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Книжно-журнальная выставка «Мудрой осени счастливые моменты»	22.08  / 01.10.2024	Центральная библиотека, / город Первоуральск	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Фильмотека «Старые фильмы о главном» в рамках студии «КиноСфера»	24.08.2024	Библиотека № 17, / поселок Билимбай	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Викторина «Хоровод цветов»	27.08.2024	ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска», / социально-реабилитационное отделение	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»
	Развлекательная программа «Года не беда»	27.08.2024	Дворец культуры, / поселок Кузино	Директор ПМБУК / «Централизованная / клубная система»
	Выставка-коллаж «Возраст осени»	27-31.08.2024	Дворец культуры, / село Слобода	Директор ПМБУК / «Централизованная / клубная система»
	Концертная программа «Мои года – мое богатство»	29.08.2024	Дворец культуры, / село Битимка	Директор ПМБУК / «Централизованная / клубная система»
	Музыкальная гостиная «Накануне осени»	29.08.2024	Библиотека № 1, / город Первоуральск	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Урок доброты «Новое поколение выбирает уважение»	30.08.2024	ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям / «Росинка» города Первоуральска»	Директор / ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка города Первоуральска»
	Викторина «Лабиринт профессий»	30.08.2024	ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска», / социально-реабилитационное отделение	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» / города Первоуральска»
	Библиотечный кинозал «Огонь»	31.08.2024	Библиотека № 2, / город Первоуральск	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Лекция «Спорт всегда под рукой»	02.09.2024	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат»	Директор ГАУСО СО / «Первоуральский ПНИ»
	Книжно-журнальная выставка «Чем занять себя?!»	3-28.09.2024	Библиотека № 15, / поселок Новоуткинск	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Занятие по рисованию «Воздушный шар»	04.09.2024	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат» / отделение милосердия	Директор ГАУСО СО / «Первоуральский / психоневрологический интернат»
	Тематическая игра «В здоровом теле - здоровый дух»	04.09.2024	ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска», / социально-реабилитационное отделение	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города / Первоуральска»
	Встреча-разговор «Вместе веселей»	07.09.2024	Библиотека № 15, / поселок Новоуткинск	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Викторина «У природы нет плохой погоды»	12.09.2024	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат»	Директор ГАУСО СО / «Первоуральский / психоневрологический интернат»
	Пешая прогулка	15.09.2024	Лыжная база «Бодрость», лесной массив	Директор ПМБУ физической культуры и спорта «Старт»
	Выставка «Осень в гости к нам пришла»	16-30.09.2024	Дворец культуры, / поселок Кузино	Директор ПМБУК / «Централизованная / клубная система»
	Специализированная тематическая ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста	17.09.2024	ГКУ «Первоуральский Центр занятости»	Директор ГКУ «Первоуральский Центр занятости»
	Вечер-ретро «Под этот вальс грустили мы…»	17.09.2024	Библиотека № 17, / поселок Билимбай	Директор ПМБУК / «Централизованная / клубная система»
	Концертная программа Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия»	18.09.2024	Частное учреждение «Дворец культуры Первоуральска»	Директор ПМБУК / «Централизованная / клубная система»
	Концерт «Душою молоды всегда»	20.09.2024	ПМАОУ ДО «Центр развития детей и молодежи»	Директор ПМАОУ ДО «Центр развития детей и молодежи»
	Мастер-класс «Открытка»	23.09.2024	ПМАОУ ДО «Центр развития детей и молодежи»	Директор ПМАОУ ДО «Центр развития детей и молодежи»
	Мастер-класс «Волшебные ниточки»	24.09.2024	ПМАОУ ДО «Центр развития детей и молодежи»	Директор ПМАОУ ДО «Центр развития детей и молодежи»
	Литературно-музыкальный вечер «Осенние посиделки»	25.09.2024	ПМАОУ ДО «Центр развития детей и молодежи»	Директор ПМАОУ ДО «Центр развития детей и молодежи»
	Коллаж из цветов «Праздничный букет» (групповая работа)	25.09.2024	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат» / отделение милосердия	Директор ГАУСО СО / «Первоуральский / психоневрологический интернат»
	Изготовление поздравительных открыток	27.09.2024	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат»	Директор ГАУСО СО / «Первоуральский / психоневрологический интернат»
	Изготовление подарочных открыток для своих бабушек и дедушек	27.09.2024	ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям / «Росинка» города Первоуральска» / отделение реабилитации	Директор / ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка города Первоуральска»
	Турнир по шашкам и шахматам	28.09.2024	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат»	Директор ГАУСО СО / «Первоуральский / психоневрологический интернат»
	Конкурс чтецов «Мы вас любим, наши бабушки»	29.09.2024	ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям / «Росинка» города Первоуральска»	Директор / ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка города Первоуральска»
	Оформление праздничной стенгазеты	30.09.2024	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат»	Директор ГАУСО СО / «Первоуральский / психоневрологический интернат»
	Концертная программа и чаепитие «Мы славим возраст золотой»	Сентябрь 2024 года	ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»	Директор / ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка города Первоуральска»
	Организация встречи с ветеранами службы занятости	Сентябрь / 2024	ГКУ «Первоуральский Центр занятости»	Директор ГКУ «Первоуральский Центр занятости»
	Лекция «Тарелка здоровья»	Сентябрь 2024 года	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат»	Директор ГАУСО СО / «Первоуральский / психоневрологический интернат»
	Игра - калейдоскоп «Возраст мудрости, тепла и доброты»	Сентябрь 2024 года	ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»
	День воспоминаний «Кино нашей молодости»	Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический / интернат»	Директор / ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический интернат»
	Мастер-классы «День пожилого человека»	Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям / «Росинка» города Первоуральска», / ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический / интернат»	Руководители социальных учреждений
	Концерты: / - «Золотая пора», / - «Ко дню Пенсионера»	Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат», / ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»	Руководители социальных учреждений
	Беседы: / - «Моя молодость», / - «Мои года, мое богатство», / - «Час добра и уважения», / - «Дорогие мои старики»	Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат»	Директор ГАУСО СО / «Первоуральский / психоневрологический интернат»
	Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания
	Акция по сбору овощей и фруктов для нуждающихся получателей социальных услуг	Август-Сентябрь / 2024 года	По адресам проживания граждан	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»
	Поздравление на дому граждан с вручением подарков (открытки, сладкие подарки, бытовая химия, средства личной гигиены)	Август - Сентябрь / 2024 года	По адресам проживания граждан	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»
	Социальная акция «От сердца к сердцу» – оказание помощи нуждающимся гражданам с привлечением волонтеров (помощь в уборке урожая, мытье окон и полов)	Сентябрь 2024 года	По адресам проживания граждан	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»
	Социальное обслуживание граждан в форме стационарного, полустационарного социального обслуживания, социального обслуживания на дому, в том числе организация работы Центра проката технических средств реабилитации	Август-Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»
	Разъяснительно-консультационная работа с населением
	Информирование граждан о направлениях работы ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»	Август-Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска», на площадках проведения мероприятий социальными партнерами	Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»
	Круглый стол с получателями социальных услуг пенсионного возраста	Август-Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат», / кабинет юрисконсультанта	Директор / ГАУСО СО «Первоуральский психоневрологический интернат»
	Работа телефонов «горячей линии», прием звонков, консультирование населения	Август-Сентябрь / 2024 года	Учреждения, организации города	Исполнители плана мероприятий
	Проведение разъяснительной работы среди лиц пожилого возраста, из числа опекунов/попечителей, на тему «Осторожно, мошенники»	Август-Сентябрь / 2024 года	Во время осуществления патронажей замещающих семей	Директор / ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка города Первоуральска»
	Акция: распространение газеты «Пенсионер»	Август-Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический интернат»	Директор / ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический интернат»
	Лекция для пенсионеров к осенне-зимнему периоду	Сентябрь / 2024 года	ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический / интернат»	Директор / ГАУСО СО «Билимбаевский психоневрологический интернат»
	Информационные встречи с общественными организациями: / - о предоставлении мер социальной поддержки с использованием Единой социальной карты, / - Единая социальная карта и ее функции, / - о работе электронного приложения «Единая социальная карта», / - об организации социального обслуживания, / - о предоставлении государственных услуг в электронном виде с использованием личного кабинета на сайте ГОСУСЛУГ	Август-Сентябрь / 2024 года	Управление социальной политики № 5	Начальник Управления социальной политики № 5
	Лекция «О негативных последствиях неформальной занятости»	Август-Сентябрь / 2024 года	ГКУ «Первоуральский Центр занятости»	Директор ГКУ «Первоуральский Центр занятости»
	Тренинг «Эмоциональное выгорание: перезагрузка» для граждан предпенсионного возраста	12.08.2024, / 23.09.2024	ГКУ «Первоуральский Центр занятости»	Директор ГКУ «Первоуральский Центр занятости»
	Акция с раздачей листовок «Правовое поле пенсионера»	27.09.2024	Библиотека № 17, / поселок Билимбай	Директор ПМБУК / «Централизованная / библиотечная система»
	Освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Размещение информации на официальных сайтах и официальных страничках социальных сетей Вконтакте учреждений и организаций о проведении мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области	Август-Сентябрь / 2024 года	Учреждения и организации города	Исполнители плана мероприятий
	Размещение информации в городских средствах массовой информации о проведенных мероприятиях (телевидение, газеты, сайты)	Август-Сентябрь / 2024 года	Средства массовой информации	Исполнители плана мероприятий
	Размещение логотипа на официальных сайтах учреждений и организаций	Август-Сентябрь / 2024 года	Учреждения и организации города	Исполнители плана мероприятий

Используемые сокращения:
- ГАУ СО СО – Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области,
- КЦСОН - Комплексный центр социального обслуживания населения,
- ГКУ – государственное казенное учреждение,
- ПМАОУ ДО – Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования,
- ПМБУК - Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры