Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2015 – 2016 г.г.,

по итогам 4 квартала 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Информация об исполнении | Вывод (мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок, выполнено частично, не выполнено, причины невыполнения или переноса) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение внутренней антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. | Ежегодно, до 31 декабря | В 4 квартале 2016 года проведена внутренняя антикоррупционная экспертиза в отношении 81 проекта муниципальных нормативных правовых актов городского округа Первоуральск. Коррупциогенных факторов не выявлено. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 2 | Ведение учета поступивших в органы местного самоуправления городского округа Первоуральск заключений о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск, проведенной Прокуратурой г. Первоуральска и Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. | Ежеквартально | В 4 квартале 2016 года в органы местного самоуправления городского округа Первоуральск заключения о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск со стороны Прокуратуры г. Первоуральска и Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области не поступали. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 3 | Размещение на официальном сайте городского округа Первоуральск проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимыми экспертами антикоррупционной экспертизы. | По мере разработки проектов нормативных правовых актов | В 4 квартале 2016 года размещено на официальном сайте городского округа Первоуральск 46 проектов муниципальных нормативных правовых актов. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 4 | Обобщение результатов независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Первоуральск | Один раз в полугодие: до 10 января; до 10 июля | В 4 квартале 2016 года независимая экспертиза в отношении муниципальных нормативных правовых актов не проводилась. | Выполнено в полном объеме |
| 5 | Своевременное принятие и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, их своевременная актуализация в соответствии с требованиями действующего законодательства. | Ежегодно, до 31 декабря | В 4 квартале приняты (внедрены) 4 административных регламента исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, в 4 административных регламента внесены соответствующие изменений. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 6 | Обеспечение приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Первоуральск и муниципальными служащими городского округа Первоуральск, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений. | Ежегодно, до 30 апреля | В 4 квартале 2016 года предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 5 претендентами при поступлении на муниципальную службу в органы местного самоуправления. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 7 | Обеспечение приема сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и руководителями муниципальных учреждений городского округа Первоуральск, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений. | Ежегодно, до 30 апреля | В 4 квартале 2016 года сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не представлялись | Выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 8 | Организация проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими городского округа Первоуральск и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Первоуральск | Ежегодно, до 31 декабря | В 4 квартале 2016 года в отношении 3 муниципальных служащих проведена проверка достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в отношении 1 муниципального служащего представителем нанимателя (работодателем) применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания. | Выполнено в полном объеме |
| 9 | Организация проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа Первоуральск | Ежегодно, до 31 декабря | Мероприятия по установлению достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении руководителей подведомственных муниципальных учреждений в 4 квартале 2016 года не проводились. | Выполнено в полном объеме |
| 10 | Осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы городского округа Первоуральск, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско – правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами | Ежегодно, до 31 декабря | В 4 квартале 2016 года Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов были рассмотрены 3 заявления граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы о даче комиссией согласия на замещение должностей в организациях после увольнения с муниципальной службы. По результатам рассмотрения заявлений, комиссией предоставлены согласия бывшим муниципальным служащим на замещение ими должностей в организациях. | Выполнено в полном объеме |
| 11 | Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Первоуральск, и муниципальными служащими городского округа Первоуральск, сведений о соблюдении муниципальными служащими городского округа Первоуральск требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для низ запретов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы городского округа Первоуральск, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско – правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Ежегодно, до 31 декабря | В отношении 3 муниципальных служащих проведена проверка достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в отношении 1 муниципального служащего представителем нанимателя (работодателем) применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания. В отношении 4 муниципальных служащих проведена проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, исполнения обязанностей, соблюдения требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. В результате проверки установлено, что 4 муниципальным служащим не соблюдаются запреты, установленные для прохождения муниципальной службы. По рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, представителем нанимателя (работодателем) в отношении 2 муниципальных служащих применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания, 2 муниципальных служащих уволены с муниципальной службы за утрату доверия. Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов были рассмотрены 3 заявления граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы о даче комиссией согласия на замещение должностей в организациях после увольнения с муниципальной службы. По результатам рассмотрения заявлений, комиссией предоставлены согласия бывшим муниципальным служащим на замещение ими должностей в организациях. 27.12.2016 года на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск рассматривались результаты проведенного анализа. | Выполнено в полном объеме |
| 12 | Обеспечение деятельности Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Первоуральск и урегулированию конфликта интересов. | По мере необходимости | В 4 квартале 2016 г. проведено 5 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск. На комиссии были рассмотрены материалы в отношении 12 муниципальных служащих (из них: в отношении 3 муниципальных служащих рассмотрены материалы проверки предоставления служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; в отношении 2 муниципальных служащих рассмотрены уведомления о выполнении служащими иной оплачиваемой работы; рассмотрены 3 обращения от граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы о даче комиссией согласия на замещение должностей в коммерческих и некоммерческих организациях после увольнения с муниципальной службы; в отношении 4 муниципальных служащих рассмотрены материалы в части нарушения ими ограничений, запретов, установленных обязанностей, а также требований об урегулировании конфликта интересов обязанностей). | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 13 | Выявление случаев возникновения конфликта интересов у лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа Первоуральск | Ежегодно, до 31 декабря | В отношении 4 муниципальных служащих проведена проверка соблюдения запретов и ограничений, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции. По результатам рассмотрения материалов проверок на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов установлено; что муниципальными служащими не соблюдаются запреты, требования о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. По рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, представителем нанимателя (работодателем) в отношении 2 муниципальных служащих применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания, 2 муниципальных служащих уволены с муниципальной службы за утрату доверия. | Выполнено в полном объеме |
| 14 | Осуществление анализа и проведение проверок в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; Размещение на официальном сайте Счетной палаты городского округа Первоуральск плана и результатов проведенных проверок в сфере использования муниципального имущества. | Ежегодно, до 31 декабря по отдельному плану | Счетной палатой городского округа Первоуральск в соответствии с планом работы проведены проверки установленного порядка управления и распоряжения имуществом. С начала 2016 года проводилась экспертиза проектов решений Первоуральской городской Думы, касающихся управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. По результатам экспертизы было составлено 68 заключений на проекты решений. В 21 заключении указаны замечания и рекомендации, запрошена дополнительная информация. Замечания и рекомендации Счетной палаты городского округа Первоуральск учтены. Проведено 2 контрольных мероприятия по вопросам, касающимся управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, что составляет 63,7% от уровня 2015 года. В декабре 2016 года приступили к проведению третьего контрольного мероприятия по указанному вопросу. Результаты проверок, проведенных в 4 квартале 2016 года, рассматривались на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции 27.12.2016 года. На официальном сайте Счетной палаты городского округа Первоуральск размещены результаты проведенных контрольных мероприятий. | Выполнено в полном объеме Выявленные нарушения в ходе проверок устранены. |
| 15 | Осуществление контроля за формированием и исполнением бюджета городского округа Первоуральск. | Ежегодно, до 31 декабря | Счетной палатой городского округа Первоуральск проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности шести главных администраторов бюджетных средств за 2015 год. Составлено 6 актов по внешней проверке. Выявленные в ходе проверок нарушения не повлияли на полноту и достоверность годовой бюджетной отчетности. По указанным замечаниям получены пояснения, недостатки исправлены. Осуществлена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Первоуральск за 2015 год. Составлено 2 заключения по внешней проверке. Установлены недочеты, не влияющие на достоверность отчета. По указанным замечаниям получены пояснения от Финансового управления. Осуществлена экспертиза проекта решения Первоуральской городской Думы об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Первоуральск за 2015 год. Составлено заключение на проект решения. Счетной палатой даны рекомендации по внесению изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Первоуральск». Проведен анализ отчета об исполнении бюджета городского округа Первоуральск за 1 квартал, за 6 месяцев и 9 месяцев 2016 года. Подготовлены три информации по исполнению бюджета за отчетные периоды. Осуществлена экспертиза проектов решения Первоуральской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете городского округа Первоуральск на 2016 год. Составлено 10 заключений на проекты решений. В ходе экспертизы восьми проектов выявлены замечания. По изложенным замечаниям получены пояснения Финансового управления Администрации городского округа Первоуральск. Проведена экспертиза проекта решения Первоуральской городской Думы «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 1 и 2 чтение. Подготовлено 4 заключения. При проведении экспертизы выявлено 22 замечания, которые устранены в ходе разработки проекта бюджета. | Выполнено в полном объеме Выявленные нарушения в ходе проверок устранены. |
| 16 | Проведение проверок и осуществление анализа целевого и обоснованного использования средств бюджета городского округа Первоуральск. Размещение на официальных сайтах Администрации городского округа Первоуральск, Счетной палаты городского округа Первоуральск плана и результатов проверок расходования бюджетных средств. | Ежегодно, до 31 декабря (по отдельному плану) | Счетной палатой городского округа Первоуральск осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов решений Первоуральской городской Думы в части, касающейся расходных обязательств городского округа Первоуральск. Составлено 10 заключений на проекты решений Первоуральской городской Думы, что составляет 42,7% от уровня 2015 года. В 3 заключениях указаны замечания и рекомендаций, которые учтены при разработке проектов решений. Проведено 7 контрольных мероприятий по вопросам, касающимся расходных обязательств городского округа Первоуральск, что составляет 87,5% от уровня 2015 года. В декабре 2016 года приступили к проведению восьмого контрольного мероприятия по указанному вопросу. Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации городского округа Первоуральск об утверждении муниципальных программ и проектов постановлений по внесению изменений в муниципальные программы. Составлено 34 заключения на проекты постановлений. В 15 заключениях указано 90 замечаний и рекомендаций. Замечания и рекомендации, изложенные в заключениях, учтены при разработке проектов постановлений Администрации городского округа Первоуральск. Осуществлено 4 контрольных мероприятия по вопросам, касающимся расходов бюджетных средств в рамках четырех муниципальных программ, что соответствует уровню 2015 года. | Выполнено в полном объеме. Предписания выполнены. |
| 17 | Формирование и размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» информации об осуществлении муниципальных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. | Ежегодно, до 31 декабря | За 2016 год всего проведено закупок - 363 , в том числе: - конкурсы – 14 - электронные аукционы – 312 - запросы котировок – 35 - запросы предложений – 2. В 2016 заключено 691 контрактов на сумму 781 142,292 тыс. руб. | Выполнено в полном объеме |
| 18 | Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Первоуральск, подготовка информационно-аналитической справки. Обеспечение контроля за выполнением требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Проведение проверок соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. | Ежегодно, до 31 декабря | В рамках проведения 5 контрольных мероприятий проверялись вопросы соблюдения требований о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд. В ходе проверок установлены замечания по срокам размещения документов в единой информационной сети, по применению штрафных санкций. По результатам проверки внесено представление о необходимости устранения и недопущения указанных нарушений в дальнейшей работе и предъявления пени за нарушение сроков исполнения контракта в сумме 530,8 тыс. руб. | Выполнено в полном объеме |
| 19 | Мониторинг обращений граждан и организаций о фактах коррупции. Анализ обращений о фактах коррупции или коррупционных проявлений по их содержанию, отраслевой принадлежности, результатам рассмотрения. | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | В 4 квартале 2016 года обращения по фактам коррупции в органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия не поступали. Информация о поступивших в органы местного самоуправления городского округа Первоуральск обращений граждан (организаций), содержащих информацию о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, сотрудников муниципальных предприятий и учреждений, по итогам 2016 года, а также сравнительный анализ с 2015 годом, рассмотрена 27.12.2016 года на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 20 | Совершенствование работы электронных приемных, позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск и подведомственных им учреждениях, анализ обращений и результатов их рассмотрения | Ежегодно, до 31 декабря | На официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск обеспечен доступ для направления в электронной форме гражданами и представителями организаций сообщений об известных им фактах коррупции в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск и подведомственных им учреждениях. В течение 4 квартала 2016 года электронные обращения от граждан и представителей организаций, содержащие информацию о фактах коррупции в органы местного самоуправления городского округа Первоуральск не поступали. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 21 | Информирование граждан через средства массовой информации, официальный сайт городского округа Первоуральск о деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск, Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Первоуральск и урегулированию конфликта интересов. Информирование граждан через средства массовой информации, официальный сайт городского округа Первоуральск о проводимых мероприятиях в сфере противодействия коррупции на территории городского округа Первоуральск. | Ежегодно, до 31 декабря | Информирование жителей г. Первоуральска о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления в рамках противодействия коррупции, осуществляется через официальные сайты органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, местные печатные издания (газеты). На официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, в разделе «противодействие коррупции» размещены муниципальные нормативные правовые акты по противодействию коррупции, с указанием структурированного списка действующих законов Российской Федерации, законов Свердловской области, нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области в сфере противодействия коррупции. Также в разделе «противодействие коррупции» размещается информация о работе комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Обеспечен доступ для направления гражданами и организациями сообщений о фактах коррупции через сеть Интернет, а также указаны иные способы направления сообщений о фактах коррупции. | Выполнено в полном объеме. Информация размещается на официальном сайте городского округа Первоуральск в текущем режиме. |
| 22 | Организация проведения социологического опроса уровня восприятия коррупции в городском округе Первоуральск. | Ежегодно, до 01 ноября | В 2016 году социологический опрос проводился в период с мая 2016 года по октябрь 2016 года. Проведение социологического опроса было организовано органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, муниципальными учреждениями городского округа Первоуральск. Собранные данные послужили для расчета индекса восприятия: бытовой, деловой, внутренней коррупции и общего индекса восприятия коррупции. В ходе опроса были получены ответы от 1059 респондентов в том числе: - по вопросам бытовой коррупции 665 респондентов - по вопросам деловой коррупции 31 респондентов - по вопросам внутренней коррупции 363 респондентов По вопросам бытовой коррупции были опрошены преимущественно граждане, проживающие на изучаемой территории, за исключением нескольких человек работающих в г. Первоуральске, но проживающих в другом городе. Опрос о деловой и внутренней коррупции осуществлялся среди предпринимателей, работников муниципальных учреждений городского округа Первоуральск. По результатам опроса картина охвата коррупцией представляется следующим образом: Средняя оценка наличия коррупции по всем опрошенным составляет 12%, а в 2015 году – 25,2%. Финансирование мероприятий на проведение социологического опроса и подготовку его результатов, осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории городского округа Первоуральск» на 2016 – 2020 годы. | Выполнено в полном объеме |
| 23 | Размещение на официальном сайте городского округа Первоуральск результатов социологического исследования состояния коррупции в городском округе Первоуральск | Ежегодно, до 31 декабря | Результаты социологического исследования размещены на официальном сайте городского округа Первоуральск, в разделе «противодействие коррупции». | Выполнено в полном объеме |
| 24 | Размещение на официальном сайте городского округа Первоуральск результатов мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции в городском округе Первоуральск | Ежегодно, до 31 декабря | На официальном сайте городского округа Первоуральск размещена информация о результатах антикоррупционного мониторинга за 4 квартал 2016 года. | Выполнено в полном объеме |
| 25 | Размещение в разделах, посвящённых вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов местного самоуправления городского округа Первоуральск в сети «Интернет» информации о результатах выполнения планов мероприятий по противодействию коррупции | Ежегодно, до 31 декабря | На официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, в разделе «противодействие коррупции» ежеквартально размещается информация о результатах выполнения планов мероприятий по противодействию коррупции. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 26 | Освещение в СМИ информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. | Ежегодно, до 31 декабря | В местном печатном средстве массовой информации публикуются нормативные правовые городского округа Первоуральск, направленные на противодействие коррупции. В части взаимодействия с прокуратурой г. Первоуральска и Администрацией городского округа Первоуральск, в газете «Вечерний Первоуральск» публикуется социальная реклама, направленная, в том числе на противодействие коррупции: цветные блоки-листовки, разъясняющие уголовную ответственность граждан и юридических лиц, совершающих те или иные противоправные действия. Аналогичная работа ведется с Отделом МВД России по г. Первоуральску, ГИБДД, Межрайонной ИФНС России № 30 по Свердловской области, ПФР по г. Первоуральску, регулярно публикуются материалы, разъясняющие аспекты борьбы с коррупцией, взяточничеством и т.д., а также правовые последствия за совершение данных деяний. На сайте «вечерний-первоуральск.рф» создан раздел «Столкнулись с коррупцией? Сообщите!». На первой странице сайта размещен баннер с соответствующим названием, кликнув на который, пользователь может перейти по ссылкам на соответствующие разделы сайтов Администрации городского округа Первоуральск, Первоуральской городской Думы, Счетной палаты городского округа Первоуральск, а также ознакомиться с информацией о телефоне доверия Администрации Губернатора Свердловской области, о телефоне общественной приемной Администрации городского округа Первоуральск для сообщений о фактах коррупции в отношении муниципальных служащих. Кроме того, в оперативном режиме в данном разделе сайта будут публиковаться разъясняющие документы и материалы, направленные на предотвращение фактов коррупции в государственных и муниципальных органах власти. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |
| 27 | Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Первоуральск. | Ежегодно, до 31 декабря | Информация о деятельности органов местного самоуправления размещена: - на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления; - на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск в информационно – коммуникационной сети Интернет. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок Поддерживается в актуальном состоянии |
| 28 | Рассмотрение не реже одного раза в квартал на комиссии по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск результатов выполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом | 27.12.2016 года на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск рассматривалась информация о результатах выполнения мероприятий по противодействию коррупции, проведенных органами местного самоуправления городского округа Первоуральск в 4 квартале 2016 года. | Выполнено в полном объеме |
| 29 | Рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных предприятий (учреждений) и их должностных лиц. | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Информация за 4 квартал 2016 года рассматривалась 27.12.2016 года на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск. На основании информации, поступившей из органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, в 4 квартале 2016 года в судах общей юрисдикции, арбитражных судах было рассмотрено 13 гражданских дел о признании незаконными решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Первоуральск, по следующим категориям: 1) в сфере земельных правоотношений рассмотрено 6 гражданских дел. По данной категории дел решениями судов заявленные требования удовлетворены - 3 заявителям, отказано в удовлетворении исковых требований - 1 заявителю; заключено мировое соглашение с одним заявителем, по одному исковому заявлению производство по делу прекращено (истец отказался от заявленных исковых требований); 2) в сфере градостроительства рассмотрено 6 гражданских дел. По данной категории дел, решениями судов отказано в удовлетворении исковых требований – 4 заявителям; по одному исковому заявлению – истец отказался от заявленных исковых требований, по одному исковому заявлению производство по делу прекращено в связи с неподсудностью рассмотрения данного дела арбитражным судом; 3) в сфере управления имуществом рассмотрено одно гражданское дело – требования заявителя удовлетворены. В сфере жилищно – коммунального хозяйства и в сфере образования, вступивших в силу судебных актов в 4 квартале 2016 года отсутствуют. Всего в 2016 году рассмотрено судами 48 дел данной категории, в 2015 году – 65 дел. | Выполнено в полном объеме, в установленный срок |