Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Первоуральск

от 12.11.2024      № 2835

Свердловская область

городской округ Первоуральск

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск

на 2019 – 2030 годы

2024  год

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Паспорт ……………………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- | --- |
| II. | Общие положения ………………………………………………………………... | 8 |
| III. | Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск ……..………….……… | 10 |
| 3.1 | Описание социально-экономического и демографического состояния Первоуральского городского округа ………………………..……….. | 10 |
| 3.2 | Сведения о градостроительной деятельности городского округа Первоуральск………………………………………………………………………. | 23 |
| 3.2.1 | Характеристика городского округа Первоуральск …………….……………….. | 23 |
| 3.2.2 | Жилищный фонд и объемы нового жилищного строительства и объектов общественного назначения ………………………………………………………. | 24 |
| 3.3 | Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности городского округа Первоуральск.………………………………………………...………………….… | 26 |
| 3.3.1 | Образовательные организации ………………………..………………………..... | 26 |
| 3.3.2 | Организации здравоохранения …………………………………………..………. | 37 |
| 3.3.3 | Учреждения физической культуры и массового спорта ………………..……… | 43 |
| 3.3.4 | Учреждения культуры и отдыха …………………………...…………………..… | 47 |
| 3.3.5 | Прочие учреждения социального характера ………………………………..…... | 56 |
| 3.4 | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации, выполнению капитального ремонта и ремонта объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск пополнению и модернизации их материально-технической базы за 2019 - 2030 годы | 63 |
| 3.5 | Целевые программы социального характера, реализуемые на территории Первоуральского городского округа ……..…………………………………….... | 73 |
| 3.5.1 | Реализуемые программы и проекты в сфере образования …………………….. | 73 |
| 3.5.2 | Реализуемые программы и проекты в области здравоохранения ……………… | 74 |
| 3.5.3 | Реализуемые программы и проекты в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики ……………………………………………………………. | 74 |
| 3.5.4 | Реализуемые программы и проекты в сфере культуры ………………………… | 75 |
| 3.5.5 | Реализуемые программы и проекты в области социальной поддержки и социального обслуживания населения ………………………………………….. | 76 |
| 3.6 | Нормативно-правовая база реализуемых на территории городского округа Первоуральск целевых программ социального характера ………...………....... | 76 |
| 3.7 | Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в соответствии нормативной потребностью на услуги социального характера………………………………………………………………………….... | 80 |
| 3.7.1 | Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений образования ………. | 80 |
| 3.7.1.1 | Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в объектах образования и их состояния на территории городского округа Первоуральск ………………...………….………………………………………… | 80 |
| 3.7.1.2 | Показатели и методика планирования сети образовательных учреждений на территории городского округа Первоуральск ……….………………….............. | 82 |
| 3.7.1.3 | Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах образовательных организаций на прогнозный период и оценка величины отклонения их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент …………………………………………………………………... | 87 |
| 3.7.2 | Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений здравоохранения.... | 88 |
| 3.7.2.1 | Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в объектах здравоохранения и их состояния на территории городского округа Первоуральск ……………………………….……….…………………………….. | 88 |
| 3.7.2.2 | Показатели и методика планирования сети медицинских организаций на территории городского округа Первоуральск ………..………………………..... | 89 |
| 3.7.2.3 | Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах медицинских организаций на прогнозный период и оценка величины отклонения их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент ……………………………..……………………………………. | 91 |
| 3.7.3 | Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений физической культуры и спорта ……………………...…………………………………………. | 92 |
| 3.7.3.1 | Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в объектах физической культуры и спорта и их состояния на территории городского округа Первоуральск ………………...……………….……………… | 92 |
| 3.7.3.2 | Показатели и методика планирования сети организаций физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск ……....…. | 92 |
| 3.7.3.3 | Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах организаций физической культуры и спорта на прогнозный период и оценка величины отклонения их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент ……………………………………………….………………. | 97 |
| 3.7.4 | Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений культуры и отдыха .. | 98 |
| 3.7.4.1 | Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в объектах культуры и отдыха и их состояния на территории городского округа Первоуральск …………….………………..….……………………...………….… | 98 |
| 3.7.4.2 | Показатели и методика планирования сети организаций культуры и отдыха на территории городского округа Первоуральск …….……………………….… | 99 |
| 3.7.4.3 | Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах организаций культуры и отдыха на прогнозный период и оценка величины отклонения их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент …………………………………………………….……………. | 108 |
| 3.7.5 | Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (с учетом численности населения) на территории городского округа Первоуральск …... | 105 |
| IV. | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации, выполнению капитального ремонта и ремонта объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск, пополнению и модернизации их материально-технической базы, сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры на период 2019-2030 годы. | 121 |
| V. | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации, выполнении капитального ремонта и ремонта объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск, пополнению и модернизации их материально-технической базы на период 2019 -2030 годы | 133 |
| VI. | Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск …………….………………. | 141 |
| VII. | Оценка эффективности мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования объектов социальной инфраструктуры, в том числе по видам объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, целям и задачам городского округа Первоуральск ……………… | 143 |
| VIII. | Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы ……………. | 144 |
| IХ. | Управление Программой………………………………………………………… | 144 |
| 9.1 | Ответственные за реализацию Программы……………………………………. | 144 |
| 9.2 | План-график по реализации Программы………………………………………. | 145 |
| 9.3 | Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы…………. | 145 |
| 9.4 | Порядок корректировки Программы…………………………………………… | 145 |
| Приложения |  | 147 |

Используемые сокращения:

ГО - городской округ;

ОВП - общая врачебная практика;

МЗ СО - Министерство здравоохранения Свердловской области;

ФАП - фельдшерский акушерский пункт;

СТУ - сельское территориальное управление;

ИЖС - индивидуальное жилищное строительство:

ВПО - высшее профессиональное образование;

СПО - среднее профессиональное образование

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2019 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (редакция от 28 ноября 2023 года); - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (редакция от 08 августа 2024 года); - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); - Письмо Минобрнауки России от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» (редакция от 08 августа 2016 года); - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»; - Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (редакция от 14 апреля 2020 года); - Приказ Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; - Стратегия развития городского округа Первоуральск до 2035 года, утвержденная решением Первоуральской городской Думы от 28 февраля 2019 года № 170; - Генеральный план муниципального образования «городской округ Первоуральск» Свердловской области, утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482 (приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 332-П от 16 июля 2024 года)); - Иные нормативные акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Первоуральск. |
| Наименование заказчика | Администрация городского округа Первоуральск, 623109, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, 41. |
| Наименование разработчика Программы | Общество с ограниченной ответственностью «МСК АУДИТ ХОЛДИНГ», (город Москва) 107076, город Москва, переулок Колодезный, 14. |
| Цель Программы | Развитие социальной инфраструктуры муниципалитета для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения на территории городского округа Первоуральск. |
| Задачи Программы | Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспечивает: - Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования; - Доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения муниципального образования в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования; - Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования; - Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования; - Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Количество образовательных учреждений; - Количество мест в образовательных учреждениях; - Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; - Количество учреждений здравоохранения; - Количество отремонтированных объектов здравоохранения; - Количество учреждений физической культуры и спорта; - Площадь плоскостных сооружений; - Количество спортивных объектов; - Количество отремонтированных зданий культуры; - Количество объектов культуры. |
| Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, пополнению и модернизации материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры. Объемы и источники финансирования Программы | Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство, модернизация материально-технической базы. Объем финансирования из средств городского округа Первоуральск. Направления финансирования; Годы. 2019 год; 2020 год; 2021год; 2022 год. Всего, тысяч рублей; 446324,69; 168490,8; 25369730,78; 376295,95. в том числе. Образование; 285660,69; 166227,97; 25354708,19; 355394,78. Здравоохранение; -; -; -; -. Физическая культура и массовый спорт; 148544,4; 2262,83; 7151,15; 14234,63. Культура и досуг; 12119,6; 0,00; 7871,44; 6666,54. Направления финансирования; Годы. 2023 год; 2024 год; 2025-2030 годы. Всего, тысяч рублей; 137766,08; 384377,45; 636748,47. в том числе. Образование; 82744,68; 288068,29; 520437,51. Здравоохранение; -; -; -. Физическая культура и массовый спорт; 24325,78; 0,00; 100510,23. Культура и досуг; 30695,62; 96309,16; 15800,73. Финансирование данного вида работ производится из средств бюджетов всех уровней. |
| Мероприятий социального характера. Объем и источники финансирования Программы | Запланированные мероприятия социального характера по направлениям Направления финансирования; Годы. 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. Всего, тысяч рублей; 2425576,14; 2899211,23; 3316476,15; 3715535,3. в том числе. Образование; 2351079,54; 2610360,56; 3020535,27; 3393445,57. Здравоохранение и социальное направление; -; -; -; -. Физическая культура и спорт; 29779,6; 81960,69; 89925,39; 95962,31. Культура и досуг; 44717; 206889,98; 206015,49; 226127,46. Направления финансирования; Годы. 2023 год; 2024 год; 2025-2030 годы. Всего, тысяч рублей; 3532751,61; 4784362,43; 21287149,49. в том числе. Образование; 3074505,66; 4073194,84; 16093806,29. Здравоохранение и соц. направление; -; -; -. Физическая культура и спорт; 168540,7; 392155,66; 2663104,38. Культура и досуг; 289705,25; 319011,93; 2530238,82. Финансирование данного вида работ производится из средств бюджетов всех уровней. |
| Сроки и этапы реализации | 1 этап 2019 – 2023 г.г. 2 этап 2024 – 2030 г.г. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Необходимость реализации Федерального закона Российской Федерации                          от 06 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 08 августа 2024  года), а также  Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (в редакции от 28 ноября 2023  года) актуализировала потребность в разработке эффективной стратегии развития не только на федеральном и региональном уровнях, но и на уровне отдельных муниципальных образований.

Стратегический план развития муниципального образования отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения муниципального образования, в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, содержит чёткое представление                о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития муниципального образования на среднесрочную перспективу.

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены федеральными, региональными                и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития муниципального образования.

Цели развития муниципального образования и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Первоуральского городского округа - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума муниципального образования.

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Программа разработана на 11-летний срок – с 2019 года до 2030 года.

Настоящая Программа подлежит актуализации в случае существенных изменений в ходе её реализации. Корректировке подлежат мероприятия Программы и обеспечивающие их ресурсы, в случае значительно изменившихся условий на основании предложений Правительства Свердловской области, администрации городского округа Первоуральск, Думы городского округа Первоуральск.

Организация подготовки изменений в Программу возлагается на органы местного самоуправления городского округа Первоуральск, с учетом выделяемых финансовых средств на разработку и актуализацию Программы.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГАПЕРВОУРАЛЬСК

  - ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Городской округ Первоуральск – муниципальное образование в Свердловской области России, расположенное в центральной части Евразии, в 1627 километрах к востоку от Москвы, в 40 километрах к западу от Екатеринбурга и в 2 километрах к северу от Ревды, образуя с ним единую городскую агломерацию. Относится к Западному управленческому округу области. Административный центр – город Первоуральск (координаты - 56°55′N 59°57′), 358 метров над уровнем моря. Часовой пояс – MSK+3 (UTC +6).

Городской округ граничит (по часовой стрелке):

• на западе с Бисертским и Шалинским городскими округами;

• на северо-западе с городским округом Староуткинск и горноуральским городским округом;

• на севере с городским округом Верхний Тагил и Новоуральским городским округом;

• на севере и северо-востоке с Невьянским городским округом;

• на северо-востоке с городским округом Верхняя Пышма;

• на востоке и юго-востоке с муниципальным образованием «город Екатеринбург»;

• на юге с городским округом Ревда;

• на юго-западе с Нижнесергинским муниципальным районом (рисунок 1).

Вид на городской округ со спутника показан на рисунке 2.

Площадь территории составляет 2053,75 км2.

Плотность населения – 0,07 человек/км2. Население в 2018 году составило                      144 770 человек (3,36 % от населения Свердловской области).

Административный центр городского округа Первоуральск расположен между горных вершин Уфалейского горного хребта Уральских гор, к югу от хребта Веселые горы по берегам реки Большая Шайтанка, к которой при впадении в реку Чусовую в черте города образованы два пруда – Нижний пруд и Верхний пруд. Кроме того, в пределах города протекают реки Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, а также небольшие реки Пильный Лог, Чёрная (Пахотка), Талица, Магнитная и Ольховка. В черте города есть горы – Караульная – на западе и Пильная – на востоке. На последней горе расположен горнолыжный курорт. В лесопарковой зоне на востоке от города, в направлении Екатеринбурга между Первоуральском до Новоалексеевской проходит официальная граница между Европой и Азией. Расстояние от города Первоуральск до крупных городов России показано на рисунке 3.

Появление на территории современного округа первых русских поселений относится к допромышленному периоду освоения Урала: в 1574 году основана деревня Каменка,                  в 1647 году – деревня Трека, в 1651 году – село Слобода, в 1681 году – деревня Крылосово, в 1678 году – Нижнее Село. В 1730 году по приказу В.Н.Демидова начато строительство чугуноплавильного и железоделательного завода на реке Шайтанка (впоследствии Васильево-Шайтанский завод). В 1732 году на заводе получен первый чугун. Эта дата считается датой основания Первоуральска.

Рисунок 1. Месторасположение городского округа Первоуральск

Рисунок 2. Вид со спутника на городской округ Первоуральск

Рисунок 3. Расстояние от городского округа Первоуральск

до ближайших крупных городов России

22 ноября 1966 года поселки карьероуправления, лесоучастка Первоуральского промкомбината и авторемонтного завода были переименованы соответственно                                в Доломитовый, Барсучий и Вересовка. В 1996 году по итогам проведенного                                       17 декабря 1996 года референдума было создано муниципальное образование «город Первоуральск». В 1997 году из его состава был выведен п. Северка, вошедший в состав городского округа город Екатеринбург. В 2005 году муниципальное образование «город Первоуральск» получило статус городского округа.

Законом Свердловской области от 12 октября 2004 года № 80-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования город Первоуральск и наделении его статусом городского округа» муниципальное образование «Город Первоуральск» наделено статусом городского округа и с 1 января 2006 года именуется – городской округ Первоуральск.

В состав данного муниципального образования входят 30 населенных пунктов                 (см. табл. 1,  два из которых (поселок Дидино и Ильмовка) до 1 октября 2017 года                          в рамках административно-территориального устройства области входили в состав соседней административно-территориальной единицы – Нижнесергинского района.

Таблица 1. Структура городского округа Первоуральск в разрезе входящих в его состав населенных пунктов и численности проживающего в них населения

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население |  |  |  | Административно-территориальная единица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2019 год | 2021 год |  |  |
| 1. | Билимбай | поселок | 6044 | 5950 | 6080 |  | город Первоуральск |
| 2. | Дидино | поселок | 5 | 5 | 5 |  | город Первоуральск |
| 3. | Ильмовка | поселок | 16 | 16 | 16 |  | город Первоуральск |
| 4. | Коуровка | поселок | 315 | 80 | 80 |  | город Первоуральск |
| 5. | Кузино | поселок | 2854 | 2129 | 2129 |  | город Первоуральск |
| 6. | Меркитасиха | поселок | 44 | 23 | 12 |  | город Первоуральск |
| 7. | Новая Трека | поселок | 8 | 8 | 8 |  | город Первоуральск |
| 8. | Новоуткинск | поселок | 5360 | 4484 | 4484 |  | город Первоуральск |
| 9. | Первоуральск | город, административный центр | 123 655 | 122280 | 119365 |  | город Первоуральск |
| 10. | Перескачка | поселок | 229 | 205 | 205 |  | город Первоуральск |
| 11. | Прогресс | поселок | 1903 | 1965 | 1917 |  | город Первоуральск |
| 12. | Слобода | село | 319 | 437 | 402 |  | город Первоуральск |
| 13. | Хомутовка | деревня | 10 | 2 | 5 |  | город Первоуральск |
| 14. | Шадриха | поселок | 41 | 5 | 15 |  | город Первоуральск |
| 15. | Битимка | село | 1370 | 1520 | 1520 |  | Билимбаевское СТУ |
| 16. | Вересовка | поселок | 842 | 1121 | 915 |  | Билимбаевское СТУ |
| 17. | Извездная | деревня | 76 | 72 | 72 |  | Билимбаевское СТУ |
| 18. | Коновалово | деревня | 169 | 93 | 93 |  | Билимбаевское СТУ |
| 19. | Крылосово | деревня | 995 | 1074 | 1074 |  | Билимбаевское СТУ |
| 20. | Макарова | деревня | 98 | 100 | 100 |  | Билимбаевское СТУ |
| 21. | Черемша | деревня | 63 | 21 | 21 |  | Билимбаевское СТУ |
| 22. | Каменка | деревня | 40 | 16 | 19 |  | Кузинское СТУ |
| 23. | Нижнее Село | село | 254 | 217 | 179 |  | Кузинское СТУ |
| 24. | Трека | деревня | 40 | 15 | 19 |  | Кузинское СТУ |
| 25. | Канал | поселок | 12 | 3 | 3 |  | Новоалексеевское СТУ |
| 26. | Новоалексеевское | село | 1615 | 1742 | 1571 |  | Новоалексеевское СТУ |
| 27. | Решёты | поселок | 742 | 528 | 402 |  | Новоалексеевское СТУ |
| 28. | Старые Решёты | деревня | 312 | 226 | 226 |  | Новоалексеевское СТУ |
| 29. | Флюс | поселок | 83 | 16 | 16 |  | Новоалексеевское СТУ |
| 30. | Хрустальная | поселок | 509 | 415 | 415 |  | Новоалексеевское СТУ |
| Примечание: |  |  |  |  |  | Сохранение численности населения за период |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение численности населения за период |  |
|  |  |  |  |  |  | Уменьшение численности населения за период |  |

Климат на территории городского округа Первоуральск – умеренно-континентальный, с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года с холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура - 1,9°C. Относительная влажность воздуха - 69,9 %. Средняя скорость ветра - 3,3 м/с. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России.

Средняя температура воздуха в Первоуральске, по данным многолетних наблюдений, составляет 1,9 °C. Самый холодный месяц - январь с температурами от − 10 до − 30 °C. Самый тёплый месяц - июль, его среднесуточная средняя температура +19 °C. Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце марта - начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля в конце октября - начале ноября (рисунок 4).

Рис.4 – Среднемесячная температура в городском округе Первоуральск

Демографические характеристики и трудовой баланс. Для городского округа Первоуральск тренд численности населения носит убывающий характер (таблица 2, рисунок 5), что обусловлено превышением естественной убыли население над его рождаемостью, а также оттоком молодежи в крупные города для продолжения учебной и производственной деятельности.

Таблица 2. Динамика численности населения городского округа Первоуральск

| Численность населения, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002год | 2009год | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год |
| 157 763 | 159 186 | 148 896 | 149 026 | 149 761 | 149 830 | 149 580 | 149 279 | 147 450 |
| 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2023год | 2025год | 2027год | 2030год |
| 147 520 | 146 511 | 144768 | 143051 | 141368 | 142984 | 143100 | 144000 | 144500 |

Рисунок 5. Динамика численности населения город Первоуральск

Данные о возрастной структуре населения в разрезе населенных пунктов Первоуральского городского округа представлены в таблице 3.

Сводная информация и показатели, характеризующие демографическую ситуацию представлены в таблице 4-6. Перспективная численность и возрастная структура населения показана в таблице 7-8.

Данные об экономически активном населении, сфере его занятости, уровне доходности отражены в таблице 9-11.

Целевые показатели и индикаторы стратегии городского округа Первоуральск на    2015 -2023 годы приведены в таблице 12.

SWOT-анализ городского округа Первоуральск Свердловской области                              таблица 13.

Ключевыми целями развития городского округа Первоуральск согласно Стратегии развития городского округа Первоуральск до 2035 года, утвержденной решением Первоуральской городской Думы от 28 февраля 2019 года   № 170 будут являться превращение его в привлекательный и растущий город. Это будет выражаться в достижении к 2030 году следующих показателей:

- рост численности постоянного населения: 2020 год – 147,55 тысяч человек,              2025 год –  150,13 тысяч человек, 2030 год – 153,25 тысяч человек;

- рост трудоспособного населения: 2020 год – 74,48 тысяч человек (50,4%), 2025 год – 104,6 тысяч человек (56,0%), 2030 год – 129,9 тысяч человек (56,0%);

- рост числа занятых в МСП (малое и среднее предпринимательство): 2020 год                  – 33,3 %, 2025 год – 35,8%, 2030 год – 36,2 %;

- доля населения, относящегося к среднему классу (к нему отнесены лица со среднедушевым доходом свыше 6 прожиточных минимумов, а также лица, имеющие автомобиль, банковские сбережения), не менее 60% от общей численности населения;

- среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций с учетом итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП: 2020 год – 35,22 тысяч человек, 2025 год – 46,86 тысяч человек, 2030 год -  61,86 тысяч человек в месяц;

- среднемесячная заработная плата работников ряда крупных и средних организаций городского округа Первоуральск: 2020 год – 41,27 тысяч рублей, 2025 год – 56,86 тысяч рублей, 2030 год -  71,86 тысяч рублей в месяц;

- среднедушевой доход не менее: 2020 год – 33,29 тысяч рублей, 2025 год                      – 58,67 тысяч рублей, 2030 год -  105 тысяч рублей в месяц;

- уровень обеспеченности жильем не менее: 2020 год – 33 м2 на человека, 2025 год                – 37 м2 на человека, 2030 год - 42 м2 на человека;

- уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного                     самоуправления и городской средой не менее 80 %;

-  уровень удовлетворенности населения по всем составляющим городской среды не менее 80 % от общей численности населения.

Для достижения указанных общих целей необходимо обеспечение сбалансированного развития города и достижения высоких значений удовлетворенности населения по всем составляющим единой городской среды и видам муниципальных услуг населению.

Таблица 3. Данные о возрастной структуре населения и наличии объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «городской округ Первоуральск» в разрезе населенных пунктов по состоянию на 31 декабря 2023 года.

| № | Населенный пункт | Удаленность от центра | Число жителей, человек |  |  |  |  |  | Социальный работник, учреждения социального обслуживания | Наличие объектов социального обслуживания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Детей до 7 лет | Детей от 7 до 15 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста | Инвалиды |  | Детские сады | Школы | Здравоохранения | Культуры и спорта | Бытового обслуживания |
| 1. | поселок Билимбай | 11 | 6406 | 308 | 1013 | 4209 | 876 | 308 | + | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | село Битимка | 19 | 1725 | 108 | 415 | 937 | 265 | 108 | + | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3. | поселок Вересовка | 15 | 875 | 101 | 85 | 497 | 192 | 101 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | поселок Дидино | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | деревня Извездная | 14 | 72 | 2 | 0 | 17 | 53 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | поселок Ильмовка | 34 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | деревня Каменка | 43 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | поселок Канал | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | деревня Коновалово | 20 | 93 | 2 | 0 | 42 | 49 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | поселок Коуровка | 35 | 80 | 0 | 0 | 39 | 41 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | деревня Крылосово | 21 | 1069 | 59 | 98 | 698 | 214 | 59 | + | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | поселок Кузино | 42 | 2058 | 129 | 574 | 934 | 421 | 129 | + | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | деревня Макарова | 17 | 427 | 0 | 8 | 52 | 367 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | поселок Меркитасиха | 52 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | село Нижнее Село | 48 | 162 | 1 | 0 | 76 | 85 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | поселок Новая Трека | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | село Новоалексеевское | 12 | 1554 | 149 | 459 | 751 | 195 | 149 | + | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | поселок Новоуткинск | 33 | 4362 | 354 | 987 | 2302 | 719 | 354 | + | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | город Первоуральск | 0 | 107951 | 9609 | 14787 | 57945 | 25610 | 9609 | + | 50 | 17 | 16 | 22 | 13 |
| 20 | поселок Перескачка | 39 | 185 | 1 | 0 | 119 | 65 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | поселок Прогресс | 36 | 1620 | 45 | 254 | 1206 | 115 | 45 | + | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | поселок Решёты | 23 | 387 | 4 | 0 | 279 | 104 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | село Слобода | 36 | 344 | 0 | 0 | 247 | 97 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | деревня Старые Решёты | 27 | 192 | 1 | 0 | 124 | 67 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | деревня Трека | 53 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | поселок Флюс | 11 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | деревня Хомутовка | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | поселок Хрустальная | 18 | 355 | 1 | 0 | 256 | 98 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | деревня Черемша | 26,5 | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | поселок Шадриха | 48 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 130039 | 10874 | 18680 | 70771 | 29714 | 9187 |  | 60 | 24 | 30 | 46 | 15 |

Таблица 4. Данные о рождаемости, смертности, внутренней миграции населения.

| Показатели | Отчет |  |  |  |  |  | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2025 год | 2030 год |
| Количество населения на начало года, человек | 146524 | 144768 | 143051 | 141368 | 131410 | 130040 | 143100 | 144500 |
| Родилось за год, человек | 1679 | 1484 | 1390 | 1378 | 1177 | 1074 | 1500 | 1600 |
| Умерло за год, человек | 2315 | 2314 | 2484 | 2756 | 2244 | 2247 | 2200 | 1800 |
| Прибыло за год, человек | 6432 | 5774 | 3527 | 5305 | 7147 | 7321 | 5600 | 4400 |
| Выбыло за год, человек | 7552 | 4829 | 3375 | 4087 | 5842 | 2114 | 3500 | 2700 |

Таблица 5. Данные о структурном составе населения (на 1 января соответствующего года).

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тысяч человек | 149,83 | 149,58 | 149,28 | 148,45 | 147,52 | 146,511 | 144,77 | 143,05 | 141,37 | 131,41 | 130,04 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчины | 67,59 | 67,45 | 67,33 | 66,85 | 66,42 | 65,84 | 64,96 | 64,16 | 63,37 | 58779 | 58068 |
| женщины | 82,24 | 82,13 | 81,95 | 81,60 | 81,10 | 80,67 | 79,69 | 78,89 | 77,99 | 72629 | 71971 |
| Численность городского населения, тыс. человек | 125,49 | 125,57 | 125,49 | 124,98 | 123,66 | 123,65 | 122,18 | 120,78 | 119,36 | 117,67 | 112,86 |
| Численность сельского населения, тыс. человек | 24,34 | 24,01 | 23,78 | 23,47 | 22,86 | 22,86 | 22,47 | 22,27 | 22,00 | 21,63 | 18,54 |

Таблица 6. Перспективная численность населения городского округа Первоуральск.

| Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным управлениям | Численность жителей, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2025 год | 2030 год |
| город Первоуральск | 119365 | 119750 | 119998 |
| Кузинское СТУ | 2563 | 2935 | 3205 |
| поселок Кузино | 2129 | 2250 | 2380 |
| поселок Меркитасиха | 12 | 39 | 50 |
| поселок Перескачка | 205 | 275 | 315 |
| село Нижнее село | 179 | 280 | 325 |
| деревня Каменка | 19 | 41 | 70 |
| деревня Трёка | 19 | 50 | 65 |
| Новоуткинское СТУ | 6906 | 7234 | 7555 |
| поселок Новоуткинск | 4484 | 4604 | 4705 |
| поселок Коуровка | 80 | 90 | 99 |
| поселок Новая Трёка | 8 | 14 | 19 |
| поселок Прогресс | 1917 | 2094 | 2264 |
| село Слобода | 402 | 412 | 438 |
| поселок Шадриха | 15 | 20 | 30 |
| Билимбаевское СТУ | 9896 | 10281 | 10542 |
| поселок Билимбай | 6080 | 6220 | 6302 |
| село Битимка | 1520 | 1590 | 1615 |
| поселок Вересовка* | 915 | 930 | 945 |
| деревня Извездная | 72 | 112 | 125 |
| деревня Коновалово* | 93 | 135 | 206 |
| деревня Крылосово | 1074 | 1100 | 1110 |
| деревня Макарова | 100 | 120 | 140 |
| деревня Черемша | 21 | 39 | 50 |
| поселок Ильмовка | 16 | 26 | 34 |
| поселок Дидино | 5 | 9 | 15 |
| Новоалексеевское СТУ | 2638 | 2900 | 3200 |
| село Новоалесксеевское | 1571 | 1600 | 1742 |
| поселок Канал | 3 | 40 | 66 |
| деревня Старые Решеты | 226 | 250 | 260 |
| поселок Хрустальная | 415 | 490 | 550 |
| поселок Флюс | 16 | 33 | 35 |
| поселок Решеты | 402 | 480 | 540 |
| деревня Хомутовка | 5 | 7 | 7 |
| Всего по округу | 141368 | 143100 | 144500 |

Таблица 7. Возрастная структура населения городского округа Первоуральск на 2025 и 2030 годы (в % к итогу).

| Возрастные группы | 2015 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 29,1 (19,0%) | 38,3 (20,5%) | 52,2 (22,5%) |
| Трудоспособный возраст | 85,1 (55,4%) | 104,6 (56,0%) | 129,9 (56,0%) |
| Старше трудоспособного возраста | 39,3 (25,6%) | 43,9 (23,5%) | 49,9 (21,5%) |
| Всего: | 100 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 8. Занятость, доходы и уровень жизни населения городского округа Первоуральск за 2015 - 2023 годы.

| Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения, тысяч человек | 78,1 | 78,1 | 78,3 | 78,3 | 74,7 | 74,0 | 70,0 | 70,4 | 69,3 |
| в % к численности постоянного населения | 52,5 | 52,8 | 53,0 | 53,4 | 51,6 | 51,7 | 49,5 | 53,0 | 52,7 |
| Численность занятых в экономике по крупным и средним организациям, тысяч человек | 35,73 | 36,16 | 34,92 | 34,44 | 33,87 | 34,57 | 33,41 | 33,15 | 33,22 |
| Уровень регистрируемой безработицы,% | 1,21 | 1,08 | 1,07 | 0,74 | 1,07 | 5,83 | 1,12 | 0,71 | 0,51 |
| Численность безработных зарегистрированных, человек | 946 | 844 | 841 | 581 | 799 | 4336 | 786 | 500 | 350 |
| Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц | 16630,8 | 21900,3 | 23117,2 | 19 673,1 | 22 049,8 | 24 542,5 | 25681,2 | 30 508,63 | 31 654,24 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике, рублей | 29839,7 | 32128,3 | 34254,9 | 36,462 | 38,865 | 41,273 | 45,332 | 47 523,8 | 57 984,3 |
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, человек | 1430 | 2746 | 1785 | 2299 | 2376 | 1929 | 1589 | 7021 | 1893 |

Таблица  9. Сведения по жителям  городского округа Первоуральск трудоспособного возраста по состоянию на 31 декабря  отчетного года.

| Показатели (количество человек) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество жителей – всего | 144770 | 144652 | 143051 | 141368 | 132813 | 131408 |
| Количество жителей трудоспособного возраста | 76778 | 74161 | 74487 | 73116 | 74388 | 70616 |
| Количество работающих жителей трудоспособного возраста | 34435 | 33224 | 33370 | 32755 | 32255 | 32115 |
| % работающих от общего количества жителей | 23,8 | 22,9 | 23,3 | 23,2 | 24,3 | 24,4 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 44,9 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 43,4 | 45,5 |
| Количество дворов | 14128 | 15470 | 15734 | 16383 | 16674 | 16943 |
| Количество дворов, занимающихся личным приусадебным хозяйством (ЛПХ) | 14128 | 15470 | 15734 | 16383 | 16674 | 16943 |
| Количество пенсионеров | 41550 | 38480 | 49948 | 48958 | 48620 | 48518 |

Таблица 10. Среднесписочная численность работников крупных и средних  организаций  городского округа Первоуральск на 31 декабря  2023 года.

| Среднесписочная численность работников на крупных и средних организациях | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | % |
| Всего, в том числе: | 33 224 | 100,5 |
| Промышленное производство | 15 458 | 102,0 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство | 421 | 99,0 |
| Торговля потовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 3 219 | 107,1 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 251 | 94,0 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 2 113 | 97,0 |
| Образование | 3 907 | 99,7 |
| Деятельности в области здравоохранения и социальных услуг | 3 331 | 96,4 |
| Деятельность в области культуры, спорт, организации досуга и развлечений | 635 | 105,7 |
| На учете в центре занятости | 350 | 70,0 |

Таблица 11. Сведения о количестве организаций (включая юридические лица, филиалы и представительства), индивидуальных предпринимателей (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств) в разрезе форм собственности  на 31 декабря 2023 года.

| Наименование показателя | Количество организаций |
| --- | --- |
| Всего, в том числе: | 6 405 |
| Российская собственность, из них: | 6 361 |
| - государственная собственность | 51 |
| - муниципальная собственность | 126 |
| - собственность общественных и религиозных организаций (объединений) | 84 |
| - частная собственность | 6 093 |
| - смешанная российская собственность | 6 |
| - собственность потребительской кооперации | 1 |
| Иностранная собственность | 39 |
| Совместная российская и иностранная собственность | 5 |

Таблица 12. Целевые показатели и индикаторы Стратегии развития городского округа Первоуральск на 2015-2023 годы.

| № | Показатель | Факт 2015 | Значения целевых показателей (индикаторов) нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Численность населения на конец периода, тысяч человек | 149,28 | 148,45 | 147,52 | 146,62 | 146,98 | 147,55 | 148,02 | 141,41 | 130,03 |
| 2. | Рост объемов промышленного производства, % к базовому значению | 114,0 | 115,0 | 156,5 | 117,0 | 118,0 | 119,0 | 122,0 | 121,0 | 105,0 |
| 3. | Рост объемов сельскохозяйственного производства, % к базовому значению | 107 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 118 | 93,6 | 115,3 |
| 4. | Оборот розничной торговли, милион рублей | 18100 | 19070 | 19800 | 20500 | 21000 | 21500 | 16 151,8 | 20 756,8 | 23 191,6 |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, милион рублей | 5567 | 5900 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 5734,1 | 5 303, | 8 887,5 |
| 6. | Численность занятых в экономике на конец периода, тысяч человек | 68,80 | 68,85 | 68,95 | 69,10 | 69,10 | 69,30 | 56,24 | 56,24 | 55,83 |
| 7. | Численность населения, признанного в установленном порядке безработными, человек | 893 | 800 | 788 | 780 | 768 | 3821 | 684 | 500 | 350 |
| 8. | Уровень регистрируемой безработицы, % | 1,14 | 1,02 | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 5,14 | 0,98 | 0,71 | 0,51 |
| 9. | Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике, рублей | 28990 | 30439 | 31962 | 33600 | 34300 | 35690 | 46314 | 53674,40 | 63718 |
| 10 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 8440 | 8570 | 8698 | 8821 | 8953 | 9085 | 5280 | 5 316 | 5 459 |
| 11 | Снижение смертности от болезней кровообращения, единиц на 10 тысяч человек | до 684,6 | до 675,9 | до 661,2 | до 649,4 | до 649,0 | до 645,0 | до 640,8 | до 640,6 | до 640,4 |
| 12 | Снижение смертности от новообразований, единиц на 10 тысяч человек | до 196,6 | до 194,8 | до 193,9 | до 192,8 | до 192,5 | до 192,0 | до 191,5 | до 191,3 | до 191,0 |
| 13 | Снижение смертности от туберкулеза, единиц на 10 тысяч человек | до 16,1 | до 14,7 | до 13,3 | до 11,8 | до 11,5 | до11,2 | до 11,1 | до 11,0 | до 11,0 |
| 14 | Снижение младенческой смертности, единиц на 1000 родившихся живыми | до 7,61 | до 7,58 | до 7,55 | до 7,5 | до 7,45 | до 7,4 | до 7,0 | до 6,9 | до 6,8 |
| 15 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами системы дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,30 | 81,80 |
| 16 | Доля кабинетов общеобразовательных учреждений, оснащенных современным учебно-наглядным оборудованием, % | 85 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвующих в сдаче ЕГЭ, % | 98 | 98 | 100 | 99,2 | 98,1 | 98 | 99,3 | 99,5 | 99,7 |
| 18 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75,1 | 75,2 | 75,3 |
| 19 | Посещаемость парка культуры и отдыха (в том числе зоопарка), тысяч человек | 139,1 | 139,2 | 139,3 | 139,4 | 139,5 | 140,0 | 141,0 | 142,0 | 143,0 |
| 20 | Доля муниципальных общедоступных библиотек, оснащенных необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий, % от общего числа библиотек | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Количество читателей муниципальных общедоступных библиотек, тысяч человек | 44,4 | 44,41 | 44,42 | 44,43 | 44,44 | 44,44 | 44,45 | 44,50 | 44,75 |
| 22 | Количество детей – учащихся ПДШИ и ПДХШ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, человек | 695 | 700 | 710 | 720 | 745 | 753 | 814 | 820 | 825 |
| 23 | Темп роста количества зрителей на культурно- массовых мероприятиях и иных зрелищных программах по сравнению с базовым периодом, % | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| 24 | Удельный вес населения, занимающихся физической культурой и спортом, % | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,7 | 18,9 |
| 25 | Обеспеченность спортивными залами к социальному нормативу потребности, % | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,5 | 32,6 | 32,7 | 32,8 |
| 26 | Снижение степени износа коммунальной инфраструктуры, % | до 63 | до 62 | до 61 | до 60 | до 59 | до 58 | до 57 | до 57 | до 57 |
| 27 | Снижение доли лифтов, отработавших нормативный срок, % от общего количества | до 28 | до 23 | до 23 | до 22 | до 21 | до 20 | до 19 | до 18 | до 17 |
| 28 | Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества, % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Увеличение доли населенных пунктов, к которым проведен природный газ, % | до 58 | до 70 | до 75 | до 77 | до 79 | до 80 | до 85 | до 85 | до 86 |
| 30 | Обеспеченность населения жильем, м2 на 1 жителя | 25,2 | 26,0 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 27,1 | 27,1 | 27,2 |
| 31 | Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, % от общей численности | 2,89 | 2,79 | 2,7 | 2,69 | 2,68 | 2,65 | 2,62 | 2,61 | 2,60 |
| 32 | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, улучшивших транспортно-эксплуатационные характеристики, % | до 6,4 | до 21,8 | до 21,85 | до 21,9 | до 22 | до 22 | до 25 | до 26 | до 26 |
| 33 | Снижение содержания хромосодержащих стоков в реке Чусовая по сравнению с уровнем 2012года, % | до 6 | до 7 | до 8 | до 9 | до 10 | до 11 | до 12 | до 12 | до 11 |
| 34 | Количество населенных пунктов, не имеющих наружных источников пожарного водоснабжения, единиц | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Площадь территории, предназначенной для развития комплекса жилищного строительства, для которых разработаны проекты планировки, гектар | 70 | 8017,8 | 8017,8 | 8017,8 | 8017,8 | 8017,8 | 8017,8 | 8017,9 | 8018,0 |
| 36 | Ведение информационной системы градостроительной деятельности, % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 13. SWOT-анализ городского округа Первоуральск.

| Сильные стороны (конкурентные преимущества) | Слабые стороны (сдерживающие факторы) |
| --- | --- |
| - Устойчивое экономическое положение крупных промышленных предприятий, являющихся основной социальной и экономической стабильности городского округа Первоуральск, - Активное участие крупнейших предприятий в социальной жизни городского округа, - Выгодное территориальное расположение, прохождение по территории муниципалитета крупных автомобильных и железнодорожных магистралей, - Высокий потенциал рынка и уровень спроса на товары промышленного и потребительского назначения, - Высокая обеспеченность услугами образования (высшего, среднего и дополнительного), - Высокий уровень развития инфраструктуры массовой физкультуры и спорта, Доступная цена на жилье. | - Монопсонистическая структура экономики (основная доля в структуре экономики занимает металлургия), - Недостаточное развитие сельского хозяйства, - Структура экономики не дает в полной мере реализовать профессиональные устремления молодого поколения. Отсутствуют рабочие места в сфере «экономики услуг» (консалтинг, архитектура, информационные технологии и т.д.), - Недостаточный уровень благоустройства городской среды (общих и придомовых территорий), - Дороги общего пользования и уличной сети частично нуждаются в ремонте, - Многие обслуживающие компании в сфере ЖКХ в сочетании с критическим износом объектов коммунальной инфраструктуры испытывают проблемы, - Дефицит кадров в учреждениях здравоохранения, - Низкие объемы ввода многоквартирных домов, - Сложная экологическая ситуация, - Недостаточно развита сфера услуг населению (семейный и детский отдых, развлечение). |
| Возможности внешней среды | Угрозы со стороны внешней среды |
| - Наличие в соседних муниципальных образованиях, а также в северных территориях области свободных трудовых ресурсов. - Наличие в муниципалитете неиспользуемых земель различного назначения потенциально пригодных для размещения объектов сельского хозяйства, промышленности. - Возможность привлечения в городской округ новых производств, в том числе путем их переезда из Екатеринбуга. - Позиционирование Первоуральска как гостеприимного города, содействие миграции «муниципалитет-муниципалитет». - Возможность привлечения дополнительного финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов для софинансирования муниципальных целевых программ. - Создание в городском округе Первоуральск образовательного и культурного центра. | - Более высокий уровень заработной платы в соседних муниципалитетах (город Екатеринбург), отток квалифицированных кадров, нарастание процессов маятниковой миграции. - Вступление России в ВТО, развитие рынков стран БРИК приведут к увеличению конкуренции и потере доли на глобальном рынке сбыта продукции. - Рост тарифов естественных монополий (ж/д перевозки, электроэнергия, энергоресурсы) приводят к снижению конкурентоспособности продукции. - Недостаточный объем инвестиционной активности на территории городского округа |

2.2     СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

#### 2.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Городской округ Первоуральск входит в Центральный функционально-планировочный район, в Первоуральско-Ревдинскую промышленную зону. Размещение зоны в зоне влияния главного транспортного коридора на пороге крупнейшего города позволяет размещать здесь логистические центры, работающие на привозном сырье                    и комплектующих. Здесь могут размещаться предприятия по производству ремонту транспортного оборудования. Есть возможность для развития рекреационно-туристической инфраструктуры.

Схема положения городского округа Первоуральск в системе расселения показана на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема положения городского округа Первоуральск в системе расселения.

Проектное распределение земельного фонда городского округа Первоуральск по категориям земель сведено в таблица 14.

Таблица 14. Проектное распределение земельного фонда городского округа Первоуральск в соответствии с генеральным планом.

| Наименование территории | Площадь всего, гектар (2030 год) | % ко всей территории округа | Убыль – увеличение, гектар |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь всего по округу, гектар | 16 117,0 | 7,8 | - 1 033,40 |
| I. Общая площадь земель в границах населенных пунктов | 4 149,0 | 2,0 | +1 036,25 |
| II. Земли промышленности, транспорта, земли иного спе-циального назначения | 29,0 | 0,26 | +354,16 |
| III. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 145 294,0 | 70,7 | +892,832 |
| IV. Земли лесного фонда | 599,3 | 0,3 | 0,00 |
| V. Земли водного фонда | 34 332,0 |  |  |
| VI. Земли сельскохозяйствен-ного назначения | 5 491,0 | 2,7 | -653,08 |
| VII. Землизапаса | 16 117,0 | 7,8 | -1 033,40 |

#### 2.2.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ОБЪЕМЫ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Развитие жилищного строительства в городском округе обусловлено увеличением проектного населения с учётом стратегии развития городского округа «Первоуральск 300», рассчитанной до 2035 года и развития агломерации территории город Первоуральск – город Екатеринбург. В проекте были учтены требования Указа Губернатора от                           11 сентября 2001 года № 707-УГ «О развитии жилищного строительства в Свердловской области», в которых необходимо довести обеспеченность общей жилой площадью на человека до показателей не менее 25 м2.

Проектом «Внесение изменений в генеральный план города Первоуральск Свердловской области» обеспеченность жилой площадью была принята для первой очереди – 30,8 м2/человек, расчётного срока – 35,0 км2/человек.

Для сельских населённых пунктов, в соответсвии с ранее разработанными генеральными планами, на первую очередь предлагается принять показатель обеспеченности 26,3 м2/человека, на 2035 год – 31,2 м2/человека.

На расчётный срок для проектного населения, расчитанного для первого этапа реализации агломерации д. Старые Решеты, обеспеченность жилым фондом предлагается принять 35,0 м2/человек.

В соответствии с принятыми показателями объём жилого фонда по городскому округу составит в 2025 году – 4843,28 тысяч м2, в 2035 году – 6643,96 тысяч м2.

Планируемое распределение жилого фонда по населённым пунктам отражено                      в таблице 15.

Развитие жилищного строительства в городском округе в основном идет за счет индивидуальных застройщиков. На сегоднящний день разработана документация по планировке территорий жилых районов «Чусовской», «Олимпийский» в городе Пероуральск, «Парковый» в поселке Билимбай, утверждены проекты по планировке территорий районов для многодетных семей «Северный» и «Северная Медвежка» в поселке Кузино, «Озерки» в деревне Коновалово.

Таблица 15. Планируемое распределение жилого фонда на первую очередь и на перспективу.

| Название населённого пункта | Население существующее | Население на 1 очередь, человек | Население на расчётный срок, человек | Жилой фонд существующий, тысяч м2 | Жилой фонд на 1 очередь, тысяч м2 | Жилой фонд на расчётный срок, тысяч м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Первоуральск | 125394 | 151000 | 166700 | 2945,8 | 3912,8 | 4583,7 |
| Кузинское СТУ | 5740 | 5435 | 6705 | 179,5 | 182,65 | 243,1 |
| поселок Кузино | 5134 | 4600 | 5750 | 118,26 | 120,98 | 179,4 |
| поселок Меркитасиха | 15 | 50 | 50 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| поселок Перескачка | 265 | 340 | 335 | 8,51 | 8,94 | 10,45 |
| село Нижнее село | 253 | 350 | 460 | 17,61 | 17,61 | 17,61 |
| деревня Каменка | 32 | 45 | 60 | 25,06 | 25,06 | 25,58 |
| деревня Трёка | 41 | 50 | 50 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Новоуткинское СТУ | 9052 | 9434 | 10255 | 238,81 | 248,08 | 319,95 |
| поселок Новоуткинск | 6012 | 6130 | 6510 | 158,22 | 161,21 | 203,11 |
| поселок Коуровка | 397 | 430 | 430 | 10,08 | 11,3 | 13,41 |
| поселок Новая Трёка | 5 | 24 | 20 | 0,5 | 0,63 | 0,63 |
| поселок Прогресс | 2193 | 2350 | 2625 | 58,94 | 61,8 | 81,9 |
| село Слобода | 381 | 450 | 620 | 9,86 | 11,83 | 19,34 |
| поселок Шадриха | 64 | 50 | 50 | 1,21 | 1,31 | 1,56 |
| Билимбаевское СТУ | 10240 | 10881 | 12742 | 213,49 | 237,78 | 331,15 |
| поселок Билимбай | 6250 | 6480 | 7710 | 114,12 | 119,87 | 172,34 |
| село Битимка | 1475 | 1590 | 1815 | 38,75 | 41,81 | 56,62 |
| поселок Вересовка | 930 | 371 | 313 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
| деревня Извездная | 115 | 200 | 340 | 4,45 | 5,26 | 10,6 |
| деревня Коновалово | 193 | 859 | 1007 | 10,57 | 22,59 | 31,41 |
| деревня Крылосово | 1113 | 1100 | 1100 | 27,99 | 28,93 | 34,32 |
| деревня Макарова | 83 | 150 | 260 | 2,72 | 3,94 | 8,11 |
| деревня Черемша | 46 | 88 | 150 | 1,82 | 2,31 | 4,68 |
| поселок Ильмовка | 24 | 30 | 30 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| поселок Дидино | 11 | 13 | 17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Новоалексеевское СТУ | 3123 | 10115 | 35596 | 91,4 | 261,97 | 1166,06 |
| село Новоалексеевское | 1620 | 1960 | 2270 | 42,28 | 43,59 | 55,09 |
| поселок Канал | 5 | 6440 | 12894 | 4,2 | 169,37 | 402,29 |
| деревня Старые Решеты | 365 | 400 | 18960 | 9,54 | 10,73 | 661,9 |
| поселок Хрустальная | 560 | 590 | 650 | 16,97 | 18,15 | 20,28 |
| поселок Флюс | 54 | 138 | 175 | 3,5 | 3,62 | 5,46 |
| поселок Решеты | 510 | 580 | 640 | 14,35 | 15,95 | 20,48 |
| деревня Хомутовка | 9 | 7 | 7 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Итого | 153549 | 186865 | 231998 | 3669,0 | 4843,28 | 6643,96 |

Основными районами строительства на современном этапе являются населённые пункты, входящие в зону I пояса Екатеринбургской агломерации – село Новоалексеевское, поселок Канал, железнодорожная станция Хрустальная, Решеты, зона поселок Билимбай. Причём приоритетным является строительство жилых домов дачного типа – как второго жилища горожанина. В связи с чем, при освоении территорий не происходит развитие постоянного населения.

Билимбаевское сельское территориальное управление (СТУ)

поселок Билимбай. Предусматривается строительство малоэтажного жилого комплекса в северо-западной части посёлка, на участке площадью 146,2 гектар.

деревня Черемша. В юго-восточной и южной частях деревни, за счёт земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемых к включению в границы – 4,78 гектар – под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

поселок Ильмовка. В западном направлении поселок увеличивается на 117,22 гектар для развития жилых зон за счёт земель сельскохозяйственного назначения и земель фонда перераспределения земель городского округа Первоуральск.

Новоуткинское СТУ

поселок Шадриха. Развитие населённого пункта предлагается в сторону посёлка Новоуткинск (восток) на территории, предлагаемой к включению в границы посёлка. Площадь резервируемой территории под ИЖС составит 13,06 гектар.

Кузинское СТУ

поселок Кузино. Развитие посёлка Кузино предлагается включением смежных участков земель запаса в северной части населённого пункта. Проектом предусмотрено резервирование земель под малоэтажное строительство и под смешанное строительство (как индивидуальное, так и многоквартирное) площадью 243,96 гектар.

село Нижнее село. С северо-восточной стороны предусмотрено резервирование участков земель сельскохозяйственного назначения. Вследствие чего появляется жилой район площадью 9,51 гектар.

Новоалексеевское СТУ

поселок Старые Решеты. В западной части села, на территориях, предлагаемых для включения в границы населённого пункта, зарезервирован участок под многоэтажную жилую застройку за счёт земель лесного фонда.

деревня Хомутовка. Деревня Хомутовка имеет благоприятное месторасположение                с точки зрения транспортной доступности к городу Первоуральску и к основной транспортной магистрали. Настоящим проектом предлагается включение земель сельскохозяйствен-нного назначения под ИЖС. Такие территории расположены с северо-восточной стороны от существующей границы населённого пункта и занимают площадь 10,15 гектар.

2.3    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

2.3.1 -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Образование – одно из ключевых подразделений сферы услуг муниципального образования. Основными ее составляющими являются общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, система дополнительного образования детей.

Численность населения дошкольного и школьного возраста городского округа Первоуральск, являющихся потребителями образовательных услуг, и его изменение                      в динамике за 2014-2023 годы   и прогноз до 2030 года показаны в таблице 16.

Таблица 16. Данные о динамике численности населения детского и подрасткового возраста за 2014 - 2023 годы и прогноз на 2025 - 2030 годы.

|  | 2014год | 2017год | 2018год | 2020год | 2021год | 2023год | 2025год | 2030год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дети, 0-2 лет, тысяч человек | 6,60 | 5,63 | 5,44 | 4,96 | 4,67 | 4,57 | 8 | 15 |
| Дети, 0-2 лет, % | 4,4 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 5,4 | 5 |
| Дети, 3-7 лет, тысяч человек | 9,44 | 10,3 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 15 | 20 |
| Дети, 3-7 лет, % | 6,3 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 8,5 | 9 |
| Учащиеся, 8-13 лет, тысяч человек | 8,76 | 9,87 | 10,3 | 11,2 | 11,8 | 12,8 | 15 | 21 |
| Учащиеся, 8-13 лет,% | 5,8 | 6,7 | 7,0 | 7,9 | 8,3 | 9,7 | 10 | 12 |
| Учащиеся, 14-17лет, тысяч человек | 4,9 | 5,1 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 9 | 12 |
| Учащиеся, 14-17 лет, % | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 8 |
| 18-24 лет, тысяч человек | 10,7 | 8,6 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 7,8 | 13,05 | 14 |
| 18-24 лет, % | 7,1 | 5,8 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 9,05 | 11,0 |

Сеть образовательных организаций городского округа Первоуральск составляет              40 подведомственных организаций, из них:

•11 дошкольных организаций, в состав которых входят 48 филиалов, 3 структурных подразделения дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях,

•24 общеобразовательные организации, из них: 2 начальные школы – детские сады,

•4 организации дополнительного образования (ПМАОУ ДО Центр развития детей и молодежи, МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (18 клубов по месту жительства), ПМАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Уральский трубник», ПМАОУ ДО «Спортивная школа)

По итогам 2018 года   в системе управления образования работало 24 человека,                    в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1506 человек.

По итогам 2021 года   в системе управления образования работало 24 человека,                    в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1506 человек.

По итогам 2023 года   в системе управления образования работало 24 человека,                    в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1576 человек.

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, на                 31 января 2023 года составляет 7427 человек, из них от 1 до 3 лет – 1 346 человек или                18,1 % от общего числа воспитанников (в прошлом году – 17,5 %), от 3 до 7 лет                       6 081 детей или 81,9% (в прошлом году – 82,5%). Структура групп в МДОО ежегодно изменяется исходя из потребности населения на получение дошкольного образования. Изменение соотношения обеспеченности местами в ДОО детей раннего и дошкольного возраста обусловлено реализацией мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и введением мест для детей до 3 лет за счет перепрофилирования мест для детей от 3 до 7 лет.  С целью увеличения охвата дошкольным образованием детей в возрасте до                 3 лет в 2023 году перепрофилировано с превышением плана  210 мест (13   групп)  в 13-ти детских садах (№№ 8, 33, 21, 29, 46, 42, 25, 20, 77, 63, 44, 48, 75).12 групп в городе, 1 - в               п. Билимбай. Группы скомплектованы. Данные мероприятия позволили обеспечить к концу 2023 года актуальный спрос на получение   дошкольного образования детей, не достигших 3–х летнего возраста, на 100 %.  В МДОО №№ 27, 10 ,30, 19, 37 организованы группы для детей от года.

На конец 2023 года охват дошкольным образованием детей, не достигших                      3-х летнего возраста, составляет 100 % с учетом актуального спроса.

В очереди на устройство в ДОУ по состоянию на 31 января 2023 года всего зарегистрировано  1050  заявлений  (в 2022 году - 1315, в 2021 - 1484), все для детей от рождения до трех лет;  дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях на 100%. Значение данного показателя удается поддерживать  с 2015 года.

Начиная с 2012 года доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Пероуральск, составляет 100%. Это стало возможным благодаря поставкам оборудования, которое происходило в рамках национального проекта «Образование», мероприятий комплексного проекта модернизации образования, в рамках выделения региональных средств и реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования в городском округе Первоуральск («Наша первая школа») на 2011-2015 годы»,  муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы», и проведения ремонтных работ в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по итогам 2023 года составила 31,1 %,  по итогам  2022 года – 34,7%.

Образовательными услугами дополнительного образования в 2023 году пользовались 17 883 ребенка городского округа Первоуральск, в том числе:

- 10 542 ребенка обучается в творческих объединениях учреждений дополнительного образования детей;

- 5 632 ребенка обучается в общеобразовательных организациях (в том числе во внеурочное время);

- 1 709 детей обучается в дошкольных образовательных организациях.

Система дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Первоуральск в 2023 году ведет работу по                                 6 направлениям:

- естественнонаучное, включая эколого-биологическое - 126 человек,

- техническое творчество, включая робототехнику - 790 человек,

- туристско-краеведческое - 260 человек,

- художественное - 4474 человек,

- социально-педагогическое (лидерство, волонтерство /добровольчество/, работа                   с группами детей, имеющими особые нужды (с ограничениями здоровья), одарённые                  и талантливые дети) -1110 человек,

- физкультурно-спортивное - 3223 человека.

Дополнительное образование детей в городском округе Первоуральск ведётся по программам дополнительного образования детей: краткосрочным, годовым и многолетним.

Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей, являются учреждения дополнительного образования, роль которых в настоящее время существенно возрастает.

На территории городского округа Первоуральск функционирует  6 учреждений дополнительного образования детей:

- ПМАОУ ДО ПМАОУ ДО Центр развития детей и молодежи (1595 человек),

- МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (1918 человек),

- ПМАОУ ДО «Спортивная школа» (536 человек),

-ПМАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Уральский трубник»                      (214 человек),

- МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств» (450 человек),

- МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа» (963 человека).

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, составляет 36 % по итогам 2023  года, 73% по итогам 2022  года, сохраняясь на стабильном уровне на протяжении последних 5 лет.

Среднее специальное образование представлено 2 учебными заведениями: Государственное автономное проффессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум», Государственное автономное проффессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж» (ПМК).

На базе АО «Первоуральский новотрубный завод» создан Образовательный центр, на площадке которого в рамках заключенного Соглашения с Первоуральским металлургическим колледжем и Правительством Свердловской области реализуется образовательная программа «Будущее белой металлургии». В рамках программы осуществляется подготовка специалистов по 10 техническим специальностям среднего профессионального образования.

Эффективность деятельности управления образования по развитию общего образования характеризуется показателями государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена. В 2022/2023 учебном году завершили освоение:

- основного общего образования 1830 девятиклассников, из них 42 (2,3%) человека были не допущены до прохождения государственной итоговой аттестации. Аттестат об основном общем образовании получили 1765 (98,4%) человек, получили аттестат с отличием 51 (2,9%) выпускник.

- среднего общего образования 512 одиннадцатиклассников, из них 1 (0,2 %) человек был не допущены до прохождения государственной итоговой аттестации,                             511 выпускников сдавали экзамены. Аттестат о среднем общем образовании получили 508 (99,4 %) человек, из них аттестат с отличием с вручением золотой медали «За особые успехи в учении» 34 (6,7%) выпускника.

По итогам окончания 2022-2023 учебного года число выпускников 11 (12) классов составило 508 человек. Из числа окончивших школу продолжают получать образование 467 человек (91,93%). Среди форм образования приоритетными являются следующие:

- образование по программам ВПО – 354 чел. (75,8%). В сравнении с 2022 годом количество продолжающих обучение по программам ВПО уменьшилось на 3,11%;

- обучение по программам СПО – 113 чел. (24,2%,). Количество выпускников, продолжающих обучение по программам СПО, по сравнению с 2022 годом увеличилось на 3,45%.

Среди выпускников 11 классов 2023 года трудоустроены 28 (5,51%) человек (на 5 (1,01%) человек больше, чем в прошлом году). Не определились 11 человек (2,17%), что на 0,55% ниже по сравнению с данными 2022 года, из них 5 человек призваны в ряды Российской армии

В июле 2018 года Группой ЧТПЗ и ФГАЦ «Фонд новых форм развития образования» заключили Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание детского технопарка «Кванториум ЧТПЗ», который позволит достроить сквозную систему профессиональной ориентации и инженерно-технической подготовки в городском округе, начиная с уровня дошкольных образователных учреждений до получения среднего профессионального образования.

В то же время, на территории городского округа не представлено высшее образование. Отсутствие возможности у молодежи продолжить образовательную траекторию в высшем учебном заведении на территории муниципального образования является одним из важнейших факторов оттока молодого населения.

Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) таблица 17.

Таблица 17. Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) в сфере образования.

| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| --- | --- |
| •Передовые практики дуального образования в рамках образовательных инициатив градообразующего предприятия АО «ПНТЗ»; •Реализация пилотных проектов модернизации системы среднего профессионального образования и дополнительного образования детей в формате государственно-частного партнерства; • Создание системы раннего выявления талантов и профориентации в дошкольных образовательных общеобразовательных учреждениях. | •Отсутствие полноценного представительства высших учебных заведений на территории городского округа; • Наличие физически изношенных зданий и сооружений образовательных учреждений и частично материально-технической базы учебного процесса. |
| Возможности: | Угрозы: |
| • Реализация национальных проектов по направлению стратегического развития «Образование»; • Реализация комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа»; • Участие в федеральных и региональных программах в сфере образования; • Популяризация и масштабирование опыта государственно-частного партнерства в образовательной сфере. | •Несовершенство федерального законодательства, ограничивающего формы поддержки частных учреждений образования; •Сокращение кадрового потенциала учреждений социальной сферы в результате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграции в столичные города и за рубеж; •конкуренция со стороны мультимедиа онлайновых образовательных курсов. |

Данные по показателям системы образования городского округа Первоуральск в динамике за 2016 -2023  годы представлены в таблице 18.

Перечень и характеристики образовательных учреждений таблицы 19-22.

Материально-техническая база всех дошкольных и общеобразовательных учреждений городского округа Первоуральск соответствует федеральным государственным стандартам дошкольного и общего образования.

Таблица 18. Данные по показателям сферы образования городского округа Первоуральск.

| Наименование показателей | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных школ, всего единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| в том числе школ, степень износа которых составляет 70 % и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число мест или «К» сменности | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Численность преподавателей, человек | 846 | 948 | 956 | 959 | 959 | 960 |
| Численность учащихся, человек | 16573 | 17270 | 17722 | 18632 | 19368 | 19459 |
| Число детей школьного возраста, не посещающих школы, человек | 13 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 |
| Число учреждений СПО. Численность учащихся: - первоуральский металлургический колледж, человек - первоуральский политехникум, человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 1155 | 1210 | 1265 | 1363 | 1347 | 1402 |
|  | 967 | 915 | 915 | 1040 | 960 | 1014 |
| Число детских дошкольных учреждений, единиц | 60 (негосударственных ДОУ нет) | 61, в том числе 1 негосударственное ДОУ | 61, в том числе 1 негосударственное ДОУ | 61, в том числе 1 негосударственное ДОУ | 59 | 59 |
| Число мест в детских дошкольных учреждениях, единиц | 9510 | 9512, в том числе 140 в негосударственное ДОУ | 9646, из них: 9476 в муниципальных ДОО, 170 в негосударственном ДОО | 9325 муниципальных ДОО | 9002 муниципальных ДОО | 8903 муниципальных ДОО |

Таблица 19. Перечень и характеристики учреждений дошкольного образования по состоянию на 31 декабря  2023  года.

| № | Наименование учреждения | Адрес | Число работающих, человек, основных работников | Физическое состояние зданий (% износа, статус, год ввода и прочее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида» | 623111, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 6 | 225 | Износ – 40%, юридическое лицо, 1967 |
| 2. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» | 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26 | 110+26 из смайлика | Износ – 6%, юридическое лицо, 2014 года |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» | 623140, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Луначарского, 29 | 40 | Износ – 40%, юридическое лицо,1963 |
| 4. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида» | 623143, Свердловская область, г. Первоуральск, с. Битимка, ул. Совхозная, 7-А | 120 | Износ – 10%, , юридическое лицо,1979 |
| 5. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» | 623110, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Емлина, 14-Б | 222 | Износ – 20%, , юридическое лицо,1982 |
| 6. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного вида» | 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 9-Б | 236 | Износ – 29%, юридическое лицо,1975 |
| 7. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 комбинированного вида» | 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, 38-Б | 230 | Износ – 20%, юридическое лицо, 1987 |
| 8. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» | 623131, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Крупской, 50 | 79 | Износ – 29%, юридическое лицо, 1984 |
| 10. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 комбинированного вида» | 623107, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Юбилейная, 9-А | 150 | Износ –20%, юридическое лицо,1978 |
| 11. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 комбинированного вида» | 623119, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 5 | 231 | Износ – 32%, юридическое лицо,1991 |
| 12. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 комбинированного вида» | 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 22-Б | 250 | Износ – 40%, юридическое лицо,1964 |

Таблица 20. Перечень и характеристики общеобразовательных школ по состоянию на                 31 декабря  2023 года.

| № | Наименованиеучреждения | Адрес | Число работающих, человек | Физическое состояние зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 1» | 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, 7 | 120 | Износ 37%, 1976 |
| 2. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 2» | 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, 26 | 95 | Износ 65%, 1950 –здание №1; Износ 14 % 2001 – здание № 2 |
| 3. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 623101, Свердловская область, г. Первоуральск ул. Ватутина, 73-Б | 73 | Износ 45 % 1968 |
| 4. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 4» | 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 20-В | 64 | Износ 36 % 1978 |
| 5. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» | 623101 Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 15-А | 95 | Износ 33 % 1982 |
| 6. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 6» | 623114, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 12 | 65 | Износ 49 % 1967 |
| 7. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» | 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, 9 | 98 | Износ 25 % 1989 |
| 8. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 9» | 623104, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Комсомольская, 21-Б | 69 | Износ 29 % 1986 |
| 9. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» | 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 64-А | 61 | Износ 60 % 1961 |
| 10. | МБОУ «Средняя образовательная школа № 11» | 623103,Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Красноармейская, 22 | 40 | Износ 66 % 1937 |
| 11. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 12» | 623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Карбышева, 1-А | 58 | Износ 42 % 1973 |
| 12. | МАОУ «Начальная школа детский сад № 14» | 623118, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Совхоз Первоуральский, 1-А | 28 | Износ 40 % 1976 |
| 13. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 15» | 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Пушкина,1-А; 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, 11-А | 102 | Износ 65 % 1950 –здание №1; Износ 52 % 1963 – здание № 2 |
| 14. | МБОУ «Средняя образовательная школа № 16» | 623141, Свердловская область, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Школьная, 1 | 41 | Износ 49 % 1965 |
| 15. | МБОУ «Начальная школа-детский сад № 17» | 623143, Свердловская область, г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. КИЗ, 13 | 28 | Износ 30 % 2012 года |
| 16. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 20» | 623105, Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Набережная, 9 | 57 | Износ 65 % 1952 |
| 17. | МАОУ «Лицей № 21» | 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, 21-Б, 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, 5 | 92 | Износ 57 % 1965 –здание №1; Износ 43 % 1973 – здание начальной школы |
| 18. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 22» | 623150, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Красноармейская, 62 | 96 | Износ 64 % 1974 |
| 19. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 26» | 623131, Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, ул. Крупской, 49 | 62 | Износ 44 % 1980 |
| 20. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 28» | 623109, Свердловская область, г.Первоуральск ул. З. Космодемьянской, 20 | 53 | Износ 47 % 1973 |
| 21. | МБОУ «Средняя образовательная школа № 29» | 623135, Свердловская область, г.Первоуральск, п.Прогресс, ул.Культуры, 11 | 43 | Износ 69 % 1965 |
| 22. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» | 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, пр. Ильича, 6 | 51 | Износ 54 % 1958 |
| 23. | МБОУ «Средняя образовательная школа № 36» | 623140, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Луначарского, 31 | 42 | Износ 50 % 1970 |
| 24. | МБОУ «Основнаяобщеобразовательная школа № 40» | 623143, Свердловская область, г. Первоуральск, с. Битимка, ул. Паром, 24А | 27 | Износ 52 % 1973 |

Таблица 21. Перечень и характеристики дополнительных образовательных учреждений по состоянию на 31 декабря  2023 года.

| № | Наименование учреждения | Адрес | Число работающих, человек | Физическое состояние зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПМАОУ ДО Центр развития детей и молодежи | 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, пр. Ильича, 28-А | 73 | Износ 40 % 1982 |
| 2. | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» | 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 42 | 53 | Износ 40 % 1985 |
| 3. | ПМАОУ ДО «Спортивная школа» | 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 11 | 20 | Износ 60%, встроенно-пристроенное помещение, 1969 |
| 4. | ПМАОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Уральский трубник» | 623109, Свердловская область, г.Первоуральск, пр. Ильича, 2-В | 11 | безвозмездное пользование объектами ПМБУ ФКиС «Старт» |

Согласно утвержденной стратегии социально- экономического развития городского округа Первоуральск  в сфере образования приняты следующие ориентиры:

• сохранение текущего уровня удовлетворенности возможностями получения образования всех уровней – услугами детских дошкольных учреждений (детских садов), возможностями получения высшего и среднего профессионального образования;

•  создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет                           в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

• удовлетворение потребности населения в местах в детских дошкольных образовательных учреждениях для детей до 3 лет на 100 %;

• строительство зданий ДОУ и 100 % обеспечение детей в возрасте от 1 года              6 месяцев до 7 лет местами в ДОУ;

• содействие в открытии в городе филиалов крупных региональных и российских высших учебных заведений, в том числе ВУЗов, осуществляющих дистанционное обучение;

• создание и развитие кружков технического творчества детей и молодежи для развития интереса к естественно научным дисциплинам и формирования кадрового потенциала для создания на базе Первоуральска центра опережающего технологического развития;

• увеличение доли людей с высшим образованием;

• инициирование и создание условий для переноса из Екатеринбурга в Первоуральск учебных корпусов и кампусов высших учебных заведений (Уральский государственный лесотехнический университет, Уральский государственный аграрный университет);

• создание научно-исследовательского центра и бизнес-инкубатора с целью формирования условий для самореализации молодежи и их вовлечения в создание высокотехнологичных производств;

• создание на базе Образовательного центра ПНТЗ и представительств высших учебных заведении Екатеринбурга, действующих в настоящее время в Первоуральске, научно-исследовательского центра и бизнес-инкубатора с целью создания условий для самореализации молодежи и их вовлечения в создание высокотехнологичных производств;

• формирование сквозной системы профессиональной подготовки в соответствии                  с запросами реального сектора экономики;

• обеспечение доступности образовательного процесса для всех категорий граждан;

• достижение 100 % обучения детей в одну смену в образовательных организациях                к 2025 году;

• увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет до 75 %;

• строительство школы на 1275 мест в городе Первоуральске на условиях государственно-частного партнерства;

• создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить беспрепятственный доступ детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательных учреждений;

• увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья  инвалидов                  в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в организациях дополнительного образования детей на 10%;

• увеличение численности выпускников образовательных организаций Свердловской области, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлскиллс Россия (приняли участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/или прошли демонстрационный экзамен;

• увеличение удельного веса трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным или высшим образованием в первый год после окончания обучения в общем числе выпускников до 85%;

• величение доли педагогических работников, прошедшие обучение или повышение квалификации на онлайн-курсах для формального и неформального обучения до 100 %.

К 2030 году запланировано достичь следующих показателей:

• доля населения, удовлетворенная услугами в сфере образования не менее 80 %;

• обеспеченность детей от 3 до 7 лет местами в детских дошкольных учреждениях  100 %;

• обеспеченность детей до 3 лет местами в детских дошкольных учреждениях 100 %;

• доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования не менее  80 %;

• доля населения с высшим образованием не менее 60 %;

• количество высших учебных заведений, действующих на территории городского округа не менее четырех.

• доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,   в том числе учащихся не менее 40 %;

• доля школьников и студентов, занимающихся физкультурой и спортом не менее     80 %.

Целевые показатели в сфере образования городского округа Первоуральск показаны в таблице 23.

Таблица 23. Целевые показатели в сфере образования городского округа Первоуральск.

| Наименование показателя | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену, % | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | 75,3 | 74,3 | 73,0 | 69,8 | 69,3 | 70,9 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 72,1 | 74,1 | 75,7 | 65,5 | 67 | 85,3 | 88,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Инерционный сценарий | 71,1 | 71,7 | 72,2 | 65,5 | 66 | 75,5 | 76,6 | 100,0 | 91,7 | 92,8 | 94,9 | 96,9 | 100,0 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, % | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 64 | 66 | 71 | 79,5 | 80 | 81,2 | 11,1 | 13,5 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 19,9 | 28,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Инерционный сценарий | 84,77 | 94,02 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным или высшим образованием в первый год после окончанияобучения в общей численности выпускников, % | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 44 | 42 | 42 | 41 | 45 | 44 | 43 | 40 | 40 | 39 | 40 | 42 | 44 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 50 | 60 | 70 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Инерционный сценарий | 45 | 51 | 69 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 |
| Удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 36 | 36 | 80 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Инерционный сценарий | 36 | 36 | 60 | 75 | 75 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

2.3.2.  ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Организации здравоохранения, осуществляющие  деятельность на территории городского округа Первоуральск,  являются  подведомственными Министерству здравоохранения Свердловской области.  Первичную и специализированную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь населению городского округа Первоуральск оказывают следующие медицинские организации: ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск», ГАУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск», ГАУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи город Первоуральск», ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника города Первоуральск», филиал № 3 ГАУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер», филиал № 2 ГАУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», филиал ГАУЗ СО «Первоуральская психиатрическая больница № 8», ГАУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» по Западному Управленческому округу в городе Первоуральске», обособленное структурное подразделение № 2 ГАУЗ СО «Свердловская областная станция переливания крови».

На сельских территориях городского округа Первоуральск функционируют:

• 12 обще-врачебных практик (ОВП);

• 6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов);

• 1 домовое хозяйство.

Материально-техническое состояние ОВП и ФАП ГАУЗ СО «Городская Больница город Первоуральск» на 31 декабря 2023  года:

1) ФАП деревня Крылосово,  улица КИЗ, 14, обслуживает детское и взрослое население деревня  Крылосово. Расположен на первом этаже в пятиэтажном доме, типовое здание, год постройки 1984 года Материально-техническое состояние удовлетворительное. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере  выделения  дополнительного финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области.

2) ФАП деревня Решеты, улица Октябрьская, около дома № 12, обслуживает население поселка Решеты и деревни Решеты. Открыт в  2015 году, материально-техническое состояние удовлетворительное. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере  выделения  дополнительного финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области.

- ФАП станция Хрустальная. Обслуживает население станции Хрустальная и турбазы Хрустальная. Открыт в 2015 году, материально-техническое состояние удовлетворительное. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере  выделения  дополнительного финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области.

- ФАП поселок Перескачка,  улица Новая, 5.  Расположен в полублагоустроенном, приспособленном помещении, состояние здания требует капитального ремонта. В августе 2019  года   городской больницей получен Мобильный лечебно–профилактический комплекс МЛПК «Диагностика» (передвижной ФАП) стоимостью - 11, 950 милионов рублей, работа по оказанию медицинской помощи населению организуется  с привлечением передвижного ФАПа. Мобильный ФАП полностью оснащен современным медицинским оборудованием согласно стандартам.

- ФАП село Слобода,   улица Советская, 35. Открыт в феврале 2018  года.    Обслуживает взрослое и детское население, проживающее в селе Слобода. Материально-техническое состояние удовлетворительное. Модульный ФАП села Слобода оснащен медицинским оборудованием полностью, согласно стандартам.

- ФАП село Нижнее Село,  улица Ленина,  42-Б.  Открыт в феврале 2019 года:   модульное здание Фельдшерско акушерского пункта предусмотрено для обслуживания до 800 человек на основе блок–контейнеров с электрическим отоплением «ЕРМАК–Юнимодуль» стоимостью 3, 791 милионов рублей, обслуживает взрослое и детское население село Нижнее Село, деревня Каменка, деревня Треки. Материально-техническое состояние удовлетворительное, оснащен медицинским оборудованием полностью, согласно стандартам.

- ОВП № 1 поселок Прогресс, улица Радищева, 19. ОВП обслуживает взрослое и детское население поселка Прогресс, деревни Коуровка. ОВП расположено в двухэтажном благоустроенном здании 1969 года постройки. ОВП открыто в 2008 году после капитального ремонта здания. Материально-техническое состояние удовлетворительное. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере  выделения  дополнительного финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области. В 2021 году выполнен капитальный ремонт  здания ОВП поселок Прогресс.

- ОВП № 2, ОВП № 3 поселок Новоуткинск, улица Гоголя, 46. ОВП № 2 поселок Новоуткинск и  ОВП № 3 поселок Новоуткинск  обслуживают взрослое и детское  население поселок Новоуткинск.  ОВП № 2 поселок Новоуткинск расположена на втором этаже, ОВП № 3 поселок Новоуткинск  расположена на первом  этаже трёхэтажного благоустроенного здания, год постройки 1973. Открыты в 2008 году.  В 2018  году проведены ремонтные работы по частичной замене труб  системы отопления, косметический  ремонт отдельных кабинетов. Материально-техническое состояние удовлетворительное. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере  выделения  дополнительного финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области.

- ОВП № 1, ОВП № 2 поселок Билимбай, улица Мира, 6А. ОВП № 1 село Билимбай обслуживает население поселка Билимбай, деревни Макарово. ОВП № 2 поселка Билимбай обслуживает население поселка Билимбай, поселка Доломитовый. ОВП расположены  в одноэтажном благоустроенном здании, год постройки 1968 г. Открыты в 2008 году после капитального ремонта. В 2014     году проведен косметический ремонт  кабинетов, проведена замена труб системы отопления. Материально-техническое состояние удовлетворительное. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере  выделения  дополнительного финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области.

- ОВП № 1, ОВП № 2 села Битимка, улица  Заречная, 8. ОВП № 1 села Битимка обслуживает население села Битимка. ОВП № 2 села Битимка обслуживает население поселка Вересовка, деревни Коновалово, деревни Извездная, деревнм Ильмовка, деревни Дидино. ОВП расположены на первом этаже двухэтажного благоустроенного здания, год постройки 1969. Открыты в 2008 году. В 2014 году проведены ремонтные работы по замене кровли здания, ремонт  кабинетов, проведена замена труб системы отопления. Материально-техническое состояние удовлетворительное. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере  выделения  дополнительного финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области.

- ОВП села Новоалексеевское, улица Геологическая, 3.  Обслуживает население села Новоалексеевское, поселка Флюс, поселка Канал. Расположено в  одноэтажном здании, постройки 1967 года. Открыто в 2005 году после капитального ремонта. Повторно капитальный ремонт проведен  в 2017 году. Материально-техническое состояние удовлетворительное. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере  выделения  дополнительного финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области.

- ОВП поселка Магнитка, улица Циолковского, 26. Обслуживает население поселка Магнитка. ОВП расположено в  двухэтажном здании, постройки 1967 года. ОВП открыто в 2008 году после капитального ремонта. В 2014 году проведен ремонт кровли здания. Материально-техническое состояние удовлетворительное. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере  выделения  дополнительного финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области.

- ОВП № 1,  ОВП № 2, ОВП № 3 поселка Талица, улица  Зои Космодемьянской, 19. Обслуживают взрослое и детское население поселка Талица и детское население совхоза Первоуральский. Расположены в пятиэтажном благоустроенном здании, год постройки 1979. Открыты в 2008 году после капитального ремонта помещения. В 2015 году  проведена частичная замена труб системы отопления. Материально-техническое состояние удовлетворительное. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере  выделения  дополнительного финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области.

Материально-техническое состояние организаций здравоохранения для детского населения:

1) ГАУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск», педиатрический участок: город Первоуральск, поселок Кузино, улица Пролетарская, 40. Помещение                       в субаренде у детской больницы, является собственностью АО «Российские железные дороги». Состояние удовлетворительное;

2) ГАУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск», здание лечебно-диагностического корпуса детской многопрофильной больницы; на 240 посещений, город Первоуральск, улица Гагарина, 38-А. Состояние удовлетворительное;

3) ГАУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск». Здание поликлиники: город Первоуральск, улица Строителей, 26-А. Состояние удовлетворительное;

4) ГАУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск», город Первоуральск, улица Металлургов, 3 - здание инфекционного отделения. Состояние удовлетворительное;

5) три педиатрических участка ГАУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск», город Первоуральск, улица Огнеупорщиков, 38 в здании ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск», Состояние удовлетворительное;

6) педиатрический участок ГАУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск», город Первоуральск, район Магнитка, улица Циолковского, 25 в здании жилого дома. Состояние удовлетворительное.

На конец 2023 года при поддержке областного Правительства городской округ Первоуральск пополнился 32-мя автомобилями медицинской помощи (в том числе                         с установленным медицинским оборудованием) на общую сумму свыше 69 706,59 тысяч рублей.

Построено 2 фельдшерско-акушерских пункта в селе Слобода и Нижнем селе, стоимость - 19 милионов рублей (средства областного бюджета).

С целью оказания мобильной медицинской помощи на селе в  ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  с 2019 года выезжает Мобильный лечебно-профилактический комплекс МЛПК «Диагностика», который обслуживает население сельских отдаленных территорий:  поселков Перескачка, Меркитасиха, Шадриха, Флюс, Канал, Вересовка, деревень Хомутовка,  Макарово, Черемша, Дидино, Коновалово,  Извездная, Ильмовка, Трека, Каменка, турбаза Хрустальная, станция Решеты (согласно утвержденного графика).

С 2019 года по 2023 год всего проведено более 300 выездов, осмотрено более 5000 человек. Проведено более 500 ЭКГ исследований, исследований глюкозы крови. В условиях мобильного ФАПа вакцинировано более 1000 пациентов,  в том числе 481 против COVID-19.  Согласно утвержденного графика,  осуществляются выезды бригады  врачей-специалистов: невролога, кардиолога, отоларинголога, эндокринолога, уролога, хирурга, онколог, гинеколог, врача УЗИ диагностики на сельские территории. Силами передвижного флюорографа проводятся исследования грудной клетки, всего с 2017 года проведено  более 50 выездов.

Станция скорой медицинской помощи Первоуральска перешла на  аутсорсинг.

16 декабря 2020 года заключен  контракт с  ООО «РТ социальная сфера» город Москва на 3 года (до конца 2023 года), стоимость контракта на 3 года составила -               311,748 милионов рублей  (на 3 года – 157 000,00 из ФБ, остальные средства ОМС).                  18 автомобилей  с водителями обслуживают  вызова по городскому округу Первоуральск с 01 февраля   2021 года.

20 сентября 2023 года заключен контракт с  ООО «РТ социальная сфера» г.Москва на 3 года (2024 – 2026г.г.), стоимостью контракта составила 414,34 милионов рублей, который вступил в силу с 01 января 2024 года до 31 января 2027 года.

В 2021 году проведены капитальные и текущие ремонты зданий поликлиник № 1,2 городской больницы, хирургического корпуса, травматологического отделения, ОВП                  п. Прогресс.

Создана удобная система навигации: установлены мониторы, телевизоры и экраны с бегущей строкой. Для повышения качества обслуживания пациентов работает «Регистратура открытого типа».

В рамках реализации проекта «Электронное здравоохранение» в ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»: организована «Самозапись пациента» через портал «Госуслуги» и Региональный портал медицинских услуг; введены электронные карты истории болезни пациентов в электронном виде; установлены информационные терминалы для записи на прием; создана электронная очередь для пациентов; введены в работу электронные больничные листы.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29 марта 2021года № 596-п «Об организации  в Свердловской области Центров амбулаторной онкологической помощи» с 01 октября 2021 года на базе амбулаторно-поликлинического отделения № 2 организовано структурное подразделение.

В соответствии с основными локализациями выявления злокачественных новообразований, которые вносят основной вклад в структуру смертности от онкологических заболеваний, предусмотрено переоснащение учреждения оборудованием рентгенологического и эндоскопического отделений.

В 2021 году за счет средств областного бюджета для данного отделения приобретено медицинское оборудование: цифровой аппарат для проведения маммографических исследований, цифровой флюорографический аппарат, видеоэндоскопический комплекс                  с системой видеогастроскопии и колоноскопии, цифровой флюорографический аппарат.

Всего на оборудование из областного бюджета выделено более 119 милинонов рублей.

В детской поликлинике проведены ремонтные работы рентгенкабинета, введено в эксплуатацию новое диагностическое  оборудование: аппарат рентгеновский диагностический цифровой, УЗИ-аппараты, видеогастроскоп, видеоколоноскоп для повышения эффективности  обследования детского населения; установлено  новое медицинское оборудование по профилю «Гериатрия и мебель для развития  паллиативной помощи.). Стоимость работ составила – 64 милиона рублей.

После реконструкции открылась детская поликлиника № 2. Полностью обновлен фасад, крыша, выполнен ремонт помещений, приобретена медицинская мебель, информационное оборудование. Стоимость работ составила - 23 милинона рублей.

В 84 образовательных учреждениях внедрен медицинский электронный документооборот. Для этого приобретено специализированного программного обеспечения и компьютерного оборудования на 3,5 милинона рублей.

В 2022 году ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» на 43,41 милинона рублей приобретены: аппарат для искусственной вентиляции легких в рамках программы «Сердечно-сосудистые заболевания», противопролежневые системы для первичного сосудистого и кардиологического отделений, комплекс оборудования для обеспечения учреждения медицинским газом, оборудование и медицинские изделия для женской консультации, а также для ОВП п. Талица.

Проведены капитальные ремонты на 78,49 милинонов рублей: травматологического отделения, здания корпуса ОВП № 1,2 поликлиники п. Билимбай, помещения рентген-кабинета в АПО № 2, поликлиники АПО № 3, помещения под размещение компьютерного томографа, и др.

В 2023 году приобретено более 80 единиц медицинского оборудования, на сумму 191,62 милинонов рублей:  аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой/аналоговый,   магнитно-резонансный томограф,  маммограф, комплекс диагностический для ультразвуковых исследований  высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии,   ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной), аппарат для искусственной вентиляции легких, системы ультразвуковые «РуСкан 60», аппарат ультразвуковой визуализации универсальной с питанием от сети,  	компьютерное оборудование для женской консультации, оборудование для офтальмологического отделения, и др.

Проведены капитальные ремонты на сумму 80,36 млн. рублей: 	здания стационара под гериатрическое отделение по улице Огнеупорщиков, 38,  	помещений поликлиники женской консультации, пульмонологического отделения здания терапевтического корпуса, помещений под размещение рентгеномаммографического, флюорографического кабинетов и под размещение магнитно-резонансного томографа по улице Металлургов, 3А для размещения оборудования, помещений флюорографического кабинета для массовых исследований и др.

С целью привлечения медицинских кадров в учреждения здравоохранения на территории городского округа Первоуральск  с 2017 по 2023 год работникам здравоохранения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений было предоставлено 57 жилых помещений.

Из них в 2020 году за счет средств местного бюджета было приобретено 21 жилое помещение в ЖК «Оптимист»  на сумму 53,0 милиона рублей. В 2023 году приобретено 6 квартир на 12,40 милиона рублей  за счет средств местного бюджета.

Также в бюджете муниципалитета предусмотрены дополнительные муниципальные выплаты для работников медицинских организаций в муниципальной программе «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск»:

1. Ежегодно 1 кандидатура врача представляется на стипендию Главы городского округа Первоуральск (единовременная выплата составляет 16,00 тысяч рублей).

2. Выплата на погребение работникам здравоохранения, проработавшим в системе здравоохранения не менее 20 лет, из бюджета муниципалитета составляет 10,0 тысяч рублей.

В течение учебного года проводятся мероприятия по информированию выпускников общеобразовательных школ о целевом наборе в медицинский университет.

Ежегодно подготавливается и согласовывается Главой городского округа Первоуральск список абитуриентов для целевого обучения.

ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»  принимает участие                                в организации зимней производственной практики студентов четвертого курса с лечебно-профилактического и педиатрического факультета, и летней производственной практики студентов со второго по пятый курс с лечебно-профилактического, медико-профилактического факультетов, а также студенты  четвертого курса педиатрического факультета с целью ознакомления и дальнейшего трудоустройства в учреждение.

Одним из показателей снижения численности населения муниципалитета – является показатель смертности населения, который в  2020 году составил - 2,5,  в 2021 году – 2,8, в 2022 и 2023 годах – 2,2 тысяч человек в год. Среди причин на первом месте лидирует – смерть от болезней сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения, на втором месте – от злокачественных новообразований, на третьем – от инфекций и заболеваний желудочно-кишечного тракта: циррозов, гепатитов, ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

Общее количество зарегистрированных заболеваний на территории городского округа Первоуральск на протяжении нескольких лет стабильно колеблется в диапазоне                          200-250 тысяч в год:

| год | человек, тыс. | в сравнении с предыдущим годом (-,+) |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 233,81 | -7,6 |
| 2017 | 241,41 | +7,6 |
| 2018 | 235,55 | -5,9 |
| 2019 | 236,11 | +0,6 |
| 2020 | 237,71 | +1,6 |
| 2021 | 247,39 | +9,7 |
| 2022 | 252,41 | +5,0 |
| 2023 | 254,64 | +2,2 |

однако в последние годы наблюдается рост количества зарегистрированных заболеваний в среднем на 2,7 % ежегодно, что обусловлено развитием системы диагностики и диспансеризации. Рост заболеваемости в 2021 году связан с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией COVID – 19.

Ежегодно 100 % жителей городского округа от установленного Министерством здравоохранения Свердловской области плана - проходят диспансеризацию, прививочная компания выполняется в полном объеме. Уровень охвата населения информацией                             о профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза стабильно составляет в последние годы 95 %, уровень охвата населения скрилинговыми обследованиями на  ВИЧ-инфекции увеличен за последние 5 лет до 30,2 % (по итогам 2021 года), плановый показатель по муниципалитету составляет – 30 %.

Ключевой проблемой системы здравоохранения на территории муниципального образования остается нехватка кадров: в городском округе работает 419 врачей с выским коэффициентом заместительства и значительной долей фельдшеров, работающих на должностях врачей.

Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) представлен в таблице 24.

Таблица 24. Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) в сфере здравоохранения.

| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| --- | --- |
| •Межмуниципальный медицинский центр, в т.ч. межмуниципальный перинатальный центр; •Участие в программах «Открытая регистратура» и «Забор крови» регионального пилотного проекта «Бережливая поликлиника»; •Оснащенность учреждений здравоохранения высокотехнологичным медицинским оборудованием. | •Дефицит профессиональных медицинских кадров; •Естественная убыль населения; •Изменение возрастной структуры в сторону увеличения доли лиц старших возрастных групп. |
| Возможности: | Угрозы: |
| • Реализация национальных проектов по направлениям стратегического развития «Здравоохранение» и «Образование»; • Участие в федеральных и региональных программах в сфере здравоохранения; • Развитие социального предпринимательства в сфере здравоохранения. | • Несовершенство федерального законодательства, ограничивающего формы поддержки частных учреждений здравоохранения; • Сокращение кадрового потенциала учреждений социальной сферы в результате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграции в столичные города и за рубеж. |

Данные по показателям системы здравоохранения городского округа Первоуральск в динамике за 2015-2023  годы представлены в таблице 25.

Таблица 25. Данные по показателям системы здравоохранения городского округа Первоуральск.

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей всех специальностей, всего: | 431 | 424 | 411 | 399 | 311 | 308 | 373 | 405 | 419 |
| - на 10000 человек населения | 26,6 | 25,9 | 26,8 | 27,6 | 21,07 | 21,53 | 26,38 | 31,1 | 32,2 |
| Число общих врачебных практик | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Число больничных учреждений | 9 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - обеспечение койко-мест на 10000 человек | 51,5 | 49,1 | 52,56 | 53,7 | 57,5 | 58,02 | 57,2 | 63,0 | 74,5 |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | 6 | 5 | 5 (1 домо-вое хо-зяйство деревня Ильмовка) | 6 (1 домо-вое хозяйство деревня Ильмовка) | 7 (в т.ч. 1 мобильный -передвижной КАМАЗ) | 7 (в т.ч. 1 мобильный -передвижной КАМАЗ) | 7 (в т.ч. 1 мобильный -передвижной КАМАЗ) | 7 (в т.ч. 1 мобильный -передвижной КАМАЗ) | 7 (в т.ч. 1 мобильный -передвижной КАМАЗ) |

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск основные задачи в сфере здравоохранения – усиление профилактической направленности здравоохранения через формирование чсистемы доступной медицинской помощи, объемы, виды и качество которой должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения; формирование системы жизненных ценностей и моделей поведения, способствующих здоровому образу жизни.

Принятые ориентиры к 2030 году:

•увеличение численности постоянного населения до 144,5 тысяч человек;

• увеличение продолжительности жизни до 80 лет;

• превращение жителей из пассивных получателей услуг здравоохранения в граждан, ответственных за собственное здоровье;

• охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 1 раза                 в год;

• уменьшение первичной заболеваемости социально значимыми болезнями;

• сокращение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудисых заболеваний на 10 %;

• увеличение доли больных со злокачественными невообразованиями визуальных локаций с 1-2 стадией, выявленных активно до 60% к 2025 году;

• увеличение доли медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедшие на ведение медицинской окументации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте до 100 %;

• увеличение обеспеченности врачами амбулаторно-поликлинической службы до            19 на 10 тысяч населения к 2025 году, 21 на 10 тысяч населения – к 2030 году;

• повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи до 95% к 2030 году.

Целевые показатели в сфере здравоохранения показаны в таблице 26.

Таблица 26. Целевые показатели в сфере здравоохранениягородского округа Первоуральск.

| Наименование показателя | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 70 | 71 | 71 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 71 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| Инерционный сценарий | 71 | 71 | 71 | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Рождаемость, человек | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 1582 | 1691 | 1897 | 2048 | 2051 | 2162 | 2077 | 2242 | 2267 | 2204 | 2088 | 2054 | 1807 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 2265 | 2304 | 2343 | 2420 | 2498 | 2576 | 2653 | 2690 | 2731 | 2755 | 2765 | 2800 | 2809 |
| Инерционный сценарий | 1770 | 1804 | 2061 | 1313 | 2318 | 2292 | 2342 | 2321 | 2320 | 2320 | 2320 | 2220 | 2293 |
| Смертность, человек | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 2773 | 2644 | 2468 | 2536 | 2373 | 2262 | 2384 | 2367 | 2470 | 2378 | 2391 | 2324 | 2329 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 2193 | 2155 | 2118 | 2042 | 1966 | 1890 | 1814 | 1785 | 1738 | 1701 | 1701 | 1663 | 1663 |
| Инерционный сценарий | 2315 | 2297 | 2280 | 2245 | 2210 | 2174 | 2139 | 2120 | 2104 | 2085 | 2085 | 2069 | 2069 |
| Численность постоянного населения, человек | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 158200 | 158200 | 158649 | 159000 | 159186 | 148671 | 149026 | 149761 | 149830 | 149580 | 149279 | 148450 | 147700 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 146524 | 144768 | 143051 | 141368 | 141587 | 142984 | 143000 | 143100 | 143700 | 144000 | 144200 | 144400 | 144500 |
| Инерционный сценарий | 145623 | 144639 | 143655 | 141688 | 139721 | 137753 | 135786 | 134546 | 133818 | 132600 | 132600 | 131851 | 131851 |
| Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности, % | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 82 | 83 | 85 | 87 | 87 | 90 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 94 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инерционный сценарий | 94 | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.3.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  МАССОВОГО СПОРТА.

Развитие физической культуры и спорта в настоящее время осуществляется                       с позиций улучшения качества жизни населения, его благосостояния, формирования здорового образа жизни, духовности, гражданственности и социальной активности населения, особенно подрастающего поколения.

Спортивная база Первоуральского городского округа представлена следующими организациями:

1. ПМБУ ФКиС «Старт» (спортивный комплекс «Уральский трубник», спортивный комплекс «Хромпик», лыжная база «Бодрость», Дворец водных видов спорта, ФОК «PRO: Движение» поселок Билимбай);

2. Хоккейный клуб «Уральский трубник» (хоккей с мячом);

3. Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Уральский трубник»;

4. МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;

5. Ассоциация смешанных единоборств «Универсальные бойцы»;

6. Школа тхэквондо (ВТФ) г. Первоуральска;

7. Горнолыжный комплекс «Гора Пильная» и другие.

На территории городского округа Первоуральск находятся крупные спортивные комплексы, которые отвечают требованиям для проведения спортивно-оздоровительной работы с населением города. Спортивные школы, секции и клубы работают по                         46 направлениям, Первоуральск является признанным центром спортивной подготовки по велоспорту, хоккею с мячом, тхэквондо, армспорту.

За 15 лет доля населения, систематически занимающегося физической культурой                и спортом, увеличилась с 4,2% до 49,5 %, доля учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся                        и студентов – с 32% до 93,1%.

В направлении развития массового детско-юношеского спорта работают: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа, Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Старт», муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Уральский трубник». На регулярной основе проводятся Спартакиады: среди коллективов физкультуры предприятий, организаций, учреждений города Первоуральск, среди учебных образовательных учреждений, среди людей с ограниченными физическими возможностями.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры               и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2024 – 2029 годы» в части строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в 2015 году завершено строительство и реконструкция 3 объектов. Построен корт в поселке Новоуткинск, проведены капитальные ремонты Ледового дворца спорта и его кровли, построена лыжная база «Бодрость».  В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2017 – 2023 годы» в части строительства и объектов муниципальной собственности                в 2019 году завершено строительство 1 объекта. Построен Физкультурно-оздоровительный комплекс «PRO: Движение» в поселке Билимбай.

В сельских территориальных управлениях городского округа (Билимбаевское СТУ, Кузинское СТУ, Новоуткинское СТУ, Новоалексеевское СТУ) ведут работу: тренер по армрестлингу, тренер по лыжным гонкам, 7 инструкторов по физической культуре.                    На территории Билимбаевского СТУ имеется 4 корта (поселок Билимбай, поселок Битимка, поселок Вересовка, поселок Крылосово), в Новоалексеевском СТУ  хоккейный корт, в поселок Новоуткинск – лыжная база, хоккейный корт.

Материально-техническое состояние зданий – удовлетворительное.

В последние годы осуществилось:

– завершено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Билимбай (ФОК PRO: Движение);

– открыт новый спортивный объект – спортивная площадка «Скалодром»;

– подготовлена проектно-сметная документация на ремонт и благоустройство здания Дворца спорта имени 50 лет ВЛКСМ;

– организована работа центра тестирования по выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО;

- 7 августа 2023 года после масштабной реконструкции за счет средств областного бюджета открыл свои двери для посетителей Дворец водных видов спорта (ДВВС). Ежемесячно на систематической основе объект посещают порядка 3300 жителей. Для обучения плаванию детей в возрасте от 3 до 17 лет сформировано 70 групп, количество занимающихся в группах на постоянной основе – более 2000 человек. Проводятся занятия с детьми по программе «Мать и дитя», ведутся занятия по аквааэробике. Функционирует группа плавания для людей с ограниченными возможностями здоровья, количество занимающихся – 30 человек, 1 штатный тренер. Занятия проходят на бесплатной основе.

В настоящее время в ДВВС открыты 6 спортивных групп плавания и 2 группы водного поло. На постоянной основе в секциях занимаются 150 человек, работают                       4 штатных тренера. Занятия в спортивных секциях бесплатные. На постоянной основе в рамках учебного процесса спортивного класса МАОУ «СОШ № 6» проводятся уроки плавания для 30 детей. Дети спортивного класса занимаются бесплатно. Уроки физкультуры в ДВВС для городских школ запланированы на март-апрель 2024 года. Графики составлены и согласованы со школами. Уроки для детей будут проходить также на бесплатной основе.

С целью создания единой концепции объектов спорта ПМБУ ФКиС «Старт» выполнен  капитальный ремонт фасадов Ледового дворца спорта на сумму 17,2 млн руб.

В рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт –  норма жизни» в 2023 году оборудована площадка для занятий уличной гимнастикой на территории стадиона «Уральский трубник». Общая сумма затрат составила 0,259 млн. рублей, включая в равном объеме средства областного и местного бюджетов.

На сегодняшний день в городском округе отмечен недостаток плоскостных спортивных сооружений по месту жительства в сельских территориальных управлениях. К примеру, пос. Кузино остро нуждается в хоккейном корте; практически всем территориям не хватает волейбольных, баскетбольных, футбольных площадок.                 13 функционирующих хоккейных кортов составляет незначительную часть от минимальной нормы обеспеченности плоскостными сооружениями, утвержденной по Российской Федерации. Причем треть кортов не соответствует стандартам детского спорта и отдыха (требуют ремонта, отсутствует освещение), требует текущего ремонта или реконструкции. Помощь в решении данной проблемы могут оказать управляющие компании, которым необходимо обеспечить восстановление и строительство новых внутридомовых спортивных площадок. Наиболее проблемным вопросом является отсутствие спортивных залов и ФОКов сельской территории. Отдаленность спортивных объектов лишает детей и взрослых заниматься спортом, повышать популяризацию спорта в городском округе. Для проведения физкультурно-оздоровительной и тренировочной работы в сельских территориях используются спортивные сооружения общеобразовательных школ.

С другой стороны, на территории городского округа Первоуральск имеются крупные спортивные комплексы, которые потенциально могут отвечать требованиям для проведения спортивно-оздоровительной работы с населением города:

– муниципальные и частные стадионы («Уральский трубник», стадион поселок Хромпик; стадион ОАО «Динур»; стадион Государственное предприятие «Первоуральская птицефабрика»; стадион «Первоуральского политехникума»; стадион ОАО «Первоуральское Рудоуправление»; спортивный комплекс ФОК «Гагаринский»);

– два дворца спорта: ледового и водного видов;

– горнолыжные комплексы «Гора Теплая», «Гора Пильная», «Гора Волчиха»;

– фитнес-центры.

Анализ текущего состояния (SWOT-анализ) сферы физической культуры и спорта городского округа Первоуральск представлен в таблице 27.

Таблица 27. Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) в сфере физической культуры и спорта.

| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| --- | --- |
| • Стабильный рост показателей развития физической культуры и спорта; • Наличие платежеспособного внутреннего спроса на физкультурно-оздоровительные услуги у населения города; • Строительство и реконструкция спортивных организаций, расширение спектра предлагаемых горожанам спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг; • Наличие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом | • Низкая пропускная способность спортивных сооружений, недостаточная обеспеченность спортивными объектами для занятия различными видами спорта. |
| Возможности: | Угрозы: |
| • Участие в федеральных и региональных программах в сфере физической культуры и спорта. | •Несовершенство механизмов финансирования социальной сферы; •Несовершенство федерального законодательства, ограничивающего формы поддержки частных учреждений физической культуры и спорта. |

Согласно стратегии социально-экономического развития городского округа, Первоуральск главная задача в сфере физической культуры и спорта – повышение качества жизни населения и производительности труда путем создания общедоступных возможностей для занятий физической культурой и спортом. В этой связи к 2030 году планируется достижение следующих результатов (таблица 28).

Таблица 28. Целевые показатели в сфере физической культуры и спорта городского округа Первоуральск.

| Наименование показателя | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения, % | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 4,8 | 5,62 | 5,65 | 8,25 | 10,85 | 13,45 | 16,05 | 17,9 | 22,0 | 24,6 | 25,7 | 28,6 | 30,1 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 34,3 | 38,3 | 42,0 | 49,4 | 52,2 | 55,2 | 57,9 | 57,9 | 58 | 58,1 | 59,1 | 59,1 | 60 |
| Инерционный сценарий | 31,2 | 34,0 | 38,1 | 40,3 | 44,8 | 50,0 | 55,0 | 56,1 | 57,6 | 58 | 58,5 | 58,8 | 59 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 42 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 42 | 43 | 44 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Инерционный сценарий | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 |

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Основной целью реализации молодежной политики в Первоуральском городском округе является обеспечение социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Первоуральского городского округа. Основным средством развития потенциала молодежи является ее вовлечение в социально-экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь города.

Проблемы и основные приоритеты в сфере молодежной политики городского округа Первоуральск до 2030 года представлены в таблице 29.

Таблица 29. Проблемы и основные приоритеты в сфере молодежной политики городского округа Первоуральск.

| Наименование проблемы | Основные приоритеты |
| --- | --- |
| Деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе. | Поддержка талантливой, одаренной молодёжи, молодёжных инициатив, молодёжной культуры и творчества. |
|  | Поддержка деятельности молодёжных общественных объединений, работа с подростками и молодёжью по месту жительства. |
|  | Развитие системы профориентации молодёжи. |
|  | Совершенствование процесса патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи в городе. |
|  | Организация досуга детей и молодежи |
| Снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет может оказать системное влияние на социально-экономическое развитие города, привести к убыли населения, сокращению трудовых ресурсов, ослаблению обороноспособности Российской Федерации. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации. |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социальнонегативных явлений для несовершеннолетних, молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни. |
|  | Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи. |

2.3.4. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

На территории городского округа Первоуральск создана и функционирует сеть муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск, среди которых:

- Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система», которое включат в себя 10 структурных подразделений:

– Культурно-досуговый центр;

– Дом культуры село Новоалексеевское;

– Дом культуры село Битимка;

– Дом культуры поселок Кузино;

– Дом культуры село Слобода;

– Центр досуга поселок Новоуткинск;

– Клуб село Нижнее село;

– Клуб поселок Перескачка;

– Клуб ппоселок Прогресс;

– Кинотеатр «Восход» (в кинотеатре два зала, общее число мест – 513).

В настоящее время в ПМБУК «Централизованная клубная система» функционируют        49 клубных формирований различной направленности, 4 творческих коллектива, имеющих звание «народный».

2. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», которое включает в себя Центральную библиотеку и 17 библиотек-филиалов (7 городских и 11 сельских и поселковых).

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культуры «Первоуральская детская школа искусств».

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культуры «Первоуральская детская художественная школа».

5. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы «Вариант», которое является единственным профессиональным театром в Западном управленческом округе.

6. Первоуральское муниципальное казенное учреждение культуры «Парк новой культуры»: работа «Минизоопарка», парка аттракционов «Жемчужина», «Улей-парка», прогулочные зоны.

На территории городского округа также функционируют:

– Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр», в котором проходят музейные выставки, концерты, прямые трансляции и многое другое,

– Кинотеатр «Сфера»,

– Дворцы культуры и частные/общественные/образовательные музеи,

Уровень фактической обеспеченности населения городского округа парками культуры и отдыха составляет 100%. Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа – 100%.

Данные об объектах культуры городского округа Первоуральск представлены в таблицах 30 – 35.

Таблица 30. Объекты культуры городского округа Первоуральск.

| № | Наименование | Основные виды деятельности | Телефон руководителя |  | Численность работников 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | Деятельность библиотек и архивов | 8 (3439) 64-83-12 mu_cbs@prvadm.ru | 94 |  |
|  | Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» | Деятельность учреждений культуры и искусства | 8 (3439) 62-00-03 mu_cks@prvadm.ru | 72 |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культуры «Первоуральская детская школа искусств» | Образование дополнительное детей и взрослых | 8 (3439) 66-14-10 mu_pdsi@prvadm.ru | 59 |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культуры «Первоуральская детская художественная школа» | Образование дополнительное детей и взрослых | 8 (3439) 66-14-10 mu_pdhs@prvadm.ru | 39 |  |
|  | Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы «Вариант» | Деятельность в области исполнительских искусств | 8 (3439) 66-29-84 mu_variant@prvadm.ru | 32 |  |
|  | Первоуральское муниципальное казенное учреждение культуры «Парк новой культуры» | Оказание услуг в сфере массового отдыха и досуга жителей | 8 (3439) 66-70-10 pkio@prvadm.ru | 19 |  |

Таблица 31. Данные по показатедям системы культуры городского округа Первоуральск.

| Наименование показателей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число клубов и домов культуры | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Число массовых библиотек | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Таблица 32. Показатели состояния объектов культуры городского округа Первоуральск.

| Наименование показателей | Факт, год |  |  |  |  |  | Прогноз, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Количество учреждений культуры | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Количество объектов памятников истории и культуры, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жителей), количество мест | 702 | 687 | 653 | 696 | 702 | 702 | 702 | 702 |

Таблица 33. Основные учреждения культуры городского округа Первоуральск.

| № | Наименование | Адрес расположения | Вместимость | Количество работающих, человек | Площадь, м2 | Какие населенные пункты обслуживает | Состояние (% износа, статус, год ввода и прочее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМБУК «Централизованная клубная система» | КДЦ – ул. Советская, 6В Кинотеатр «Восход» – ул. Гагарина, 41 ДК – с. Битимка, ул. Заречная, 8 Клуб – п. Перескачка, ул. Новая, 5 Клуб – п. Прогресс, ул. Культуры, 10 ДК – с. Слобода, ул. Советская, 48 Клуб – с. Нижнее село, ул. Ленина, 47 ДК – п. Кузино, ул. Д. Бедного, 16 ДК– с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38А ЦД – п. Новоуткинск, ул. Клубная, 32 | КДЦ – 40 Кинотеатр «Восход» – 482 ДК с. Битимка – 100 Клуб п. Перескачка – 40 ДК с. Слобода–30 Клуб с. Нижнее село – 84 ДК п. Кузино – 277 ДК с. Новоалексеевское – 138 ЦД п. Новоуткинск – 211 | КДЦ – 35 Кинотеатр «Восход» – 10 ДК с. Битимка – 6 Клуб п. Перескачка – 2 Клуб п. Прогресс – 2 ДК с. Слобода – 2 Клуб с. Нижнее село – 2 ДК п. Кузино – 5 ДК с. Новоалексеевское – 11 ЦД п. Новоуткинск – 8 | КДЦ – 969,9 Кинотеатр «Восход» – 1501,3 ДК с. Битимка – 1533,7 Перескачка – 177,8 Клуб п. Прогресс – 412,5 ДК с. Слобода – 118,4 Клуб с. Нижнее село – 122,8 ДК п. Кузино – 1310,4 ДК с. Новоалексеевское – 741,4 ЦД п. Новоуткинск – 838,7 | г. Первоуральск; с. Битимка; п. Крылосово; п. Билимбай; п. Вересовка; с. Билимбай; д. Макарово; д. Извездная; д. Коновалово; п. Перескачка; п. Прогресс; п. Коуровка; д. Слобода; с. Нижнее село; п. Кузино; с. Новоалексеевское; т/б Хрустальная; п. Новоуткинск; п. Новая Трека; п. Шадриха | КДЦ – 1964 Кинотеатр «Восход» – 1967 ДК с. Битимка – 2007 Клуб п. Перескачка – 1990 Клуб п. Прогресс – 1980 ДК с. Слобода – 1933 Клуб с. Нижнее село – 1930 ДК п. Кузино – 1981 ДК с. Новоалексеевское – 1975 ЦД п. Новоуткинск – год постройки не установлен |
|  | ПМБУК «Централизованная библиотечная система» | г. Первоуральск, ул. Ватутина, 47 Библиотека 1 – ул. Вайнера,13А Библиотека 2 – ул. Емлина, 2 Библиотека 4 – ул. Ватутина, 25 Библиотека 6 –ул. Трубников, 46А Библиотека 7 – ул. Пролетарская,70 Библиотека 8 – ул. Совхоз Первоуральский, 3 Библиотека 9 – д. Старые Решеты, ул. Школьная,1 Библиотека 10 – с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 40 Библиотека 11 – п. Вересовка, ул. Заводская,15 Библиотека 12 – д. Крылосово, ул. КИЗ, 12, Библиотека 13 – с. Слобода ул. Советская, 48 Библиотека 14 – с. Нижнее Село, ул. Советская, 13 Библиотека 15 – п. Новоуткинск, ул. Свердлова, 1А, Библиотека 16 – п. Прогресс, ул. Культуры,10 Библиотека 17 – п. Билимбай, ул. Коммуны, 2 Библиотека 18 – с. Битимка, ул. Заречная, 2 Библиотека 19 – с. Перескачка, ул. Новая, 5 | ЦБ – 251 ЦБ – 251 Библиотека 1 – 60 Библиотека 2 – 50 Библиотека 4 – 68 Библиотека 6 – 60 Библиотека 7 – 4 Библиотека 8 – 15 Библиотека 9 – 12 Библиотека 10 – 11 Библиотека 11 – 10 Библиотека 12 – 6 Библиотека 13 – 5 Библиотека 14 – 3 Библиотека 15 – 54 Библиотека 16 – 10 Библиотека 17 – 55 Библиотека 18 – 20 Библиотека 19 – 8 Итого – 717 | ЦБ – 44 ЦБ – 42 Библиотека 1 – 7 Библиотека 2 – 5 Библиотека 4 – 11 Библиотека 6 – 8 Библиотека 7 – 1 Библиотека 8 – 1 Библиотека 9 – 1 Библиотека 10 –1 Библиотека 11 – 2 Библиотека 12 – 1 Библиотека 13 – 1 Библиотека 14 – 1 Библиотека 15 – 4 Библиотека 16 – 1 Библиотека 17 – 5 Библиотека 18 – 1 Библиотека 19 – 1 Итого – 94 | ЦБ – 2033,1 ЦБ – 2033,1 Библиотека 1 – 422,7 Библиотека 2 – 434,6 Библиотека 4 – 520,8 Библиотека 6 – 712,7 Библиотека 7 – 24,7 Библиотека 8 – 104,6 Библиотека 9 – 72 Библиотека 10 – 85 Библиотека 11 – 82,4 Библиотека 12 – 64,4 Библиотека 13 – 16,65 Библиотека 14 – 86 Библиотека 15 – 375,52 Библиотека 16 – 100 Библиотека 17 – 240,2 Библиотека 18 – 97 Библиотека 19 – 40,3 Итого – 5513,67 | г. Первоуральск; п. Билимбай; с. Битимка; п. Вересовка; д. Крылосово; п. Новоуткинск; с. Слобода; п. Прогресс; с. Нижнее Село; п. Перескачка; с. Новоалексеевское; д. Старые Решеты | ЦБ – 1989 ЦБ – 1989 Библиотека 1 – 1971 Библиотека 2 – 1978 Библиотека 4 – 1955 Библиотека 6 – 1983 Библиотека 7 – 1991 Библиотека 8 – 1957 Библиотека 9 – 1969 Библиотека 10 – 1990 Библиотека 11 – 1975 Библиотека 12 – 1985 Библиотека 13 – ЦКС Библиотека 14 – 1983 Библиотека 15 – 1965 Библиотека 16 – ЦКС Библиотека 17 – 1952 Библиотека 18 – ЦКС Библиотека 19 – 1994 |
|  | МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств» | г. Первоуральск, ул. Чкалова, 23, ул. Пушкина, 19Б, ул. Энгельса | 450 учащихся | 57 | 927,6 (295,6) | городской округ Первоуральск | ул. Чкалова, 23 – 1948 ул. Энгельса, 20 – 1947 |
|  | МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа» | г. Первоуральск, ул. Володарского, 20А ул. Пушкина, 19Б ул. Береговая, 34А | 700 учащихся | 42 | 607,60 588,5 400,0 | городской округ Первоуральск | ул. Володарского, 20А – 1957 ул. Пушкина, 19Б – 1965 ул. Береговая, 34А - 2020 |
|  | ПМБУК «Театр драмы «Вариант» | г. Первоуральск, ул. Театральная, 1 | 200 | 29 | 2146,5 | городской округ Первоуральск | 1937 |
|  | ПМКУК «Парк новой культуры» | г. Первоуральск, ул. Физкультурников | – | 19 | 230258,0 м2 | городской округ Первоуральск | требует реконструкции |

Таблица 34. Данные о наличии объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск в разрезе населенных пунктов:

| № | Название населенных пунктов | Наличие объектов кульутры и спорта | № | Название населенных пунктов | Наличие объектов культуры и спорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | поселок Билимбай | 3 | 16. | поселок Новая Трека | 0 |
| 2. | село Битимка | 3 | 17. | село Новоалексеевское | 3 |
| 3. | поселок Вересовка | 2 | 18. | поселок Новоуткинск | 4 |
| 4. | поселок Дидино | 0 | 19. | город Первоуральск | 20 |
| 5. | деревня Извездная | 0 | 20. | поселок Перескачка | 2 |
| 6. | поселок Ильмовка | 0 | 21. | поселок Прогресс | 2 |
| 7. | деревня Каменка | 0 | 22. | поселок Решёты | 0 |
| 8. | поселок Канал | 0 | 23. | село Слобода | 2 |
| 9. | деревня Коновалово | 0 | 24. | деревня Старые Решёты | 1 |
| 10. | поселок Коуровка | 0 | 25. | деревня Трека | 0 |
| 11. | деревня Крылосово | 2 | 26. | поселок Флюс | 0 |
| 12. | поселок Кузино | 1 | 27. | деревня Хомутовка | 0 |
| 13. | деревня Макарова | 0 | 28. | поселок Хрустальная | 0 |
| 14. | поселок Меркитасиха | 0 | 29. | деревня Черемша | 0 |
| 15. | село Нижнее Село | 2 | 30. | поселок Шадриха | 0 |
| ВСЕГО - Учреждений культуры и спорта – 7, объектов – 47 |  |  |  |  |  |

Таблица 35. Библиотечный фонд и оснащенность компьютерами ПМБУК «Централизованная библиотечная система».

|  | Состояние библиотечного фонда 2023 год (экземпляров) | Оснащение компьютерной техникой (штук) |
| --- | --- | --- |
| Центральная библиотека | 109826 | 38 |
| Библиотека № 1 | 61762 | 5 |
| Библиотека № 2 | 26907 | 5 |
| Библиотека № 4 | 49076 | 6 |
| Библиотека № 6 | 57397 | 7 |
| Библиотека № 7 | 7287 | 1 |
| Библиотека № 8 | 8641 | 1 |
| Библиотека № 9 | 7337 | 1 |
| Библиотека № 10 | 9603 | 1 |
| Библиотека № 11 | 9474 | 2 |
| Библиотека № 12 | 6839 | 1 |
| Библиотека № 13 | 4229 | 1 |
| Библиотека № 14 | 5553 | 1 |
| Библиотека № 15 | 27991 | 2 |
| Библиотека № 16 | 8552 | 1 |
| Библиотека № 17 | 13799 | 5 |
| Библиотека № 18 | 9225 | 1 |
| Библиотека № 19 | 3691 | 1 |
| Итого: | 427189 | 80 |

Анализ текущего состояния (SWOT-анализ) сферы культуры городского округа Первоуральск представлен в таблице 36.

Таблица 36. Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) в сфере культуры.

| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| --- | --- |
| • Сформированный культурный потенциал, в т.ч. наличие многофункциональных площадок для проведения культурных мероприятий: ГАУК Свердловской области «Инновационный культурный центр», сеть культурно-досуговых учреждений и библиотек; •Наличие профессиональных объединений и коллективов в сфере культуры | •Наличие физически изношенных зданий и сооружений учреждений культуры и недостаточная материально-техническая база учреждений культуры; • Недостаточная обеспеченность местами культуры и отдыха |
| Возможности: | Угрозы: |
| • Участие в федеральных и региональных программах в сфере культуры; • Популяризация и масштабирование опыта государственно-частного партнерства в сфере культуры | •Несовершенство федерального законодательства, ограничивающего формы поддержки частных учреждений культуры; • Сокращение кадрового потенциала учреждений социальной сферы в результате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграции в столичные города; |

Согласно стратегиии социально-экономического развития городского округа Первоуральск основные задачи в сфере культуры – сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального и культурного уровня развития жителей, реализации потребностеи в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. В этой связи
к 2035 году в городском округе Первоуральск планируется достижение следующих результатов:

1) увеличение удельного веса населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями куьтуры, от общей численности населения до 75%;

2) увеличение доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения                         и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет                   до 55%;

3) увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа таких учреждений до 75%;

4) увеличение уровня удовлетворенности населения качеством условий, оказываемых услуг в сфере культуры до 93%;

5) приведение в удовлетворительное состояние 100% объектов культурного наследия федерального и регионального значения;

6) реализация не менее одного статусного российского или международного проекта, сопровождающегося освещением в федеральных средствах массовой информации и способствовавшего развитию событийного туризма;

7) изменение динамики посещаемости учреждений культуры согласно таблице 37.

Таблица 37. Целевые показатели в сфере  культуры городского округа Первоуральск.

| Наименование показателя | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещаемость учреждений культуры, количество посещений | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 3770045 | 383006 | 383200 | 390000 | 495429 | 464086 | 488269 | 511573 | 526923 | 553647 | 585532 | 642823 | 688516 |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Базовый (целевой) сценарий | 725708 | 764908 | 806226 | 849776 | 895679 | 944060 | 99056 | 1002631 | 1048806 | 1066108 | 1105459 | 1122210 | 1165173 |
| Инерционный сценарий | 675337 | 700494 | 725652 | 775966 | 826281 | 876596 | 926911 | 939800 | 977226 | 988898 | 1027541 | 1044781 | 1103013 |

2.3.5.  УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

В структуре населения городского округа Первоуральск лица пенсионного возраста в 2018  году составляли 28,7%  (в 2023  году – 23,9%, 31090 человек). Количество инвалдов всех групп от общей численности населения в 2018 году  - 7,4%, 10839 человек (в 2023  году  – 7,1%, 9187 человек), дети-инвалиды –0,03%, 523 человека  (в 2023 году – 0,5%, 630 человек) (таблица 38).

Таблица 38. Данные по гражданам пенсионного возраста, инвалидам.

| № |  | 2018 года |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % | человек | % | человек | % | человек | % |
| 1. | Граждане, старше трудоспособного возраста | 41 550 | 28,7 | 39 170 | 27,7 | 31300 | 23,8 | 31090 | 23,9 |
| 2. | Инвалиды всего, в том числе: | 10 839 | 7,4 | 9 394 | 6,6 | 8406 | 6,4 | 9187 | 7,1 |
| 3. | Инвалиды I группы, в том числе: | 1158 | 0,7 | 981 | 0,7 | 961 | 0,7 | 1025 | 0,8 |
| 4. | Инвалиды II группы, в том числе: | 5516 | 3,7 | 4115 | 2,9 | 3845 | 2,9 | 3770 | 2,9 |
| 5. | Инвалиды III группы, в том числе: | 4165 | 2,8 | 3360 | 2,8 | 3600 | 2,7 | 3762 | 2,9 |
| 6. | Дети-инвалиды | 523 | 0,3 | 638 | 0,5 | 640 | 0,5 | 630 | 0,5 |

Показатели социальной поддержки граждан городского округа Первоуральск приведены в таблицах 40-45.

Таблица 40. Обеспечение	 социальных	 пунктов проката техническими	средствами реабилитации на 31 января  2023  года.

| Пункты проката ТСР (с указанием адреса, местонахождения, наименования учреждения) | Всего технических средств реабилитации в пунктах проката (единиц) | Воспользовались услугами пункта проката (человек) |
| --- | --- | --- |
| ГАУ «КЦСОН «Осень», город Первоуральск, улица Герцена, 12 Б, 8(3439) 64-78-12 | 623 | 1313 |
| ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска, город Первоуральск, улица Трубников, 54 В, 8(3439) 66-62-25 |  |  |

Таблица 41. Органы социальной политики и организаций территориального обслуживания населения.

| Наименование (в соответствии с уставными документами) | Юридический адрес, телефон, электронный адрес |
| --- | --- |
| Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 5 | 623104 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 1 Мая, 8А Телефон /факс: (3439) 24-16-25, E-mail: usp20@egov66.ru |
| 1. Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Билимбаевский психоневрологический интернат» (ГАУ «Билимбаевский ПНИ») | 623150, Свердловская область, г.Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Карла Маркса, 68 Телефон /факс: (3439)292-293 E-mail: soc003@egov66.ru |
| 2. Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат» (ГАУ «Первоуральский ПНИ») | 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, 98 Телефон / Факс (3439)63-52-38, E-mail: soc013@egov66.ru |
| 3.Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» (ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска) | 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Герцена, 12Б, Телефон /факс (3439)64-87-82, E-mail: soc061@egov66.ru |
| 4.Государственноеавтономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска» (ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска») | 623111Свердловская область, г. Первоуральск,ул. Советская, 5 Телефон /факс (3439)64-24-76, E-mail: soc088@egov66.ru |
|  | 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, 27 Телефон /факс (3439) 64-89-13, 64-88-62 E-mail: soc154@egov66.ru |
| Заместитель Главы городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой | 623109,РФ, Свердловскаяобласть, город Первоуральск, улица Ватутина, 41 Телефон/факс (3439) 64-95-09, общественная приемная кабинет Администрации городского округа Первоуральск № 111 |
| Специалисты Администрации городского округа Первоуральск | 623109,РФ, Свердловскаяобласть, город Первоуральск, улица Ватутина, 41 (3439) 64-98-95, кабинет № 219 |
| Клиентксая служба (на правах отдела) в городе Первоуральске Государственное учреждение – отделение социального фонда Российской Федерации по Свердловской области | 623102, РФ, Свердловская область, город Первоуральск, улица Строителей, 16 А, (3439)66-25-20, факс (3439) 66-25-01 |
|  | 623100, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, 13 А, Телефон/факс (3439)64-88-20, (3439) 25-02-56 |
| ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» бюро № 43 | 623851, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, 31, Телефон / факс (3439) 64-79-56 |

Таблица 42. Категории граждан, имеющие право на предоставление мер социальной поддержки на 31 декабря 2023 года.

| № строки | Категории граждан | Всего по муниципальному образованию, человек |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инвалиды, всего, в том числе: | 9187 |
| 2. | I группы | 1025 |
| 2.1. | II группы | 3770 |
| 2.2. | III группы | 3762 |
| 2.3. | детей-инвалидов | 630 |
| 2.4. | Инвалиды Великой Отечественной войны | 1 |
| 3. | Участники Великой Отечественной войны (инвалиды и без инвалидности) | 5 |
| 4. | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (инвалиды и без инвалидности) | 11 |
| 5. | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 5 |
| 6. | Труженики тыла | 385 |
| 7. | Вдовы ветеранов Великой Отечественной войны | 124 |
| 8. | Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий | 0 |
| 9. | Ветераны труда | 12993 |
| 10. | Ветераны труда Свердловской области | 2861 |
| 11. | Граждане, пострадавшие/участвовавшие в ликвидации радиационных катастроф | 180 |
| 12. | Многодетные семьи | 2369 |
| 13. | количество детей в многодетных семьях | 7692 |
| 13.1. | Семьи, находящиеся в социально опасном положении | 120 |
| 14. | Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 229 |
| 15. | Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 0 |
| 16. | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 649 |
| 17. | Замещающие семьи, всего, в том числе: | 470 |
| 18. | усыновление | 32 |
| 18.1. | опека | 151 |
| 18.2. | приемные семьи | 287 |
| 18.3. | Инвалиды, всего, в том числе: | 9187 |

Таблица 43. Учреждения, осуществляющие медицинскую, социокультурную и   психолого-педагогическую реабилитацию инвалидов.

| № | Тип учреждения | Указать муниципальные, государственные, федеральные | Количество обслуженных граждан |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Муниципальные | 96 |
| 2 | Организации дополнительного образования | Муниципальные | 12 |
| 3 | Общеобразовательные организации | Муниципальные | 273 |
| 4 | Профессиональные образовательные организации | Государственные, федеральные | 13 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Больницы | Государственные | 1349 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |
| 1 | 18 библиотек ПМБУК «Централизованная библиотечная система» | Муниципальные | 391 |
| 2 | 9 культурно-досуговых учреждений ПМБУК «Централизованная клубная система» |  |  |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительногообразования «Первоуральская детская школа искусств» |  |  |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительногообразования «Первоуральская детская художественная школа» |  |  |
| 5 | Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы «Вариант» |  |  |
| 6 | Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Парк культуры и отдыха» |  |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИСПОРТА |  |  |  |
| 7 | Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта«Старт» | Муниципальные | 56 |

Таблица 44. Показатели социального обеспечениягородского округа Первоуральск (2015  года  - 2023 годы).

| Наименование показателей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число домов-интернатов, в том числе: | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - детские дома | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - интернаты и дома для престарелых и инвалидов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нестационарные учреждения социального обслуживания граждан (отделения социальной помощи на дому, отделы социально-бытового обслуживания граждан) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стационарные учреждения социального обслуживания граждан (социальные приюты для детей и подростков, центры социальной помощи семье и детям) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Таблица 45. Сведения об объектах социального обслуживания граждан.

| Наличие на территории |  | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Социально-реабилитационных отделений (организаций), в том числе для несовершеннолетних | Отделение социальной реабилитации (временный приют) | Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска» (ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска») | 623109, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, 27 |
|  |  | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской облости «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» | 623109, Свердловская область, город Первоуральск, улица Герцена, 12 Б |
|  |  | -социально-реабилитационное отделение (полустационарная форма социального обслуживания) | 623109, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, 38 |
|  |  | - социально-реабилитационное отделение «Мирный» (стационарная форма социального обслуживания) | 623109, Свердловская область, город Первоуральск, в 1,5 километрах южнее села Битимка |
|  | Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями | Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска» (ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска») | 623111, Свердловская область, город Первоуральск, улица Советская, 5 Телефон /факс (3439) 64-24-76, E-mail: ros-sd@gov66.ru soc088@egov66.ru |
| Единой участковой социальной службы, с учетом «семье-центрированного» подхода |  | ГАУ «КЦСОН «Осень» | 623109, Свердловская область, город Первоуральск, улица Герцена, 12 Б |
|  |  | участковая социальная служба (отделение профилак-тикиисоциального сопровождения) | 623109, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, 38 |

2.4  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ,  ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Структура бюджета Первоуральского городского округа, выделяемые на социальные проекты, поддержание и развитие объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Первоуральского городского округа за период 2015-2023 годов представлена в таблице 48.

Для поддержания требуемого состояния зданий образовательных учреждений  разработан план проведения ремонтных работ образовательных организаций на                     2016-2020 год – I этап; 2021-2025 год- II этап.

В 2020 году окончен I этап программы «Капитальных и текущих ремонтов зданий, благоустройства и содержания прилегающих территорий образовательных учреждений городского округа Первоуральск», включающий работы (кровля, фасад, замена оконных блоков, ремонт санузлов, замена уличного освещения, ограждение). Все школы города были отремонтированы. Кроме того, в школах №№ 1, 3, 7, 9 проведен II этап ремонтных работ (ремонт учебных кабинетов). Проведены ремонты кабинетов технологии в школах №№ 1, 2, 3, 9, 21, 32, 16, 22, 26, 29, 36, 40, 28. Обустроены спортивные площадки в школах 2, 3, 16, 28.

В рамках исполнения поручений Губернатора Свердловской области в МАОУ «Лицей № 21» в 2021 году оборудована спортивная площадка на сумму 9,96 милионов рублей и выполнено благоустройство территории на сумму 6,34 милионов рублей.

В 2021 году реализация программы была продолжена и  выполнены работы:

- капитальный ремонт кровли и фасадов детских садов (МАДОУ № 7 – филиала ДС  № 75; МАДОУ № 3 – филиала ДС № 50, 26; МАДОУ № 39 – филиала ДС № 15; устройство эвакуационных лестниц - ДС 57,60 на сумму 21,9 милионов рублей;

- капитальный ремонт кровли МАОУ СОШ № 2 на сумму 3,53 милионов рублей, ремонт санузлов в МАОУ СОШ № 11 и 28 на сумму 2,805 милионов рублей;

- ремонт спортивного зала  в МАОУ СОШ № 32 на сумму 17,744 милионов рублей;

- ремонт кабинетов для естественно - научного центра, рекреация 1-го этажа, гардероб и МАОУ Лицей № 21 на сумму 10,638 милионов рублей;

В рамках выполнения мероприятий по антитеррористической направленности выполнены работы на сумму  39,69 милионов рублей, в том числе:

1. Произведена  замена освещения по периметру территорий дошкольных учреждений (ДС № 59, 65, 77, 15, 20, 22, 43, 70, 46, 47, 57, 14)

2. Обслуживание систем видеонаблюдения и СКУД,

3. Обслуживание тревожных кнопок;

4. Физическая охрана.

Ежегодное увеличение численности обучающихся, необходимость перехода всех школ на работу в односменном режиме привело к потребности в строительстве новых образовательных учреждений.

В целях реализации государственной программы Свердловской области «Содействие созданию в Свердловской области новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25 января 2016 года № 53-ПП, в части создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году начато строительство школы в поселке  Билимбай на 500 мест. Заключен муниципальный контракт от 05 июня 2020 года № А133 на строительство объекта на сумму 405,1 милионов рублей.

В 2021 году выполнялась разработка рабочей документации,  а также  были выполнены общестроительные работы на сумму 146,525 милионов рублей, (в том числе  93,88 милионов рублей - областного бюджета, 52,641 милионов рублей - местного бюджета). Выполнено устройство стен, перегородок, возведен каркас  здания (подвал), начато благоустройство территории,  выполнено  устройство подпорной стены, дренаж стадиона, наружные сети связи, вертикальная планировка.  Готовность объекта  – 57,9%. Срок сдачи объекта:  01 сентября 2022 года.

С целью создания современной образовательной среды для обучающихся в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российский Федерации новых мест                       в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы в МАОУ СОШ                                № 20 в 2021 году начаты работы по  капитальному ремонту не используемого                             в образовательном процессе отдельно стоящего здания (в том числе наружных                            и внутренних инженерно-технических сетей). Исполнение по строительно-монтажным работам составило на сумму 900,3 тысяч рублей (4%), приобретено оборудованияе на сумму 3,321 милионов рублей (75,5%).

В 2023 году образовательная система городского округа Первоуральск сделала еще один шаг вперед в развитии естественнонаучного и технологического образования.  Продолжена работа «Точек роста» в школах № 16, 26, 29, и 40, а также открыт новый центр на базе сельской школы МБОУ СОШ № 22.

Центры «Точка роста» являются частью федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», целью которого является предоставление детям возможности получать качественное образование, соответствующее последним требованиям, независимо от их места проживания. В рамках проекта школы оснащены цифровыми ученическими лабораториями, современным оборудованием для опытов и практических работ, демонстрационным оборудованием и химическими реактивами. Эти улучшения были профинансированы за счет федерального и областного бюджетов, в то время как ремонтные работы финансировались из местного бюджета. Расходы на создание центра в 2023 году составили 5,2 млн. руб., в том числе на ремонтные работы израсходовано 2,6 млн. руб. и приобретено оборудование на сумму 2,6 млн.руб.

Также в 2023 году продолжил работу Информационно-технологический центр в Лицее № 21, где учащиеся могут изучать такие перспективные направления, как «Системное администрирование» и «Интернет вещей». Это направление обучения подчеркивает значимость IT-компетенций и подготовки к будущим профессиям в сфере высоких технологий.

На базе Лицея № 21 продолжилась успешная работа Центра естественнонаучных дисциплин, что является ярким примером интеграции современных образовательных подходов в школьную программу. Центр стал местом, где учащиеся могут углубленно изучать естественные науки через разнообразные форматы обучения: от курсов внеурочной деятельности и занятий в дополнительных образовательных объединениях до практикумов, мастер-классов и проектной деятельности.

Особенностью Центра является его многофункциональность: здесь расположены «Естественнонаучная лаборатория», «коворкинг зона», а также специализированные кабинеты по химии, биологии и медицинским наукам. В рамках инновационного образовательного проекта «Билет в будущее», реализуемого на базе лицея, школьники получают возможность для развития в медицинском направлении («Медицинский класс»). Этот проект, поддержанный семисторонним Соглашением о сотрудничестве, отметился в 2023 году рядом важных достижений, включая заключение договоров с сетевыми партнерами, реализацию профильных программ, успешное участие в олимпиадах и проектной деятельности. В 2023 году «Медицинский класс», функционирующий в рамках образовательной программы показал впечатляющие результаты, демонстрируя эффективность подхода к специализированному образованию. Проект охватывает широкий спектр образовательных и внеклассных мероприятий, направленных на подготовку будущих медицинских специалистов. Основные достижения «Медицинского класса» в 2023 году включают:

1. Заключение 12 договоров с сетевыми партнерами, что расширяет возможности для практического обучения и профессионального развития учащихся.

2. Реализация 16 программ профильных объединений внеурочной деятельности и дополнительного образования, что подчеркивает многогранность и насыщенность образовательной программы.

3. Достижение 100% соответствия при выборе предметов на ЕГЭ и успешное поступление выпускников в высшие медицинские учебные заведения. Девять из                       15 выпускников 2023 года в Уральский государственный медицинский университет.

4. Активное внедрение движения «Молодые профессионалы России» и участие лицея в качестве городской площадки для проведения соревнований.

5. Заметный успех учащихся лицея на муниципальном этапе ВСОШ по предметам химия и биология. 30% участников стали победителями и призерами.

6. Полная занятость учащихся проектной деятельностью. 35% учащихся, участвуют в уральской проектной школе в Образовательном центре «СИРИУС», два участника, которой получили дополнительные баллы для поступления в Уральский Государственный медицинский университет.

Эти достижения подчеркивают значительный вклад «Медицинского класса» в подготовку квалифицированных специалистов в области медицины, а также его роль в формировании будущего медицинского сообщества.

В 2023 году в городском округе Первоуральск на базе СОШ № 9 был создан еще один естественно-научный центр, на обустройство которого было затрачено 5,8 млн. рублей. Это включало как ремонтные работы на сумму 1,3 млн. руб. и приобретение необходимого оборудования на сумму 4,5 млн. рублей. Финансирование создания центра осуществлялось из различных источников, включая местный и областной бюджеты                  (3,5 млн. руб. - МБ, 2,3 млн. руб. - ОБ).

В рамках стремления к развитию естественнонаучного образования, материальная база школ города №№ 4, 9, 21 значительно усилилась за счет современного оборудования для практических занятий. Охват учащихся различными формами образовательной деятельности на этом оборудовании включает как урочную, так и внеурочную деятельность, что позволяет обеспечить комплексный подход к обучению. Общий охват детей урочной деятельностью на современном оборудовании в Естественно научных центрах, созданных на базе ОО №№ 4, 9, 21 еженедельно составляет 1250 учеников от               11 до 17 лет (5 – 9 классы), внеурочной деятельностью – 514 обучающихся от 10 до 17 лет (5 – 11 классы).

Основная цель мероприятий по улучшению инфраструктуры спортивных залов и площадок при школах – это создание благоприятных условий для занятий спортом и физического развития школьников. Примеры реализованных проектов в 2023 году включают:

- Обустройство спортивной площадки МАОУ «НШ-ДС № 14» на общую сумму 1,17 млн. рублей. В рамках проекта были проведены работы по приобретению и монтажу спортивного комплекса, обустройству самой спортплощадки, а также восстановлению системы водоснабжения.

- Оснащение спортивной площадки в МБОУ “СОШ №36” на сумму 19,4 млн. рублей. Это значительное вложение способствует улучшению качества спортивной инфраструктуры и расширяет возможности для занятий различными видами спорта.

- Капитальный ремонт спортзала МБОУ «СОШ №11» на сумму 11,6 млн. рублей и спортзала МБОУ «СОШ № 16» на сумму 1,7 млн.руб. Этот проект направлен на модернизацию существующего спортивного пространства, что сделает его более безопасным и функциональным для школьных занятий физической культурой.

Эти инициативы являются частью стратегии по улучшению спортивной инфраструктуры образовательных учреждений, что в свою очередь способствует укреплению здоровья молодого поколения и повышению их интереса к спорту и активному образу жизни.

С целью создания механизма, обеспечивающего эффективное функционирование системы «дети-безопасность-дороги» на базе МБОУ СОШ №4 летом 2023 года обустрое автогородок. На обустройство которого выделено и израсходовано 3,970 млн. рублей из местного бюджета. Создание стационарного автогородка позволит школьникам изучить правила дорожного движения и основ безопасности, обучится нормам поведения на дороге, выработать культуру поведения пешеходов и водителей на улицах города.

В 2023 году в городском округе Первоуральск был продолжен проект по ремонту учреждений образования, на который из муниципального бюджета было выделено 145,06 миллиона рублей. Эти средства были направлены на улучшение инфраструктуры дошкольных, общеобразовательных и дополнительных образовательных учреждений.

В дошкольных образовательных организациях выполнены работы на сумму 68,6 миллиона рублей, включая капитальные ремонты фасадов зданий в МАДОУ “Детский сад № 39”, здания МАДОУ "Детский сад № 70" и филиалов - “Детского сада № 41”, “Детского сада №46”, “Детского сада №47”, филиалов МАДОУ “Детский сад № 3”- “Детского сада №32” и “Детского сада № 34” а также капитальный ремонт трубопровода сетей холодного водоснабжения филиалов МАДОУ “Детский сад № 3”- “Детского сада №18”, “Детского сада № 63”,  “Детского сада № 77”

В организациях основного общего образования выполнены ремонтные работы на сумму 68,4 миллиона рублей. Среди них капитальный ремонт фасада здания МАОУ “СОШ №15”; ремонт столовой (на сумму 0,6 млн. рублей) и спортзала МБОУ “СОШ № 16” (на сумму 1,7 млн. рублей); ремонт спортзала МБОУ “СОШ №11” на сумму 11,6 миллиона рублей.

В рамках развития инфраструктуры общеобразовательных организаций были проведены работы для создания центра «Точка Роста» на базе МАОУ «СОШ № 22» (2,6 млн. рублей), естественно-научного центра на базе МАОУ «СОШ № 9» (1,3 млн. рублей), обустройства автогородка на базе МАОУ «СОШ №4» (2,9 млн. рублей) и спортплощадки в МАОУ «НШ-ДС № 14» (0,92 млн. рублей) и МБОУ «СОШ №36» (18,23 млн. рублей)

Кроме того, были проведены ремонты учреждений дополнительного образования на сумму 8,06 миллиона рублей, в том числе ремонт кровли и фасада ПМАОУ ДО «СШ» (1,46 млн. рублей) и капитальный ремонт в клубе «Кристалл» МБОУ ДО «ЦДО».

Эти вложения в ремонт и обновление учебных заведений способствовали значительному улучшению условий обучения и развития детей и подростков городского округа Первоуральск.

Таблица 48. Структура бюджета Первоуральского городского округа, выделяемые на социальные проекты, поддержание и развитие объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории  Первоуральского городского округа за период 2015 - 2023 годов, тысяч рублей.

| Статьи бюджета, тысяч рублей | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Бюджет городского округа, всего | 3659821461,07 | 3380369,72 | 3624515,92 | 3777133,45 | 4595709,70 | 4518086,16 | 4720769,07 | 5665266,28 | 5901656,80 |
| в том числе в области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - образования и молодежной политики | 2365331011,03 | 2137344,72 | 2153226,87 | 2409084,93 | 2596298,37 | 2617115,76 | 2997765,12 | 3434108,55 | 3518704,37 |
| -культуры, кинематографии | 105698405,97 | 117530,75 | 150950,76 | 101607,28 | 159994,33 | 162343,16 | 158047,65 | 173401,35 | 223592,76 |
| - социальной политики | 368490626,23 | 341996,66 | 337504,04 | 350015,73 | 369084,09 | 366156,93 | 369380,23 | 388088,48 | 377685,27 |
| - физической культуры и спорта | 110473096,02 | 85228,53 | 70164,01 | 86639,62 | 228052,68 | 87693,03 | 98139,09 | 108729,20 | 232115,10 |
| Доля средств из бюджета городского округа, выделяемая на проведение мероприятий социальной направленности, всего % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - образования и молодежной политики | 64,63 | 63,23 | 59,41 | 63,78 | 56,49 | 57,93 | 63,50 | 60,62 | 59,62 |
| -культуры, кинематографии | 2,89 | 3,48 | 4,16 | 2,69 | 3,48 | 3,59 | 3,35 | 3,06 | 3,78 |
| - социальной политики | 10,07 | 10,12 | 9,31 | 9,27 | 8,03 | 8,10 | 7,82 | 6,85 | 6,39 |
| - физической культуры и спорта | 3,02 | 2,52 | 1,94 | 2,29 | 4,96 | 1,94 | 2,08 | 1,92 | 3,93 |

Материально-техническая оснащенность бюджетных объектов культуры, произведенные ремонтные работы:

- Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».

Библиотечное обслуживание населения в городском округе осуществляют                 18 муниципальных библиотек, в том числе 2 детских библиотеки и 11 сельских библиотек. Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием, и все библиотеки системы подключены к сети «Интернет». В 17 библиотеках системы подключена Национальная электронная библиотека. Библиотечный фонд составляет 427 189 экземпляров.

В рамках субсидий на иные цели в 2021 году были проведены следующие виды ремонтных работ:

– ремонтные работы в помещении  библиотеки № 2 – улица Емлина, 2                           (2 271,54 тысяч рублей).

В 2023 году 7 городских и 11 сельских библиотек ПМБУК «ЦБС» принимали участие в проекте «Центр общественного доступа». Работа ЦОД была направлена на предоставление свободного доступа жителям городского округа Первоуральск к информации. Пользователи могли просмотреть доступные к использованию материалы на следующих информационных ресурсах: сайт Президента РФ, сайт Правительства РФ, сайт Губернатора Свердловской области, сайты государственных и муниципальных учреждений, справочно-поисковые системы нормативно-правовых актов РФ и др.

Книжный фонд пополнился на 8201 экземпляр. За счет субсидии из областного бюджета на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов на сумму 0,418 млн рублей было закуплено 1377 экземпляров книг. Остальные экземпляры приобретены за счет средств местного бюджета и пожертвований.

В результате участия ПМБУК «ЦБС» в Национальном проекте «Культура» в                   2023 году:

-     на базе библиотеки № 4 в рамках проекта «Культурная среда» 22 сентября                2023 года открыта новая модельная библиотека за счет предоставления государственной поддержки из областного бюджета на создание модельных библиотек;

-  библиотека № 2 приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание модельных библиотек;

-   Центральная библиотека начала разработку проекта для участия в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в 2024 году;

-  2 сотрудника библиотечной системы прошли повышение квалификации в Центрах непрерывного образования и получили удостоверения в рамках проекта «Творческие люди».

2. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система».

Объединяет 10 структурных подразделений, основная деятельность которых – организация культурно-массовых и информационно-просветительных мероприятий для всех категорий граждан, проживающих на территории городского округа Первоуральск

Согласно техническому отчету по результатам обследования здания Центра досуга п. Новоуткинск категория технического состояния объекта – ограниченно-работоспособное состояние. Дальнейшая эксплуатация здания возможна при условии выполнения работ, касающихся укрепления строительных конструкций здания, а также капитального ремонта/возможной реконструкции.

Требуют капитального ремонта (имеется проектно-сметная документация): Культурно-досуговый центр г. Первоуральск, кинотеатр «Восход», Дом культуры село Слобода.

Требуют текущих ремонтов: Клуб поселка Перескачка, Дом культуры село Новоалексеевское, Дом культуры поселок Кузино, Дом культуры село Битимка, Клуб село Нижнее Село.

В рамках укрепления материально-технической базы и оснащенности культурно-досуговых учреждений в 2023 году ПМБУК «ЦКС» проведены ремонтные работы здания клуба в п. Билимбай (ул. Лермонтова, 12) на общую сумму 7,5 млн рублей.

3. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы «Вариант».

Театр драмы «Вариант» в 2021 году успешно прошел конкурсный отбор по предоставлению субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Учреждением получена субсидия на создание новой постановки и показ, а также на укрепление материально-технической базы театра в сумме 2 928 625,00 рублей. За счет средств субсидии: был создан спектакль «Сказания о Земле Уральской. Космос», приобретено световое и звуковое оборудование, видеопроекционный экран, а также кофры для транспортировки костюмов и оборудования на выездные спектакли.

Согласно техническому отчету по результатам обследования здания категория технического состояния объекта – ограниченно-работоспособное состояние (заключение № 0805.2015-ОО). Проведены работы по ремонту кровли, внутренних помещений, замена системы отопления, окон и дверей. Материально-техническое состояние – удовлетворительное (современное звуковое, световое и видеопроекционное оборудование).

Требуется: ремонт фасада здания, ремонт внутренних помещений и переоборудование и оснащение сцены.

В рамках текущего ремонта здания театра в 2023 году были проведены ремонтные работы, частично отремонтирована водосточная система и кровля, установлены снегозадержатели и желоба, а также выполнены работы по утеплению чердачного перекрытия фойе театра. Общая стоимость ремонтных работ составила 1,5 млн руб., из них порядка 1,4 руб. – местный бюджет, остальное – средства от приносящей доход деятельности.

4. Первоуральское муниципальное казенное учреждение культуры «Парк новой культуры».

Площадь парка составляет 230 тысяч метров2. На территории выделены зоны: входная, культурно-просветительская, презентационная, зона аттракционов, зона обслуживания, зона зоопарка, спортивная зона и зона тихого отдыха (детская площадка с расположенным на ней кафе), «Улей-парк».

Для улучшения условий и благоустройства мест массового отдыха в 2021 году            в Парке новой культуры проведены следующие мероприятия:

– выполнен ремонт светильников и замена ламп в опорах наружного освещения              (в количестве более 25 штук);

– выполнен косметический ремонт памятника «Монумент Славы в культурно-просветительской зоне»;

– осуществлялось функционирование комплекса ГТО для гимнастических тренировок на свежем воздухе (воркаут), а также для экстремального отдыха – памптрек;

– на площадке с тренажерами установлен дополнительный стол для игры                    в теннис;

– с июня по сентябрь проведены танцевальные вечера для людей старшего поколения «Нам года не беда!»;

– обновлены баннеры в парке и минизоопарке;

– произведена высадка цветов, проведена акарицидная обработка и дератизация;

– проведен косметический ремонт в подразделении «Минизоопарк», на территории парка разбиты дополнительные клумбы, покрашены лавочки и малые архитектурные формы;

– установлены и функционируют торгово-ярмарочные домики в количестве                 3 штук;

– разработана проектно-сметная документация на входную группу со стороны ул. Физкультурников (1 этап), центральную аллею сценический комплекс, 1-ое кольцо                 (2-3 этап);

– завершаются работы по разработке проектно-сметной документации «Организация входной группы проспект Ильича» в рамках подготовки к Универсиаде                  2023 года;

– расширена экспозиция животных минизоопарке – приобретен 1 экземпляр кенгуру Беннетта;

– приобретена бытовка площадью 24 метров2 для размещения рабочих, обслуживающих территорию парка;

– приобретено 6 комплектов гирлянд для украшения деревьев;

– организована работа и обслуживание бесплатного катка в зимний период;

– установлены малые архитектурные формы с подсветкой: ёж и две ели.

Для улучшения условий и благоустройства мест массового отдыха в 2023 году в Парке новой культуры проведены следующие мероприятия:

1) выполнен косметический ремонт вольеров в подразделении «Минизоопарк», обновлены баннеры в парке и минизоопарке, покрашены лавочки и малые архитектурные формы;

2) расширена экспозиция животных в минизоопарке двумя особями павлинов (арлекино и черноплечий);

3) для гимнастических тренировок на свежем воздухе обеспечен постоянный доступ (в часы работы парка) к комплексу ГТО, а для экстремального отдыха доступен памп-трек; на площадке с тренажерами установлен дополнительный стол для игры в теннис;

4) с июля по сентябрь проводились танцевальные вечера для людей старшего поколения «Нам года не беда!», которые посетили 155 человек;

5) на территории парка разбиты дополнительные клумбы, высажены цветы, проведена акарицидная обработка и дератизация;

6) установлены и функционируют торгово-ярмарочные домики в количестве 3 штук;

7) установлена светодиодная вывеска на входной группе в парк со стороны проспекта Ильича;

8) проведено благоустройство входной группы со стороны проспекта Ильича.

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Первоуральская детская школа искусств».

Реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусства. Количество обучающихся в школе искусств насчитывает более 700 человек, из них 450 человек обучаются на бюджетной основе.

В 2021 году приобретены музыкальные инструменты: укулеле сопрано Martin Romas MR-01G и укулеле концертная Martin Romas MR-02F, стоимостью 6,7 тысяч рублей (за счет средств, по приносящей доход деятельности), интерактивный комплект Yes Vision 80 Стандарт DLP, стоимостью 84,5 тысяч рублей, установлен кондиционер в зал стоимостью 94,4 тысяч рублей.

Требуется постепенное обновление парка музыкальных инструментов. Изношенность парка музыкальных инструментов на 1 января 2021 года составляет                 58 %.

В 2023 году в рамках укрепления материально-технической базы школы искусств на средства местного бюджета была приобретена мебель для учебных классов, учебная литература, интерактивное оборудование, оборудование для онлайн-трансляций и современные ноутбуки, комплектующие к музыкальным инструментам, пошиты сценические костюмы для хора и Ансамбля скрипачей. Общая сумма затрат на указанные цели составила 1,2 млн руб.

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Первоуральская детская художественная школа».

Основная деятельность МБОУ ДО «ПДХШ» – это реализация дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области искусства «Живопись». Также МБОУ ДО «ПДХШ» занимается обучением детей в группах раннего эстетического развития. Количество обучающихся в художественной школе насчитывает более 700 человек, из них 253 человек обучаются на бюджетной основе.

Материально-техническое состояние зданий – удовлетворительное.

Первоуральская детская художественная школа стала участником Национального проекта «Культура», в рамках которого приобретены:

-     оборудование и мебель для создания гончарной мастерской;

-  офортный станок и лазерный гравер для расширения возможностей обучения учащихся печатной графике и макетированию.

Оборудование приобретено на сумму 2,3 млн. руб.

В 2023 году проведено благоустройство территории МБОУ ДО «ПДХШ» по адресу: ул. Пушкина, 19б. Стоимость работ составила 1,2 млн. руб.

Таблица 49. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры, физической культуры и спорта городского округа Первоуральск, оснащению их материально-технической базы на период                              2019  года   – 2023   годы.

| № | Название объектов | Перечень мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Строительство: | 0,00 | 40936,04 тысяч рублей (МБ), 48277,1 тысяч рублей (ОБ) ФОК п. Билимбай (объект передан от ПМКУ УКС) | 0,00 | 2022 год | 2023 год |
| 2. | Реконструкция: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Модернизация: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ПМБУК «Централизованная библиотечная система» | Ремонтные работы в Центральной библиотеке 486,2 тысяч рублей (МБ) Ремонтные работы в библиотеке № 4 193,8 тысяч рублей (МБ) Ремонт туалета в библиотеке №1 96,0 тысяч рублей (МБ) Ремонт мягкой кровли в библиотеке № 6 574,6 тысяч рублей (МБ) | Ремонтные работы в библиотеке № 4 1075,96 тысяч рублей (МБ) Ремонтные работы в библиотеке № 17 221,14 тысяч рублей (МБ) Ремонтные работы в библиотеке № 12 212,55 тысяч рублей (МБ) Электромонтажные работы в библиотеке № 15 116,77 тысяч рублей (МБ) | Ремонтные работы в библиотеке № 2 2271,54 тысяч рублей (МБ) Установка противопожарных дверей в Центральной библиотеке 54,0 тысяч рублей | Монтаж пожарной сигнализации в библиотеке № 19 22,08 тысяч рублей (МБ) Монтаж пожарной сигнализации в библиотеке № 1 201,28 тысяча рублей (МБ) | Ремонт кровли в библиотеке № 14 в Нижнем селе 624,283 тысяч рублей (МБ) Ремонт фасада библиотеки № 6 455,045 тысяч рублей (МБ) |
| 4.2. | ПМБУК «Централизованная клубная система» | Ремонт карниза здания культурно-досугового центра 62,5 тысяч рублей (МБ) Частичный ремонт помещений в здании культурно-досугового центра 69,2 тысяч рублей (МБ) Ремонт сцены Центра досуга в поселке Новоуткинск 153,5 тысяч рублей (МБ) Частичный ремонт кровли клуба село Нижнее Село 3,7 тысяч рублей (МБ) Установка циркуляционных насосов в систему отопления в клубе поселка Перескачка, клубе село Новоалексеевское 25,4 тысяч рублей (МБ) Ремонт трубопровода теплоснабжения по адресу: угол улиц Ватутина и Гагарина (кинотеатр Восход) 233,9 тысяч рублей (МБ) Установка пожарных емкостей село Нижнее село, в поселке Перескачка 1 655,2 тысяч рублей (МБ) Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт кинотеатра «Восход» 1 167,8 тысяч рублей (МБ) | Ремонт ДК село Новоалексеевское 606,5 тысяч рублей (МБ) 59,7 тысяч рублей (поступления от приносящей доход деятельности) Частичный ремонт помещений в здании культурно-досугового центра в г. Первоуральск, ул. Советская, 6В 227,7 тысяч рублей (МБ), 81,2 тысяч рублей (поступления от приносящей доход деятельности) | Частичный ремонт помещений в здании культурно-досугового центра г. Первоуральск, ул. Советская, 6В 160,8 тысяч рублей (МБ) Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, огнезащитная обработка драпировки в зрительном зале кинотеатра Восход 74,5 тысяч рублей (МБ) Облицовка потолков ГКЛ в фойе кинотеатра Восход 19,1 тысяч рублей (МБ) Ремонт теплотрассы по ул. Ватутина,10 (кинотеатр «Восход») 296,9 тысяч рублей (МБ) Монтаж с заменой пеллетного котла для отопления здания Центра досуга поселок Новоуткинск 419,6 тысяч рублей (МБ); Монтаж с заменой электрического котла для отопления село Нижнее село 24,7 тысяч рублей (МБ) Ремонт системы отопления ДК село Битимка 20,3 тысяч рублей (МБ) | Ремонт нежилого здания (клуба) по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Лермонтова, 12, в том числе: ремонт кровли замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ, замена деревянных дверей на двери металлические утепленные, ПСД на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, монтаж системы видеонаблюдения 2 230,7 тысяч рублей (МБ). Разработка проектов на установку систем коммерческого учета тепла (п.Билимбай, с.Новоалексеевское) 50,0 тысяч рублей (МБ). Замена окон в Доме культуры с. Битимка 608,2 тысяч рублей (МБ). Монтаж нестационарного объекта для организации зоны отдыха населения в п.Перескачка (танцевальной площадки с навесом) 246,8 тысяч рублей (МБ). Работы по ремонту пола и потолка в ЦД п.Новоуткинск 391,1 тысяч рублей (МБ). Частичный ремонт системы отопления КДЦ Советская, 6В 57,1 тысяч рублей (МБ). Гос.экспертиза достоверности сметной стоимости кап.ремонта кинотеатра Восход и услуги по сопровождению проектной документации 241,1 тысяч рублей (МБ) | Ремонт нежилого здания (клуба) по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Лермонтова, 12, в том числе: ремонт фасада, ремонт наружных сетей, ремонт внутренних инженерных сетей, ремонт внутренних помещений, электромонтажные работы 7 465,6 тысяч рублей (МБ). Частичный ремонт систем отопления Культурно-досугового центра (ул. Советская, 6В), ЦД п. Новоуткинск 148,8 тысяч рублей (МБ). |
| 4.3. | ПМБУК «Театр драмы «Вариант» | Ремонт пожарной сигнализации, замена окон, ремонт 1 этажа здания театра 4 324,58 тысяч рублей (МБ) | Замена трансформаторов тока, установка УКУТ, демонтаж и монтаж эвакуационной лестницы 4 724,15 тысяч рублей (МБ) | 0,00 | Ремонт фасада здания театра 2329,43 т.р. (2 214,13т.р. МБ; 115,30т.р ВБ) ремонт освещения фасада театра 424,42т.р. (ВБ) ремонт кровли козырька входной группы театра 275,57т.р. (203,69т.р. ВБ; 71,88т.р. МБ) | Ремонт актерского санузла 594,54 т.р. (500,0т.р. МБ; 94,54т.р. ВБ) устройство водосточной системы, частичный ремонт кровли театра 364,50т.р.(МБ) устройство снегозадержателей и желобов 35,94т.р. (МБ) утепление чердачного перекрытия фойе театра 523,50т.р. (МБ) |
| 4.4. | ПМКУК «Парк новой культуры» | 0,00 | Капитальный ремонт Памятника «Единство фронта и тыла» 312,29 тысяч рублей | Работы по устройству сети наружного освещения 99,89 тысяч рублей | Ремонт основания Памятника «Единство фронта и тыла» 22,5 тысяч рублей (МБ) Баннер на входную группу 19,5 тысяч рублей (МБ) Установка окон в туалет 8,9 тысяч рублей (МБ) Скамейки и теннисные столы 226,35 тысяч рублей (МБ) Озеленение 30,00 тысяч рублей (МБ) | Ремонт основания Памятника «Единство фронта и тыла» 16,29 тысяч рублей (МБ) Благоустройство входной группы пр. Ильича 10871,69 тысяч рублей (МБ) Разработка научно-технической документации для благоустройства территории парка 600,0 тысяч рублей (МБ) Вывеска на входную группу пр. Ильича 104,65 тысяч рублей (МБ) Озеленение 79,12 тысяч рублей (МБ) |
| 4.5. | МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств» | Ремонтные работы 277,41 тысяч рублей (МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт фасада здания 1295,62 тысяч рублей (МБ) |
| 4.6. | МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа» | 0,00 | 0,00 | Перепланировка ул. Береговая, 34А, 1 этаж 4 119,65 тысяч рублей | Ремонт цоколя ул. Пушкина 19 Б, 268,13 тысяч рублей | Ремонт фасада здания Володарского 20А., 1 709,09 тысяч рублей. Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Володарского 20А., 134,590 тысяч рублей. Благоустройство территории (асфальтирование дороги и прилегающей территории) 1 139,94 тысячи рублей. Монтаж системы видеонаблюдения Береговая 34 А. 91,72 тысяч рублей. |
| 4.7. | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0,00 | Ремонт крыши Дома спорта с/к «Уральский трубник» 91,54 тысяч рублей (МБ) | Благоустройство территории здания Дворца спорта имени 50 лет ВЛКСМ, по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 2Б, с установкой малых архитектурных форм «Скалодром» 4501,06 тысяч рублей (МБ) 999,97 тысяч рублей (ОБ) | 1. Устройство спортивной площадки по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, (кадастровый номер 66:58:0104001:203) - 3 434,21тыс.руб. (МБ). 2. Устройство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой размером 15х10 м. на территории ПМБУ ФКиС «Старт» по адресу: г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 2В 174,,00 тыс.руб. (ОБ), 174,13 тыс.руб. (МБ). 3. Капитальный ремонт объектов капитального строительства СК «Уральский трубник» по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 2В - 8 983,27 тыс. руб. | 1. Капитальный ремонт фасадов Ледового Дворца спорта адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича,2Б – 17 191, 03 тыс. руб. 2. Устройство спортивных игровых площадок (внутридворовых кортов) по адресам: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, 21; Свердловская область, г. Первоуральск, п. Вересовка, ул. Заводская, 15 – 8 118, 33 тыс.руб. 3. 4. Устройство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой размером 8,5*6,7м на территории ПМБУ ФКиС «Старт» по адресу: г. Первоуральск, проспект Ильича, д.2В- 129,6 тыс. руб. (ОБ) 129,738 тыс. руб. (МБ). |
|  | ИТОГО, тысяч рублей: | 15323,79 тысяч рублей | 7516,95 тысяч рублей | 13062,01 тысяч рублей | 21 418,77 тысяч рублей | 51 823,62 тысяч рублей |
| 5. | Оснащение материально-технической базы: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ПМБУК «Централизованная библиотечная система» | Комплектование 1 000,0 тысяч рублей (МБ) Компьютеры в сборе 69,1 тысяч рублей (МБ) Информационный стенд 10,0 тысяч рублей (МБ) Огнетушители 4,3 тысяч рублей (МБ) Доска-стенд информационная 33,9 тысяч рублей (МБ) | Комплектование 1000,0 тысяч рублей (МБ) Компьютеры в сборе 100,0 тысяч рублей (МБ) Информационный стенд 5,0 тысяч рублей (МБ) Огнетушители 5,0 тысяч рублей (МБ) Доска-стенд информационная 5,0 тысяч рублей (МБ) | Комплектование 1000,0 тысяч рублей (МБ) Компьютеры в сборе 115,0 тысяч рублей (МБ) Информационный стенд 6,4 тысяч рублей (МБ) Обеззараживающий бокс 260,0 тысяч рублей (МБ) Смартфоны 29,7 тысяч рублей (МБ) Противопожарные двери 54,0 тысяч рублей (МБ) | Комплектование 1500,0 тысяч рублей: 500,0 тысяч рублей (ОБ); 1000,00 тысяча рублей (МБ) Противопожарные двери 142,55 тысячи рублей (МБ) Компьютерная техника (мониторы, системные блоки, проектор) 181,49 тысяч рублей (МБ) | Комплектование 1418,2 тысяч рублей: 418,2 тысяч рублей (ОБ); 1000,00 тысяча рублей (МБ) Компьютеры в сборе 130,0 тысяч рублей (МБ) Оснащение модельной библиотеки № 4: Мебель:2646,9 тысяч рублей, в т.ч. -1616,9 тысяч рублей (ОБ) -1030,0 тысяча рублей (МБ) Компьютерная техника: 1471,6 тысяч рублей, в т.ч. -646,8 тысяч рублей (ОБ) -824,8 тысячи рублей (МБ) |
| 5.2. | ПМБУК «Централизованная клубная система» | Приобретение сценических костюмов и обуви 52,2 тысяч рублей (поступления от приносящей доход деятельности) Приобретение звукоусилительной аппаратуры и оборудования 120,5 тысяч рублей (МБ), 44,0 тысяч рублей (гранты) | Приобретение сценической обуви 50,0 тысяч рублей (ОБ) Пошив сценических костюмов 250,0 тысяч рублей (ОБ) Приобретение сценической одежды (мужские рубашки, галстуки и др.) 30,1 тысяч рублей (грант из федерального бюджета) Приобретение музыкальных инструментов (цифровое фортепиано) 103,5 тысяч рублей (грант из федерального бюджета) Приобретение сценической мебели (хоровые станки) 142,5 тысяч рублей (грант из федерального бюджета) Приобретение оргтехники и комплектующих (МФУ, картриджи) Грант 67,8 тысяч рублей (грант из федерального бюджета) Приобретение оборудования (вокальные радиосистемы, конденсаторные микрофоны, микрофонные стойки, пюпитры складные, цифровой рэковый микшер, камертоны, активный монитор, банкетка фортепианная, ноутбук, мобильный раздвижной стенд и др.) 322,8 тысяч рублей (грант из федерального бюджета) Приобретение материалов для изготовления сценических костюмов 151,1 тысяч рублей (грант из федерального бюджета) Приобретение материалов (ткани, фурнитура и т.д.) для пошива одежды сцены 16,3 тысяч рублей (поступления от приносящей доход деятельности) Приобретение рециркуляторов (облучателей) бактерицидных 148,0 тысяч рублей (МБ), 621,6 тысяч рублей (ОБ) Приобретение средств визуального контроля температуры (инфракрасные термометры) 37,7 тысяч рублей (ОБ), 2,9 тысяч рублей (поступления от приносящей доход деятельности) | Приобретение офисной мебели (стулья) на сумму 46,6 тысяч рублей (МБ) Зеркальный фотоаппарат 41,2 тысяч рублей (МБ) Звуковое оборудование 36,3 тысяч рублей (МБ), 15,3 тысяч рублей (благотворительные средства) | Приобретение электрического котла в ДК с. Слобода 30,2 тысяч рублей (МБ). | Приобретение огнетушителей в структурные подразделения 20,2 тысяч рублей (МБ). Приобретение микрофонных радиосистем в клуб п. Прогресс 55,2 тысяч рублей (благотворительные средства). Приобретение автономной мобильной акустической системы в клуб с. Нижнее село 40,9 тысяч рублей (благотворительные средства). |
| 5.3. | ПМБУК «Театр драмы «Вариант» | Звуковое, световое, видеопроекционное, и компьютерное и прочее оборудование 1974,54 тысяч рублей (МБ, ОБ, ФБ) | Швейное, звуковое, видеопроекционное оборудование, платформенные тележки 3 904,03 тысяч рублей (МБ, ОБ, ФБ) | Экран моторизированный, стиральная, сушильная машины, парогенератор, кофры 2 055,42 тысяч рублей (МБ, ОБ, ФБ) | Штанкетное хозяйство 992,9 (МБ, ОБ, ФБ) световое оборудование 521,76 (МБ, ОБ, ФБ) | Голографические вентиляторы 167,28т.р. (МБ, ОБ, ФБ) Аэрограф 26,29т.р. (МБ, ОБ, ФБ) Компьютерное оборудование 382,56т.р. (МБ, ОБ, ФБ) |
| 5.4. | ПМКУК «Парк новой культуры» | 0,00 | 0,00 | 70,00 рублей Приобретение экземпляра животного в Мини-зоопарк | Приобретение павлинов и фазанов в Мини-зоопарк 99,68 тысяч рублей (МБ) Фильтр для воды 23,0 тысячи рублей (МБ) | Светодиодные фигуры новогодней тематики 1375,7 тысяч рублей (МБ) Приобретение двух павлинов в Мини-зоопарк 65,0 тысяч рублей (МБ) Бытовая техника 23,4 тысяч рублей (МБ) Насос 19,2 тысяч рублей (МБ) |
| 5.5. | МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств» | Музыкальные инструменты 290,00 тысяч рублей (МБ) | Музыкальные инструменты 105,00 тысяч рублей (МБ) компьютеры, веб камеры 496,21 тысяч рублей (МБ) | Интерактивный комплект Yes Vision 80 Стандарт DLP, стоимостью 84,5 тысяч рублей (МБ), установлен кондиционер в зал стоимостью 94,4 тысяч рублей (МБ) | Музыкальные инструменты 393,00 тысячи рублей (МБ), мебель – 59,17 тысяч рублей (МБ) | Музыкальные инструменты - 98,26 тысяч рублей (МБ), Оборудование - 536,17 тысяч рублей (МБ), 200,00 тысяч рублей (благотворительная помощь), мебель - 309,90 тысяч рублей (МБ), сценические костюмы – 240,05 тысяч рублей (МБ) |
| 5.6. | МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа» | Рабочая станция с ПО (8 штук) (оснащение компьютерного класса) 538,8 тысяч рублей (М.Б: Субсидия иные цели) Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения 446,0 тысяч рублей Мебель 189,8 тысяч рублей; Оргтехника 496,05 тысяч рублей; Книжная продукция 27,9 тысяч рублей; «Дезар» (бактерицидный рециркулятор) 146,1 тысяч рублей; Снегоуборщик 8,3 тысяч рублей (Расходы по приносящей доход деятельности) | Термометр электронный 9,8 тысяч рублей Дозатор локтевой 7,0 тысяч рублей; Оргтехника 231,1 тысяч рублей (Расходы по приносящей доход деятельности) | Оборудование отделения «Оптимист» Оборудование хореографического зала 375,6 тысяч рублей; Музыкальные инструменты и оборудование 483,0 тысяч рублей; Рециркуляторы дозаторы 73,6 тысяч рублей; Мебель 619,1 тысяч рублей; Доски магнитные 12,8 тысяч рублей; Оргтехника 157,9 тысяч рублей; Огнетушители 8,02 тысяч рублей; Кулер 8,8 тысяч рублей; Вывеска 25,0 тысяч рублей; (М.Б Субсидия иные цели) Видеодомофон 71,7 тысяч рублей; Мольберт 14,4 тысяч рублей; Мебель 55,7 тысяч рублей; Смартфон 13,9 тысяч рублей; Тепловая пушка 5,4 тысяч рублей; Бытовые приборы 9,4 тысяч рублей; Установка системы охранной и тревожной сигнализации 44,2 тысяч рублей; Монтаж оборудования Стрелец-мониторинг для вывода сигнала «ПОЖАР» 60,0 тысяч рублей; Тактильная вывеска шрифт Брайля 4,8 тысяч рублей; Баннер рекламный 7,4 тысяч рублей; Установка алюминиевых конструкций (форточки Оптимист) 46,0 тысяч рублей; Кадастровые работы (подготовка технического плана) 15,0 тысяч рублей; Замеры физических факторов производственной среды в помещение школы 79,0 тысяч рублей; Госпошлина изменение госрегистрация 3,5 тысяч рублей; Проектно-сметная документация 230,0 тысяч рублей; (Расходы по приносящей доход деятельности) | 0,00 | Приобретение мебели, оборудования, учебных пособий и натурного фонда в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 2 292,200 тысяч рублей, в том числе: Звуковое оборудование 208,06 тысяч рублей; Оборудование 1 144,65 тысяч рублей; Мебель 511,52 тысяч рублей. Натюрмортный фонд (токсодермия) 317,02 тысяч рублей; Учебные пособия 110,95 тысяч рублей. |
| 5.7. | ПМБУ ФКиС «Старт» | Приобретение компьютерного оборудования 12,6 тысяч рублей (МБ) 28,77 тысяч рублей (ОБ) Приобретение спортинвентаря 185,14 тысяч рублей (МБ) 84,83 тысяч рублей (ОБ) 1499,93 тысяч рублей (резервный фонд) Приобретение тренажерного комплекса 150,00 тысяч рублей (МБ) 150,00 тысяч рублей (ОБ) Приобретение конструкции (временного сооружения) 113,2 тысяч рублей (МБ) | Приобретение рециркуляторов, дезсредств, масок и т.д. 826,68 тысяч рублей (МБ) Приобретение спортивного оборудования инвентаря 746,96 тысяч рублей (МБ) 141,4 тысяч рублей (ОБ) Приобретение водонагревателей и спецодежды ФОК поселок Билимбай 81,51 тысяч рублей (МБ) Приобретение ГСМ 426,75 тысяч рублей (МБ) | Приобретение компактного винтового компрессора 1167,11 тысяч рублей (МБ) Устройство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой на территории стадиона «Уральский трубник» по адресу: город Первоуральск, проспект Ильича, 170,76 тысяч рублей (МБ) 170,7 тысяч рублей (ОБ) Приобретение телефона для сканирования QR-кодов 44,95 тысяч рублей Приобретение материалов для устранения предписаний пожарной инспекции 405,03 тысяч рублей (МБ) Приобретение компьютерного оборудования 12,0 тысяч рублей (МБ) 28,0 тысяч рублей (ОБ) Приобретение спортинвентаря 47,9 тысяч рублей (МБ) 81,4 тысяч рублей (ОБ) Приобретение снегохода 337,65 тысяч рублей (МБ) | Приобретение металлодетекторов 123,9 тыс.руб (ОБ), 41,10 тыс.руб. (МБ). Приобретение спортинвентаря 12,00 тыс.руб. (МБ). | Приобретение спортинвентаря (пылеулавливатель, разметка трасс, стол, стенд) 122,40 тыс. руб. (ОБ), 52,50 тыс.руб. (МБ). Приобретение электроинструмента 128,05 тыс.руб. (МБ). Приобретение спортоборудования 4 172,59 тыс.руб. (МБ). Приобретение портативной аудиосистемы 34,1 (МБ), радиостанции 27,0 тыс.руб. (МБ), мебель 1 709,68 тыс.руб. (МБ). Приобретение инвентаря и бытовых приборов 399,51 тыс.руб (МБ). Приобретение хозтоваров 600,63 тыс.руб. (МБ), канцтоваров 154,16 тыс.руб. (МБ), хим.рагенты 1 782,52 тыс.руб. (МБ), спортинвентарь 301,36 тыс.руб. (МБ), браслеты в бассейн 28,8 тыс.руб. (МБ), спецодежда 48,00 тыс.руб. (МБ). Устройство малых архитектурных форм (ели) у Дворца водных видов спорта по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, проспект Ильича, 2А – 1 098,61 тыс. руб. (МБ)Светильник для кортов 311,00 тыс.руб. (МБ). Приобретение хоккейных ворот для кортов 71,40 тыс.руб.(МБ). |
|  | ИТОГО, тысяч рублей | 7 861,73 тысяч рублей | 10 035,74 тысяч рублей | 8798,54 тысяч рублей | 4 120,75 тысяч рублей | 24 853,52 тысяч рублей |

2.5.   ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.

Реализация мероприятийсоциального характера в сфере образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и отдыха граждан  в  городском округе Первоуральск осуществляется в рамках федеральных приоритетных проектов, государственных программ Свердловской области, муниципальных программ городского округаПервоуральск (см. приложение П-1, П-2, П-3, П-4).

#### 2.5.1. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

Реализуемые программы и проекты в области образования на территории городского округаПервоуральскпредставлены в таблице 50.

Таблица 50. Реализуемые программы, проекты в области образования.

| № | Наименование программы, проекта |
| --- | --- |
| 1. | Федеральные приоритетные проекты «Современная образовательная среда для школьников», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда для школьников» |
| 2. | Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утверждена Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ) |
| 3. | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года (утверждена пстановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП) |
| 4. | Проект «Уральская инженерная школа» 2015 – 2034 годы (утвержден Указом Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ) (в редакции от 31 мая 2016 года) |
| 5. | Комплекс мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018 -2020 годы (утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 31 мая 2018 года № 351-ПП) |
| 6. | Стратегия развития городского округа Первоуральск до 2035 года («Первоуральск 300») (утверждена решением Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года) |
|  | Программа «Комплексное развитие городского округа Первоуральск на 2014-2023 года» (распоряжение Правительства Свердловской области № 1768- РП от 30 декабря 2014 года Изменения в редакции Распоряжений Правительства Свердловской области от 30 декабря 2015 года № 1526-РП, от 28 декабря 2016 года N 1359-РП, от 22 декабря 2017 года, № 966-РП, от 21 февраля 2018 года № 75-РП) |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2017-2024 годы»» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск № 2034 от 21 сентября 2016 года (в редакции Постановлений Администрации городского округа Первоуральск от 30 декабря 2016 года № 2815, от 04 апреля 2017 года № 654, от 18 мая 2017 года № 1017, от 02 августа 2017 года № 1540 от 16 августа 2017 года, № 1682, от 24 октября 2017 года, № 2146, от 21 ноября 2017 года № 2302, от 31 января 2018 года № 241, от 12 марта 2018 года № 466, от 11 сентября 2018 года № 1498, от 19 ноября 2018 года № 1854)) |

2.5.2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Реализация мероприятий в области здравоохранения вгородском округе Первоуральск осуществляется в рамках приоритетного национального проекта, государственной программы Свердловской области, муниципальных  программв городском округе Первоуральск представленных в  таблице 51.

Таблица 51. Реализуемые программы, проекты в области здравоохранения.

| № | Название программы, проекта |
| --- | --- |
| 1. | Приоритетный национальный проект «Здравоохранение» |
| 2. | Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП в редакции от 17 марта 2022 года № 181-ПП) |
| 3. | Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утверждена Законом Свердловской области от 21 декакбря 2015 года №151-ОЗ) |
| 4. | Стратегия социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года («Первоуральск 300») (утверждена решением Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года в действующей редакции) |
| 5. | Программа «Комплексное развитие городского округа Первоуральск на 2014-2023 года» (распоряжение Правительства Свердловской области № 1768- РП от 30 декабря 2014 года в действующей редакции) |

#### 2.5.3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

Реализуемые программы и проекты в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Первоуральск представлены в таблице 52.

Таблица 52. Реализуемые программы, проекты в области физической культуры и спорта, и молодежной политики.

| № п/п | Наименование программы, проекта |
| --- | --- |
| 1. | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО) (утвержден Указом Президента РФ от 24 марта 2014 года №172) |
| 2. | Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года (утверждена постановлением правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1332-ПП) |
| 3. | Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утверждена Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ) |
| 4. | Стратегия социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года («Первоуральск 300») (утверждена решением Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года) |
| 5. | Программа «Комплексное развитие городского округа Первоуральск на 2014-2023 годы» (распоряжение Правительства Свердловской области № 1768-РП от 30 декабря 2014 года Изменения в редакции Распоряжений Правительства Свердловской области от 30 декабря 2015 года № 1526-РП, от 28 декабря 2016 года N1359-РП, от 22 декабря 2017 года № 966-РП, от 21 февраля 2018 года №75-РП) |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы» (утверждена Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 18 октября 2019 года №1648) |

#### 2.5.4. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.

Реализуемые программы и проекты в области культуры и искусства на территории городского округа Первоуральск представлены в таблице 53.

Таблица 53. Реализуемые программы, проекты в области культуры и искусства.

| № | Название программы, проекта |
| --- | --- |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики |
| 2. | Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1268-ПП) |
| 3. | Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1332-ПП) |
| 4. | План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области (утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 года № 224-ПП, в редакции от 04 февраля 2016 года) |
| 5. | Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утверждена Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ) |
| 6. | Стратегия социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года («Первоуральск 300») (утверждена решением Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года) |
| 7. | Программа «Комплексное развитие городского округа Первоуральск на 2014-2023 годы» (распоряжение Правительства Свердловской области № 1768-РП от 30 декабря 2014 года Изменения в редакции Распоряжений Правительства Свердловской области от 30 декабря 2015 года № 1526-РП, от 28 декабря 2016 года N 1359-РП, от 22 декабря 2017 года № 966-РП, от 21 февраля 2018 года № 75-РП) |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск № 1595 от 4 октября 2019 года |

#### 2.5.5. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Реализуемые программы и проекты в области социальной поддержки и социального обслуживания населения городского округа Первоуральск опредставлены в таблице 54.

Таблица 54. Реализуемые программы, проекты в области социальной сферы.

| № п/п | Наименование программы, проекта |
| --- | --- |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 2. | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда», утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 22 января 2014 года № 23-ПП (в действующей редакции) |
| 3. | Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утверждена Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ) |
| 4. | Стратегия развития городского округа Первоуральск до 2035 года («Первоуральск 300») (утверждена решением Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года) |
| 5. | Программа «Комплексное развитие городского округа Первоуральск на 2014-2023 года» (утверждена распоряжением Правительства Свердловской области № 1768- РП от 30 декабря 2014 года Изменения в редакции Распоряжений Правительства Свердловской области от 30 декабря 2015 года № 1526-РП, от 28 декабря 2016 года N 1359-РП, от 22 декабря 2017 года № 966-РП, от 21 февраля 2018 года № 75-РП) |
| 6. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2022-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30 сентября 2021 года № 1894 (в действующей редакции) |

2.6   НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСКЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

Нормативно-правовая база реализуемых на территории городского округа Первоуральск целевых программ социального характера, указанных в  пунктах 2.5.1 – 2.5.5 Программы представлена в таблице 55.

Таблица 55. Нормативно-правовая база проводимых мероприятий социального характерана территории городского округаПервоуральск.

| № | Наименование нормативно-правового акта |
| --- | --- |
| В области образования |  |
| 1. | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» |
| 3. | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (редакция от 16 апреля 2022 года) «Об образовании в Российской Федерации» |
| 4. | Федеральные приоритетные проекты «Современная образовательная среда для школьников», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда для школьников» |
| 5. | Федеральные приоритетные проекты «Современная образовательная среда для школьников», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда для школьников» |
| 6. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
| 7. | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р |
| 8. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 |
| 9. | Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы» |
| 10. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» |
| 11. | Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ «О проекте «Уральская инженерная школа» |
| 12. | Постановление Правительства Свердловской области от 31 мая 2018 года № 351-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018 -2020 годы» |
| 13. | Решение Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года» («Первоуральск 300») |
| 14. | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 06 ноября 2019 года № 1785 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Первоуральск «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020 - 2025 годы» |
| 15. | Устав городского округа Первоуральск |
| 16. | Генеральный план городского округа Первоуральск |
| В области здравоохранения |  |
| 1. | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» |
| 3. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
| 4. | Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» |
| 5. | Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ (редакция от 21 июля 2014 года) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |
| 6. | Приоритетный национальный проект «Здравоохранение» |
| 7. | Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы» |
| 8. | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» |
| 9. | Постановление Правительства Свердловской области от 31 мая 2018 года № 351-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018 -2020 годы» |
| 10. | Решение Первоуральской городской Думы № 169 от 31 июля 2014 года «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года» («Первоуральск 300») |
| 11. | Устав городского округа Первоуральск |
| 12. | Генеральный план городского округа Первоуральск |
| В области физической культуры, спорта и молодежной политики |  |
| 1. | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» |
| 3. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |
| 4. | Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» |
| 5. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р «Об утверждении «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» |
| 6. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» |
| 7. | Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» |
| 8. | Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» |
| 9. | Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года №1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» |
| 10. | Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы» |
| 11. | Решение Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года» («Первоуральск 300») |
| 12. | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 18 октября 2019 года № 1648 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020 – 2025 годы» |
| 13. | Устав городского округа Первоуральск |
| 14. | Генеральный план городского округа Первоуральск |
| В области культуры и отдыха граждан, молодежной политики |  |
| 1. | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 3. | Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» |
| 4. | Закон Свердловской области от 21 апреля 1997 № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» |
| 5. | Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области» |
| 6. | Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» |
| 7. | Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» |
| 8. | Постановление Правительства Свердловской области от 21октября 2013 года № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» |
| 9. | Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» |
| 10. | Постановление Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 года № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области» (в редакции от 04 февраля 2016 года) |
| 11. | Решение Первоуральской городской Думы № 169 от 31 июля 2014 года «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года» («Первоуральск 300») |
| 12. | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 4 октября 2019 года № 1595 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020 – 2025 годы» |
| 13. | Устав городского округа Первоуральск |
| 14. | Генеральный план городского округа Первоуральск |
| В области социального обеспечения и социального обслуживания граждан |  |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 2. | Постановление Правительства Свердловской области от 22 января 2014 года № 23-ПП «Об утверждении «Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» (в действующей редакции) |
| 3. | Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы» |
| 4. | Решение Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года» («Первоуральск 300») |
| 5. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30 сентября 2021 года № 1894 (в действующей редакции) |

2.7  ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ  СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

2.7.1  ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ.

2.7.1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ

И ИХ СОСТОЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

- Письмо Минобрнауки России от 04 мая 2016 года N АК-950/02 (редакция                      от 08 августа 2016 года) «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденными Минобрнауки России  04 мая 2016 года N АК-15/02вн) Поручение Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016 года № ДК-П12 – 1123

- Поручение Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016 года               № ДК-П12 – 1123

- Поручение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2015 года                № ДК- П12 – 2459

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012  года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003  года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года                  № 190-ФЗ

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года           №  178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013  года   №  26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010  года   № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 марта 2011  года   № 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», (утвержден Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 января 2003  года) (с изменениями и дополнениями от 28апреля 2007 года, 30 сентября 2009 года, 04 марта 2011  года)

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014  года   №  41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №  26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся                       с ограниченными возможностями здоровья» (санитарные правила, утвержденные данным документом, вводятся в действие с 01 сентября 2016  года)

- СП 42.13330.2016  года   «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                                СНиП 2.07.01-89*» (утвержден приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010  года             № 820)

- СП 59.13330.2012  года  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          (утвержден Приказом Минрегиона России от 27декабря 2011  года   № 605)

- СП 118.13330.2012  года   «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утвержден приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011  года   № 635/10)

- Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013  года   № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

- Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2015 года № 235 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»

- Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

- Письмо Минобрнауки России от 09 апреля 2014  года №НТ-392/07«Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

- Письмо Минобрнауки России от 26 мая 2014  года  № ВК-1048/07«О порядке получения образования воспитанниками детских домов-интернатов»

- Письмо Минобрнауки России от 20 августа 2014  года № ВК-1748/07 «О государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью»

- Письмо Минобрнауки России от 14 июля 2014  года   № ВК-1440/07«О центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

- Письмо Минобрнауки России от 13 ноября 2014 года № ВК-2422/07                    «О сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»

- Федеральный закон от 29 декабря 2012  года  № 273-ФЗ «Об образовании                     в Российской Федерации»

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  года    № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

- Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы»

- Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года          N 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»

- Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы»

- Решение Думы Первоуральского городского округа от 31 января 2019  года   №153 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2035 года»

- Решение Думы Первоуральского городского округа Свердловской области            от 30 июня 2016  года   № 485 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Первоуральского городского округа»

2.7.1.2  ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, служат «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава                         и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»                                      от 04 мая  2016 года № АК-1502вн.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления услуг дошкольного, общего, среднего профессионального образования и дополнительного образования детей является полномочием региональных органов исполнительной власти в сфере образования и органов местного самоуправления. Вопросы размещения образовательных организаций с учетом плотности населения, его возрастного состава, транспортной доступности и иных параметров, отражающих доступность образовательных услуг, издания и применения нормативных технических документов в области строительства относятся к предметам ведения субъектов Российской Федерации. При принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо учитывать следующие рекомендации:

В сфере общего образования:

При установлении требований к размещению объектов социальной сферы установить не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека                        в городской местности. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установить не менее одной дошкольной образовательной организации на              174 воспитанника в городской местности.

В сфере дополнительного образования:

Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 – 75%.

Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих натерритории субъекта Российской Федерации.

При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, учитываются следующие особенности.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тысяч человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1 – 8-х классов общеобразовательных организаций.

В сфере среднего профессионального образования:

Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального образования населения в возрасте 15 – 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее образование на уровне 50% от их общего количества.

Количество создаваемых профессиональных образовательных организаций определяется также исходя из сложившихся социально-демографических, географических, экономических и других особенностей соответствующей территории.

В сфере организации образования детей-инвалидов с ОВЗ и психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи рекомендуется учитывать следующее:

• создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ПМСЦ) возложено на органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, а также органы местного самоуправления;

• услуги, оказываемые психолого-медико-педагогическими комиссиями, в том числе на базе ПМСЦ, в соответствии со статьей 42 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ, реализуются в рамках исполнения приказа Минобрнауки России                                  от 20 сентября 2013  года № 1082;

• количество психолого-медико-педагогических комиссий определяется органами государственной власти субъекта РФ в сфере образования из расчета одна ПМПК               на 10 тыс. детей, проживающих на соответствующей территории, но не менее одной комиссии в субъекте Российской Федерации.

• количество создаваемых комиссий определяется также исходя из сложившихся социально-демографических, географических и других особенностей соответствующей территории.

Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению объектов образования в городских округах представлены в таблице 56.

Таблица 56. Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению объектов образования в городской и сельской местности городского округа.

| Уровень образования | Критерии доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования |  |  | б. Территориальная и транспортная доступность |  |  | в. Условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |  |  |
|  | Наименование норматива (рекомендация) | Минимальные значения показателя |  | Наименование норматива (рекомендация) | Минимальные значения показателя |  | Наименование норматива (рекомендация) | Минимальные значения показателя |  |
|  |  | текущие | предлагае-мые |  | текущие | предлагае-мые |  | текущие | предлагае-мые |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городская местность | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 60 | 65 | Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м | 300 | 300 | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций (к 2020 году), % | 20 | 20 |
| сельская местность | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 40 | 45 | Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м | 500 | 1500 | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций (к 2020 году) | 20 | 20 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городская местность | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 85 | 95 | Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, метров | 500 | 1500 | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций (к 2020 году), % | 25 | 25 |
|  |  |  |  | I климатический район (I подзона) | 300 | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | I климатический район (II подзона) | 400 | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  | II и III климатические зоны | 500 | 500 |  |  |  |
| сельская местность |  | 40 | 45 | Время в пути к общеобразова-тельной органи-зации, минут | 30 | 30 |  |  |  |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городская местность | Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет | 45 | 75 | Время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося, минут | 30 | 30 | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования (к 2020 году), % | 40 | 45 |
|  | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| сельская местность | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразователь-ных организациях | 40 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Среднее профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городская местность | Прием на программы среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования | 50 | 50 | Число мест в общежитиях образовательных организаций субъекта Российской Федерации в расчете на 100 обучающихся на местах очной формы | 15 | 15 | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (рекомендация на 2020 год), % | 25 | 25 |

2.7.1.3  РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугах образовательных организаций, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск,  приведены в таблице 57.

Таблица 57. Результаты оценки потребности в услугах образовательных организацияхгородского округа Первоуральск.

| № п/п | Наименование объекта (расчетного показателя) | Нормативный показатель |  | Количество жителей (факт) | Норма-тивная потребность в 2025 году | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  |  | Сохра-няяемая в 2030 году | Необхо-димо запроек-тировать |
| 1. | Объекты дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Детская дошкольная организация общего типа | % от численности детей 1-6 лет | 70 | 10787 | 7551 |  |  |
| 1.2. | Детская дошкольная организация специализированного типа | % от численности детей 1-6 лет | 3 | 10787 | 324 |  |  |
| 1.3. | Детская дошкольная организация оздоровительная | % от численности детей 1-6 лет | 12 | 10787 | 1295 |  |  |
|  | Итого |  | 85 |  | 9170 | 9646 | - |
| 2. | Объекты начального, основного и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Школа (гимназия, лицей) начального и основного общего образования, 1-9 классы | % от общего числа школьни-ков | 100 | 16952 | 16952 |  |  |
| 2.2. | Школа (гимназия, лицей) среднего общего образования, 10-11 классы | % от общего числа школьни-ков | 75 | 16952 | 12714 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 16952 | 15677 | 1275 |
| 3. | Объекты дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дворец (дом) творчества школьников | % от общего числа школьни-ков | 3,3 | 16952 | 559 |  |  |
| 3.2. | Детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа |  | 2,7 | 16952 | 458 |  |  |
| 3.3. | Станция юных техников |  | 0,9 | 16952 | 153 |  |  |
| 3.4. | Станция юных туристов |  | 0,4 | 16952 | 68 |  |  |
| 3.5. | Станция юных натуралистов |  | 0,4 | 16952 | 68 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1306 | 495 | 811 |

2.7.2  ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

2.7.2.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                                    от 27 февраля 2016  года   № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

- Поручение Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016 года                    № ДК-П12-1123.

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                                       от 08 июня   2016  года № 358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения».

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                                          от 26 июня  2014  года   № 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах».

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012  года    № 555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 июня 2012  года, регистрационный № 24440) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации                  от 16 декабря 2014  года   № 843н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2016  года, регистрационный № 35536).

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                                        от 2 ноября 2012  года № 572н  «Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство-гинекология» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации   02 апреля 2013  года, регистрационный № 27960) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 января 2014  года   № 25н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта                2014  года, регистрационный № 31644), от 11 июня 2015 года № 333н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 года, регистрационный                № 37983), от 12 января  2016  года   № 5н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2016  года, регистрационный № 41053)

- Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»

- Решение Думы Первоуральского городского округа от 31 января  2019  года   №153 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2035 года»

- Решение Думы Первоуральского городского округа Свердловской области           от 30 июня 2016  года   № 485 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Первоуральского городского округа»

2.7.2.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети медицинских организаций, расположенных на территории муниципального образования служат «Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения», утвержденные 08 июля 2016  года   № 358, разработанные на основе приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016  года № 132н                           «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации          от 01 марта 2016  года №  ДК-П12-1123.

Методические рекомендации предназначены для перспективного планирования развития сети медицинских организаций и расчета нормативной потребности в объектах здравоохранения на основе сложившейся региональной инфраструктуры здравоохранения, учитывающей допустимый уровень обеспеченности объектами здравоохранения и являющейся основой для принятия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Для оценки использования имеющихся ресурсов здравоохранения и оптимальной эксплуатации объектов здравоохранения необходимо провести анализ следующих плановых и фактических показателей по каждой медицинской организации в динамике за 3 – 5 лет:

• объемов первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в том числе в неотложной форме, и в условиях дневного стационара;

• объемов специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях и в условиях дневного стационара;

• объемов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

• объемов паллиативной медицинской помощи;

• обеспеченности врачебными кадрами, койками дневных стационаров, больничными койкам.

Кроме того, для оценки деятельности отдельных видов медицинских организаций необходимо проводить сравнение рекомендуемой и фактической численности обслуживаемого ими населения с учетом его плотности и территориальной доступности до медицинской организации.

На основании комплексной оценки медицинской организации органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья принимается обоснованное решение о ее дальнейшем развитии.

При расчете потребности в оказании медицинской помощи рекомендуется учитывать инфраструктуру здравоохранения и зону обслуживания медицинских организаций, расположенных в граничащих субъектах Российской Федерации, с возможностью планирования объемов медицинской помощи в рамках межтерриториального взаимодействия.

Для определения потребности в мощностях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, необходимо проводить расчеты по потребности в специалистах с высшим медицинским образованием в разрезе врачебных специальностей на основе функции врачебной должности и коечного фонда по каждому профилю медицинской помощи:

Годовая функция врачебной должности определяется путем умножения нагрузки врача на 1 час приема в поликлинике и обслуживания на дому на число часов по приему и обслуживанию на дому и на число рабочих дней в году.

Потребность в коечном фонде (К) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, рассчитывается следующим образом:

Nк/дЧН

К =

1000ЧД

где:

Nк/д – число койко-дней на 1000 жителей (утвержденный норматив по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи равен произведению уровня госпитализации на 1 000 жителей на средние сроки лечения 1-го больного в стационаре);

Н – численность населения;

Д – среднегодовая занятость койки.

С помощью данной методики определяется абсолютное количество коек, необходимое для реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в целом по медицинской организации, а также по профильным отделениям.

При расчетных показателях коечного фонда, не позволяющих в части нормативного обеспечения штатными единицами медицинского персонала выделять профили медицинской помощи в структурную единицу – отделение, допускается агрегирование коечного фонда в укрупненные профили медицинской помощи.

Определение фактической среднегодовой занятости койки (Д) рассчитывается следующим образом:           Д = 365 дней в году – tr– (to x F),

где:

tr– среднее время простоя койки на ремонт (примерно 10 – 15 дней в году), для расчета этого показателя необходимо общее число койко-дней закрытия на ремонт разделить на среднегодовое число развернутых коек;

to– простой койки в связи с оборотом койки, то есть время, необходимое на санацию койки после выписки и приема больного, и время ожидания госпитализации (1,0 для всех профилей, кроме: туберкулезных – 3; для беременных и рожениц – 2,5 – 3; инфекционных – 3; гинекологических – 0,5 и т.п.);

F – плановый оборот койки (число пролеченных больных на одной койке за год).

Определение планового оборота койки (F) рассчитывается следующим образом:

,

где:

T – средние сроки лечения.

В целях обеспечения эффективности использования средств, а также исключения дополнительных затрат на строительство объектов здравоохранения субъектам Российской Федерации рекомендуется использовать имеющиеся нежилые объекты недвижимого имущества, предварительно приспособленные для размещения в них медицинских организаций.

При проведении организационно-управленческих мероприятий рекомендуется предусмотреть возможность перераспределения имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов внутри структурных подразделений медицинской организации.

2.7.2.3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ.

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугахучреждений здравоохранения, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск приведены в таблице 58.

Таблица 58. Расчет показателей потребности.

| № п/п | Наименование объекта (расчетного показателя) | Нормативный показатель |  | Количество жителей (факт) | Норма-тивная потреб-ность на 2025 год | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  |  | Сохраня-емая на 2030 год | Необхо-димо запроек-тировать |
| 1. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Больничные учреждения | коек на 1000 жителей | 11,46 | 141368 | 1974 | 897 | 1077 |
| 1.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену на 1000 жителей | 18,15 | 141368 | 2659 | Поликлинические отделения при городской и детской городской больницах |  |
| 1.3. | Аптеки в городской местности | Объект | 1 на 6,2 тысяч жителей | 141368 | 23 | Аптечные пункты в городской и детской городской больницах, учреждениях специализированной помощи |  |
| 1.4. | Выдвижные пункты скорой помощи | Санитарный автомобиль | 1 на 5 тысяч городскогонаселения | 141368 | 28 | ГАУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи» |  |
| 1.5. | Офисы врача общей практики | Численность обслуживае-мого населе-ния, человек | 1700 | 141368 | 86 | 14 ОВП 6 ФАП (+1 мобильный) | ОВП п.Перескачка |

2.7.3  ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

2.7.3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018  года                   № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

- Свод Правил 42.13330.2016  года   «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016  года-2030 годы»

- Решение Думы Первоуральского городского округа от 31 января 2019  года   №153 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2035 года»

- Решение Думы Первоуральского городского округа Свердловской области «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Первоуральского городского округа»

      - ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети  организаций сферы физической культуры и спорта, расположенных на территории муниципального образования служат «Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» от 21 марта 2018  года   № 244, утвержденные Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018  года   № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций  используются для расчетов нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах спорта с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы физической культуры и спорта, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации.

Методические рекомендации разработаны в целях повышения уровня качества предоставления услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению, а также эффективности размещения объектов спорта.

Потребность субъектов Российской Федерации в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%, а также гарантированного (законодательно установленного) объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта. При этом, органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают определение гарантированных (законодательно установленного) оказываемых гражданам государственных (муниципальных) услуг в соответствии с общероссийским разделом базового перечня государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

При принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов спорта рекомендуется учитывать:

а) критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для населения;

б) критерии доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению;

в) существующую обеспеченность населения объектами спорта;

г) существующий уровень доступности для населения услуг по физической культуре и спорту;

д) специфику территории (численность населения, плотность населения, демографический состав, природно-климатические, географические условия, состояние дорожной и транспортной инфраструктуры, социально-экономические особенности развития);

е) тенденции изменения на территории численности населения, относящего к различным категориям потребителей услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению;

ж) приоритеты пространственного развития в части изменения функционального назначения территорий, размещения новых и реконструкции существующих жилых и общественных территорий;

з) возможности сокращения или не увеличения объемов расходных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта.

Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации, определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (далее – ЕПС).

Если единовременная пропускная способность объекта спорта не указана в проектной документации на объект спорта, рекомендуется принимать ее равной планово-расчетному показателю количества занимающихся физической культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта по виду спорта, для которого создан объект спорта, согласно таблице 59.

Таблица 59. Планово-расчетные показатели количества занимающихся физической культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта.

| № | Наименование спортивных сооружений | Количество занимающихся (максимальное) | Норма на одного человека (минимальное) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения |  |  |
| 1. | Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой: |  |  |
|  | Отдельная прямая беговая дорожка (на 1 дорожку длиной 60 – 100 метров) | 3 | - |
|  | Круговые беговые дорожки (в расчете на 1 дорожку) - длина дорожки 200 метров - длина дорожки 333 метров - длина дорожки 400 метров | 3 5 6 | - - - |
|  | Места для прыжков (в расчете на 1 сектор) | 5 | - |
|  | Места для толкания ядра, метания молота, диска, копья (в расчете на 1 сектор) | 6 | - |
| 2. | Конькобежные дорожки Размер круговых дорожек – 400 x 13 метров Размер круговых дорожек – 333 x 13 метров | 80 60 | - - |
| 3. | Спортивные площадки (в расчете на 1 площадку) для: - Бадминтона - Баскетбола - Волейбола - Городошного спорта - Гандбола - Тенниса - Тенниса настольного (1 стол) - Хоккея с шайбой - Фигурного катания: - массовое катание - одиночное катание - парное катание | 6 18 20 10 22 6 4 30 - 30 8 | - - - - - - - - 15 метров 2 - - |
| 4. | Поля для игры в: - Регби - Футбол - Хоккей на траве - Хоккей с мячом | 28 28 28 30 | - - - - |
| 5. | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для: - детей 6 – 10 лет - детей 11 – 14 лет - юношей и взрослых | - - - | 3 метра2 5 метров2 10 метров2 |
| 6. | Комплексная площадка для подвижных игр | - | 20 метров2 |
| 7. | Полоса для преодоления препятствий | 1 чел на 10 м длины | - |
| II. | Спортивные залы |  |  |
|  | Для занятий: - Акробатикой - Бадминтоном - Баскетболом - Боксом - Дзюдо - Волейболом - Спортивной гимнастикой - Женщины (количество человек в расчете на 1 снаряд): а) бревно б) брусья в) ковер для вольных упражнений г) опорный прыжок Мужчины (количество человек в расчете на 1 снаряд): а) брусья б) ковер для вольных упражнений в) конь г) кольца д) опорный прыжок е) перекладина Художественной гимнастикой Ручным мячом Спортивной борьбой Теннисом Настольным теннисом: - в расчете на 1 стол (чел.) - в расчете на 1 занимающегося (В. М площади зала) Тяжелой атлетикой: - в расчете на 1 помост и на 1 комплект оборудования - в расчете на 1 занимающегося (В. М площади зала) Фехтованием: - в расчете на 1 дорожку - в расчете на 1 занимающегося Прыжками на батуте: - в расчете на 1 батут (человек) - в расчете на 1 занимающегося (В.м площади зала) Зал для общефизической подготовки Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий: - 42х24 метров - 36х18 метров - 30х15 метров - 24х12 метров - 18х12 метров - 12х6 метров | 50 8 18 15 20 20 - 5 5 6 6 - 5 6 5 5 6 5 20 22 16 6 4 - - 15 - 7 - 8 - - 50 40 35 35 25 12 | 20 метров2 17 метров2 30 метров2 13 метров2 12 метров2 18 метров2 11 метров2 - - - - 11 метров2 - - - - - - 32 метров2 45 метров2 22 метров2 108 метров2 - - 9 метров2 - 14 метров2 - 20 метров2 - 5 метров2 10 метров2 - - - - - - |

В случае возможности проведения на объекте спорта занятий по нескольким видам спорта, единовременную пропускную способность объекта спорта рекомендуется рассчитывать по формуле:

ЕПС = (а + б +…) / к,

где:

а, б,…– планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте спорта видам спорта;

к – количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта.

В случае возможности проведения на объекте спорта одновременных занятий по нескольким видам спорта, единовременная пропускная способность объекта спорта рекомендуется рассчитывать как сумма единовременных пропускных способностей спортивных помещений по каждому виду спорта.

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации                  в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм), равный 12,2% от населения Российской Федерации                        (122 человека на 1000 населения).

ЕПСнорм рассчитан исходя из необходимости решения первоочередной задачи – привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей                 (в возрасте с 3 лет).

Для решения этой задачи необходимо создание спортивной инфраструктуры                     с учетом следующих факторов:

- количество населения указанной целевой группы (Н) в 2015 года – 136,1 милионов человек;

- режим работы объектов спорта (Р) – 7 дней в неделю;

- средняя техническая загруженность объектов спорта (З) – 0,7;

- время функционирования для обеспечения потребности указанной целевой аудитории (В) – 5 часов в день.

Таким образом, ЕПСнорм определена по формуле:

ЕПСнорм = Н x Сз / (Р x З x В) = 16,66 (млн. человек) или 12,2% от численности населения Российской Федерации.

ЕПС физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения, определяется как 12,2% от численности населения региона.

Определяя процентное соотношение величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной способности, рекомендуется рассчитывать уровень обеспеченности населения региона спортивными сооружениями.

Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (муниципальные образования) принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться Сводом Правил 42.13330.2016 года   «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*».

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, или в ином количестве принимается субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.

Критериями доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению, могут являться:

• наличие необходимого количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения в рамках гарантированного (законодательно установленного) объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта;

• полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг физкультурно-спортивными организациями в средствах массовой информации;

• наличие в физкультурно-спортивных организациях условий предоставления услуг инвалидам и другим лицам с учетом имеющихся у них стойких ограничений жизнедеятельности;

• возможность получения гражданами услуг физкультурно-спортивных организаций с учетом уровня их доходов и с учетом установления льгот для отдельных категорий граждан.

      - РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ.

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугах учреждений физической культуры и спорта, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск,  приведены в таблице 60.

Таблица 60. Расчет нормативной потребности.

| № п/п | Наименова-ние объекта (расчетного показателя) | Нормативный показатель |  | Количество жителей (факт) | Норма-тивная потреб-ность в 2025 года | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина |  |  | Сохраня-емая в 2030года | Необхо-димо дополнительно |
| 1. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивный зал общего пользования | метров2 площади пола на 1000 человек | 59 | 141368 | 8790,7 | На территории городского округа Первоуральск находятся крупные спортивные комплексы, Спортивные школы, секции и клубы работают по 46 направлениям |  |
| 1.2 | Помещения для физкуль-турно-оздоро-вителных занятий | метров2 общей площади на 1000 человек | 69 | 141368 | 10255,8 |  |  |
| 1.3 | Плоскостные спортивные сооружения | метров2 на 1000 человек | 1949,4 | 141368 | 285608,5 |  |  |
| 1.4 | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 | 16952 | 390 | В направлении развития массового детско-юношеского спорта работают: Детско-юношеская спортивная школа, МБУ «Старт», «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Уральский трубник» |  |

    - ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА.

      - 2.7.4.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА И ИХ СОСТОЯНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации                                         от 02  августа  2017  года  №Р-965 (во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016  года   № ДК-П12-1123, от 25 апреля 2016  года                                № ДК-П12-2459) «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»,

- Поручение  Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 года № Пр.1441 (подпункт «б» пункт 1), от 08 декабря 2015 года № Пр-2508 (пп. 12 п. 1),

- Поручение Правительства Российской Федерации от 01марта 2016 года                   № ДК-П12-1123, от 25 апреля 2016  года   № ДК-П12-2459,

- Федеральный закон  Российской Федерации  от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года,

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 мая 1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,

- Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 1994 года (в редакции от 03 июля 2016  года)    № 342-ФЗ «О библиотечном деле»,

- Федеральный закон Российской Федерации   от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

- Федеральный закон Российской Федерации   «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 18 октября                2007 года  N 230-ФЗ),

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года                                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 05 декабря 2017  года),

- Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014  года   № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014  года   № 2716-р «Об утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации»,

- Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»,

- Решение Думы Первоуральского городского округа от 31 января 2019  года                 № 153 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2035 года».

- Решение Думы Первоуральского городского округа Свердловской области            от 30 июня 2016  года   № 485 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Первоуральского городского округа»

2.7.4.2.  ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети организаций культуры, расположенных на территории городского округа Первоуральск служат «Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры от 2 августа 2017года N Р-965.

В соответствии с пунктом 2 статьей 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, а также со статьями 1, 12, 30, 37, 39, 40 Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» определяющими права граждан на доступ к культурным ценностям, права и обязанности субъектов культурной деятельности, исходя из принципов, определенных в «Основах государственной культурной политики», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014  года  № 808, необходимо обеспечить:

• территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры;

• развитие инфраструктуры культурной деятельности;

• создание благоприятной культурной среды в малых городах, включая создание клубной сети кино-видеопоказа;

• создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов;

• использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания.

Во исполнение нормативно-правовых актов Российской Федерации по обеспечению доступности услуг организаций культуры необходимо руководствоваться единой методикой по определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры, что позволит преодолеть диспропорции обеспеченности и создать условия для развития сети организаций культуры.

Условия оптимального размещения видов организаций культуры устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации исходя из полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере культуры в пределах собственных средств с учетом рекомендуемой нормативной потребности.

Расчет нормативной потребности субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в объектах культуры должен предусматривать:

•  вид объекта исходя из его функционального значения, специализации, профиля;

• нормативное значение (количество) сетевых единиц различных функциональных видов организаций культуры, обеспечивающих комплекс услуг в соответствии с полномочиями в сфере культуры органов государственной власти и органов местного самоуправления;

• нормативное значение (количество) населения, для которого должны быть обеспечены услуги организаций культуры;

•  показатель территориальной доступности (время в пути до объекта).

Условия оптимального размещения объектов культуры должны учитывать:

• существующую обеспеченность населения объектами культуры;

• функциональное многообразие организаций культуры;

• специфику территории, в том числе: культурно-исторические особенности; числен-ность, плотность и демографический состав населения; природно-климатические условия; транспортную инфраструктуру и социально-экономические особенности развития региона;

• прогноз изменения демографического состава населения и бюджетной обеспе-ченности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

• критерии доступности услуг организаций культуры для населения.

Критерии доступности услуг организаций культуры:

•  возможность выбора организаций культуры;

• развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления услуг;

• возможность получения гражданами услуг организаций культуры исходя из уровня их доходов и с учетом установленных льгот;

• сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библио-тек и занятий любительским искусством;

• полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг организациями культуры;

• наличие организаций культуры для детей;

• наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загруженных менее чем на 50%, а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Размещение объектов культуры, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, должно предусматриваться при разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных планов городских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых районов города.

Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности социальных объектов для населения субъекта Российской Федерации и муниципального образования                    (статья 29.1; 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В целях обеспечения доступности нормативы градостроительного проектирования должны предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Физическая доступность услуг государственных и муниципальных организаций культуры обеспечивается за счет шаговой и транспортной доступности, а также путем информационно-коммуникационных технологий доступа к электронным ресурсам (виртуальным экскурсиям, спектаклям, концертам) и путем организации гастролей.

Порядок обеспечения условий доступности организаций культуры для инвалидов устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Нормы и нормативы размещения библиотек:

В соответствии с законодательством Российской Федерации в основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, а также сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают:

• финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответст-венно государственных и муниципальных библиотек;

• реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;

• условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской Федерации и муниципальных библиотек.

Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек представлены в таблице 61. (Распоряжение Минкультуры России от 02 августа 2017  года № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»Приложение. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры                  «II. Нормы и нормативы размещения библиотек»).

Таблица  61. Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек.

| Наименование организации, осуществляющей услуги/ Тип объекта | Обеспеченность тысяч человек на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | на 20 тысяч человек | 1 | Транспортная доступность 30-45 минут |
| Детская библиотека | на 10 тысяч детей | 1 |  |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | независимо от количества населения | 2 |  |

Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся:

• фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом;

• фонды Президентской библиотеки.

Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа:

В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации по организации и поддержке учреждений культуры и искусства и на основании полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий для развития народного художественного творчества  создаются учреждения клубного типа, которые действуют на основании Примерногоположения, утвержденного решением Коллегии Минкультуры России от 29 мая 2002 года № 10 с изменениями, внесенными в Положение письмом Министра культуры Российской Федерации от 22 сентября 2009 года № 43-01-39/01.

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа представлены в таблицах 62-63.

Таблица 62. Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа (нормативы для городского округа).

| Наименование организации, осуществляющей услуги/ Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | Население от 100 до 500 тысяч человек | 1 на 100 тысяч человек | Транспортная доступность 30-40 минут |
|  | Население до 100 тысяч человек | 1 на 20 тысяч человек |  |

Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа в городских округах предусматривают наличие 1 Дома культуры на население от 10 до 200 тысяч человек в зависимости от плотности населения и разнообразия культурно-досуговой инфраструктуры населенного пункта.

Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, имеющие транспортную доступность до административного центра 30 минут и более, применяется норматив 1 Дом культуры на 5 тысяч жителей по совокупности населения в сельских населенных пунктах.

Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, минимально необходимое количество учреждений клубного типа определяется по следующей формуле:

КС = (Нс : Ннс) + ((Н – Нс) : Ннг),

где:

КС – сеть учреждений клубного типа;

Н – численность населения;

Ннс– норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав городского округа;

Нс– численность сельского населения;

Ннг– норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа.

При расчете нормативной потребности в строительстве объектов культуры необходимо учитывать их мощность (количество мест на 1 000 человек).

Таблица 63. Расчет посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа в муниципальном образовании на 1 тысяч жителей (норматив по городскому округу).

| Количество жителей (чел.) | До 10000 | 10000 - 14999 | 15000 - 19999 | 20000 - 29000 | 30000 - 49999 | 50000 - 99999 | 100000 - 149999 | 150000 - 199999 | 200000 - 249999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочных мест (едениц) | 80 | 65 | 70 | 65 | 45 | 35-15 | 15-12 | 12-8 | 8-6 |

С учетом плотности населения, функциональных задач и технической оснащенности учреждения культуры клубного типа в пределах одного муниципального образования могут различаться по мощностным характеристикам. При наличии потребности в Домах культуры выше рекомендуемого норматива, количество таких учреждений и условия их создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

Создание Центров культурного развития в городских поселениях осуществляется при наличии потребности по решению органов местного самоуправления за счет собственных средств.

Нормы и нормативы размещения парков культуры:

Таблица 64. Нормативы по организации парка культуры и отдыха (городской округ).

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Парк культуры и отдыха | на 30 тысяч человек | 1 | Транспортная доступность 15-30 минут |

Мощность парка по площади определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом местного самоуправления.

При наличии потребности в парках культуры и отдыха в населенных пунктах с количеством жителей менее 30 тысяч человек количество парков и условия их создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

Нормы и нормативы размещения кинозалов:

Таблица 65. Нормативы размещения кинозалов (городской округ).

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тысяч человек на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинозал | 1 на 20 тысяч человек | 1 | Транспортная доступность 15-30 минут |

За сетевую единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.

При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры, либо в коммерческой организации.

Нормы и нормативы обеспеченности услугами кинопоказа предусматривают не менее 1 кинозала на 20 тысяч человек в городском округе.

Нормы и нормативы размещения музеев:

Таблица 66. Нормативы размещения музеев (городской округ).

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тысяч человек на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Краеведческий музей | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |
| Тематический музей | Независимо от количества населения | 1 |  |

За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные,  частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.

Минимально необходимое количество музеев определяется по следующей формуле:

МС = Н : Мн,

где

МС – музейная сеть,

Н – численность населения,

Мн – норматив численности жителей на 1 музей.

В муниципальном районе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объема фондов. Районные музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы районного музея в сельских поселениях принимаются к расчету в качестве сетевой единицы.

В городском округе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объема фондов.

Нормы и нормативы размещения театров:

Таблица 67. Нормативы размещения театров (городской округ).

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тысяч человек на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Театр по видам искусств | Население от 100 до 200 тысяч человек | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |

За сетевую единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.

Учитывается в качестве одной сетевой единицы театр, в котором действует нескольких театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.

Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

Минимально необходимое количество театров для различных муниципальных образований и субъектов Российской Федерации определяется по следующей формуле:

ТС = Н : Тн,

где:

ТС – театральная сеть;

Н – численность населения;

Тн– норматив численности жителей на 1 театр.

В целях выравнивания диспропорций по обеспечению доступности населения к театральному искусству и на основании полномочия муниципальных органов власти по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры в муниципальных образованиях создаются театры.

В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи.

Таблица  68. Расчет посадочных мест на совокупное количество театров на 1 тысячу жителей в муниципальном образовании (норматив по городскому округу).

| Количество жителей (человек) | До 10000 | 10000 - 14999 | 15000- 19999 | 20000 - 29000 | 30000 - 49999 | 50000 -99999 | 100000 - 149999 | 150000-199999 | 200000 - 249999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочных мест (единиц) | х | х | х | х | х | 6-8 | 7-6 | 6-5 | 4-3 |

Нормы и нормативы размещения концертных залов:

Таблица 69. Нормативы размещения концертных залов (городской округ).

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Концертный зал | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |
| Концертный творческий коллектив | Независимо от количества населения | 1 |  |

Концертная организация – это организация, осуществляющая создание, показ (публичное исполнение) и (или) организацию показа концертных программ.

К концертным организациям относятся:

- филармонии – основной вид концертной организации в области академической музыки, имеющей в своем распоряжении один или несколько филармонических концертных залов и (или) творческих коллективов, и организующей гастроли иных творческих коллективов филармонической направленности (оркестры, хоры, ансамбли);

- филармонический концертный зал – специальная площадка, отвечающая акустическим стандартам исполнения академической музыки, или вид концертной организации, выполняющей функции формирования и удовлетворения общественных потребностей в академическом музыкальном искусстве;

- самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами.                      К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические                              и фольклорные ансамбли и т.п.

К расчету сетевых единиц принимаются организации всех форм собственности.

В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).

Минимально необходимое количество концертных организаций для различных муниципальных образований определяется по следующей формуле:

КоС = Ккз + Кф + Ккк

где:

КоС – сеть концертных организаций;

Ккз– нормативное число концертных залов;

Кф– нормативное число филармоний;

Ккк– нормативное число концертных творческих коллективов.

Ккз = Н : Нкз,

где:

Н – численность жителей;

Нкз – норматив числа жителей на 1 концертную организацию.

Кф = Н : Нф,

где:

Н – численность жителей;

Нф– норматив числа жителей на 1 филармонию.

Ккк = Н : Нкк,

где:

Н – численность жителей;

Нкк– норматив числа жителей на 1 концертный творческий коллектив.

В целях удовлетворения потребности населения в академической музыке концертные организации осуществляют гастроли.

В соответствии с «Концепцией развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации до 2025 года», понятие «гастроли» включает в себя показ концертных программ вне места постоянной концертной деятельности исполнителя, в том числе в населенных пунктах собственного региона.

Таблица 70. Расчет посадочных мест на совокупное количество концертных организаций на 1 тысяч жителей в муниципальном образовании (норматив по городскому округу).

| Количество жителей (человек) | До 10000 | 10000 - 14999 | 15000- 19999 | 20000 - 29000 | 30000 - 49999 | 50000 - 99999 | 100000- 149999 | 150000-199999 | 200000 - 249999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочных мест (единиц) | х | х | х | х | х | 6-7 | 7-6 | 6-5 | 5-4 |

Нормы и нормативы размещения зоопарков (ботанических садов):

Таблица 71. Нормативы размещения зоопарков (ботанических садов) (городской округ).

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоопарк (ботанический сад) | Население от 250 тысяч человек | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |

Зоопарк (зоосад, ботанический сад) создается на базе специализированной ландшафтной среды при условии наличия коллекции животных и растений для демонстрации населению различных видов фауны и флоры, ведения научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности по охране природы и животного мира. Зоосад выполняет те же функции за исключением научно-исследовательской.

За сетевую единицу принимаются зоопарки всех форм собственности.

Мощность зоопарка (ботанического сада) по площади определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений).

При наличии потребности в зоопарках (ботанических садах) в населенных пунктах менее 250 тысяч человек количество и условия создания зоопарков (ботанических садов) утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

2.7.4.3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ.

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугах учреждений физической культуры и спорта, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск,  приведены в таблице 72.

Таблица 72. Расчет нормативной потребности в объектах сферы культуры и досуга.

| № п/п | Наименование объекта (расчетного показателя) | Нормативный показатель |  |  | Количество жителей (факт) |  | Норма-тивная потреб-ность в 2025 году | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  | Величи-на |  |  |  | Сохра-няемая в 2025 году | Необхо-димо запроектировать |
| 1. | Объекты досуга, культуры, объекты работы с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Помещение для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | метров2 площади пола на 1000 человек |  | 50 | 141368 |  | 7325,5 | Организованы клубы и кружки по интересам |  |
| 1.2 | Танцевальные залы | мест на 1000 человек |  | 6 | 141368 |  | 879 |  |  |
| 1.3 | Клубы | посетителей мест на 1000 человек |  | 80 | 141368 |  | 11720 | Дворец культуры Новотрубного завода, Дворец культуры «Огнеупорщик», Дворец культуры им. Ленина («Хромпик») и «Дом пионеров» |  |
| 1.4 | Кинотеатры | место на 1000 человек |  | 35 | 141368 |  | 5128 | 2 кинотеатра |  |
| 1.5 | Музеи в городских поселениях с числом жителей до 10 тысяч человек | учреждений культуры |  | 1 | 141368 |  | 14 | Музей истории Новотрубного завода, Музей трудовой и боевой славы Первоуральска (в городском Совете ветеранов) |  |
| 2. | Объекты библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Библиотеки для городских поселений | 1000 человек зоны обслуживания | 6 тысяч единиц хране-ния/5 читательских мест |  | 141368 | 879066/733 |  | 439557/702 | 43509/31 |

В учреждениях муниципального образования  в полной мере предусмотрено проведение ряда мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

2.7.4.4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.

Сводные значения рассчитанной нормативной потребности в объектах социальной сферы городского округа Первоуральскс учетом изменения численности населения на расчетный период приведены в таблице 73.

Таблица 73. Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы городского округа Первоуральск на период до 2030 года.

| Наименование | Норматив | Единица измерения | Совре-менное состояние | Требу-емая мощ-ность на 2025 год | Дефицит, излишек на 2025 год | Проектная мощность запланиро-ванных к строитель-ству объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные организации | 85% детей дошкольного возраста | место | 9325 | 10367 | 1042 | 1042 |
| Общеобразовательные школы | 100% охват детей школьного возраста | учащи-еся | 18932 | 20207 | 1275 | 1275 |
| Внешкольные организации | 7,7% общего числа школьников | место | 1457 | 2268 | 811 | 811 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Стационары | 11,46 коек на 1000 жителей | коек | 1146 | 1974 | 828 | 828 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 60 метров2 на 1 тысячу человек | метров2 площади пола | На территории городского округа Первоуральск находятся крупные спортивные комплексы, спортивные школы, секции и клубы работают по 46 направлениям |  |  |  |
| Учреждения культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |
| Клубы | 80 мест на 1000 человек | посети-тельс-кое место | Дворец культуры Новотрубного завода, Дворец культуры «Огнеупорщик» и ПМАОУ ДО «Центр развития детей и молодежи» |  |  |  |
| Библиотеки | от 5 тысяч – 4,5 на 1 тысячу человек; от 1 до 2 тысяч человек – 6; до 1 тысяч – 7 | Тысяч единиц хране-ния | 439557/702 | 483066/733 | 43509/31 | 43509/31 |

    - РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.

Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания подразумевает приведение обеспечения населения городского округа в соответствие с требованиями НГПСО 1-2009.66 и других действующих нормативных документов.

Городской округ Первоуральск формируется как ярко выраженная моноцентрическая система с центром в городе Первоуральск. При этом особенностью формирующейся системы является наличие и дальнейшее развитие локальных центров – Билимбай, Новоуткинск, Кузино и в особенности Новоалексеевское. Данные населённые пункты будут играть роль центров обслуживания малых населённых пунктов, прилегающих к этим посёлкам. В этой связи система социального и культурно-бытового обслуживания формируется с ориентацией получения услуг высшего ранга                                  в городе Первоуральск, стандартного уровня – в локальных центрах обслуживания                     и минимального уровня – в населённых пунктах.

Генеральным планом предусматривается полное обеспечение населения недостающими объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

В новых границах населённых пунктов разместятся: детские дошкольные                             и общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения и спорта, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также кредитно-финансовые учреждения и отделения связи.

В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области           от 24 октября 2013  года № 1296-ПП, в 2017–2018  годах, в поснлке Билимбай предусматривается размещение физкультурно-оздоровительного центра, расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай, площадь Свободы, в 175 метрах на запад от дома № 19.

На расчётный срок для деревни Старые Решеты показатели обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания приняты как для малого городского населённого пункта.

При этом в проекте закладывается, и система доставки услуг или населения                         к центрам обслуживания. Это касается всех видов обслуживания. В частности, предполагается организация школьных автобусов для доставки детей в учебные заведения, развитие мобильных пунктов торгового, медицинского и бытового обслуживания. Особенно в населённые пункты с численностью населения не превышающей 150-200 человек.

Более подробная информация об объектах социального и культурно-бытового обслуживания отображена в проектах генеральных планов населённых пунктов городского округа Первоуральск выполнеными ОАО «Уралаэрогеодезия» в 2012   году. Точное расположение объектов КБО деревни Старые Решеты определяется на следующей стадии проектирования (требуется разработка проекта Генерального плана населённого пункта).

Мероприятия по развитию системы социального и культурно-бытового обслуживания минимального уровня приведены в таблице 74.

Таблица 74. Мероприятия по развитию системы социального и культурно-бытового обслуживания городского округа Первоуральск.

| Населённый пункт | Население |  | Норма по НГПСО 1-2009.66 |  | Обеспеченность |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2030 | Единица измерения | Нормативный показатель | Современное состояние | 2025 | 2030 |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первоуральск | 151000 | 166700 | мест на 1 тысячу человек | 55 | 9325 | 9 000 | 9169 | Строительство одного ДОУ на 270 мест |
| Кузинское СТУ | 5435 | 6705 |  |  |  |  |  |  |
| поселок Кузино | 4600 | 5750 | мест на 1 тысячу человек | 50 | 130 | 230 | 288 | - |
| поселок Меркитасиха | 50 | 50 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| поселок Перескачка | 340 | 335 | - | - | - | 17 | 17 | Строительство начальной школы - ДДУ на 55 мест |
| село Нижнее Село | 350 | 460 | - | - | - | 18 | 23 | - |
| деревня Каменка | 45 | 60 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| деревня Трёка | 50 | 50 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Новоуткинское СТУ | 9434 | 10255 |  |  |  |  |  |  |
| поселок Новоуткинск | 6130 | 6510 | мест на 1 тысячу человек | 50 | 346 | 307 | 326 | - |
| поселок Коуровка | 430 | 430 | - | - | - | 22 | 22 | - |
| поселок Новая Трёка | 24 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| поселок Прогресс | 2350 | 2625 | мест на 1 тысячу человек | 50 | 60 | 118 | 132 | - |
| село Слобода | 450 | 620 | - | - | - | 23 | 31 | - |
| поселок Шадриха | 50 | 50 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Билимбаевское СТУ | 10881 | 12742 |  |  |  |  |  |  |
| поселок Билимбай | 6480 | 7710 | мест на 1 тысячу человек | 50 | 275 | 324 | 386 | Строительство одного детского сада на 270 мест |
| село Битимка | 1590 | 1815 | мест на 1 тысячу человек | 50 | 113 | 80 | 91 | - |
| поселок Вересовка | 371 | 313 | мест на 1 тысячу человек | 50 | 100 | 19 | 16 | - |
| деревня Извездная | 200 | 340 | - | - | - | 10 | 17 | - |
| деревня Коновалово | 859 | 1007 | - | - | - | 43 | 50 | - |
| деревня Крылосово | 1100 | 1100 | мест на 1 тысячу человек | 50 | 55 | 55 | 55 | - |
| деревня Макарова | 150 | 260 | - | - | - | 8 | 13 | - |
| деревня Черемша | 88 | 150 | - | - | - | 4 | 8 | - |
| поселок Ильмовка | 30 | 30 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| поселок Дидино | 13 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Новоалексеев- ское СТУ | 10155 | 35596 |  |  |  |  |  |  |
| Село Новоалесксеевское | 1960 | 2270 | мест на 1 тысячу человек | 50 | 95 | 98 | 114 | Строительство ДДУ на 75 мест |
| поселок Канал | 6440 | 12894 | - | - | - | 322 | 345 | - |
| деревня Старые Решеты | 400 | 18960 | мест на 1 тысячу человек | 50 | - | 20 | 48 | - |
| поселок железнодорожная станция Хрустальная | 590 | 650 | - | - | - | 30 | 33 | - |
| поселок Флюс | 138 | 175 | - | - | - | 7 | 9 | - |
| поселок Решеты | 580 | 640 | - | - | - | 29 | 32 | - |
| деревня Хомутовка | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первоуральск | 151000 | 166700 | учащихся на 1 тысяч человек | 103 | 16794 | 15553 | 17170 | Строительство обще-образовательного учреждения |
| Кузинское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Кузино | 4600 | 5750 | учащихся на 1 тысячу человек | 112 | 400 | 515 | 644 | - |
| Поселок Меркитасиха | 50 | 50 | - | - | - | 6 | 6 | - |
| поселок Перескачка | 340 | 335 | - | - | - | 38 | 38 | Строительство начальной школы - ДДУ на 55 мест |
| село Нижнее село | 350 | 460 | - | - | - | 39 | 52 | - |
| деревня Каменка | 45 | 60 | - | - | - | 5 | 7 | - |
| деревня Трёка | 50 | 50 | - | - | - | 6 | 6 | - |
| Новоуткинское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Новоуткинск | 6130 | 6510 | учащихся на 1 тысячу человек | 112 | 1176 | 687 | 729 | - |
| поселок Коуровка | 430 | 430 | - | - | - | 48 | 48 | - |
| поселок Новая Трёка | 24 | 20 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| поселок Прогресс | 2350 | 2625 | учащихся на 1 тысячу человек | 112 | 300 | 263 | 294 | - |
| село Слобода | 450 | 620 | - | - | - | 50 | 69 | - |
| поселок Шадриха | 50 | 50 | - | - | - | 6 | 6 | - |
| Билимбаевское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Билимбай | 6480 | 7710 | учащихся на 1 тысячу человек | 112 | 630 | 726 | 864 | Строительство школы на 500 мест |
| село Битимка | 1590 | 1815 | учащихся на 1 тысячу человек | 112 | 330 | 178 | 203 | - |
| поселок Вересовка | 371 | 313 | - | - | - | 42 | 35 | - |
| деревня Извездная | 200 | 340 | - | - | - | 22 | 38 | - |
| деревня Коновалово | 859 | 1007 | - | - | - | 96 | 113 | - |
| деревня Крылосово | 1100 | 1100 | учащихся на 1 тысяч человек | 112 | 80 | 123 | 123 | - |
| деревня Макарова | 150 | 260 | - | - | - | 17 | 29 | - |
| деревня Черемша | 88 | 150 | - | - | - | 10 | 17 | - |
| поселок Ильмовка | 30 | 30 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| поселок Дидино | 13 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Новоалексеевское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Новоалесксеевское | 1960 | 2270 | учащихся на 1 тысяч человек | 112 | 100 | 220 | 254 | Строительство школы на 240 мест |
| поселок Канал | 6440 | 12894 | - | - | - | 721 | 844 | - |
| деревня Старые Решеты | 400 | 18960 | учащихся на 1 тысяч человек | 112/110 | - | 45 | 2086 | - |
| поселок Хрустальная | 590 | 650 | - | - | - | 66 | 73 | - |
| поселок Флюс | 138 | 175 | - | - | - | 15 | 20 | - |
| поселок Решеты | 580 | 640 | - | - | - | 65 | 72 | - |
| деревня Хомутовка | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 1 |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первоуральск | 151000 | 166700 | койко-мест | больница 9,5 коек на 1 тысячу человек | 2135 | 1435 | 1584 | - |
|  |  |  | посещений | Поликлиника 34 посещений в смену 1 тысяча человек | 650 | 5134 | 5668 |  |
|  |  |  | автомобиль | 0,1 авто на 1 тысяча человек | 19 | 15 | 17 |  |
|  |  |  | объект | 1 объект на 12 тысяч человек | 12 | 13 | 14 |  |
| Кузинское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Кузино | 4600 | 5750 | койко-мест | Больница 6 коек на 1 тысячу человек | - | 28 | 35 | - |
|  |  |  | объект | ФАП 1 на НП 300-1200 человек | 1 | - | - |  |
|  |  |  | объект | Аптечный пунт | 1 | - | - |  |
| поселок Меркитасиха | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| поселок Перескачка | 340 | 335 | - | - | 1 | 1 | - | Открытие ФАПа |
| село Нижнее Село | 350 | 460 | объект | ФАП 1 на НП 300-1200 человек | 1 | - | - | - |
| деревня Каменка | 45 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| деревня Трёка | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Новоуткинское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Новоуткинск | 6130 | 6510 | койко-мест | Больница 6 коек на 1 тысячу человек | 25 | 37 | 39 | - |
|  |  |  | посещений | Поликлиника 20 посещений в смену 1 тысячу человек | 200 | 123 | 130 |  |
|  |  |  | объект | ОВП по заданию на проектирование | 2 | - | - |  |
|  |  |  | объект | Аптека | 1 | - | - |  |
| поселок Коуровка | 430 | 430 | - | - | - |  |  | обслуживание в поселке Прогресс |
| поселок Новая Трёка | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| поселок Прогресс | 2350 | 2625 | объект | ОВП по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
|  |  |  | объект | Аптека | 1 | - | - |  |
| село Слобода | 450 | 620 | объект | ФАП 1 на НП 300-1200 человек | 1 | - | - | - |
| поселок Шадриха | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Билимбаевское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Билимбай | 6480 | 7710 | посещений | Поликлиника 20 посещений в смену 1 тысяча человек | 100 | 130 | 154 | - |
|  |  |  | объект | ОВП по заданию на проектирование | 2 | - | - |  |
|  |  |  | объект | Аптека | 2 | - | - |  |
|  |  |  | объект | Аптечный пунт | 2 | - | - |  |
| село Битимка | 1590 | 1815 | объект | ОВП по заданию на проектирование | 2 | - | - | - |
|  |  |  | объект | Аптечный пунт | 1 | - | - |  |
| поселок Вересовка | 371 | 313 | - | - | - | - | - | обслуживание в деревне Коновалово |
| деревня Извездная | 200 | 340 | - | - | - | 1 | - | Открытие ФАПа |
| деревня Коновалово | 859 | 1007 | - | - | - | ФАП - 1 | - | Открытие ФАПа |
| деревня Крылосово | 1100 | 1100 | объект | ФАП 1 на НП 300-1200 человек | 1 | - | - | - |
| деревня Макарова | 150 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| деревня Черемша | 88 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| поселок Ильмовка | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| поселок Дидино | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Новоалексеевское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Новоалесксеевское | 1960 | 2270 | объект | ОВП по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
|  |  |  | объект | Аптечный пунт | 1 | - | - |  |
| поселок Канал | 6440 | 12894 | койко-мест | Больница 6 коек на 1 тысячу человек | - | 39 | 77 | - |
|  |  |  | посещений | Поликлиника 20 посещений в смену 1 тысячу человек | - | 129 | 258 |  |
| деревня Старые Решеты | 400 | 18960 | койко-мест | Больница 7 коек на 1 тысячу человек | - | 2 | 133 | - |
|  |  |  | посещений | Поликлиника 30 посещений в смену 1 тысячу человек | - | 8 | 569 |  |
|  |  |  | объект | ФАП 1 на НП 300-1200 чел | 1 | - | - |  |
|  |  |  | автомобиль | 0,1 авто на 1 тысячу человек | - | - | 2 |  |
|  |  |  | объект | 1 аптека на 10 тысячу человек | - | - | 1 |  |
| поселок Хрустальная | 590 | 650 | - | - | ОВП - 1 |  | - | - |
| поселок Флюс | 138 | 175 | - | - | - | - | - |  |
| поселок Решеты | 580 | 640 | объект | ФАП 1 на НП 300-1200 человек | 1 | - | - | - |
| деревня Хомутовка | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первоуральск | 151000 | 166700 | места | 25 мест на 1 тысячу человек | 2430 | 37775 | 4168 | Организация 5 объектов культуры |
| Кузинское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Кузино | 4600 | 5750 | места | ДК 100 мест на 1 тысячу человек | 250 | 460 | 575 | Строительство дома культуры на 445 мест |
|  |  |  | объект | библиотека | 1 | - | - |  |
| поселок Меркитасиха | 50 | 50 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| поселок Перескачка | 340 | 335 | места | ДК 100 мест на 1 тысячу человек | 40 | 34 | 34 | - |
|  |  |  | объект | библиотека | 1 | - | - |  |
| село Нижнее село | 350 | 460 | места | ДК 100 мест на 1 тысячу человек | 50 | 35 | 46 | - |
|  |  |  | объект | библиотека | 1 | - | - |  |
| деревня Каменка | 45 | 60 | - | - | - | 5 | 6 | - |
| деревня Трёка | 50 | 50 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| Новоуткинское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Новоуткинск | 6130 | 6510 | места | ДК 100 мест на 1 тысячу человек | 150 | 613 | 651 | Строительство дома культуры на 500 мест |
|  |  |  | объект | библиотека | 1 | - | - |  |
| поселок Коуровка | 430 | 430 | - | - | - | 43 | 43 | - |
| поселок Новая Трёка | 24 | 20 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| поселок Прогресс | 2350 | 2625 | места | ДК 100 мест на 1 тысячу человек | 20 | 235 | 263 | Строительство дома культуры на 250 мест |
|  |  |  | объект | библиотека | 1 | - | - |  |
| село Слобода | 450 | 620 | места | ДК 100 мест на 1 тысячу человек | 20 | 45 | 62 | - |
|  |  |  | объект | библиотека | 1 | - | - |  |
| поселок Шадриха | 50 | 50 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| Билимбаевское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Билимбай | 6480 | 7710 | объект | библиотека | 1 | - | - | - |
| село Битимка | 1590 | 1815 | места | ДК 100 мест на 1 тысячу человек | 90 | 159 | 182 | - |
|  |  |  | объект | библиотека | 1 | - | - |  |
| поселок Вересовка | 371 | 313 | объект | библиотека | 1 | - | - | - |
| деревня Извездная | 200 | 340 | - | - | - | 20 | 34 | - |
| деревня Коновалово | 859 | 1007 | - | - | - | 86 | 100 | Строительство клуба на 100 мест |
| деревня Крылосово | 1100 | 1100 | места | ДК 100 мест на 1 тысячу человек | - | 110 | 110 | - |
|  |  |  | объект | библиотека | 1 | - | - |  |
| деревня Макарова | 150 | 260 | - | - | - | 15 | 26 | - |
| деревня Черемша | 88 | 150 | - | - | - | 9 | 15 | - |
| поселок Ильмовка | 30 | 30 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| поселок Дидино | 13 | 17 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Новоалексеевское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Новоалесксеевское | 1960 | 2270 | места | ДК 100 мест на 1 тысячу человек | 140 | 196 | 227 | - |
|  |  |  | объект | библиотека | 1 | - | - |  |
| поселок Канал | 6440 | 12894 | - | - | - | 644 | 1289 | строительство учреждения культуры на 1300 посадочных мест |
| деревня Старые Решеты | 400 | 18960 | места | ДК 100/50 мест на 1 тысячу человек | - | 40 | 948 | организация в здании ДК библиотеки |
|  |  |  | объект | библиотека | 1 | - | - |  |
| поселок Хрустальная | 590 | 650 | - | - | - | 59 | 65 | - |
| поселок Флюс | 138 | 175 | - | - | - | 14 | 18 |  |
| поселок Решеты | 580 | 640 | - | - | - | 58 | 64 | - |
| деревня Хомутовка | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первоуральск | 151000 | 166700 | метр2 | 550 | 29607,9 | 83050,0 | 91685,0 |  |
| Кузинское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Кузино | 4600 | 5750 | метр2 | 280 | 616,1 | 1288,0 | 1610,0 |  |
| поселок Меркитасиха | 50 | 50 | метр2 | 240 | - | 12,0 | 12,0 | выездная торговля |
| поселок Перескачка | 340 | 335 | метр2 | 250 | - | 85,0 | 83,8 |  |
| село Нижнее Село | 350 | 460 | метр2 | 250 | 88,2 | 87,5 | 115,0 |  |
| деревня Каменка | 45 | 60 | метр2 | 240 | 100 | 10,8 | 14,4 |  |
| деревня Трёка | 50 | 50 | метр2 | 240 | - | 12,0 | 12,0 | выездная торговля |
| Новоуткинское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Новоуткинск | 6130 | 6510 | метр2 | 280 | 1579,1 | 1716,4 | 1822,8 |  |
| поселок Коуровка | 430 | 430 | метр2 | 250 | 87,0 | 107,5 | 107,5 |  |
| поселок Новая Трёка | 24 | 20 | метр2 | 240 | - | 5,8 | 4,8 | выездная торговля |
| поселок Прогресс | 2350 | 2625 | метр2 | 280 | 414,0 | 658,0 | 735,0 |  |
| село Слобода | 450 | 620 | метр2 | 250 | 78,9 | 112,5 | 155,0 |  |
| поселок Шадриха | 50 | 50 | метр2 | 240 | - | 12,0 | 12,0 | выездная торговля |
| Билимбаевское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Билимбай | 6480 | 7710 | метр2 | 280 | 2550,6 | 1814,4 | 2158,8 |  |
| село Битимка | 1590 | 1815 | метр2 | 280 | 402,0 | 445,2 | 508,2 |  |
| поселок Вересовка | 371 | 313 | метр2 | 250 | 713,4 | 92,8 | 78,3 |  |
| деревня Извездная | 200 | 340 | метр2 | 250 | - | 50,0 | 85,0 |  |
| деревня Коновалово | 859 | 1007 | метр2 | 250/280 | - | 214,8 | 282,0 |  |
| деревня Крылосово | 1100 | 1100 | метр2 | 280 | 234,6 | 308,0 | 308,0 |  |
| деревня Макарова | 150 | 260 | метр2 | 240/250 | - | 36,0 | 65,0 |  |
| деревня Черемша | 88 | 150 | метр2 | 240 | 12 | 21,1 | 36,0 |  |
| поселок Ильмовка | 30 | 30 | метр2 | 240 | - | 7,2 | 7,2 | выездная торговля |
| поселок Дидино | 13 | 17 | метр2 | 240 | - | 3,1 | 4,1 | выездная торговля |
| Новоалексеевское СТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Новоалесксеевское | 1960 | 2270 | метр2 | 280 | 376,5 | 548,8 | 635,6 |  |
| поселок Канал | 6440 | 12894 | метр2 | 280 | - | 1803,2 | 3610,3 |  |
| деревня Старые Решеты | 400 | 18960 | метр2 | 250/280/300 | 115,2 | 100,0 | 5688,0 |  |
| поселок Хрустальная | 590 | 650 | метр2 | 250 | 166 | 147,5 | 162,5 |  |
| поселок Флюс | 138 | 175 | метр2 | 240 | 10 | 33,1 | 42,0 |  |
| поселок Решеты | 580 | 640 | метр2 | 250 | 40 | 145,0 | 160,0 |  |
| деревня Хомутовка | 7 | 7 | метр2 | 240 | - | 1,7 | 1,7 | выездная торговля |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК, ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НА ПЕРИОД 2019 -2030 ГОДЫ, СГРУППИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

# Развитие культурно-бытового обслуживания города Первоуральск проходит в соответствие с генеральным планом города, утвержденным Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 16 июля 2024 года   № 332-п «О внесении изменений в генеральный план городского округа первоуральск, утвержденный решениями первоуральской городской думы от 25.09.2008 № 485, от 28.10.2010 № 265 и от 29.03.2012 № 482».

Оно включает в себя:

город Первоуральск. Как центр тяготения всех населённых пунктов городского округа,                г. Первоуральск сохраняет свою функцию, здесь, в соответствие с генеральным планом города, получают свое дальнейшее развитие учреждения обслуживания эпизодического и периодического характера, обслуживающих весь ГО.

На территории города Первоуральск предусматривается размещение: детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, спортивных объектов, размещение новых объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и кредитно-финансового учреждения,  а также баз отдыха. За счёт средств федерального бюджета на территории города предусмотрено строительство Дома новой культуры на старой площадке Первоуральского новотрубного завода.

Настоящим проектом предлагается усиление общественно-деловых зон в наиболее крупных посёлках, являющихся центрами сельских территориальных управлений, достижения того, чтобы такие населённые пункты обладали полным перечнем необходимых объектов социально-бытового обслуживания, а также укрепление транспортных связей между отдаленными населёнными пунктами и центрами формирования общественно-деловых зон в более крупных сельских образованиях. Таким образом, предлагается насыщения поселков: Билимбай, Новоуткинск, Кузино, села Новоалексеевское недостающими объектами обслуживания. Но, несмотря на это, проектом так же учтена необходимость размещения общественных объектов первой ступени обслуживания и малых населённых пунктов, если это является экономически оправданным. В связи с этим предусматривается размещение следующих общественно-деловых объектов:

Билимбаевское СТУ В данном сельском территориальном образование необходимо предусмотреть:

поселок Билимбай – развитие общественных центров районного значения на территориях новой жилой застройки, в новых кварталах ИЖС в северо-западной, северной и восточной частях посёлка и малоэтажной жилой застройки в юго-западной части посёлка (микрорайон Парковый»). Предусмотрено размещение следующих объектов обслуживания: новых магазинов, объектов общественного питания, детского сада, школы, спортивного объекта, а также предусмотрено размещение и расширение объектов банковского обслуживания. Данные объекты обслуживания должны работать не только на население посёлка, но и на небольшие сельские населенные пункты, территориально близко расположенные.

село Битимка – строительство магазинов товаров первой необходимости, размещение отделения банка и объектов бытового обслуживания, расширение центра досуга (клуба);

поселок Вересовка – строительство объекта торговли;

поселок Дидино – обслуживается в городе Первоуральск (район Динас) и поселок Дружинино, предусматривается выездная торговля;

деревня Извездная – открытие объекта торговли, размещение спортивной площадки;

поселок Ильмовка – размещение магазина товаров первой необходимости;

деревня Коновалово – на проект предусматривается развитие деревня Коновалово                       с размещением на территории населённого пункта проектного населения поселок Вересовка (в связи с отсутствием свободной территории);

деревня Крылосово – размещение объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, кредитно-финансового учреждения, размещение спортивной площадки;

деревня Макарова – размещение объекта торговли и бытового обслуживания, организация спортивной площадки;

деревня Черемша – размещение спортивной площадки и магазина товаров первой необходимости.

Новоуткинское СТУ Стоит отметить, что за исключением п. Новая Трёка все сельские населённые пункты рассматриваемого СТУ расположены в непосредственной близости друг от друга (имеют смежные границы) в связи с этим их общественно-деловую зону можно рассматривать как общую. В современном состоянии стоит отметить, что поселок Новоуткинск имеет достаточно развитую сеть социально-бытовых объектов и вполне справляется с обслуживанием всех населённых пунктов данного СТУ, за исключением поселка Новая Трёка. Поэтому, проектом предусмотрено формирование общественного центра в поселке Новая Трёка, с размещением в нём магазина, и спортивной площадки.

Помимо этого, рассматривается вопрос строительства спортивной площадки в                                   поселке Новоуткинск, организация в данном посёлке благоустроенной пляжной зоны,  строительство дома культуры, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

В поселке Коуровка предлагается размещение спортивной площадки, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

В селе Слобода – организация спортивной зоны, размещение магазина, кафе и объектов бытового обслуживания, строительство учреждения культуры.

В поселке Прогресс – строительство учреждения культуры, организация спортивной зоны, размещение новых объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и кредитно-финансового учреждения.

поселок Шадриха – размещение спортивной площадки и объекта торговли.

Кузинское СТУ Проектом предусматривается формирование поселковых общественных центров в поселках Кузино и Перескачка, Нижнем Селе.

Здесь, помимо уже существующих объектов социально-бытового обслуживания предусматривается разместить:

поселок Кузино – магазины, объекты бытового обслуживания, спортивной площадки, кафе, банк;

Нижнее Село – спортивного ядра, универсального здания (магазин, кафе, бытовое обслуживание);

поселок Перескачка – строительство здания начальной школы-детского сада, спортивной площадки, ФАПа, общественного питания и торговых объектов;

поселок Меркитасиха – организация спортивной площадки, объекта торговли;

деревня Трёка – спортивная площадка, магазин;

деревня Каменка – спортивная площадка, магазины, буфет;

Новоалексеевское СТУ  Настоящим проектом предусматривается размещение в село Новоалексеевское  спортивной зоны, магазина и кафе, бани, детского сада и школы;

В развивающемся поселок Канал планируется размещение спортивной зоны, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, кредитно-финансовых учреждений и отделений связи;

В деревне Старые Решеты предусмотрено организация бибилиотеки в учреждении культуры, организация объктов торговли и бытового обслуживания, кафе, банков, отделений связи, спортивной зоны.

В поселке Хрустальная предусмотрена организация ОВП, спортивных площадок, объекта общественного питания.

Для поселке Флюс предусмотрено размещение объектов бытового обслуживания и торговли;

В поселке Решеты предусмотрено размещение магазина, в центре досуга (клуб) размещение библиотеки, спотривной площадки, реконструкция столовой и бани;

деревня Хомутовка – обслуживается в городе Первоуральск (район Динас), предусматривается выездная торговля.

Зона планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

В первую очередь предусмотрено размещение объектов капитального строительства необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа, таких как: детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения, культуры, торговли.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

# В соответствии с генеральным планом города, утвержденным Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 16 июля 2024 года № 332-п «О внесении изменений в генеральный план городского округа первоуральск, утвержденный решениями первоуральской городской думы от 25.09.2008 № 485, от 28.10.2010 № 265 и от 29.03.2012 № 482».

| N п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Срок реализации | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больничные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность населения объектами лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | Строительство больницы | на 40 коек | г. Кузино | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 2. | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность населения объектами лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | Строительство больницы | на 200 коек | п. Канал | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 3. | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность населения объектами лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | Строительство больницы | на 150 коек | д. Старые Решёты | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 4. | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность населения объектами лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | Реконструкция и расширение существующей больницы | на 60 коек | п. Новоуткинск, ул. Гоголя, д. 46 | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров | Строительство поликлиники | 5018 посещений в смену | г. Первоуральск | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 2. | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров | Строительство поликлиники |  | г. Первоуральск | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 3. | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров | Строительство поликлиники | 135 посещений в смену | п. Кузино | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 4. | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров | Строительство детской поликлиники | 150 посещений в смену | п. Канал | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 5. | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров | Строительство поликлиники | 600 посещений в смену | д. Старые Решёты | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность медицинскими объектами, обеспечивающими прием населения для оказания помощи в неотложной форме | Размещение фельдшерско-акушерского пункта | 1 объект | д. Извездная | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 2. | Объекты регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность медицинскими объектами, обеспечивающими прием населения для оказания помощи в неотложной форме | Размещение фельдшерско-акушерского пункта | 1 объект | д. Коновалова | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты регионального значения в области здравоохранения | Обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации | Станция скорой медицинской помощи | на 2 автомобиля | д. Старые Решёты | 2035 | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Крытая ледовая арена | 1 объект. Площадь объекта определяется заданием на проектирование | Городской округ Первоуральск, г. Первоуральск (территория СК "Уральский трубник") | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания городского округа Первоуральск, для обеспечения круглогодичной автотранспортной связи между населенными пунктами городского округа и устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения городского округа.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,

РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

| N п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Срок реализации | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольная образовательная организация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 150 мест | г. Первоуральск (северная часть), проезд 4 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 2. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 250 мест | г. Первоуральск (северная часть), ул. Новая 7 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 3. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 250 мест | г. Первоуральск (северная часть), ул. Новая 7 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 4. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 50 мест | г. Первоуральск, ул. Мира, д. 2 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 5. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 100 мест | г. Первоуральск, в границах ул. Папанинцев - Ильича - Трубников - Ватутина | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 6. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 100 мест | г. Первоуральск, в границах ул. Папанинцев - Гагарина - Трубников - Ватутина | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 7. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 100 мест | г. Первоуральск, в границах ул. Комсомольская - Карбышева - Школьный - Корабельный | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 8. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 175 мест | г. Первоуральск, улица 30 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 9. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 175 мест | г. Первоуральск, улица 32 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 10. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 175 мест | г. Первоуральск, улица 33 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 11. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 300 мест | г. Первоуральск, ул. Путейцев | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 12. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | На 300 мест | г. Первоуральск, ул. Комсомольская | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 13. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 165 мест | п. Кузино, улица 29 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 14. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 100 мест | п. Кузино, пер. Торговый | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 15. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения - общеобразовательного учреждения (начального образования) | на 35 мест | п. Перескачка, пер. Стахановский | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 16. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 75 мест | п. Новоуткинск, улица Колхозника | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 17. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 130 мест | п. Коуровка, улица 3 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 18. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 140 мест | п. Прогресс, ул. Радищева | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 19. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 100 мест | п. Билимбай, ул. Трубников | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 20. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 200 мест | п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, д. 2 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 21. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 200 мест | п. Билимбай, улица Куйбышева, с востока от дома 53 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 22. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 120 мест | п. Билимбай, пер. Пролетарский - ул. Учителей | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 23. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 200 мест | п. Билимбай, ул. Карла Маркса - ул. Чапаева | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 24. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 120 мест | д. Коновалово, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 25. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 150 мест | д. Крылосово, ул. КИЗ, д. N 13 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 26. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 100 мест | п. Ильмовка, улица 2 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 27. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Реконструкция (восстановление) детского дошкольного учреждения | на 150 мест | п. Дидино, улица 6 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 28. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 100 мест | с. Новоалексеевское, северная часть | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 29. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 60 мест | с. Новоалексеевское, ул. 8 Марта | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 30. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 140 мест | с. Новоалексеевское, улица 6 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 31. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 200 мест | п. Канал, улица 16 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 32. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 200 мест | п. Канал, улица 8 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 33. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 210 мест | п. Канал, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 34. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 150 мест | д. Старые Решёты, улица 1 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 35. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей | Строительство детского дошкольного учреждения | на 60 мест | п. Решёты | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| Общеобразовательная организация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 1500 учащихся | г. Первоуральск, ул. Новая, 7 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 2. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 500 учащихся | г. Первоуральск, ул. Новая, 2 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 3. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 600 учащихся | г. Первоуральск, в границах ул. Папанинцев - Ильича - Трубников - Ватутина | Расчетный срок | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Не устанавливаются |
| 4. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 600 учащихся | г. Первоуральск, в границах ул. Папанинцев - Гагарина - Трубников - Ватутина | Расчетный срок | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Не устанавливаются |
| 5. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 600 учащихся | г. Первоуральск, в границах ул. Комсомольская - Карбышева - Школьный - Корабельный | Расчетный срок | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Не устанавливаются |
| 6. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 360 учащихся | г. Первоуральск, ул. Северная | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 7. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 675 учащихся | г. Первоуральск, улица 37 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 8. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 700 учащихся | п. Кузино, улица 28 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 9. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство детского дошкольного учреждения - общеобразовательного учреждения (начального образования) | на 65 учащихся | п. Перескачка, ул. Новотрубников | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 10. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 750 учащихся | п. Коуровка, улица 3 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 11. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 250 учащихся | п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, в районе дома 2 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 12. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения (малокомплектного) | на 200 учащихся | д. Коновалово, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 13. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения (малокомплектного) | на 240 учащихся | д. Крылосово, ул. КИЗ | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 14. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 800 учащихся | п. Дидино, улица 4 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 15. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 1350 учащихся | п. Канал, улица 18 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 16. | Объекты капитального строительства местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Строительство общеобразовательного учреждения | на 600 учащихся | д. Старые Решёты, улица 8 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| Организация дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования | Размещение организации дополнительного образования | на 200 мест | г. Первоуральск, ул. Новая, 1 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 2. | Объекты местного значения в области образования | Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования | Размещение организации дополнительного образования | на 150 мест | г. Первоуральск, ул. Динасовское шоссе | Расчетный срок | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Не устанавливаются |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект культурно-просветительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты местного значения в области культуры | Обеспеченность населения муниципальными библиотеками | Объект библиотечного обслуживания населения (размещение в здании клуба) | 1 объект 5000 единиц хранения | п. Кузино, улица 29 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 2. | Объекты местного значения в области культуры | Обеспеченность населения муниципальными библиотеками | Объект библиотечного обслуживания населения (размещение в здании клуба) | 1 объект 5000 единиц хранения | п. Дидино, улица 4 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 3. | Объекты местного значения в области культуры | Обеспеченность населения муниципальными библиотеками | Объект библиотечного обслуживания населения (размещение в здании клуба) | 1 объект 10000 единиц хранения | п. Канал, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 4. | Объекты местного значения в области культуры | Обеспеченность населения муниципальными библиотеками | Объект библиотечного обслуживания населения (размещение в здании клуба) | 1 объект 3000 единиц хранения | с. Слобода, ул. Зеленая, дом 2А | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| Объект культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 400 мест | г. Первоуральск, ул. Новая, 1 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 2. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 1350 мест | г. Первоуральск, в границах ул. Папанинцев - Ильича - Трубников - Ватутина | Расчетный срок | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Не устанавливаются |
| 3. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 1000 мест | г. Первоуральск, в границах ул. Папанинцев - Гагарина - Трубников - Ватутина | Расчетный срок | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Не устанавливаются |
| 4. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 1000 мест | г. Первоуральск, в границах ул. Комсомольская - Карбышева - Школьный - Корабельный | Расчетный срок | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Не устанавливаются |
| 5. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 1650 мест | г. Первоуральск, Московское шоссе | Расчетный срок | Производственная зона | Не устанавливаются |
| 6. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 1000 мест | г. Первоуральск, ул. Энгельса | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 7. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 450 мест | п. Кузино, улица 29 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 8. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Расширение объекта культуры клубного типа (реконструкция) | на 500 мест | п. Новоуткинск, улица Колхозника | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 9. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 150 мест | п. Прогресс, ул. Культуры, д. 10 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 10. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 100 мест | с. Слобода, ул. Зеленая, дом 2А | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 11. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 100 мест | п. Коуровка, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 12. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 200 мест | п. Билимбай, ул. Красноармейская | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 13. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 500 мест | п. Билимбай, ул. Советская | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 14. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Реконструкция (восстановление) объекта культуры клубного типа | на 150 мест | п. Билимбай, ул. Лермонтова, дом 12 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 15. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 150 мест | д. Коновалово, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 16. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 100 мест | д. Крылосово, улица 1 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 17. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 250 мест | п. Дидино, улица 4 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 18. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Расширение объекта культуры клубного типа | на 150 мест | с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38а | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 19. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 650 мест | п. Канал, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 20. | Объекты капитального строительства местного значения в области культуры | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Строительство учреждения культуры клубного типа | на 200 мест | д. Старые Решёты, улица 1 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 1300 кв. м | г. Первоуральск, проезд 4 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 2. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 1000 кв. м | г. Первоуральск, улица 9 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 3. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 1500 кв. м | п. Билимбай, ул. Красноармейская | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 4. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 1200 кв. м | п. Ильмовка, улица 2 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 5. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 1200 кв. м | п. Дидино, улица 4 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 6. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 1000 кв. м | п. Новоуткинск, улица Колхозника | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 7. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 1000 кв. м | п. Новоуткинск, улица Ленина | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 8. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 800 кв. м | п. Коуровка, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 9. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 900 кв. м | п. Прогресс, улица 6 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 10. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 1200 кв. м | п. Кузино, ул. Маяковского | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 11. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 1500 кв. м | п. Канал, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 12. | Объекты капитального строительства местного значения в области физической культуры и массового спорта | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом | Строительство объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения | 1 объект. Площадь - 1415 кв. м | д. Старые Решёты, улица 1 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 2784 кв. м | г. Первоуральск, проезд 4 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 2. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 2367 кв. м | г. Первоуральск, проезд 2 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 3. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 15383 кв. м | г. Первоуральск, улица Бахтина | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 4. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивных сооружений | 1 объект. Площадь - 65130 кв. м | г. Первоуральск, улица Старателей | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 5. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 12586 кв. м | г. Первоуральск, улица Магнитка 4-я | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 6. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 909 кв. м | г. Первоуральск, улица Шахтерская | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 7. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Реконструкция спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 3280 кв. м | п. Билимбай, ул. Вайнера, ул. Лермонтова | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 8. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение/реконструкция спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 2357 кв. м | п. Билимбай, ул. Вайнера | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 9. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 3382 кв. м | с. Битимка, ул. Луговая | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 10. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 1857 кв. м | д. Извездная, ул. Трактовая | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 11. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 4890 кв. м | д. Коновалово, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 12. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 1500 кв. м | д. Крылосово, улица 1 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 13. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 1857 кв. м | д. Макарова, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 14. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 1520 кв. м | д. Черемша, ул. Лесная | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 15. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 9640 кв. м | с. Новоалексеевское, пер. Геологический | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 16. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 8191 кв. м | с. Новоалексеевское, улица 8 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 17. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 3530 кв. м | п. Канал, улица 10 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 18. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 6100 кв. м | п. Решёты | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 19. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 2730 кв. м | п. Кузино, улица 29, ул. Победы | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 20. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 3036 кв. м | п. Кузино, улица 29 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 21. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 2266 кв. м | п. Перескачка, ул. Новая | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 22. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 1572 кв. м | с. Нижнее Село, улица 5 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 23. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 975 кв. м | д. Трёка, ул. Запрудная | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 24. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 4575 кв. м | п. Новая Трёка, ул. Лесорубов | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 25. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 5000 кв. м | с. Слобода, улица 8 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 26. | Спортивное сооружение | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Размещение спортивного сооружения | 1 объект. Площадь - 1610 кв. м | п. Шадриха, ул. Шадриха | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |

Перечень запланированных мероприятий по  строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры на период  2019 – 2030 годы в рамках стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск приведен в таблицах 75-79.

Таблица 75. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений образования Первоуральского городского округа, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, тысяч рублей.

| Наименование объектов | Перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| Строительство: | - | 86 428,24 | 163 461,85 | 293 195,85 | - | - | - |
| Реконструкция: | 17 576,00 | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация: | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт и ремонт: | 285 660,69 | 166 227,97 | 68 819,08 | 80 856,94 | 82 744,68 | 288 068,29 | 520 437,51 |
| Оснащение материально-технической базы: | 40 908,00 | 761,40 | 823,90 | 64 422,00 | 4 500,00 | 10 302,40 | 13 212,00 |
| ИТОГО, тысяч рублей: | 344 144,69 | 253 417,61 | 233 104,83 | 438 474,79 | 40 778,00 | 298 370,69 | 533 649,51 |

Таблица 76. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры Первоуральского городского округа, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы.

| № | Название объектов | Перечень мероприятий, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| 1. | Строительство: | Разработка ПСД нового КЦД в п. Новоуткинск 3000,0 т.р. (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция: | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Модернизация: | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дома культуры | Разработка ПСД по объекту Кап.ремонт кинотеатра «Восход» 1167,8 т.р. (МБ) Ремонт культурно-досугового центра 62,5 т.р. (МБ) Установка циркулярных насосов в систему отопления в клубе п. Перескачка, клубе с. Новоалексеевское 25,4 т.р. (МБ) Ремонт трубопровода теплоснабжения кинотеатра Восход 367,5 т.р. | Ремонт ДК с. Новоалексеевское 606,52 т.р. Ремонт помещений КДЦ по ул. Советская, 6В – 227,73 т.р., Разработка проекта организации работ по сносу (демонтажу объекта кап. Строительства (п. Новоуткинск) -54,0 т.р., Работы по сносу (демонтажу) объекта кап.строительства (п. Новоуткинск) – 732,4 т.р. | Ремонт системы автоматической пожарной сигнализаци кинотеатра Восход 21,3 т.р., Облицовка стен и потолков ГКЛ в фойе кинотеатра Восход -19,08 т.р., Аварийный ремонт теплотрассы по ул. Ватутина,10 (кинотеатр «Восход») 296,94 т.р., Работы по устройству пож. Лестницы Восход 79,93 т.р., частичный ремонт помещений в здании КДЦ г. Первоуральск, ул. Советская, 6В на сумму 160,79 т. Р. (МБ) | Ремонт нежилого здания (клуба) по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Лермонтова, 12, в том числе: ремонт кровли замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ, замена деревянных дверей на двери металлические утепленные, ПСД на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, монтаж системы видеонаблюдения 2 230,7 тысяч рублей (МБ). Разработка проектов на установку систем коммерческого учета тепла (п.Билимбай, с.Новоалексеевское) 50,0 тысяч рублей (МБ). Замена окон в Доме культуры с. Битимка 608,2 тысяч рублей (МБ). Монтаж нестационарного объекта для организации зоны отдыха населения в п.Перескачка (танцевальной площадки с навесом) 246,8 тысяч рублей (МБ). Работы по ремонту пола и потолка в ЦД п.Новоуткинск 391,1 тысяч рублей (МБ). Частичный ремонт системы отопления КДЦ Советская, 6В 57,1 тысяч рублей (МБ). Гос.экспертиза достоверности сметной стоимости кап.ремонта кинотеатра Восход и услуги по сопровождению проектной документации 241,1 тысяч рублей (МБ) | Ремонт нежилого здания (клуба) по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Лермонтова, 12, в том числе: ремонт фасада, ремонт наружных сетей, ремонт внутренних инженерных сетей, ремонт внутренних помещений, электромонтажные работы 7 465,6 тысяч рублей (МБ). Частичный ремонт систем отопления Культурно-досугового центра (ул. Советская, 6В), ЦД п. Новоуткинск 148,8 тысяч рублей (МБ). | - |
| 4.2 | Библиотеки | Ремонтные работы в ЦБ 486,2 т.р. (МБ) Ремонтные работы в библиотеке № 4 193,8 т.р. (МБ) Ремонт туалета в библиотеке № 1 105,0 т.р. (МБ) Ремонт мягкой кровли 574,7 т.р. (МБ) | Ремонтные работы в библиотеке № 4, и № 17 1799,9 т.р. (МБ) Ремонт библиотеки № 12 (д.Крылосово) 344,2 т.р. (МБ) Установка противопожарных дверей в библиотеке № 6 25,6 т.р. (МБ) | Ремонт в библиотеке № 2 2271,54 тыс.руб Установка противопожарных дверей в Центральной библиотеке 54,0 тыс.руб | Монтаж пожарной сигнализации в библиотеке № 19 22,08 тысяч рублей (МБ) Монтаж пожарной сигнализации в библиотеке № 1 201,28 тысяча рублей (МБ) | Ремонт кровли в библиотеке № 14 в Нижнем селе 624,283 тысяч рублей (МБ) Ремонт фасада библиотеки № 6 455,045 тысяч рублей (МБ) | 0,0 |
| 4.3 | Музеи | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Театр драмы «Вариант» | Ремонтные работы (кровля) 2036,7 т.р. (МБ) Ремонтные работы в здании театра 602,1 т.р. (МБ) ПСД и установка пожарной сигнализации 578,8 т.р. (МБ) | - | - | Ремонт фасада здания театра 2329,43 т.р. (2 214,13т.р. МБ; 115,30т.р ВБ) ремонт освещения фасада театра 424,42т.р. (ВБ) ремонт кровли козырька входной группы театра 275,57т.р. (203,69т.р. ВБ; 71,88т.р. МБ) | Ремонт актерского санузла 594,54 т.р. (500,0т.р. МБ; 94,54т.р. ВБ) устройство водосточной системы, частичный ремонт кровли театра 364,50т.р.(МБ) устройство снегозадержателей и желобов 35,94т.р. (МБ) утепление чердачного перекрытия фойе театра 523,50т.р. (МБ) | - |
| 4.5 | МБОУ ДО «ПДХШ» | - | - | 5 452,1 тыс. руб. (МБ) на ремонт «Отделения раннего эстетического развития» и арт-мастерской для взрослых по адресу: ул. Береговая, 34А | Ремонт цоколя ул. Пушкина 19 Б, 268,13 тысяч рублей | Ремонт фасада здания Володарского 20А., 1 709,09 тысяч рублей. Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Володарского 20А., 134,590 тысяч рублей. Благоустройство территории (асфальтирование дороги и прилегающей территории) 1 139,94 тысячи рублей. Монтаж системы видеонаблюдения Береговая 34 А. 91,72 тысяч рублей. | - |
| 4.6 | МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств» | Ремонтные работы 277,41 тысяч рублей (МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт фасада здания 1295,62 тысяч рублей (МБ) | - |
| 4.7 | ПМКУК «Парк новой культуры» | 0,00 | Капитальный ремонт Памятника «Единство фронта и тыла» 312,29 тысяч рублей | Работы по устройству сети наружного освещения 99,89 тысяч рублей | Ремонт основания Памятника «Единство фронта и тыла» 22,5 тысяч рублей (МБ) Баннер на входную группу 19,5 тысяч рублей (МБ) Установка окон в туалет 8,9 тысяч рублей (МБ) Скамейки и теннисные столы 226,35 тысяч рублей (МБ) Озеленение 30,00 тысяч рублей (МБ) | Ремонт основания Памятника «Единство фронта и тыла» 16,29 тысяч рублей (МБ) Благоустройство входной группы пр. Ильича 10871,69 тысяч рублей (МБ) Разработка научно-технической документации для благоустройства территории парка 600,0 тысяч рублей (МБ) Вывеска на входную группу пр. Ильича 104,65 тысяч рублей (МБ) Озеленение 79,12 тысяч рублей (МБ) | - |
|  | Итого | 6477,91 | 4102,64 | 28 455,59 | 8653,16 | 26254,92 | 0,0 |
| 5. | Оснащение материально-технической базы: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Дома культуры | Компьютерная оргтехника 114,6 т.р. (МБ) Конструкция для фотозоны 38,5 т.р. (МБ) Баннеры 26,7 т.р. (МБ) | Сценическая обувь (ОБ) – 50,0 т.р., сценические костюмы (ОБ) – 250,0 т.р., сценическая одежда (мужские рубашки, галстуки и др.) (ФБ) – 30,0 т.р., музыкальные инструменты (цифровое фортепиано) (ФБ) – 103,5 т.р., сценическая мебель (хоровые станки) (ФБ) – 142,50 т.р., оргтехника и комплектующие (МФУ, картриджи) (ФБ) – 67,78 т.р., оборудование (вокальные радиосистемы, конденсаторные микрофоны, микрофонные стойки, пюпитры складные, цифровой рэковый микшер, камертоны, активный монитор, банкетка фортепианная, ноутбук, мобильный раздвижной стенд и др.), (ФБ) – 322,8 т.р., ткани, фурнитура и т.д. для изготовления сценических костюмов (ФБ) – 151,1 т.р., рециркуляторы (облучатели) бактерицидные (МБ) – 148,0 т. Р., ОБ – 621,6 т. Р., средства визуального контроля температуры (инфракрасные термометры) ОБ – 37,7 т.р. | Приобретен и установлен новый пеллетный котел для отопления здания Центра досуга п. Новоуткинск на общую сумму 419,55 т.р. (МБ); Приобретен и установлен новый электрический котел для отопления здания клуба с. Нижнее село на общую сумму 24,66 т.р. (МБ); офисная мебель (стулья) на сумму 46,59 т.р. (МБ). | Приобретение электрического котла в ДК с. Слобода 30,2 тысяч рублей (МБ). | Приобретение огнетушителей в структурные подразделения 20,2 тысяч рублей (МБ). Приобретение микрофонных радиосистем в клуб п. Прогресс 55,2 тысяч рублей (благотворительные средства). Приобретение автономной мобильной акустической системы в клуб с. Нижнее село 40,9 тысяч рублей (благотворительные средства). | - |
| 5.2 | Библиотеки | Комплектование книжного фонда 1 000,0 т.р. (МБ) Компьютеры в сборе 69,1 т.р. (МБ) Информационный стенд 10,0 т.р. (МБ) Огнетушители 4,3 т.р. (МБ) Доска-стенд информационная 33,9 т.р. (МБ) | Комплектование книжного фонда 1000,0 т.р. (МБ) Компьютеры в сборе 100,0 т.р. (МБ) Информационный стенд 5,0 т.р. (МБ) Огнетушители 5,0 т.р. (МБ) Доска-стенд информационная 5,0 т.р. (МБ) | Комплектование книжного фонда 1000,0 т.р. (МБ) Компьютеры в сборе 115,0 т.р. (МБ) Информационный стенд 6,4 т.р. (МБ) | Комплектование 1500,0 тысяч рублей: 500,0 тысяч рублей (ОБ); 1000,00 тысяча рублей (МБ) Противопожарные двери 142,55 тысячи рублей (МБ) Компьютерная техника (мониторы, системные блоки, проектор) 181,49 тысяч рублей (МБ) | Комплектование 1418,2 тысяч рублей: 418,2 тысяч рублей (ОБ); 1000,00 тысяча рублей (МБ) Компьютеры в сборе 130,0 тысяч рублей (МБ) Оснащение модельной библиотеки № 4: Мебель:2646,9 тысяч рублей, в т.ч. -1616,9 тысяч рублей (ОБ) -1030,0 тысяча рублей (МБ) Компьютерная техника: 1471,6 тысяч рублей, в т.ч. -646,8 тысяч рублей (ОБ) -824,8 тысячи рублей (МБ) | - |
| 5.3 | Музеи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 5.4 | Театр драмы «Вариант» | Звуковое, световое, видеопроекционное и др. оборудование 1648,7 т.р. (МБ,ОБ,ФБ) | укрепление материально-технической базы 7000,0 т.р. (МБ,ОБ,ФБ) | укрепление материально-технической базы 8965,7 т.р. (МБ,ОБ,ФБ) | Штанкетное хозяйство 992,9 (МБ, ОБ, ФБ) световое оборудование 521,76 (МБ, ОБ, ФБ) | Голографические вентиляторы 167,28т.р. (МБ, ОБ, ФБ) Аэрограф 26,29т.р. (МБ, ОБ, ФБ) Компьютерное оборудование 382,56т.р. (МБ, ОБ, ФБ) | - |
| 5.5 | МБОУ ДО «ПДХШ» | - | - | 1 836 тыс. руб. (МБ) на оснащение «Отделения раннего эстетического развития» и арт-мастерской для взрослых по адресу: ул. Береговая, 34А | - | Приобретение мебели, оборудования, учебных пособий и натурного фонда в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 2 292,200 тысяч рублей, в том числе: Звуковое оборудование 208,06 тысяч рублей; Оборудование 1 144,65 тысяч рублей; Мебель 511,52 тысяч рублей. Натюрмортный фонд (токсодермия) 317,02 тысяч рублей; Учебные пособия 110,95 тысяч рублей. | - |
| 5.6 | ПМКУК «Парк новой культуры» | 0,00 | 0,00 | 70,00 рублей Приобретение экземпляра животного в Мини-зоопарк | Приобретение павлинов и фазанов в Мини-зоопарк 99,68 тысяч рублей (МБ) Фильтр для воды 23,0 тысячи рублей (МБ) | Светодиодные фигуры новогодней тематики 1375,7 тысяч рублей (МБ) Приобретение двух павлинов в Мини-зоопарк 65,0 тысяч рублей (МБ) Бытовая техника 23,4 тысяч рублей (МБ) Насос 19,2 тысяч рублей (МБ) | - |
| 5.7 | МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств» | Музыкальные инструменты 290,00 тысяч рублей (МБ) | Музыкальные инструменты 105,00 тысяч рублей (МБ) компьютеры, веб камеры 496,21 тысяч рублей (МБ) | Интерактивный комплект Yes Vision 80 Стандарт DLP, стоимостью 84,5 тысяч рублей (МБ), установлен кондиционер в зал стоимостью 94,4 тысяч рублей (МБ) | Музыкальные инструменты 393,00 тысячи рублей (МБ), мебель – 59,17 тысяч рублей (МБ) | Музыкальные инструменты - 98,26 тысяч рублей (МБ), Оборудование - 536,17 тысяч рублей (МБ), 200,00 тысяч рублей (благотворительная помощь), мебель - 309,90 тысяч рублей (МБ), сценические костюмы – 240,05 тысяч рублей (МБ) | - |
| ИТОГО, тысяч рублей: |  | 2941,5 | 10726,11 | 12662,8 | 3943,75 | 13811,21 |  |

Таблица 77. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры городского округа Первоуральск, оснащению их материально-технической базына период  2019– 2030 годы.

| № | Наименование объектов | Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1. | Строительство: | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Реконструкция: | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Модернизация: | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт: | 6477,91 | 4102,64 | 28 455,59 | 8653,16 | 26254,92 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Оснащение материально-технической базы: | 2941,5 | 10726,11 | 12662,8 | 3943,75 | 13811,21 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО, тыс. руб: | 9419,41 | 14828,75 | 41118,39 | 12596,91 | 40066,13 | 0 | 0 |

Таблица 78. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений физической культуры и спорта городского округа Первоуральск, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы.

| Наименование объектов | Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 годы |
| Строительство: | 78632,84 | 0 | - | - | - | - | - |
| Реконструкция: | 70000 | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация: | - | - | 6 142 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт и ремонт: | - | 91,54 | 5501,03 | 12765,61 | 25568,7 | 0 | 0 |
| Оснащение материально-технической базы: | 2224,47 | 2223,3 | 2465,6 | 177 | 11042,31 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 150857,31 | 2314,84 | 7966,63 | 12942,61 | 36611,01 | 0 | 0 |

Таблица 79. Перечень планируемых мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

| № | Наименование объекта | Местоположение | Техно-экономические параметры (вид, назначение, мощность, пропускная способность, площадь, категория) | Срок реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования городского округа Первоуральск |
| 1 | Строительство школы на 500 мест | Свердловская область, г.Первоуральск, п.Билимбай, ул.Бахчиванджи, 2 | 4-х этажное здание с тиром в подвале, общая площадь здания – 3 122,32 м2. Рассчитано на 500 учащихся в одну смену. Количество работающих – 73 человека | 2022 | - | - | - | - |  |
| 2 | Строительство детского дошкольного учреждения на 270 мест по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Комсо-мольская, в 50 метрах на восток от дома 1Б на 270 мест | Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Комсомольская | 3-хэтажное здание, общая площадь здания – 4 252,82 м2. Вместимость – 270 воспитанников, Количество работающих – 52 человека | - | - | - | - | 2026-2027 |  |
| 3 | Строительство муниципального загородного лагеря |  | Вместимость- 500 мест | - | - | - | - | 2029-2030 |  |
| 4 | «Строительство тренировочного комплекса ПМАОУ СШ» |  | Вместимость- 100 мест | - | - | - | - | 2029-2030 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, ФКиС городского округа Первоуральск |
| 1 | Организация 5 объектов культуры | Свердловская область, г.Первоуральск, с. Слобода, земельный участок не определен | Модель 1 сельского дома культуры для строительства в населенных пунктах с численностью населения от 300 до 500 человек | - | - | - | - | 2029-2030 |  |
| 2 | Строительство дома культуры на 445 мест | Свердловская область, г.Первоуральск, п. Прогресс, ул. Культуры, земельный участок 10Б | Модель 2 сельского дома культуры для строительства в населенных пунктах с численностью населения от 500 до 1500 человек | - | - | - | - | 2029-2030 |  |
| 3 | Строительство дома культуры на 500 мест | Свердловская область, п. Новоуткинск, в 20м на восток от д. 10 по ул. 30 лет Октября | Модель 3 сельского дома культуры для строительства в населенных пунктах с численностью населения более 1500 человек | - | - | - | - | 2029-2030 |  |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, ФКиС городского округа Первоуральск |
| 1 | Спортивное сооружение с ледовой ареной для хоккея с мячом в городском округе Первоуральск | Свердловская обл., г. Первоуральск, просп. Ильича, 2В | Вместимость – не менее 5000 зрителей; Размер хоккейного поля – не менее 110 х 60 м Общая площадь объекта – не более 25000 м2. Площадь земельного участка – 5,90 га; | - | - | - | - | 2029-2030 |  |

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК, ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НА ПЕРИОД 2019 -2030 ГОДЫ

Данные о структуре бюджета расходов городского округа Первоуральск за                 2021 год представлены на рисунках 6-11.

Прогноз затрат на поддержку и развитие социальной инфраструктуры Первоуральского городского округа на период 2019 – 2030 годы приведен в Таблице                № 80.

Сводные данные по затратам на  строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктурыгородского округаПервоуральск, оснащению их материально-технической базы на период                          2019 – 2030 годы представлены в таблице 81.

| Рисунок № 6 – Структура расходов бюджета городского округа Первоуральск в 2023 году |  |
| --- | --- |
| Рисунок № 7 -Расходы на образование |  |
| Рисунок № 8 – Расходы на образование | Рисунок № 9 - Расходы на социальную политику |
| Рисунок № 10 - Расходы на физическую культуру и спорт |  |

Рисунок № 11 - Расходы на культуру

Таблица 80. - Прогноз структуры бюджета городского округа Первоуральск, выделяемой на поддержку и развитие его социальной инфраструктуры  на период 2019 – 2030 годы, тысяч рублей

| Статьи бюджета, тыс. руб. | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| Бюджет городского округа, всего | 4595709,70 | 4518086,16 | 4720769,07 | 5665266,28 | 4901926,22 | 5083746,01 | 5083746,01 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 77 824,00 | 78 952,55 | 81 554,22 | 73 505,80 | 73 712,42 | 73 979,65 | 448 800,00 |
| в том числе в области: |  |  |  |  |  |  |  |
| - образования и молодежной политики | 3 327,40 | 2 910,40 | 2 994,80 | 3 903,40 | 4 110,02 | 4 265,35 | 25 800,00 |
| здравоохранения и социальной защиты граждан | - | - | - | - | - | - | - |
| - физической культуры и спорта | 29 779,60 | 29 827,60 | 29 827,60 | 29 214,30 | 29 214,30 | 29 214,30 | 180 000,00 |
| - культуры и досуга граждан | 44 717,00 | 46 214,55 | 48 731,82 | 40 388,10 | 40 388,10 | 40 500,00 | 243 000,00 |
| Бюджет на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 438 393,32 | 194 743,10 | 318 391,10 | 43 564,00 | 45 432,00 | 45 609,50 | 275 124,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - объектов образования | 280 652,42 | 166 227,90 | 313 887,10 | 38 910,00 | 40 778,00 | 40 955,50 | 247 200,00 |
| здравоохранения и социальной защиты граждан | - | - | - | - | - | - | - |
| - объектов физической культуры и спорта | 148 394,40 | 24 189,00 | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| - объектов культуры и досуга граждан | 9 346,50 | 4 326,20 | 4 504,00 | 4 504,00 | 4 504,00 | 4 504,00 | 27 024,00 |
| Размер выделенных субсидий городскому округу на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 930,68 | 7 709,00 | 9 581,30 | 9 581,30 | 9 581,30 | 9 581,30 | 57 487,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - объектов образования | 5 007,58 | - | - | - | - | - | - |
| здравоохранения и социальной защиты граждан | - | - | - | - | - | - | - |
| - объектов физической культуры и спорта | 150,00 | - | - | - | - | - | - |
| - объектов культуры и досуга граждан | 2 773,10 | 7 709,00 | 9 581,30 | 9 581,30 | 9 581,30 | 9 581,30 | 57 487,80 |

Таблица 81. - Сводные данные по затратам на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, тысяч рублей

| № | Название объектов | Перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025-2030 годы |  |
| 1. | Строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Учреждения образования | 86 428,24 | 163 461,85 |  |  |  | 293 195,85 | - |  |  |  | - |  | 2 308 933,00 |  | 86 428,24 |  |
| 1.2 | Учреждения физической культуры и спорта | 78 632,84 | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.3 | Учреждения культуры и отдыха | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | ИТОГО: | 165 061,08 | 163 461,85 |  |  |  | 293 195,85 | - |  |  |  | - |  | 2 308 933,00 |  | 86 428,24 |  |
| 2. | Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения образования | 17 576,00 | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.3 | Учреждения физической культуры и спорта | 70 000,00 | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Учреждения культуры и отдыха | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | ИТОГО: | 87 576,00 | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. | Модернизация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения образования | - | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | - | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.3 | Учреждения физической культуры и спорта | - | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.4 | Учреждения культуры и отдыха | - | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | ИТОГО: | - | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования | 285 660,69 | 166 227,97 |  | 68 819,08 |  |  |  | 80 856,94 |  |  | 82 744,68 |  | 288 068,29 |  | 520 437,51 |  |
| 4.2 | Учреждения физической культуры и спорта | 0 | 91,54 |  | 5 501,03 |  |  |  | 12 765,61 |  |  | 25 568,7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.3 | Учреждения культуры и отдыха | 6 477,91 | 4 102,64 |  | 28 455,59 |  |  |  | 8 653,16 |  |  | 26 254,92 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: | 292 138,60 | 170 422,15 |  | 74 320,11 |  |  |  | 102 275,71 |  |  | 134 568,30 |  | 0,00 |  | 520 437,51 |  |
| 5. | Оснащение материально-технической базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Учреждения образования | 40 908,00 |  | 761,40 |  | 823,90 |  |  |  |  | 64 422,00 |  | 4 500,00 |  | 10 302,40 |  | 13 212,00 |  |
| 5.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.3 | Учреждения физической культуры и спорта | 2224,47 |  | 2223,3 |  | 2465,6 |  |  |  |  | 177 |  | 11042,31 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.4 | Учреждения культуры и отдыха | 2941,5 |  | 10726,11 |  | 12662,8 |  |  |  |  | 3943,75 |  | 13811,21 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  | 46 073,97 |  | 13710,81 |  | 15952,3 |  |  |  |  | 68 542,75 |  | 29 353,52 |  | 10 302,40 |  | 13 212,00 |  |
| Учреждения образования |  | 285 660,69 |  | 166 227,97 |  | 313 887,10 |  |  |  |  | 38 910,60 |  | 40 778,00 |  | 40 955,50 |  | 247 200,00 |  |
| Учреждения физической культуры и спорта |  | 150857,31 |  | 2314,84 |  | 7966,63 |  |  |  |  | 12942,61 |  | 36611,01 |  | 0 |  | 0 |  |
| Учреждения культуры и отдыха |  | 9419,41 |  | 14828,75 |  | 41118,39 |  |  |  |  | 12596,91 |  | 40066,13 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 445 937,41 |  | 183 371,56 |  | 362 972,12 |  |  |  |  | 64 450,12 |  | 117 455,14 |  | 40 955,50 |  | 247 200,00 |  |

V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Целевые показатели развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск представлены в части II настоящего документа, а также в  таблице 83.

Таблица 82 отражает данные по объему финансирования работ на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, модернизацию материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры городского округаПервоуральск.

Финансирование данного вида  работ производится из средств местного и областного бюджета.

В Таблице 83 представлена сводная информация об объемах финансирования мероприятий социального характера, реализуемых на территориигородского округа Первоуральск.

Таблица 82. – Целевые показатели развития социальной инфраструктуры, применяемые для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск за 2019-2030 годы согласно приказу Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 19 апреля 2021 года № 249-П

|  | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Еденица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 – 2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 93,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Доля детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования | % | 73,02 | 75,22 | 78,6 | 78,6 | 80,67 | 82,10 |
|  | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 86 428,24 | 163 461,85 | 293 195,85 | 0 | 0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.3. | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования, % | % | 39 | 42,1 | 49,5 | 52,7 | 57,7 | 61,5 |
|  |  | Уровень обеспеченности населения спортиными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта* | % | 45,8 | 46,5 | 47,3 | 50,9 | 51,1 | 50,9 |
| 4.2. | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.3. | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364,7 (областной бюджет) | 0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Примечание: рассчитывается в соответствии с пунктом 21 приложения № 2 к постановлению Правительства Свердловской области от 01 августа 2019 года № 487-ПП

Таблица 83. Объем финансирования работ на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, модернизацию материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск   за 2019 -2030 годы.

| Направления финансирования работ по группам социальных объектов | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, тыс. руб. | 446 324,69 | 202452,17 | 327972,40 | 53145,90 | 55013,30 | 55190,80 | 332611,80 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование | 285 660,69 | 166227,97 | 313887,10 | 38910,60 | 40778,00 | 40955,50 | 247200,00 |
| Физическая культура и массовый спорт | 148 544,40 | 24 189,00 | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| Культура и досуг | 12 119,60 | 12 035,20 | 14 085,30 | 14085,30 | 14085,30 | 14085,30 | 84511,80 |

Примечание: Финансирование данного вида  работ производится из средств местного  и областного бюджета.

Таблица 84. Сводная информация по объемам финансирования мероприятий социального характера, реализуемых на территории городского округа Первоуральскза 2019 -2030 годы.

| Направления финансирования мероприятий по группам социальных объектов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 -2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, тыс. руб. | 77824,00 | 78952,55 | 81554,22 | 73505,80 | 73712,42 | 73979,65 | 448800,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование | 3327,40 | 2 910,40 | 2 994,80 | 3903,40 | 4 110,02 | 4 265,35 | 25800,00 |
| Физическая культура и массовый спорт | 29779,60 | 29827,60 | 29827,60 | 29214,30 | 29214,30 | 29214,30 | 180000,00 |
| Культура и досуг | 44717,00 | 46214,55 | 48731,82 | 40388,10 | 40388,10 | 40500,00 | 243000,00 |

Примечание: Финансирование данного вида работ производится из средств местного и  областного бюджета.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

• оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

• оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

• оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

• оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей.

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

Оценка результативности и эффективности осуществляется в установленном Правительством Российской Федерации порядке применительно к объектам:

•образования – Министерством образования и науки Российской Федерации,

•здравоохранения – Министерством здравоохранения Российской Федерации,

•физкультуры и массового спорта – Министерством спорта Российской Федерации,

•культуры – Министерством культуры Российской Федерации,

а также в рамках выделенных полномочий высшими органами управленияСвердловской области, органами местного самоуправления городского округа Первоуральск.

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральскпредусматривает внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск:

• при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

• при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

• при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа Первоуральск, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Также следует:

• создавать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию городского округа Первоуральск через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

• развивать и расширять сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

  - ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ.

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация городского округа Первоуральск.

Координатором реализации Программы является администрация городского округа Первоуральск Свердловской области, которая осуществляет текущее управление программой и мониторинг исполнения Программы.

  - ПЛАН-ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Сроки реализации инвестиционных проектов, заключенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в два этапа:

1 этап – 2019-2023 годы;

2 этап – 2024– 2030 годы.

  - ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы городского округаПервоуральскявляется регулярный контроль ситуации в сфере социальной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информация о состоянии и развитии социальной инфраструктурыгородского округаПервоуральск.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы городского округа Первоуральск предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

  - ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией городского округаПервоуральскпо итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главыгородского округаПервоуральск.

Обновление Программы производится:

-    при выполнении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при выполнении новых инвестиционных проектов, особозначимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа Первоуральск, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

П- 1. – Перечень предприятий рознчной торговли

| № | Наименование | Специализация | Торговая площадь, метров2 | Адрес | Какие населенные пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 351,8 | ул. Вайнера, 43 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 43,4 | ул.Трубников, 52-в | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 909,8 | пр. Ильича, 28 В | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 371,3 | ул. Емлина, 4 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 2042 | ул. Ленина, 8 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 912,5 | ул. Ильича, 30 | пос. Динас |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 256,4 | ул. Береговая, 70 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 246,1 | пр. Ильича, 1 «Б» | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 334,7 | ул. Ленина, 25 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 953 | ул. Талица, 7 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 492,04 | ул. Трубников, 25 А | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 136,7 | ул. Ватутина, 27 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 667 | пр. Ильича, 14 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | 40 | п. Билимбай, ул. Ленина, 115 | п. Билимбай |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | 163 | уд. Комсомольская, 3 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | 407,5 | ул. Данилова, 6 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | 233,3 | ул. Ленина, 39 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | 399 | пр. Ильича, 37 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | 286,1 | ул. Вайнера, 35 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | 380 | пр. Космонавтов, 5 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | 398,9 | ул. Ильича, 4-а | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Ленина, 16-а | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Сакко и Ванцетти, 11 | п. Талица |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Ленина, 17 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Емлина, 6 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Береговая, 20-а | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Ильича, 33 | п. Динас |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. 1-е Мая, 9 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Талица, 2 | п. Талица |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Луначарского, 69а | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Розы Люксембург, 9 | п. Магнитка |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | 462,2 | ул. 50 лет СССР, 16-а | п. Динас |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Сантехизделий, 23 | п. СТИ |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Береговая, 58 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Ватутина, 54 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | ул. Вайнера, 27 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | 359,2 | пр. Космонавтов, 24 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | 200 | ул. Бурильщиков, 13 | п. Магнитка |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | 200 | ул. 50 лет СССР, 10 | п. Динас |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | 204 | ул. Ватутина, 14 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | 1900 | ул. Ленина,10 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | 442,3 | ул. Гагарина, 1-а | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | 212,6 | ул. Емлина, 10 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | ул. Вайнера, 15/1 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | ул. Трубников, 62-б | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | ул. Ленина, 11 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | пр. Ильича, 13-а | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | ул. Ленина, 23 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | ул. Вайнера, 21 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | п. Новоуткинск, ул. Партизан, 26 | п. Новоуткинск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | п. Билимбай, ул. Ленина, 100 | п. Билимбай |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | 200 | ул. Бурильщиков, 13 | п. Магнитка |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | ул. 50 лет СССР, 10 | п. Динас |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | 412 | ул. Вайнера, 15 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | 970,4 | пр. Ильича, 31 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | 430 | ул. Трубников, 52 Г | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | ул. Ватутина, 20 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | пр. Ильича, 28 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | ул. Сантехизделий, 34 | п. Динас |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | ул. Талица, 5 | п. Талица |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | 30 | ул. Трубников, 56, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | 18 | пр. Ильича, 3/1, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | 20 | ул. Ленина, 15, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | 11 | ул. Ватутина, 42, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | 12 | ул. Герцена, 23, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | 13 | ул. Вайнера, 7, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | 10 | ул. Чкалова, 47 | город Первоуральск |
|  | ТС «У золотой горы» | непродтовары | Сведений нет | ул. Ватутина, 30 | город Первоуральск |
|  | ТС «У золотой горы» | непродтовары | Сведений нет | ул. Трубников, 21 | город Первоуральск |
|  | ТС «У золотой горы» | непродтовары | 78,9 | пр. Космонавтов, 13 | город Первоуральск |
|  | ТС «У золотой горы» | непродтовары | 20 | ул. Ленина, 15 | город Первоуральск |
|  | ТС «У золотой горы» | непродтовары | Сведений нет | пр. Ильича, 28в | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | ул. Комсомольская, 5а | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | 93,2 | ул.Ватутина, 72а, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | ул. Вайнера, 29а, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | 121,6 | ул. Чкалова, 47, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | ул. Ленина, 5а, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | пр. Ильича, 3/2, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | пр. Ильича, 36, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | ул. Орджоникидзе, 48, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | 120,7 | ул. Герцена, 15, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | 75,1 | пр. Ильича, 22, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | 100 | ул. Вайнера, 53 | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | ул. Ильича,8 | город Первоуральск |
|  | ТС «Fix Price» | непродтовары | 430 | ул. Трубников, 52г | город Первоуральск |
|  | ТС «Fix Price» | непродтовары | 970,4 | пр. Ильича, 31, | город Первоуральск |
|  | ТС «Fix Price» | непродтовары | 1900 | ул. Ленина, 10, | город Первоуральск |
|  | ТС «Fix Price» | непродтовары | Сведений нет | пр. Ильича, 11 | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | 78 | ул. Ленина, 13 | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | 399 | пр. Ильича, 37а/1 | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | Сведений нет | ул. Трубников, 52г/1 | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | 97,4 | ул. Ватутина, 32 | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | 78,9 | пр. Космонавтов, 13, | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | Сведений нет | ул. Вайнера, 2а | город Первоуральск |
|  | ТС «Любимый» | продтовары | 65 | ул. Прокатчиков, 8 | город Первоуральск |
|  | ТС «Любимый» | продтовары | 52 | п. Билимбай, пл. Свободы,4, | п. Билимбай |
|  | ТС «Любимый» | продтовары | 50 | ул. Герцена, 2/25 | город Первоуральск |
|  | ТС «Любимый» | продтовары | 45,5 | ул. Строителей, 6 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Мегамарт» | продтовары | 150 | ул. Ленина, 41 | город Первоуральск |
|  | ТС «Золотой ключик» | непродтовары | Сведений нет | ул. Герцена, 14, | город Первоуральск |
|  | ТС «Золотой ключик» | непродтовары | Сведений нет | ул. Ватутина, 31 | город Первоуральск |
|  | магазин «Рубин» | непродтовары | Сведений нет | ул. Ватутина, 46 | город Первоуральск |
|  | магазин «Рубин» | непродтовары | Сведений нет | ул. Трубников, 29 | город Первоуральск |
|  | магазин ИП Дрыгин К.Д. | непродтовары | 2504,3 | ул. Вайнера, 2а, | город Первоуральск |
|  | магазин ИП Дрыгин К.Д. | непродтовары | 150 | ул. Ленина, 41, | город Первоуральск |
|  | магазин ИП Дрыгин К.Д. | непродтовары | 2394,9 | пр. Ильича, 29а | город Первоуральск |
|  | ТС «Верный» | продтовары | Сведений нет | ул. Ватутина, 61 | город Первоуральск |
|  | ТС «Верный» | продтовары | Сведений нет | ул. Береговая, 88 | город Первоуральск |
|  | ТС «Российский» | продтовары | 50 | ул. Пролетарская, 72 | город Первоуральск |
|  | магазин «Юбилейный» | непродтовары | 128,8 | пр. Ильича, 39 | город Первоуральск |
|  | магазин «Товары для женщин» | непродтовары | Сведений нет | ул. Ватутина, 36 | город Первоуральск |
|  | магазин «Мясная классика» | продтовары | Сведений нет | ул. Ленина, 144 | город Первоуральск |
|  | ТС «Боберстрой» | непродтовары | 1805 | ул. Ленина, 2а | город Первоуральск |
|  | ТС «Лента» | продтовары | 1763,1 | пр. Космонавтов, 13 | город Первоуральск |

П-2. Перечень предприятий бытового обслуживания.

| № | Наименование | Специализация | Адрес | Какие населенные пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО Салон «Улыбка» | парикмахерская | ул. Ватутина, 35 | город Первоуральск |
|  | ООО Бытовой комбинат | парикмахерская | п. Билимбай, ул. Ленина, 110 | п. Билимбай |
|  | ООО Фотография «Зенит» | фотосалон | пр. Ильича, 24 | город Первоуральск |
|  | Парикмахерская «Весна» | парикмахерская | ул. Ленина,11 | город Первоуральск |
|  | Парикмахерская «Шик» | парикмахерская | ул. Трубников, 29 | город Первоуральск |
|  | ООО БПК «Надежда» | банно-прачечный комплекс | ул. Папанинцев, 39а | город Первоуральск |
|  | СХПК «Первоуральский» | баня | с/з Первоуральский | город Первоуральск, СТУ |
|  | ИП Быкова И.В., ИП Яговцева Г.В. | фотосалон | пр. Космонавтов, 3 | город Первоуральск |
|  | ИП Андронова Надежда Геннадьевна | парикмахерская | ул. Герцена, 2/25 | город Первоуральск |
|  | ИП Зорина Надежда Леонидовна | ателье | ул. Герцена, 2/25 | город Первоуральск |
|  | ООО «Рубин-Люкс» | парикмахерская | пр. Космонавтов, 24б | город Первоуральск |
|  | ООО «Похоронный дом – город Первоуральск» | ритуальный комплекс | ул. Вайнера, 10а | город Первоуральск |
|  | ООО «Силуэт» | ателье | п.Билимбай, пл. Свободы, 7 | п. Билимбай |
|  | ИП Мыльникова Л.А. | ателье | ул. Ватутина, 35 | город Первоуральск |
|  | ООО «Европа-Азия» | прачечная | ул. Береговая, 86 | город Первоуральск |

П-3. Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020 – 2025 годы».

| Наименование цели и задач, целевых показателей, ед. измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |  |
| 1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность духовно-нравственного развития и реализации человеческого потенциала для населения городского округа Первоуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых жителям городского округа Первоуральск в сфере культуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа, % фактической обеспеченности к нормативной потребности | 68,8 | 68,8 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Годовой статистический отчет 7-НК |
| 1.1.2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в библиотеках, % фактической обеспеченности к нормативной потребности | 81,8 | 81,8 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Годовой статистический отчет 6-НК |
| 1.1.3. Соотношение средний заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области, % от средней з/п работников учреждений культуры к средней з/п в экономике СО | 100,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Статистический отчет по форме ЗП-культура |
| - Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры, % от общего количества опрошенных к количеству удовлетворенных | 91,70 | 91,74 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | Отчет о выполнении муниципальных задаий учреждений (анкетирование) |
| 1.1.5 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капительного ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % от общего количества зданий к зданиям требующих капитального ремонта или аварийных | 66,67 | 66,67 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 0,00 | Годовой статистический отчет по форме 6-НК, 7-НК |
| 1.1.6. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек городского окргуа Первоуральск (по сравнению с предыдущим годом), % от общего количества библиографических записей в сводном эл.каталоге библиотек к разнице между количеством библиографических записей в сводном эл.каталоге библиотек в отчетном году и предыдущем году | 91,69 | 92,88 | 93,35 | 73822,00 | 78422,00 | 83022,00 | 87622,00 | 92222,00 | 96822,00 | Годовой статистический отчет по форме 6-НК |
| 1.1.7. Доля доходов муниципальных учреждений культуры городского округа Первоуральск от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений, % | 16,91 | 15,80 | 13,76 | 13,96 | 14,96 | 15,96 | 16,96 | 17,96 | 18,96 | Квартальные отчеты ПМБУ «ЦБУ» |
| 1.1.8. Увеличение количества ресурсов в информационной сети Интернет, позволяющих получать – информацию об отечественной культуре, отвечающей требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекомуникационной сети Интернет, единиц | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Годовой статистический отчет |
| Количество документов библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, переведенных в электронную форму (статей и документов) | количество записей | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1150,00 | 1180,00 | 1210,00 | 1240,00 | 1270,00 | Ежеквартальный отчет ПМБУК «ЦБС» |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отчеты ПМКУ УПСОМСиМУ |
| 1.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Первоуральск услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет, % от общего количества библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет к количеству библиотек подключенных к сети Интернет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Статистический отчет по форме 6-НК |
| 1.2.2. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев, количество посещений от общей численности жителей городского округа Первоуральск к числу посетителей музея, умноженное на 1000 человек жителей | 177,32 | 184,06 | 192,34 | 200,03 | 206,03 | 212,22 | 218,58 | Протокол заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 24 июля 2019 года № 23 от 11 сентября 2019 года |  |  |
| 1.2.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % от численности участников за отчетный год к численности участников за предыдущий год | 8,10 | 8,20 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | Статистический отчет по форме 7-НК |
| 1.2.4. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в Театре драмы «Вариант» (по сравнению с предыдущим годом), % от количества посещений за отчетный год к количеству посещений за предыдущий год | 153,54 | 11,69 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | Статистический отчет по форме 9-НК |
| 1.2.5. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории городского округа Первоуральск, % | 25,84 | 25,84 | 39,73 | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 40,46 | Годовой статистический отчет |
| 1.2.6. Количество проведенных общегородских мероприятий, единиц | 26 | 33 | 33 | 13 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | Квартальные отчеты ПМБУК «ЦКС», ПМБУК «ЦБС» |
| 1.2.7.Количество проведенных мероприятий, направленных на благоустройство территории «Парка новой культуры», единиц | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Квартальные отчеты ПМКУК «Парк новой культуры» |
| 1.2.8.Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц | – | 1501 | 1506 | 489 | 1516 | 1546 | 1625 | 1630 | 1635 | Годовой статистический отчет по форме 7НК |
| Число посещений культурных мероприятий, тысяч посещений | – | – | – | 0,00 | 894,28 | 983,71 | 1072,14 | 1240,66 | 1569,38 | Протокол заседания Проектного комитета Свердловской области от 24 июня 2021 года №7 |
| 1.3. Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей, оказываемых жителям городского округа Первоуральск в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений), % от общего количества зданий детских школ искусств, к зданиям, не требующим капитального ремонта и не в аварийном состоянии, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Статистический отчет по форме 1-ДМШ |
| 1.3.2. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств, % от общего количества численности учащихся, к численности учащихся, принявших участие в конкурсных творческих мероприятиях, % | 75,38 | 82,08 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | Статистический отчет по форме 1-ДМШ |

П-4. План мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020 – 2025 годы».

| Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Исполнители мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  | № строки целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2030год |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе | Учреждения культуры | 1 451 684,04 | 209 107,41 | 216306,07 | 230779,32 | 249195,11 | 312 941,12 | 233355,02 | 0,00 | Х |
| федеральный бюджет | Учреждения культуры | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | Учреждения культуры | 11 142,58 | 6 627,18 | 2 469,56 | 2 045,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | Учреждения культуры | 1 435 541,46 | 197 480,23 | 213836,51 | 228733,48 | 249195,11 | 312941,12 | 233355,02 | 0,00 | Х |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | Учреждения культуры | 1 426,76 | 841,03 | 585,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| внебюджетные источники | Учреждения культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.Организация работы муни-ципальной сети библиотек, осуществление основных видов библиотечного обслуживания | ПМБУК «ЦБС» | 409 361,57 | 62 140,05 | 63 118,03 | 65111,69 | 70174,64 | 74408,58 | 74 408,58 | ПМБУК «ЦБС» | 1.1.2, 1.1.3 1.1.4, .1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Организация досуга и приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам | ПМБУК «ЦКС» | 314 176,70 | 48 133,71 | 49 564,67 | 50 113,62 | 53 475,16 | 56 444,77 | 56 444,77 | ПМБУК «ЦКС» | 1.1.1, 1.1.3,1.1.4, 1.1.5, .1.7, 1.1.8, .2.2, 1.2.3, 1.2.5 |
| местный бюджет |  | 314 176,70 | 48 133,71 | 49 564,67 | 50 113,62 | 53 475,16 | 56 444,77 | 56 444,77 | ПМБУК «ЦКС» |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.Обеспечение театральными постановками и другими публичными выступлениями жителей городского округа Первоуральск | ПМБУК «Теарт драмы «Вариант» | ПМБУК «Теарт драмы «Вариант» | 122 664,70 | 19 397,55 | 18 969,66 | 20 100,64 | 20 534,01 | 21 831,42 | 21 831,42 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.4 |
| местный бюджет |  | 122 664,70 | 19 397,55 | 18 969,66 | 20 100,64 | 20 534,01 | 21 831,42 | 21 831,42 | 122 664,70 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.Обеспечение деятельности учреждений в сфере массового культурно-досугового отдыха | ПМКУК «Парк новой культуры» | ПМКУК «Парк новой культуры» | 95 513,57 | 14 561,13 | 14 015,33 | 16 402,41 | 16 356,40 | 17 089,15 | 17 089,15 | 1.1.3, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.7 |
| местный бюджет |  | ПМКУК «Парк новой культуры» | 95 513,57 | 14 561,13 | 14 015,33 | 16 402,41 | 16 356,40 | 17 089,15 | 17 089,15 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства | МБОУ ДО «ПДХШ» | МБОУ ДО «ПДХШ» | 105 804,78 | 13 364,98 | 18 060,61 | 18 284,56 | 18 528,84 | 18 782,90 | 18 782,90 | 1.1.3, .1.4, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.1, 1.3.2 |
| местный бюджет |  | МБОУ ДО «ПДХШ» | 105 804,78 | 13 364,98 | 18 060,61 | 18 284,56 | 18 528,84 | 18 782,90 | 18 782,90 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства | МБОУ ДО «ПДШИ» | 216 466,46 | 32 325,86 | 32 624,92 | 37 335,91 | 37 806,97 | 38 186,40 | 38 186,40 | 38 186,40 | 1.1.3, .1.4, 1.1.7, .1.8, 1.3.1, 1.3.2 |
| местный бюджет |  | 216 466,46 | 32 325,86 | 32 624,92 | 37 335,91 | 37 806,97 | 38 186,40 | 38 186,40 | 38 186,40 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.Общегородские мероприятия | ПМБУК «ЦКС», ПМБУК «ЦБС» | 36 722,20 | 4 498,49 | 5 776,51 | 6 611,80 | 6 611,80 | 6 611,80 | 6 611,80 | 6 611,80 | 1.2.6, 1.2.8 |
| местный бюджет |  | 36 722,20 | 4 498,49 | 5 776,51 | 6 611,80 | 6 611,80 | 6 611,80 | 6 611,80 | 6 611,80 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров, на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета | ПМБУК «Театр драмы «Вариант» | 11 722,47 | 5 046,18 | 2 928,63 | 2 279,82 | 733,92 | 733,92 | 0,00 | 0,00 | 1.1.4, 1.1.5 |
| местный бюджет |  | 3 628,58 | 841,03 | 585,73 | 733,98 | 733,92 | 733,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 8 093,89 | 4 205,15 | 2 342,90 | 1 545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях учреждений культуры | ПМБУК «Театр драмы «Вариант», МБУК «ЦКС», ПМБУК «ЦБС» | 4 636,57 | 2 217,43 | 2 419,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.4, 1.1.5 |
| местный бюджет |  | 4 636,57 | 2 217,43 | 2 419,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.Разработка проектно-сметной документации на строительство нового КЦД в п. Новоуткинск | ПМБУК «ЦКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.4, 1.1.5 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.Устранение предписаний надзорных органов | ПМБУК «ЦКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.4, 1.1.5 |
| 11.1.Установка пожарных емкостей в с. Перескачка |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.2Установка пожарных емкостей в с. Нижнее село | ПМБУК «ЦКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.4, 1.1.5 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.Строительство нового КДЦ в п. Новоуткинск | ПМКУ «УКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Предоставление государственной поддержки в форме грантов муниципальным учреждениям культуры | ПМБУК «ЦКС» | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Создание модельных муниципальных библиотек | ПМБУК «ЦБС» | 5 000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 5 000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры | ПМБУК «Театр драмы «Вариант» | 334,99 | 208,33 | 126,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 334,99 | 208,33 | 126,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции за счет средств областного бюджета | ПМБУК «ЦБС», ПМБУК «ЦКС», ПМБУК «Театр драмы «Вариант» ПМКУК «Парк новой культуры» МБОУ ДО «ПДХШ» МБОУ ДО «ПДШИ» | 1963,7 | 1963,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 1963,7 | 1963,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции парка | ПМКУК «Парк новой культуры» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Разработка проектно-сметной документации и работы по реконструкции зоопарка | ПМКУК «Парк новой культуры» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Сохранение объектов культурного наследия городского округа Первоуральск | ПМКУ «УПСОМСиМУ» | 930,47 | 0,00 | 230,47 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 930,47 | 0,00 | 230,47 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство прилегающей территории, ремонты зданий, помещений и линейных объектов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Укрепление материально-технической базы | ПМБУК «ЦБС», ПМБУК «ЦКС», ПМБУК «Театр драмы «Вариант» ПМКУК «Парк новой культуры» МБОУ ДО «ПДХШ» МБОУ ДО «ПДШИ» | 125035,87 | 0,00 | 7871,44 | 13338,87 | 24973,37 | 78852,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 125035,87 | 0,00 | 7871,44 | 13338,87 | 24973,37 | 78852,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выполнение инженерных изысканий и проектной документации на благоустройство территории Парка новой культуры | ПМКУ «УКС» | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов | ПМБУК «ЦБС» | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

П-5. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020 – 2025 годы».

| Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Ответственный исполнитель мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номера целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе |  | 712 621,25 | 84223,52 | 97076,54 | 108734,00 | 198062,68 | 118086,07 | 106438,44 | 0,00 | Х |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 566,40 | 141,40 | 301,10 | 123,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| местный бюджет |  | 712 054,85 | 84 082,12 | 96 775,44 | 108 610,10 | 198 062,68 | 118 086,07 | 106 438,44 | 0,00 | Х |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 1 145,66 | 60,60 | 226,66 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство ФОК в п. Новоуткинск | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство ФОК в п. Самстрой | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство ФОК в п. Новоуткинск | ПМКУ «УКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство ФОК в п. Самстрой | ПМКУ «УКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обеспечение участия спортсменов, сборных команд и ветеранов спорта городского округа Первоуральск в официальных областных соревнованиях и торжественных культурно-спортивных мероприятиях | Администрация ГО Первоуральск | 122,40 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 122,40 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение финансовой поддержки (стипендии) перспективных спортсменов (согласно ежегодному рейтингу) | Администрация ГО Первоуральск | 1 078,80 | 184,80 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 1 078,80 | 184,80 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 178,80 |  |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обеспечение транспортными перевозками спортсменов, сборных команд и ветеранов спорта городского округа Первоуральск в официальных областных соревнованиях и торжественных культурно-спортивных мероприятиях | Администрация ГО Первоуральск | 690,00 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 690,00 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обеспечение финансовой поддержки (субсидии) на целевые расходы спортивных организаций, общественных федераций (АНО «Клуб Уральский трубник по хоккею с мячом») | Администрация ГО Первоуральск | 51 500,00 | 8 500,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 10000,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 51 500,00 | 8 500,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 10000,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обеспечение финансовой поддержки (субсидии) на целевые расходы спортивных организаций, общественных федераций | Администрация ГО Первоуральск | 5 287,94 | 800,00 | 887,94 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 5 287,94 | 800,00 | 887,94 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания | ПМБУ ФКиС «Старт» | 518 940,86 | 69 287,47 | 81 210,89 | 86 900,74 | 91 491,67 | 95025,04 | 95 025,04 |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 518 940,86 | 69 287,47 | 81 210,89 | 86 900,74 | 91 491,67 | 95025,04 | 95 025,04 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обеспечение финансовой поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья городского округа Первоуральск в официальных областных соревнованиях и торжественных культурно-спортивных мероприятиях | Администрация ГО Первоуральск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонты, благоустройство, укрепление материально-технической базы объектов ПМБУ ФКиС «Старт» | ПМБУ ФКиС «Старт» | 130 515,17 | 2 262,83 | 7 151,15 | 14 295,96 | 95 157,61 | 11647,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 130 515,17 | 2 262,83 | 7 151,15 | 14 295,96 | 95 157,61 | 11647,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Организация работы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО | ПМБУ ФКиС «Старт» | 770,60 | 202,00 | 186,30 | 188,50 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 395,70 | 141,40 | 130,40 | 123,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 374,90 | 60,60 | 55,90 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 374,90 | 60,60 | 55,90 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Разработка проектной документации на строительство спортивного сооружения с ледовой ареной для хоккея с мячом; реконструкцию ледового (футбольного) поля и трибун спорткомплекса «Уральский трубник» | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство спортивного сооружения с ледовой ареной для хоккея с мячом | ПМКУ «УКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | ПМБУ ФКиС «Старт» | 1 064,13 | 122,67 | 341,46 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 170,70 | 0,00 | 170,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 893,43 | 122,67 | 170,76 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 770,76 | 0,00 | 170,76 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию спорткомплекса «Хромпик» | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Реконструкция спорткомплекса «Хромпик» | ПМБУ ФКиС «Старт» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство ФОК в п. Билимбай | ПМКУ «УКС» | 76,64 | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 76,64 | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обеспечение деятельности учреждения в сфере физической культуры и спорта | ПМБУ ФКиС «Старт» | 2 574,71 | 2 574,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 2 574,71 | 2 574,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

П-6. Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020 - 2025 годы».

| Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № цели, задачи, показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя муниципальной программы |  |  |  |  |  | Источник значений показателей, методика расчета данного показателя |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № цели, задачи, показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя муниципальной программы |  |  |  |  |  | Источник значений показателей, методика расчета данного показателя |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1.1.1 | Обеспеченность местами в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года № 1720 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе Первоуральск на 2014 - 2018 годы. В соответствии с письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 09-05-05/48843 «О методическх рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных муниципальных программ» |
| 1.1.2 | Обеспеченность местами в ДОУ детей от 2 месяцев до 3 лет (охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | процентов | 22,40 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 |
| 1.1.3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 27,09 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 |
| 1.1.4 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 71,30 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 0,00 | 0,00 | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года № 1720 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе Первоуральск на 2014 - 2018 годы. В соответствии с письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 09-05-05/48843 «О методическх рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных муниципальных программ» |
| 1.1.5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | процентов | 94,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Протокол совещания у Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с главами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации национальных проектов 22-23 октября 2019 года |
| 1.1.6 | Соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций к средней заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года № 1720 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе Первоуральск на 2014 - 2018 годы. В соответствии с письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 09-05-05/48843 «О методическх рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных муниципальных программ» |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года № 1720 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе Первоуральск на 2014 - 2018 годы |
| 2.1.2 | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Первоуральск образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» |
| 2.1.3 | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» |
|  | 10 класс - 2020 год | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 11 класс - 2021 год | процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.4 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» |
| 2.1.5 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2013 года № 1540 ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» |
| 2.2 | Задача 3. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Первоуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Минпросвещения России от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; приказом Минпросвещения России от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |
| 2.3 | Задача 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным бесплатным питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» |
| 2.3.2 | Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным бесплатным питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» |
| 2.3.3 | Охват организованным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 03 сентября 2020 года № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» |
| 2.3.4 | Количество приобретенного и установленного оборудования взамен вышедшего из строя и устаревшего оборудования | единиц | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года» |
| 2.4 | Задача 5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 2.4.2 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Задача 6. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2017 года N 1175 «Об утверждении методик расчета значений показателей государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» |
| 2.5.2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Задача 7. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Создание в городском округе Первоуральск (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы, утвержденная постановлением Администрации городсокго округа Первоуральск от 09 июня 2016 года № 1133 |
| 2.6.1 | Число вновь созданных мест в образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Первоуральск | единиц (мест) | 0 | 78 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе введенных путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства зданий школ | единиц (мест) | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | пристроя к зданиям школ | единиц (мест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6.2 | Число созданных мест в образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Первоуральск | единиц (мест) | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | модернизации существующей инфраструктуры общего образования | единиц (мест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведения капитального ремонта зданий и помещений общеобразовательных организаций | единиц (мест) | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6.3 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | процентов | 69,01 | 72,42 | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Создание в городском округе Первоуральск (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы, утвержденная постановлением Администрации городсокго округа Первоуральск от 09 июня 2016 года № 1133 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов | 62,30 | 61,02 | 83,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов | 72,10 | 75,26 | 78,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процентов | 93,20 | 91,00 | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7 | Задача 8. Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 03 сентябяря 2020 года № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель 3. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 9. Развитие системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 75,2 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года» |
| 3.1.2 | Соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года № 1720 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе Первоуральск на 2014 - 2018 годы |
| 4 | Цель 4. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 10. Создание условий развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» утвержденная от 23 марта 2017 года № 181-ПП |
| 4.2 | Задача 11. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 19,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | Постановление Правительства Свердловской области от 03 августа 2017 года N 558-ПП (редакция от 30 декабря 2020 года) «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» |
| 4.3 | Задача 12. Обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Количество несовершеннолетних граждан трудоустроенных в каникулярное время | человек | 370,0 | 400,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | Положение об Управлении образования городского округа Первоуралськ, утвержденное решением Первоуральской городской Думы от 28 июля 2016 года № 486 |
| 4.4 | Задача 13. Организация отдыха детей в учебное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха в учебное время | человек | 186 | 193 | 204 | 204 | 204 | 204 | Соглашение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Городским округом Первоуральск о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья |
| 4.5 | Задача 14. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования с номиналом | процентов | 20 | 30 | 8 | 10 | 10 | 10 | Постановление 06 августа 2019 года № 503-ПП г. Екатеринбург «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области |
| 4.6 | Задача 14.1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Доля детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 42,1 | 49,4 | 52,2 | 55,2 | 57,9 | 61,9 | Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года» |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Первоуральск, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и укрепление толерантности на территории городского округа Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 15. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан в городском округе Первоуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процент | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года» |
| 5.1.2 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процент | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года» |
| 5.2 | Задача 16. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в городском округе Первоуральск в мероприятия историко-патриотической,героико-патриотической направленности, военно-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, терроризма укрепление толерантности на территории городского округа Первоуральск, от общего количества членов национально-культурных общевственных объединений городского округа Первоуральск | процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года» |
| 5.2.2 | Задача 17. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в городском округе Первоуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Доля молодых граждан, участвующих в пропаганде многообразия, этнокультурных ценностейи толерантных отношений в СМИ | процентов | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года» |
| 5.3 | Задача 18. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом) | процентов | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |  |
| 5.4 | Задача 19. Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель 6. «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Задача 20. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Количество муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | единиц | 58 | 13 | 7 | 10 | 10 | 9 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 года № 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологичес-кие правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 6.1.2 | Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразова-тельные организации (от общего количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные организации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП |
| 6.1.3 | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях | процентов | 9,2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Отчеты общеобразовательных организаций, осуществляющих подвоз обучающихся |
| 6.1.4 | Количество спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Первоуральск, оборудованных в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года» | единиц | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы |
| 6.1.5 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность использования оборудованной спортивной площадки для сдачи нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне!» | человек | 340 | 1040 | 340 | 340 | 340 | 340 | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года», утвержденая постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП |
| 6.2 | Задача 21. «Выполнение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года», утвержденая постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП |
| 6.2.2 | Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом | единиц | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в городском округе Первоуральск, утвержденныый Постановлением Администрации ГО Первоуральск от 12 марта 2019 года № 354 |
| 6.2.3 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) | процентов | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года», утвержденая постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП |
|  | начальное общее образование | процентов | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | основное общее образование | процентов | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | среднее общее образование | процентов | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3 | Задача 22. Обеспечение соответствия помещений образовательных организаций требованиям безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Доля исполненных предписаний контрольных (надзорных) органов | процентов | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 6.3.2 | Количество муниципальных образовательных организаций, установивших фильтры очистки воды за текущий год | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3.3 | Количество учреждений, в зданиях которых произведен полный или частичный капитальный ремонт в отчетный период | единиц | 18 | 13 | 7 | 10 | 10 | 9 | Решение Первоуральской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 510 «О бюджете городского округа Первоуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 6.4 | Задача 23. Создание эффективной системы обеспечения антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | количество учреждений, обеспеченных физической охраной | единиц | 24 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Первоуральск 2020-2025 годы», утвержденая постановлением Администрации городского округа Первоуральск 06 ноября 2019 года № 1785 |
| 6.4.2 | количество муниципальных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения, | единиц | 24 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 |  |
| 6.4.3 | количество учреждений, по наличию ограждений по периметру территорий | единиц | 24 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 |  |
| 6.4.4 | количество учреждений, обеспеченных услугой экстренного вызова наряда Росгвардии | единиц | 24 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 |  |
| 6.5 | Задача 24. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа Первоуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц нарастающим итогом к 2018 году | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 6.6 | Задача 25. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология», «ОБЖ» и «Информатика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Количество детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центра | человек | 347 | 496 | 860 | 1431 | 1586 | 1586 | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года», утвержденая постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП |
| 6.6.2 | Количество детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе Центра | человек | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |  |
| 6.6.3 | Количество детей, обучающихся по предметной области «Информатика» на базе Центра | человек | 347 | 496 | 860 | 1431 | 1586 | 1586 |  |
| 6.6.4 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тысяч человек нарастающим итогом к 2018 году | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протокол заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 24 июля 2019 года |
|  | Задача 26. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции в целях выполнения требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции для поэтапного возобновления деятельности муниципальных организаций | процентов | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 04 июня 2020 года № 375-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции и об изменениях в распределение бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета» |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цель 7 «Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогических работников, образовательных организаций, кадетского движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Задача 27. Вовлечение молодежи и детей в общественную деятельность, выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Количество проведенных массовых молодежных (общегородских) мероприятий в сфере образования | единиц | 54 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Постановление администрации го Первоуральск «Об утверждении Устава Первоуральского казенного учреждения «Центр хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания» № 380 от 22 июля 2017 года |
| 7.2 | Задача 28. Обеспечение эффективности управления в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 73 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» |
| 7.2.2 | Доля призеров и победителей профессиональных конкурсов среди педагогических работников в общем количестве участников | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» |
| 7.2.3 | Доля обслуживаемых учреждений, с целью осуществления хозяйственно-эксплуатационного обеспечения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление администрации го Первоуральск «Об утверждении Устава Первоуральского казенного учреждения «Центр хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания» № 380 от 22 июля 2017 года |
| 7.2.4 | Количество обслуживаемых образовательных организаций, с целью ведения централизованного бухгалтерского учета | единиц | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 24 апреля 2012 года № 987 |
| Подпрограмма 7 «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель 8. «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Задача 29. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Первоуральск, осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла и профориентационной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года», утвержденая постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП |
| 8.2 | Задача 30. Формирование у обучающихся осознанного стремления к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла от общего количества образовательных организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года», утвержденая постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП |
| 8.2.2 | Количество дошкольных образовательных организаций, внедривших технологический компонент образовательных программ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ «О комплексной программе «Уральская инженерная школа» |
| 8.2.3 | Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности | процентов | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ «О комплексной программе «Уральская инженерная школа» |
| 8.2.4 | Количество дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ «О комплексной программе «Уральская инженерная школа» |
| 8.2.5 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций оснащенных современным учебным оборудованием | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный проект «Современная школа» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») |
| 8.2.6 | Количество введенных базовых площадок дополнительного образования детей для реализации программ по робототехнике и инновационному техническому творчеству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.2.7 | Количество оснащенных вновь созданных муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Государственноая программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП» |

П-7. – План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020 - 2025 годы»

| Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Исполнитель мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  | Номера целевых показателей на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе |  | 18 064 892,33 | 2 610 360,56 | 3 020 535,27 | 3 340 335,49 | 3 074 505,66 | 3 156 884,67 | 2 862 270,67 |  |
| федеральный бюджет |  | 765 045,75 | 66 597,55 | 171 287,10 | 178 306,10 | 172 937,10 | 175 917,90 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 11 014 162,72 | 1 611 218,95 | 1 828 493,27 | 1 898 224,80 | 1 861 535,10 | 1 899 333,40 | 1 915 357,20 |  |
| местный бюджет: |  | 6 285 683,86 | 932 544,06 | 1 020 754,90 | 1 263 804,59 | 1 040 033,46 | 1 081 633,37 | 946 913,47 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 174 832,26 | 2 393,70 | 72 699,96 | 64 281,00 | 16 797,20 | 16 797,20 | 1 863,20 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 239 517,76 | 0,00 | 96 560,99 | 142 956,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 1 169 531,40 | 0,00 | 199 570,80 | 969 960,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1, в том числе |  | 6 877 060,16 | 1 005 232,08 | 1 097 660,53 | 1 132 867,06 | 1 185 038,55 | 1 218 444,28 | 1 237 817,66 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 4 692 027,64 | 672 728,50 | 742 521,90 | 778 986,30 | 818 353,00 | 834 403,00 | 845 034,94 |  |
| местный бюджет: |  | 2 185 032,52 | 332 503,58 | 355 138,63 | 353 880,76 | 366 685,55 | 384 041,28 | 392 782,72 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 239 517,76 | 0,00 | 96 560,99 | 142 956,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях - всего, из них | дошкольные образовательные организации | 2 180 994,58 | 328 509,75 | 355 138,63 | 353 836,65 | 366 685,55 | 384 041,28 | 392 782,72 | 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4.;1.1.5 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 2 180 994,58 | 328 509,75 | 355 138,63 | 353 836,65 | 366 685,55 | 384 041,28 | 392 782,72 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - всего, из них: | дошкольные образовательные организации | 4 692 027,64 | 672 728,50 | 742 521,90 | 778 986,30 | 818 353,00 | 834 403,00 | 845 034,94 | 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.4.; 1.1.5.,1.1.6 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет, в том числе: |  | 4 692 027,64 | 672 728,50 | 742 521,90 | 778 986,30 | 818 353,00 | 834 403,00 | 845 034,94 |  |
| - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оптату труда работников дошкольных образовательных организаций - всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 4 619 428,11 | 662 024,80 | 730 844,90 | 767 011,30 | 806 344,00 | 821 914,00 | 831 289,11 |  |
| 2.2 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 72 599,53 | 10 703,70 | 11 677,00 | 11 975,00 | 12 009,00 | 12 489,00 | 13 745,83 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3. Выполнение работ по приобретению, разработке, привязке, проведению экспертизы проектной документации (в том числе документации повторного применения) по строительству дошкольной образовательной организации - всего, из них: | дошкольные образовательные организации | 3 927,66 | 3 927,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2- 1.1.4. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 3 927,66 | 3 927,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4. Строительство дошкольный образовательной организации в городском округе Первоуральск | дошкольные образовательные организации | 110,28 | 66,17 | 0,00 | 44,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2- 1.1.4. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 110,28 | 66,17 | 0,00 | 44,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 239 517,76 | 0,00 | 96 560,99 | 142 956,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2, в том числе |  | 8 213 442,11 | 1 196 011,57 | 1 466 606,42 | 1 601 624,10 | 1 337 029,09 | 1 369 494,79 | 1 242 676,15 |  |
| федеральный бюджет |  | 763 397,47 | 64 949,27 | 171 287,10 | 178 306,10 | 172 937,10 | 175 917,90 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 5 918 958,06 | 863 548,05 | 1 022 925,79 | 1 052 764,90 | 978 141,40 | 997 288,10 | 1 004 289,82 |  |
| местный бюджет |  | 1 531 086,58 | 267 514,25 | 272 393,52 | 370 553,10 | 185 950,59 | 196 288,79 | 238 386,33 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 102 823,30 | 530,50 | 51 974,00 | 50 318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 1 169 531,40 | 0,00 | 199 570,80 | 969 960,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них: | общеобразовательные организации | 6 533 677,83 | 982 604,01 | 1 031 994,96 | 1 068 572,61 | 1 090 779,59 | 1 117 343,79 | 1 242 382,87 | 2.1.1-2.1.5,2.2.1,2.3.1.-2.3.2,6.1.2 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет, в том числе: |  | 5 338 071,02 | 802 048,50 | 834 944,10 | 870 340,60 | 905 111,00 | 921 337,00 | 1 004 289,82 |  |
| 1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, за счет субвенций из областного бюджета - всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 4 963 398,13 | 746 258,50 | 775 913,10 | 808 579,60 | 840 880,00 | 854 537,00 | 937 229,93 |  |
| 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за счет субвенции из областного бюджета - всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 374 672,89 | 55 790,00 | 59 031,00 | 61 761,00 | 64 231,00 | 66 800,00 | 67 059,89 |  |
| местный бюджет |  | 1 195 606,81 | 180 555,51 | 197 050,86 | 198 232,01 | 185 668,59 | 196 006,79 | 238 093,05 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2. Выполнение работ по приобретению, разработке, привязке, проведению экспертизы проектной документации (в том числе документации повторного применения) по строительству образовательных организаций - всего, из них: | ПМКУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.6.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3. Строительство общеобразовательной организации в городском округе Первоуральск - всего, из них: | ПМКУ УКС | 526 319,88 | 86 428,24 | 163 461,85 | 276 429,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.6.1 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 208 296,00 | 0,00 | 99 999,70 | 108 296,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 318 023,88 | 86 428,24 | 63 462,15 | 168 133,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 89 269,80 | 0,00 | 42 857,10 | 46 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 1 169 531,40 | 0,00 | 199 570,80 | 969 960,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4. Организация и проведение в городском округе Первоуральск единого государственного экзамена - всего, из них: | общеобразовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5. Осуществление меропрятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях (льготных категорий) - всего, из них: | общеобразовательные организации | 350 165,10 | 61 395,85 | 68 857,47 | 70 365,50 | 73 169,00 | 76 084,00 | 293,28 | 2.3.1, 2.3.2 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 346 762,09 | 61 395,85 | 66 593,24 | 70 084,00 | 72 887,00 | 75 802,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 3 403,02 | 0,00 | 2 264,24 | 281,50 | 282,00 | 282,00 | 293,28 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - всего, из них: |  | 464 085,87 | 41 082,27 | 102 830,50 | 109 310,10 | 103 941,10 | 106 921,90 | 0,00 | 2.3.3 |
| федеральный бюджет |  | 464 085,87 | 41 082,27 | 102 830,50 | 109 310,10 | 103 941,10 | 106 921,90 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5.1.1. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся - всего, из них: |  | 7 812,20 | 0,00 | 0,00 | 7 812,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.3.4 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 3 906,10 | 0,00 | 0,00 | 3 906,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 3 906,10 | 0,00 | 0,00 | 3 906,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 3 906,10 | 0,00 | 0,00 | 3 906,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 6. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы - всего, из них: | общеобразовательные организации | 650,10 | 103,70 | 116,00 | 137,90 | 143,40 | 149,10 | 0,00 | 2.4.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 650,10 | 103,70 | 116,00 | 137,90 | 143,40 | 149,10 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 6.1 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родимтелей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.4.2. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями; | общеобразовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.5.1; 2.5.2 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 8. Строительство пристроев в образовательных организациях - всего, из них: | ПМКУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.6.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 9. Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» - всего, из них: | общеобразовательные организации | 31 419,53 | 530,50 | 30 889,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.6.2.,2.6.3 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 21 272,76 | 0,00 | 21 272,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 10 146,78 | 530,50 | 9 616,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 9 647,40 | 530,50 | 9 116,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 10. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций - всего, из них: | общеобразовательные организации | 299 311,60 | 23 867,00 | 68 456,60 | 68 996,00 | 68 996,00 | 68 996,00 | 0,00 | 2.7.1 |
| федеральный бюджет |  | 299 311,60 | 23 867,00 | 68 456,60 | 68 996,00 | 68 996,00 | 68 996,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3, в том числе |  | 1 258 595,10 | 163 382,39 | 191 757,66 | 226 092,37 | 231 915,69 | 236 783,58 | 208 663,41 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 373 027,24 | 54 214,60 | 56 960,60 | 63 136,60 | 65 040,70 | 67 642,30 | 66 032,44 |  |
| местный бюджет |  | 885 567,86 | 109 167,79 | 134 797,06 | 162 955,77 | 166 874,99 | 169 141,28 | 142 630,97 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 13 558,78 | 0,00 | 13 558,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - всего, из них: | организации дополнительного образования | 680 161,68 | 99 917,99 | 106 904,12 | 117 072,99 | 117 957,84 | 122 123,20 | 116 185,54 | 3.1.1.; 3.1.2. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 680 161,68 | 99 917,99 | 106 904,12 | 117 072,99 | 117 957,84 | 122 123,20 | 116 185,54 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва - всего, из них: | МАО ДЮСШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3.Организация отдыха детей в каникулярное время - всего, из них: | УО, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, МКУ ЦХЭМО | 411 185,40 | 50 267,55 | 64 321,68 | 71 823,60 | 73 455,10 | 75 773,30 | 75 544,17 | 4.2.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 332 024,98 | 48 140,10 | 50 762,90 | 56 323,60 | 57 955,10 | 60 273,30 | 58 569,98 |  |
| местный бюджет |  | 79 160,42 | 2 127,45 | 13 558,78 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 16 974,19 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 13 558,78 | 0,00 | 13 558,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное время |  | 8 860,08 | 41,35 | 1 446,51 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 372,22 | 4.3.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 8 860,08 | 41,35 | 1 446,51 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 372,22 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5. Организация отдыха детей в учебное время |  | 41 002,26 | 6 074,50 | 6 197,70 | 6 813,00 | 7 085,60 | 7 369,00 | 7 462,46 | 4.4.1 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 41 002,26 | 6 074,50 | 6 197,70 | 6 813,00 | 7 085,60 | 7 369,00 | 7 462,46 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 6. Финансовое обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | организации дополнительного образования | 114 351,31 | 7 081,00 | 12 887,65 | 28 382,78 | 28 382,78 | 29 518,09 | 8 099,02 | 4.5.1 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 114 351,31 | 7 081,00 | 12 887,65 | 28 382,78 | 28 382,78 | 29 518,09 | 8 099,02 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7. Предпроектные и проектные работы в целях реконструкции и строительства объектов физической культуры и спорта | организации дополнительного образования | 3 034,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034,38 | 0,00 | 0,00 | 4.6.1 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 3 034,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4, в том числе |  | 13 532,60 | 2 495,10 | 2 747,70 | 2 700,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 2 353,40 | 631,90 | 884,50 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 11 179,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 11 179,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе - всего, из них: | МКУ ЦХЭМО, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации, Управление образования | 13 532,60 | 2 495,10 | 2 747,70 | 2 700,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 2 353,40 | 631,90 | 884,50 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 11 179,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 11 179,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 | 1 863,20 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в городском округе Первоуральск - всего, из них: |  | 6 373,60 | 2 108,10 | 1 560,70 | 676,20 | 676,20 | 676,20 | 676,20 | 5.2.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 1 516,40 | 631,90 | 884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 4 857,20 | 1 476,20 | 676,20 | 676,20 | 676,20 | 676,20 | 676,20 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 4 857,20 | 1 476,20 | 676,20 | 676,20 | 676,20 | 676,20 | 676,20 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Организация и проведение военно-спортивных игр - всего, из них: |  | 240,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 5.2.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 240,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 240,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области - всего, из них: |  | 6 577,00 | 290,00 | 1 090,00 | 1 927,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 5.2.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 5 740,00 | 290,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 5 740,00 | 290,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма) |  | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.2.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций) |  | 282,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 5.2.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 282,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 282,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.Организация и проведение мероприятий основ безопасности жизнедеятельности обучающихся | МКУ ЦХЭМО, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации, УО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 5, в том числе |  | 861 882,42 | 133 990,76 | 122 579,16 | 178 967,23 | 187 644,31 | 193 898,67 | 44 802,29 |  |
| федеральный бюджет |  | 1 648,28 | 1 648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 25 546,38 | 20 095,90 | 5 200,48 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 834 687,76 | 112 246,58 | 117 378,68 | 178 717,23 | 187 644,31 | 193 898,67 | 44 802,29 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 37 020,98 | 0,00 | 5 303,98 | 9 849,00 | 10 934,00 | 10 934,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, - всего, из них: | общеобразовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2. Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации - всего, из них: | общеобразовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - всего, из них: | общеобразовательные и дошкольные организации | 4 594,28 | 1 648,28 | 0,00 | 1 078,00 | 934,00 | 934,00 | 0,00 | 6.1.3. |
| федеральный бюджет |  | 1 648,28 | 1 648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 2 696,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 934,00 | 934,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 2 118,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 934,00 | 934,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - всего, из них: | общеобразовательные организации | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.2.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них: | общеобразовательные организации | 41 079,96 | 1 080,00 | 10 400,96 | 9 599,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6.1.4; 6.1.5 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 5 200,48 | 0,00 | 5 200,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 35 879,48 | 1 080,00 | 5 200,48 | 9 599,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 34 799,48 | 0,00 | 5 200,48 | 9 599,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 6. Устранение нарушений по предписаниям контрольных (надзорных) органов | образовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.3.1 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7. Организация физической охраны объектов образования | общеобразовательные организации и организации дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.4.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 8. Установка фильтров очистки воды «Чистая вода детям» | общеобразовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.3.2 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 9. Капитальный ремонт, ремонт зданий и помещений муниципальных образовательных организаций городского округа Первоуральск | общеобразовательные, дошкольные организации и организации дополнительного образования | 439 594,15 | 73 164,45 | 68 819,08 | 106 645,00 | 93 965,62 | 97 000,00 | 0,00 | 6.1.1,6.3.3 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 439 594,15 | 73 164,45 | 68 819,08 | 106 645,00 | 93 965,62 | 97 000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 10 Мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций городского округа Первоуральск | общеобразовательные, дошкольные организации и организации дополнительного образования | 356 414,62 | 38 002,13 | 43 255,62 | 61 645,23 | 82 744,68 | 85 964,67 | 44 802,29 | 6.4.1-6.4.4 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 356 414,62 | 38 002,13 | 43 255,62 | 61 645,23 | 82 744,68 | 85 964,67 | 44 802,29 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 11. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов) | общеобразовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.5.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 11.1 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) | общеобразовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 6.6.4 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 12. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции | образовательные организации | 20 095,90 | 20 095,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.7. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 20 095,90 | 20 095,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020- 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 6, в том числе |  | 737 079,51 | 109 248,67 | 119 183,81 | 122 490,84 | 127 014,81 | 132 400,14 | 126 741,23 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 737 079,51 | 109 248,67 | 119 183,81 | 122 490,84 | 127 014,81 | 132 400,14 | 126 741,23 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в городском округе Первоуральск - всего, из них: | МКУ ЦХЭМО | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.1.1; 7.2.1-7.2.2., 5.2.3; 5.3.1; 5.4.1, |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью в городском округе Первоуральск - всего, из них: | организации дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.1.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2. Организация и проведение муниципальных массовых молодежных мероприятий - всего, из них: | МКУ ЦХЭМО, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации | 7 756,03 | 821,11 | 981,15 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 353,77 | 7.1.1. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 7 756,03 | 821,11 | 981,15 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 353,77 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений, оказывающих услуги в сфере образования - всего, из них | МКУ ЦХЭМО, МКУ ЦБ | 729 023,48 | 108 127,56 | 118 202,66 | 121 290,84 | 125 814,81 | 131 200,14 | 124 387,46 | 7.2.1-7.2.4 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 729 023,48 | 108 127,56 | 118 202,66 | 121 290,84 | 125 814,81 | 131 200,14 | 124 387,46 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 7 «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 7, в том числе |  | 103 593,70 | 0,00 | 20 000,00 | 75 593,70 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 101 343,70 | 0,00 | 20 000,00 | 73 343,70 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы - всего, из них: | организации дополнительного образования, общеобразовательные организации | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 8.1.1.; |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2. Организация мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Первоуральск, участвующих в реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» - всего, из них: | образователньые организации | 31 171,70 | 0,00 | 20 000,00 | 11 171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.2.1,8.2.3. |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 31 171,70 | 0,00 | 20 000,00 | 11 171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3. Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций инновационным учебным оборудованием | общеобразовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.2.5 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4. Оснащение организации дополнительного образования детей оборудованием для обучения инновационным технологиям | организации дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.2.6 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5. Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций | общеобразовательные организации | 59 922,00 | 0,00 | 0,00 | 59 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.2.7 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  | 59 922,00 | 0,00 | 0,00 | 59 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

П-8. – Перечень объектов капитального строительства (реконструкции для бюджетных инвестиций муниципальной программы городского округа Первоуральск «Развитие  системы образования  городского округа Первоуральск на 2020  - 2025 годы»

| № строки | Номер и наименование мероприятия в рамках которого осуществляется строительство объекта | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ | Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей |  | Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объемы финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 4. строительство дошкольный образовательной организации в городском округе Первоуральск | Строительство дошкольной образовательной организации на 270 мест г.Первоуральск | Свердловская обл., г. Первоуральск | муниципальная | 220 986,57 | 251 922,27 | 2020 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ВСЕГО по объекту 1, в том числе |  |  |  |  |  |  | 110,28 | 66,17 | 0,00 | 44,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 110,28 | 66,17 | 0,00 | 44,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  | справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  | 239 517,76 | 0,00 | 96 560,99 | 142 956,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Первоуральск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 3. Строительство общеобразовательной организации в городском округе Первоуральск | Строительство школы на 500 мест Свердловская обл., г. Первоуральск, пос.Билимбай, ул.Бахчиванджи, 2 | Свердловская обл., г. Первоуральск, пос.Билимбай, ул.Бахчиванджи, 2 | муниципальная | 423 295,27 | 458 723,60 | 2020 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Всего по объекту 1, в том числе |  |  |  |  |  |  | 466 835,56 | 86 428,24 | 142 856,80 | 237 550,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 208 296,00 | 0,00 | 99 999,70 | 108 296,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 258 539,56 | 86 428,24 | 42 857,10 | 129 254,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  | 89 269,80 | 0,00 | 42 857,10 | 46 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  | - участие в государственно-частном партнерстве |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | Строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест в г. Первоуральске Свердловской области | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера 89А | муниципальная | 943 952,35 | 1 333 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Всего по объекту 2, в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |  | - участие в государственно-частном партнерстве |  |  |  |  |  |  | 1 169 531,40 | 0,00 | 199 570,80 | 969 960,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

П-9.– План мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск»                               на 2022 - 2027 годы», тысяч рублей

| № п/п | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Исполнители (соисполнители) мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  | № целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  | 2 017 547,20 | 336 206,50 | 336 218,60 | 336 249,10 | 336 279,00 | 336 291,00 | 336 303,00 |  |
| 2. | федеральный бюджет |  | 390 081,60 | 65013,60 | 65013,60 | 65013,60 | 65013,60 | 65013,60 | 65013,60 |  |
| 3. | областной бюджет |  | 1 614 034,20 | 269 005,70 | 269 005,70 | 269 005,70 | 269 005,70 | 269 005,70 | 269 005,70 |  |
| 4. | местный бюджет, в том числе: |  | 13 431,40 | 2 187,20 | 2 199,30 | 2 229,80 | 2 259,70 | 2 271,70 | 2 283,70 |  |
| 5. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Мероприятие 1. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования | Администрация городского округа Первоуральск | 1 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.1 |
| 10. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | местный бюджет, в том числе: |  | 1 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 13. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | Мероприятие 2. Оплата работ по зубопротезированию гражданам, имеющим 1 - 3 группу инвалидности по общему заболеванию, не входящим в Федеральные и Региональные программы (бюджеты) | Администрация городского округа Первоуральск | 1122,00 | 182,00 | 184,00 | 186,00 | 188,00 | 190,00 | 192,00 | 1.2 |
| 18. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | местный бюджет, в том числе: |  | 1122,00 | 182,00 | 184,00 | 186,00 | 188,00 | 190,00 | 192,00 |  |
| 21. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | Мероприятие 3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Администрация городского округа Первоуральск | 4806,30 | 782,10 | 782,10 | 782,10 | 810,00 | 820,00 | 830,00 | 2.1,2.2 |
| 26. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28. | местный бюджет, в том числе: |  | 4806,30 | 782,10 | 782,10 | 782,10 | 810,00 | 820,00 | 830,00 |  |
| 29. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33. | Мероприятие 4. Организация работы с уличными комитетами сектора индивидуальной застройки городской черты Первоуральска | Администрация городского округа Первоуральск | 2701,20 | 450,20 | 450,20 | 450,20 | 450,20 | 450,20 | 450,20 | 2.3 |
| 34. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36. | местный бюджет, в том числе: |  | 2701,20 | 450,20 | 450,20 | 450,20 | 450,20 | 450,20 | 450,20 |  |
| 37. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41. | Мероприятие 5. Изготовление, размещение тематических информационных материалов по первичной профилактике туберкулеза | Администрация городского округа Первоуральск | 702,00 | 111,00 | 111,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 3.1 |
| 42. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44. | местный бюджет, в том числе: |  | 702,00 | 111,00 | 111,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  |
| 45. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49. | Мероприятие 6. Изготовление, размещение тематических информационных материалов по первичной профилактике ВИЧ-инфекции | Администрация городского округа Первоуральск | 702,00 | 111,00 | 111,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 3.2 |
| 50. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52. | местный бюджет, в том числе: |  | 702,00 | 111,00 | 111,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  |
| 53. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57. | Мероприятие 7. Изготовление, размещение тематических информационных материалов по вакцинопрофилактике | Администрация городского округа Первоуральск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.3 |
| 58. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60. | местный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65. | Мероприятие 8. Оказание социальной поддержки больным туберкулезом, проживающим на территории муниципального образования, в виде продуктовых наборов | Администрация городского округа Первоуральск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3 |
| 66. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68. | местный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 73. | Мероприятие 9. Оказание социальной поддержки больным туберкулезом, проживающим на территории муниципального образования в виде возврата потраченных средств на проезд к месту лечения из г.Первоуральска до г.Ревда и обратно | Администрация городского округа Первоуральск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.4 |
| 74. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76. | местный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 77. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 79. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 81. | Мероприятие 10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции областного бюджета | Администрация городского округа Первоуральск (ПМКУ «РКЦ») | 251 122,80 | 41 853,80 | 41 853,80 | 41 853,80 | 41 853,80 | 41 853,80 | 41 853,80 | 1.5 |
| 82. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83. | областной бюджет |  | 251 122,80 | 41 853,80 | 41 853,80 | 41 853,80 | 41 853,80 | 41 853,80 | 41 853,80 |  |
| 84. | местный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 88. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 89. | Мероприятие 11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Администрация городского округа Первоуральск (ПМКУ «РКЦ») | 1362468,70 | 227 062,70 | 227 072,80 | 227 083,30 | 227 083,30 | 227 083,30 | 227 083,30 | 1.6 |
| 90. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 91. | областной бюджет |  | 1360870,80 | 226 811,80 | 226 811,80 | 226 811,80 | 226 811,80 | 226 811,80 | 226811,80 |  |
| 92. | местный бюджет, в том числе: |  | 1597,90 | 250,90 | 261,00 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 |  |
| 93. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 94. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 95. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97. | Мероприятие 12. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции федерального бюджета | Администрация городского округа Первоуральск (ПМКУ «РКЦ») | 390 081,60 | 65 013,60 | 65 013,60 | 65 013,60 | 65 013,60 | 65 013,60 | 65013,60 | 1.7 |
| 98. | федеральный бюджет |  | 390 081,60 | 65 013,60 | 65 013,60 | 65 013,60 | 65 013,60 | 65 013,60 | 65013,60 |  |
| 99. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100. | местный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 105. | Мероприятие 13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет субвенции вышестоящих бюджетов | Администрация городского округа Первоуральск (ПМКУ «РКЦ») | 2040,60 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 1.8 |
| 106. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107. | областной бюджет |  | 2040,60 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 |  |
| 108. | местный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 109. | местный бюджет на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111. | справочно: участие в государственных программах на условиях софинансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112. | участие в государственно-частном партнерстве |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |