Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Первоуральск

от 20.11.2024 № 2904

**ГРАФИК**

выполнения работ при эксплуатации существующего здания теплового пункта с кадастровым номером 66:58:0106001:651,

являющегося неотъемлемой технологической частью тепловых сетей  
с кадастровыми номерами 66:58:0000000:12795, 66:58:0000000:12952.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида работ | Сроки выполнения работ | Периодичность выполнения работ |
| Основой период проведения работ, связанных с размещением инженерного сооружения тепловой сети в части работ по ремонту, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению | | |
| Земляные работы | 1-й месяц | Согласно ежегодному плану, утверждаемому ПАО «Т Плюс», но не чаще 1 раза в 3 года |
| Устройство песчаного основания под тепловые камеры и лотки | 1-й месяц |
| Устройство железобетонных лотков, бетонирование тепловых камер | 1-й месяц |
| Прокладка трубопроводов | 1 – 2-й месяцы |
| Нанесение антикоррозионного покрытия | 2-й месяц |
| Монтаж тепловой изоляции | 2-й месяц |
| Монтаж плит перекрытия лотков | 2-й месяц |
| Гидроизоляция лотков | 3-й месяц |
| Проведение испытаний труб | 3-й месяц |
| Засыпка траншей и котлованов | 3-й месяц |
| Восстановление благоустройства | 3-й месяц |
| Основной период работ по эксплуатации инженерного сооружения тепловой сети | | |
| Осмотр трубопроводов, тепловых камер | 1 день, | не реже 1 раза в неделю в течение отопительного сезона и 1 раз в месяц в межотопительный период |
| Произведение плановых шурфовок в границах публичного сервитута | 1 неделя | согласно графику, утверждаемому ПАО «Т Плюс», ежегодно с 1 января по 31 декабря |
| Технические осмотры систем оперативного дистанционного контроля | 2 дня | 2 раза в месяц |
| Переключение в ТК (Отключение/включение) | 1 день | согласно графику, утверждаемому ПАО «Т Плюс», ежегодно с 1 января по 31 декабря |
| Осмотр тепломеханического оборудования, трубопроводов в здании теплопункта | 1 день | не реже 1 раза в неделю в течение отопительного сезона и 1 раз в месяц в межотопительный период |
| Технические осмотры электрооборудования, оборудования КиП и А, систем оперативного дистанционного контроля в здании теплопункта | 2 дня | 2 раза в месяц |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Переключение в ТК (Отключение/включение) в здании теплопункта | 1 день | согласно графику, утверждаемому ПАО «Т Плюс», ежегодно с 1 января по 31 декабря |
| Настройка гидравлических и температурных режимов на оборудовании в здании теплопункта | 1 день | 3 раза в неделю |