## РАЗДЕЛ 4
Приложение 3
к постановлению Администрации
муниципального округа Первоуральск
от 24.03.2025 № 817
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2024-2029 ГОДЫ"
№ строки | Номер и наименование мероприятия в рамках которого осуществляется строительство объекта | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. |  | Сроки строительства |  | Объемы финансирования, тыс. рублей
[5 empty] | в текущих ценах (на момент составления ПСД) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод в эксплуатацию | ВСЕГО | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, очистных сооружений, трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников); выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов в рамках строительства, реконструкции, модернизации, ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа всего, в том числе: | Строительство участка водопровода в п. Билимбай по ул.К.Маркса ,ул.Энгельса, ул.Первомайская | Билимбай | Муници-пальная
2 |  | Всего по объекту 1, в том числе |  |  | 32206 | 32206 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | местный бюджет |  |  | 32206 | 32206 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, очистных сооружений, трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников); выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов в рамках строительства, реконструкции, модернизации, ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа всего, в том числе: | Реконструкция сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в поселке Новоуткинск муниципального округа Первоуральск | Новоуткинск | Муници-пальная
9 |  | Всего по объекту 2, в том числе |  |  | 114558 | 114558 | 2023 | 2024 | 174690.45 | 53279 | 0 | 121411.45 | 0 | 0 | 0
10 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | местный бюджет |  |  | 114558 | 114558 |  |  | 174690.45 | 53279 | 0 | 121411.45 | 0 | 0 | 0
13 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, очистных сооружений, трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников); выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов в рамках строительства, реконструкции, модернизации, ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа всего, в том числе: | Разработка проектно-сметной и рабочей документации и выполнение работ по строительству водопровода от Галкинского карьера до Билимбаевского водохранилища муниципального округа Первоуральск | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная
16 |  | Всего по объекту 3, в том числе |  |  | 114558 | 114558 | 2023 | 2024 | 101911.5465 | 50000 | 51911.5465 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | местный бюджет |  |  | 114558 | 114558 |  |  | 101911.5465 | 50000 | 51911.5465 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, очистных сооружений, трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников); выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов в рамках строительства, реконструкции, модернизации, ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа всего, в том числе: | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водовода из Билимбаевского пруда в Верхне-Шайтанское водохранилище муниципального округа Первоуральск | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная
23 |  | Всего по объекту 4, в том числе |  |  | 114558 | 114558 | 2023 | 2024 | 7961.7 | 0 | 7961.7 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | местный бюджет |  |  | 114558 | 114558 |  |  | 7961.7 | 0 | 7961.7 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, очистных сооружений, трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников); выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов в рамках строительства, реконструкции, модернизации, ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа всего, в том числе: | Реконструкция городской очистной станции хозяйственно-бытовых сточных вод г.Первоуральска | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная
30 |  | Всего по объекту 5, в том числе |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | местный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, очистных сооружений, трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников); выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов в рамках строительства, реконструкции, модернизации, ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа всего, в том числе: | Устройство участка канализационного коллектора от пр.Ильича 13 до коллектора по ул. Ватутина | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная
37 |  | Всего по объекту 6, в том числе |  |  | 25000 | 25000 | 2025 | 2025 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | местный бюджет |  |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, очистных сооружений, трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников); выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов в рамках строительства, реконструкции, модернизации, ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа всего, в том числе: | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопровода в д. Калата, с. Слобода, д. Старые Решеты" | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная
44 |  | Всего по объекту 5, в том числе |  |  | 7000 | 7000 | 2026 | 2026 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
45 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | местный бюджет |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
48 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, очистных сооружений, трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников); выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов в рамках строительства, реконструкции, модернизации, ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа всего, в том числе: | Строительство разводящих сетей от скважины в д. Крылосово | д.Крылосово | Муници-пальная
51 |  | Всего по объекту 6, в том числе |  |  | 189113 | 189113 | 2025 | 2025 | 189113 | 0 | 0 | 99113 | 90000 | 0 | 0
52 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | местный бюджет |  |  | 189113 | 189113 |  |  | 189113 | 0 | 0 | 99113 | 90000 | 0 | 0
55 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, очистных сооружений, трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников); выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов в рамках строительства, реконструкции, модернизации, ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа всего, в том числе: | Строительство водопровода в д. Калата, с. Слобода, д. Старые Решеты | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная
58 |  | Всего по объекту 7, в том числе |  |  | 25000 | 25000 | 2027 | 2027 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
59 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | местный бюджет |  |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
62 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, очистных сооружений, трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников); выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов в рамках строительства, реконструкции, модернизации, ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа всего, в том числе: | Строительство 2-й нитки Нижне-Сергинского водовода | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная
65 |  | Всего по объекту 8, в том числе |  |  | 685296.1839 | 685296.1839 | 2026 | 2029 | 685296.1839 | 0 | 0 | 62299.6539 | 207665.51 | 207665.51 | 207665.51
66 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | местный бюджет |  |  | 685296.1839 | 685296.1839 |  |  | 685296.1839 | 0 | 0 | 62299.6539 | 207665.51 | 207665.51 | 207665.51
69 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Мероприятие 4. Концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, (горячего водоснабжения), находящихся в собственности муниципального округа Первоуральск | Концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, (горячего водоснабжения), находящихся в собственности муниципального округа Первоуральск | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная
72 |  | Всего по объекту 9, в том числе |  |  | 1229200 | 1229200 | 2021 | 2028 | 1229200 | 208103.5 | 230814.1 | 237336.4 | 268301.3 | 284644.7 | 0
73 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | областной бюджет |  |  | 583526.5 | 583526.5 |  |  | 583526.5 | 145672.5 | 161569.9 | 129642.8 | 146641.3 | 0 | 0
75 |  | местный бюджет |  |  | 645673.5 | 645673.5 |  |  | 645673.5 | 62431 | 69244.2 | 107693.6 | 121660 | 284644.7 | 0
76 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 249712.9 | 249712.9 |  |  | 249712.9 | 62431 | 69244.2 | 55606.7 | 62431 | 0 | 0
77 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Мероприятие 12. Строительство полигона для размещения отходов IV, V классов опасности, в том числе разработка проектно-сметной документации | Строительство полигона для размещения отходов IV, V классов опасности | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная
79 |  | Всего по объекту 10, в том числе |  |  | 25000 | 25000 | 2025 | 2029 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
80 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | местный бюджет |  |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
83 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО по программе |  |  | 1655080 | 1655080 |  |  | 1563763.6965 | 311382.5 | 315687.3465 | 552160.5039 | 590966.81 | 492310.21 | 207665.51
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет |  |  | 583526.5 | 583526.5 |  |  | 583526.5 | 145672.5 | 161569.9 | 129642.8 | 146641.3 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  |  | 1071553.5 | 1071553.5 |  |  | 980237.1965 | 165710 | 154117.4465 | 422517.7039 | 444325.51 | 492310.21 | 207665.51
|  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 249712.9 | 249712.9 |  |  | 249712.9 | 62431 | 69244.2 | 55606.7 | 62431 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 315687.3465 | 552160.5 | 590966.91
|  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 901 | 0503 | 0501220000 | 400 |  |  |  | 103279 | 0 | 25000 | 0
|  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 903 | 0502 | 0500220000 | 400 |  |  |  | 0 | 84873.2465 | 289824.1 | 322665.61
|  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 903 | 0502 | 0500422Г00 | 400 |  |  |  | 145672.5 | 0 | 52086.9 | 59229
|  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 903 | 0502 | 0500442Г00 | 400 |  |  |  | 62431 | 161569.9 | 129642.8 | 146641.3
|  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 903 | 0502 | 05004S2Г00 | 400 |  |  |  | 0 | 69244.2 | 55606.7 | 62431