Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального округа Первоуральск

от 18.08.2025 № 2126

**Комплексный план мероприятий**

**по организации и реализации проекта «Моя первая профессия» на 2025-2030 годы**

**на территории муниципального округа Первоуральск**

При анализе ситуации на рынке труда муниципального округа Первоуральск за 2024 год, где численность населения муниципального округа Первоуральск – 130,0 тыс. чел., а заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест– 2241 ед., отсюда возникает необходимость в создании проекта, который будет направлен на удовлетворение потребности рынка труда на территории муниципального округа Первоуральск.

Выявлено наибольшее количество вакансий в разрезе профессий и должностей за 2024 года: аппаратчик, бухгалтер, вальцовщик стана холодного проката труб, водитель автобуса, водитель автомобиля, воспитатель, врач (различных квалификаций), горничная, грузчик, дворник, дорожный рабочий, дояр, инженер (различных квалификаций), инспектор, инструктор, кондуктор, контролер в производстве черных металлов, контролер-кассир, кузнец на молотах и прессах, кухонный рабочий, маляр, массажист, мастер, машинист крана (крановщик), машинист экскаватора, медицинская сестра, менеджер, младший воспитатель, монтер пути, музыкальный руководитель, обувщик, оператор станков с программным управлением, охранник, педагог, повар, подсобный рабочий, прессовщик огнеупорных изделий, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, резчик труб и заготовок, сборщик обуви, слесарь (различных квалификаций), составитель поездов, специалист, стропальщик, токарь, тракторист, уборщик производственных и служебных помещений, уборщик территорий, учитель, фельдшер, фрезеровщик, чистильщик, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.

Исходя из возможностей реализации основных профессиональных программ образовательных организаций, расположенных на территории муниципального округу Первоуральск, а также консолидации усилий Администрации муниципального округа Первоуральск, Управления образования муниципального округа Первоуральск, образовательных организаций в 2024 году в муниципальном округе Первоуральск дан старт проекту «Моя первая профессия» для обучающихся 8 - 11 классов общеобразовательных организаций. Партнерами проекта являются учреждения профессионального образования: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж», Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум», Автономная некоммерческая организация «Институт развития дуального образования».

В рамках проекта участники обучались по востребованным профессиям: повар- 14 обучающихся, парикмахер -11 обучающихся, слесарь по металлообработке - 12 обучающихся.

В летний период 2025 года в рамках проекта «Моя первая профессия» на базе Автономная некоммерческая организация «Институт развития дуального образования» - Образовательного центра программы «Будущее Белой металлургии» организовано обучение для обучающихся по специальностям: «Токарь», «Слесарь по сборке металлоконструкций», «Электромонтер».

«Моя первая профессия» — проект для обучающихся, позволяющий в период обучения в школе получить свидетельство о профессии, с которым официально можно устроиться на работу.

Для удовлетворения спроса на востребованные профессии на территории муниципального округа Первоуральск разработан комплексный план мероприятий («Дорожная карта») проекта «Моя первая профессия» на 2025-2030 годы, реализация которого удовлетворит запрос рынка труда и даст возможность получить первую профессию обучающимся с возможностью трудоустройства на градообразующие предприятия муниципального округа Первоуральск.

**Мотивация для обучающихся:**

- участие в профессиональных пробах;

- окончание школы со свидетельством о получении квалификации по профессии рабочего, должности служащего по результатам профессионального обучения;

- возможность частичного трудоустройства в период дальнейшего обучения или летней занятости;

- приобретение профессиональных навыков, имеющие пригодность в повседневной жизни.

**Целью реализации** проекта «Моя первая профессия» является разработка и утверждение механизма профессионального самоопределения обучающихся посредством получения рабочей квалификации в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций.

**Задачи** проекта «Моя первая профессия»**:**

- оказание помощи обучающимся в выборе профессии, подходящей к их интересам, способностям и возможностям;

- предоставление объективной информации о востребованности профессий и тенденциях на рынке труда;

- создание условий для активного включения подростков в процесс принятия решений о будущем обучении и работе на территории муниципального округа Первоуральск.

**Целевые группы** проекта «Моя первая профессия»**:**

- Обучающиеся 6 - 11 классов общеобразовательных учреждений муниципального округа Первоуральск.

**Организаторы** проекта «Моя первая профессия»**:**

- Управление образования муниципального округа Первоуральск;

- Образовательные организации;

- Центры занятости населения.

**Ожидаемые результаты** проекта «Моя первая профессия»**:**

- осознанность выбора профессии и мотивация к дальнейшему образованию;

- умение анализировать рынок труда и ориентироваться в нём;

- владение методами планирования своего профессионального пути;

- наличие четкого представления о потенциальных карьерах и возможности развития.

**Комплексный план мероприятий проекта «Моя первая профессия» на 2025-2030 годы** **на территории муниципального округа Первоуральск** позволяет обеспечить комплексное сопровождение процесса выбора профессии подростком, поддерживая его интересы и способности, обеспечивая доступ к актуальной информации и предоставляя практический опыт взаимодействия с профессиональным сообществом с получением свидетельства о первой профессии.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП | | | |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Ожидаемый**  **результат** |
| **Организационно - содержательное взаимодействие организаций по реализации основных программ профессионального обучения** | | | |
| Осуществление взаимодействия Управления образования муниципального округа Первоуральск, образовательных организаций и иных учреждений/предприятий с целью развития системы профориентации в рамках проекта «Моя первая профессия» | Ежегодно,  до 01 сентября | Управление образования, образовательные организации | Соглашение о сотрудничестве |
| Проведение встречи с руководителями образовательных организаций для определения согласованной позиции по организации профессионального обучения обучающихся | Ежегодно,  до 01 сентября | Управление образования, образовательные организации | Подготовка информации (буклеты).  График посещения родительских собраний, согласование сроков проведения мониторинга заинтересованности обучающихся в получении первой профессии |
| Разработка программного продукта для организации мониторинга заинтересованности обучающихся по выбору первой профессии | Ежегодно,  до 01 сентября | образовательные организации | Проведение тестирования (электронного опроса) обучающихся в общеобразовательных организациях |
| Организация и проведение совместных встреч (совещания), родительских собраний с родителями (законными представителями) обучающихся с целью информирования о возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по выбранным профессиям | Ежегодно,  до 01 сентября | образовательные организации | Повышение информированности и заинтересованности Обучающихся и их родителей (законных представителей) в возможности получения первой профессии одновременно с получением среднего образования. |
| Корректировка банка программ в соответствии с данными мониторинга заинтересованности обучающихся в получении «Моя первая профессия» | Ежегодно,  до 01 сентября | Образовательные организации, Центр занятости (по согласованию) | Планирование по предстоящему набору обучающихся по выбранным направления на текущий учебный год с учетом предпочтений и спроса на рынке труда муниципального округа Первоуральск |
| Определение перечня учебных программ (профессиональных компетенций), на основании планируемых к реализации в рамках проекта «Моя первая профессия» | Ежегодно,  до 01 сентября | Управление образования, образовательные организации | Предварительное планирование по предстоящему набору обучающихся по выбранным направлениям на предстоящий учебный год |
| Размещение информации на официальном сайте образовательных организаций, средствах массовой информации и социальных сетях о реализации проекта по профессиональному обучению обучающихся, с утвержденным перечнем программ. | Ежегодно,  до 01 сентября | Управление образования, образовательные организации | Информирование, заинтересованность, охват и привлечение как можно большего количества для организации профессионального обучения  1 сентября текущего учебного года. |
| Формирование банка данных о потенциальных слушателях программ профессионального обучения, реализуемых в рамках проекта «Моя первая профессия» | Ежегодно,  до 01 сентября | Управление образования, образовательные организации | Проект договора на профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки рабочих, служащих по профессии (должности) реализуемых в рамках проекта «Моя первая профессия» |
| Проведение «Дня открытых дверей», с целью популяризации рабочих профессий, должностей служащих. | По плану образовательной организации | образовательные организации | Популяризация рабочих профессий |
| Зачисление обучающихся в образовательные организации, реализующие основные профессиональные программы. |  | образовательные организации | Зачисление на обучение по образовательной программе в соответствии с локальными нормативными актами. Окончательное формирование групп обучающихся по выбранным направления на текущий учебный год |
| **Реализация основных программ профессионального обучения в общеобразовательных организациях** | | | |
| Увеличение не менее чем на 10% ежегодно количество обучающихся по основным профессиональным программам | Ежегодно | Управление образования, образовательные организации | Увеличение обучающихся , получивших первую профессию (выдача свидетельства) |
| Обеспечение повышения квалификации (профессиональная переподготовка) педагогических работников в общеобразовательных организациях по преподаванию основных профессиональных программ | Ежегодно | Общеобразовательные организации | Педагогические работники, имеющие право реализовать основные профессиональные программы |
| Лицензирование основных программ профессионального обучения в общеобразовательных организациях, увеличение на 10 % ежегодно | Ежегодно | Общеобразовательные организации | Получение лицензии на осуществления реализации основных программ профессионального обучения |
| Увеличение не менее чем на 5% ежегодно количество профильных профессиональных психолого-педагогических классов с получением свидетельства обучающимся по профессии «Вожатый» | Ежегодно, с 2025 | Управление образования, МАОУ СОШ № 2, 22 | Увеличение обучающихся, получивших первую профессию (выдача свидетельства) |
| Увеличение не менее чем на 5% ежегодно количество обучающихся с получением свидетельства по профессии «Водитель» | Ежегодно, с 2025 | Управление образования, МАОУ СОШ № 1 | Увеличение обучающихся, получивших первую профессию (выдача свидетельства) |
| Обеспечена работа одной региональной инновационной площадки по направлению «Развития инженерного образования Свердловской области в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» с получением свидетельства по профессии «Чертежник» | Ежегодно, с 2025 | Управление образования, МАОУ «Лицей № 21» | Увеличение обучающихся, получивших первую профессию (выдача свидетельства) |
| Увеличение не менее чем на 5% ежегодно количество обучающихся с получением свидетельства по профессии «Лаборант химико-бактериологического исследования» | Ежегодно, с 2026 | Управление образования, МАОУ СОШ № 4 | Увеличение обучающихся, получивших первую профессию (выдача свидетельства) |
| Увеличение не менее чем на 5% ежегодно количество обучающихся с получением свидетельства по профессии «Овощевод» для детей с ОВЗ | Ежегодно, с 2026 | Управление образования, МАОУ СОШ № 9 | Увеличение обучающихся, получивших первую профессию (выдача свидетельства) |
| Увеличено к 2030 году количество договоров о целевом обучении, заключенных выпускниками, по направлению профессионального обучения, не менее чем в 3 раза по сравнению с 2025 годом | Ежегодно | Управление образования, общеобразовательные организации | Заключены договора |
| Реализация образовательных программ профессионального обучения (обучение первой профессии) для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования | Ежегодно,  до 01 сентября | образовательные организации | Достижение и реализация проекта «Моя первая профессия» |
| Информационное сопровождение реализации комплексного плана мероприятий по реализации проекта «Моя первая профессия» на 2025-2030 годы | В течение реализации проекта | Управление образования | Реализация проекта |