## РАЗДЕЛ 4
Приложение 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского округа Первоуральск от ___ _________ 2024 года № ____
Приложение 4
к постановлению Администрации
муниципального округа Первоуральск
от 04.09.2025 № 2313
Раздел 4. Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) комплексной программы по повышению надежности и качества питьевого водоснабжения населению муниципального округа Первоуральск до 2033 года
№ строки | Номер и наименование мероприятия в рамках которого осуществляется строительство объекта | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструк-ции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. |  | Сроки строительства |  | Объемы финансирования, тыс. рублей
[5 empty] | в текущих ценах (на момент составления ПСД) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод в эксплуатацию | ВСЕГО | Базовый 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
50 | 1. Разработка проектно-сметной и рабочей документации и выполнение работ по строительству водовода из Галкинского карьера в Билимбаевский пруд городского округа Первоуральск |  | Билимбай | Муници-пальная |  |  | 2024 | 2025 | [12 empty] | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы» | апрельская Дума
51 |  | Всего по объекту, в том числе |  |  | 85610.3 | 85610.3 |  |  | 85610.3 | 0 | 33698.6035 | 51911.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | местный бюджет |  |  | 85610.3 | 85610.3 |  |  | 85610.3 | 0 | 33698.6035 | 51911.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2. Строительство водовода из Билимбаевского пруда в Верхне-Шайтанское водохранилище |  | Билимбай | Муници-пальная |  |  | 2025 | 2028 | 0 | [11 empty] | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы» | апрельская Дума
58 |  | Всего по объекту, в том числе |  |  | 249435.8777 | 249435.8777 |  |  | 249435.8777 | 0 | 0 | 8742.526 | 0 | 0 | 240693.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | местный бюджет |  |  | 249435.8777 | 249435.8777 |  |  | 249435.8777 | 0 | 0 | 8742.526 | 0 | 0 | 240693.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 3. Строительство Шишимо-Дарьинского источника водоснабжения |  | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная |  |  | 2029 | 2033 | 0 | [11 empty] | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы»
72 |  | Всего по объекту, в том числе |  |  | 17699707.6161 | 17699707.6161 |  |  | 17699707.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232
73 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | областной бюджет |  |  | 17699707.6161 | 17699707.6161 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | местный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 17699707.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232
78 | 4. Строительство скважины с разводящими сетями в п.Крылосово |  | Крылосово | Муници-пальная |  |  | 2026 | 2027 | 0
79 |  | Всего по объекту, в том числе |  |  | 189113 | 189113 |  |  | 189113 | 0 | 0 | 0 | 99113 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2024 год: 0; 2025 год: 0; 2026 год: 0
82 |  | местный бюджет |  |  | 189113 | 189113 |  |  | 189113 | 0 | 0 | 0 | 99113 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 5. Строительство водопровода в д. Калата, с. Слобода, д. Старые Решеты |  | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная |  |  | 2026 | 2027 | 0
79 |  | Всего по объекту, в том числе |  |  | 32000 | 32000 |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2024 год: 0; 2025 год: 0; 2026 год: 0
82 |  | местный бюджет |  |  | 32000 | 32000 |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 6. Строительство 2-й нитки Нижне-Сергинского водовода |  | муниципальный округ Первоуральск | Муници-пальная |  |  | 2026 | 2027 | 0 | [11 empty] | Уточнить
79 |  | Всего по объекту, в том числе |  |  | 269965.16 | 269965.16 |  |  | 269965.16 | 0 | 0 | 0 | 62299.65 | 207665.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2024 год: 0; 2025 год: 0; 2026 год: 0
82 |  | местный бюджет |  |  | 269965.16 | 269965.16 |  |  | 269965.16 | 0 | 0 | 0 | 62299.65 | 207665.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | ВСЕГО по программе |  |  | 18525831.9538 | 18525831.9538 | 0 | 0 | 18525831.9538 | 0 | 33698.6035 | 60654.2225 | 168412.65 | 322665.51 | 240693.3517 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232
86 |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | областной бюджет |  |  | 17699707.6161 | 17699707.6161 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | местный бюджет |  |  | 826124.3377 | 826124.3377 |  |  | 826124.3377 | 0 | 33698.6035 | 60654.2225 | 168412.65 | 322665.51 | 240693.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | в том числе местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 17699707.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232 | 3539941.5232