Приложение № 3   
к постановлению Администрации

муниципального округа Первоуральск

от 20.10.2025 № 2714

**ГРАФИК**

проведения работ по размещению (реконструкция, капитальный и текущий ремонт, иные работы) тепловой сети по объекту: «Строительство тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства: «Реконструкция Дворца водных видов спорта в г. Первоуральск»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида работ | Сроки выполнения работ (периодичность выполнения работ) |
| Основной период проведения работ по размещению (реконструкция, капитальный и текущий ремонт, иные работы) тепловой сети\* | |
| 1. Земляные работы | 1-й месяц |
| 1. Устройство песчаного основания под лотки | 1-й месяц |
| 1. Устройство железобетонных лотков | 1-й месяц |
| 1. Прокладка трубопроводов | 1 – 2-й месяцы |
| 1. Монтаж СОДК | 2-й месяц |
| 1. Монтаж плит перекрытия канала | 2-й месяц |
| 1. Обратная засыпка | 2-й месяц |
| 1. Восстановление благоустройства | 3-й месяц |
| Основной период эксплуатации тепловой сети | |
| 1. Осмотр трубопроводов, тепловых камер | 1 день (не реже 1 раза в неделю в течение отопительного сезона  и 1 раз в месяц в межотопительный период) |
| 1. Произведение плановых шурфовок на территории, в отношении которой установлен публичный сервитут | 1 неделя (согласно графику, утверждаемому ежегодно Публичным Акционерным Обществом «Т Плюс» |
| 1. Технические осмотры систем оперативного дистанционного контроля | 2 дня 2 раза в месяц (согласно графику, утверждаемому ежегодно Публичным Акционерным Обществом «Т Плюс») |
| 1. Переключение запорной арматуры в тепловых камерах (отключение/включение) | 1 день (согласно графику, утверждаемому ежегодно Публичным Акционерным Обществом «Т Плюс») |
| \*Работы, связанные с размещением (реконструкция, капитальный и текущий ремонт, иные работы) тепловой сети, проводятся в соответствии с планом, утверждаемым Публичным Акционерным Обществом «Т Плюс» ежегодно. | |